## 1
工程款支付证书 | [14 empty] | 本次
工程名称 |  | S304通（江）南（部）路通江县城至洗脚溪段改建工程 | [8 empty] | ERP编号 | 7235 | 档案编号 | CD2017-045 | CD2017-045 | 45 | 7235 | S304通（江）南（部）路通江县城至洗脚溪段改建工程 | 2017.5.22 | 31111253 | 沙 建 | 180日历天 | S304 | 四川公司吴庆全18681352577 | 张吉平15882726999 | 中标通知书、施工合同和内部承包协议原件 | 中标 | 施工合同原件 | 中标
合同金额 |  | 31111253 |  | 中标 日期 | 2017.5.22 |  | 已 供 工程资料 | 中标通知书、施工合同、内部承包协议及补充协议原件 |  |  |  | 庐江 | 责任 单位 | 四川吴庆全18681352577
决算金额 |  |  |  | 竣工 日期 | [7 empty] | 合肥 | 责任人 | 张吉平15882726999
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 管理费 |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额
1 | 2017-12-14 | 中 | 5000000 | 2017-12-11 | 5000000 | 1% | 50000 | 0 | 500 | 2017.10.25办理外经证费用500 |  |  | 12材料 | 4949500
| 2018-02-12 | 中 | 2000000 | 2018-02-03 | 5134577 | 1% | 20000 | 5479 |  |  |  |  | 2材料 | 1974521
管理费1%，按进度款扣
[15 empty] | 2017-12-15 | 2556710
[15 empty] | 2017-12-14 | 2392790
4949500
合计 |  | - | 7000000 | - | 10134577 | - | 70000 | 5479 | 500 | - | 0 | - | - | 6924021
本次结算 支付明细 | 账户: 应支付金额; 日期: 6924021; 金额: 实际支付金额; 备注: 小写; 金额: 0
|  | 已支付金额 |  | 6924021 | [5 empty] | 大写 | 零元整
申请部门 意见 | 金额: 项目管理 意见; 备注: 何总、朱总已同意支付（附表背面截图）。
财务初审 意见 | 金额: 财务审核 意见
质安初审 意见 | 金额: 质安稽查 意见
总经理审批 | 金额: 董事长审批

## 2
工程款支付证书 | [14 empty] | 本次
工程名称 |  | S304通（江）南（部）路通江县城至洗脚溪段改建工程 | [8 empty] | ERP编号 | 7235 | 档案编号 | CD2017-045 | CD2017-045 | 45 | 7235 | S304通（江）南（部）路通江县城至洗脚溪段改建工程 | 2017.5.22 | 31111253 | 沙 建 | 180日历天 | S304 | 四川公司吴庆全18681352577 | 张吉平15882726999 | 中标通知书、施工合同和内部承包协议原件 | 中标 | 施工合同原件 | 中标
合同金额 |  | 31111253 |  | 中标 日期 | 2017.5.22 |  | 已 供 工程资料 | 中标通知书、施工合同、内部承包协议及补充协议原件 |  |  |  | 庐江 | 责任 单位 | 四川吴庆全18681352577
决算金额 |  |  |  | 竣工 日期 | [7 empty] | 合肥 | 责任人 | 张吉平15882726999
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 管理费 |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额
1 | 2017-12-14 | 中 | 5000000 | 2017-12-11 | 5000000 | 1% | 50000 | 0 | 500 | 2017.10.25办理外经证费用500 |  |  | 12材料 | 4949500
| 2018-02-12 | 中 | 2000000 | 2018-02-03 | 5134577 | 1% | 20000 | 5479 |  |  |  |  | 2材料 | 1974521
本次
2 | 2018-03-16 | 中 | 3134577 |  |  | 1% | 31346 | 0 | 0 |  |  |  | 3材料 | 3103231
合计 |  | - | 10134577 | - | 10134577 | - | 101346 | 5479 | 500 | - | 0 | - | - | 10027252
本次结算 支付明细 | 账户: 应支付金额; 日期: 3103231; 金额: 实际支付金额; 备注: 小写; 金额: 0
|  | 已支付金额 |  | 3103231 | [5 empty] | 大写 | 零元整
申请部门 意见 | 金额: 项目管理 意见; 备注: 何总、朱总已同意支付（附表背面截图）。
财务初审 意见 | 金额: 财务审核 意见
质安初审 意见 | 金额: 质安稽查 意见
总经理审批 | 金额: 董事长审批

## 3
工程款支付证书 | [14 empty] | 本次
工程名称 |  | S304通（江）南（部）路通江县城至洗脚溪段改建工程 | [8 empty] | ERP编号 | 7235 | 档案编号 | CD2017-045 | CD2017-045 | 45 | 7235 | S304通（江）南（部）路通江县城至洗脚溪段改建工程 | 2017.5.22 | 31111253 | 沙 建 | 180日历天 | S304 | 四川公司吴庆全18681352577 | 张吉平15882726999 | 中标通知书、施工合同和内部承包协议原件 | 中标 | 施工合同原件 | 中标
合同金额 |  | 31111253 |  | 中标 日期 | 2017.5.22 |  | 已 供 工程资料 | 中标通知书、施工合同、内部承包协议及补充协议原件 |  |  |  | 庐江 | 责任 单位 | 四川吴庆全18681352577
决算金额 |  |  |  | 竣工 日期 | [7 empty] | 合肥 | 责任人 | 张吉平15882726999
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 管理费 |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额
1 | 2017-12-14 | 中 | 5000000 | 2017-12-11 | 5000000 | 1% | 50000 | 0 | 500 | 2017.10.25办理外经证费用500 |  |  | 12材料 | 4949500
| 2018-02-12 | 中 | 2000000 | 2018-02-03 | 5134577 | 1% | 20000 | 5479 |  |  |  |  | 2材料 | 1974521
2 | 2018-03-16 | 中 | 3134577 |  |  | 1% | 31346 | 0 | 0 |  |  |  | 3材料 | 3103231
本次
3 | 日期: 2018-04-28; 账户: 中; 金额: 1800000; 日期: 业主暂借的; 户名: 5材料; 金额: 1800000
业主暂借的款，此次代转材料款；何昌宝、朱大金、孙健 出场费各1000*3=3000下次再扣除。
合计 |  | - | 11934577 | - | 10134577 | - | 101346 | 5479 | 500 | - | 0 | - | - | 11827252
本次结算 支付明细 | 账户: 应支付金额; 日期: 1800000; 金额: 实际支付金额; 备注: 小写; 金额: 0
|  | 已支付金额 |  | 1800000 | [5 empty] | 大写 | 零元整
申请部门 意见 | 金额: 项目管理 意见; 备注: 何总、朱总已同意支付（附表背面截图）。
财务初审 意见 | 金额: 财务审核 意见
质安初审 意见 | 金额: 质安稽查 意见
总经理审批 | 金额: 董事长审批

## 4
工程款支付证书 | [14 empty] | 本次
工程名称 |  | S304通（江）南（部）路通江县城至洗脚溪段改建工程 | [8 empty] | ERP编号 | 7235 | 档案编号 | CD2017-045 | CD2017-045 | 45 | 7235 | S304通（江）南（部）路通江县城至洗脚溪段改建工程 | 2017.5.22 | 31111253 | 沙 建 | 180日历天 | S304 | 四川公司吴庆全18681352577 | 张吉平15882726999 | 中标通知书、施工合同和内部承包协议原件 | 中标 | 施工合同原件 | 中标
合同金额 |  | 31111253 |  | 中标 日期 | 2017.5.22 |  | 已 供 工程资料 | 中标通知书、施工合同、内部承包协议及补充协议原件 |  |  |  | 庐江 | 责任 单位 | 四川吴庆全18681352577
决算金额 |  |  |  | 竣工 日期 | [7 empty] | 合肥 | 责任人 | 张吉平15882726999
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 管理费 |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额
1 | 2017-12-14 | 中 | 5000000 | 2017-12-11 | 5000000 | 1% | 50000 | 0 | 500 | 2017.10.25办理外经证费用500 |  |  | 12材料 | 4949500
| 2018-02-12 | 中 | 2000000 | 2018-02-03 | 5134577 | 1% | 20000 | 5479 |  |  |  |  | 2材料 | 1974521
2 | 2018-03-16 | 中 | 3134577 |  |  | 1% | 31346 | 0 | 0 |  |  |  | 3材料 | 3103231
3 | 日期: 2018-04-28; 账户: 中; 金额: 1800000; 日期: 业主暂借的; 户名: 5材料; 金额: 1800000
| 本次 |  |  |  |  | 补扣第3次的管理费 | 18000 | 3550 | 32320
4 | 2018-07-03 | 中 | 200000 | 2018-06-28 | 6508201 | 1% | 2000 | [5 empty] | 7劳务 | 144130
| 日期: 朱良云社保（2017.12~2018.5）7320元(详见企管证明） +2018.1.22-2018.1.26约谈孙健、朱大金、何昌宝到场费用3000*2*3+ 车餐7000 | 7320
18000
7000
合计 |  | - | 12134577 | - | 16642778 | - | 121346 | 9029 | 32820 | - | 0 | - | - | 11971382
本次结算 支付明细 | 账户: 应支付金额; 日期: 144130; 金额: 实际支付金额; 备注: 小写; 金额: 0
|  | 已支付金额 |  | 144130 | [5 empty] | 大写 | 零元整
申请部门 意见 | 金额: 项目管理 意见; 备注: 何总、朱总已同意支付（附表背面截图）。
财务初审 意见 | 金额: 财务审核 意见
质安初审 意见 | 金额: 质安稽查 意见
总经理审批 | 金额: 董事长审批

## 5
工程款支付证书 | [14 empty] | 本次
工程名称 |  | S304通（江）南（部）路通江县城至洗脚溪段改建工程 | [8 empty] | ERP编号 | 7235 | 档案编号 | CD2017-045 | CD2017-045 | 45 | 7235 | S304通（江）南（部）路通江县城至洗脚溪段改建工程 | 2017.5.22 | 31111253 | 沙 建 | 180日历天 | S304 | 四川公司吴庆全18681352577 | 张吉平15882726999 | 中标通知书、施工合同和内部承包协议原件 | 中标 | 施工合同原件 | 中标
合同金额 |  | 31111253 |  | 中标 日期 | 2017.5.22 |  | 已 供 工程资料 | 中标通知书、施工合同、内部承包协议及补充协议原件 |  |  |  | 庐江 | 责任 单位 | 四川吴庆全18681352577
决算金额 |  |  |  | 竣工 日期 | [7 empty] | 合肥 | 责任人 | 张吉平15882726999
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 管理费 |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额
1 | 2017-12-14 | 中 | 5000000 | 2017-12-11 | 5000000 | 1% | 50000 | 0 | 500 | 2017.10.25办理外经证费用500 |  |  | 12材料 | 4949500
| 2018-02-12 | 中 | 2000000 | 2018-02-03 | 5134577 | 1% | 20000 | 5479 |  |  |  |  | 2材料 | 1974521
2 | 2018-03-16 | 中 | 3134577 |  |  | 1% | 31346 | 0 | 0 |  |  |  | 3材料 | 3103231
3 | 日期: 2018-04-28; 账户: 中; 金额: 1800000; 日期: 业主暂借的; 比例: 管理费第4次已补扣; 户名: 5材料; 金额: 1800000
[6 empty] | 补扣第3次的管理费 | 18000 | 3550 | 32320
4 | 2018-07-03 | 中 | 200000 | 2018-06-28 | 6508201 | 1% | 2000 | [5 empty] | 7劳务 | 144130
朱良云社保（2017.12~2018.5）7320元(详见企管证明） +2018.1.22-2018.1.26约谈孙健、朱大金、何昌宝到场费用3000*2*3+ 车餐7000
本次
5 | 2018-09-03 | 中 | 2000000 |  |  | 1% | 20000 | 7235 | 0 |  | 20000 | 1%损失准备金 | 9材料 | 1952765
合计 |  | - | 14134577 | - | 16642778 | - | 141346 | 16264 | 32820 | - | 20000 | - | - | 13924147
本次结算 支付明细 | 账户: 应支付金额; 日期: 1952765; 金额: 实际支付金额; 备注: 小写; 金额: 0
|  | 已支付金额 |  | 1952765 | [5 empty] | 大写 | 零元整
申请部门 意见 | 金额: 项目管理 意见; 备注: 何总、朱总已同意支付（附表背面截图）。
财务初审 意见 | 金额: 财务审核 意见
质安初审 意见 | 金额: 质安稽查 意见
总经理审批 | 金额: 董事长审批

## 6
工程款支付证书 | [14 empty] | 本次
工程名称 |  | S304通（江）南（部）路通江县城至洗脚溪段改建工程 | [8 empty] | ERP编号 | 7235 | 档案编号 | CD2017-045 | CD2017-045 | 45 | 7235 | S304通（江）南（部）路通江县城至洗脚溪段改建工程 | 2017.5.22 | 31111253 | 沙 建 | 180日历天 | S304 | 四川公司吴庆全18681352577 | 张吉平15882726999 | 中标通知书、施工合同和内部承包协议原件 | 中标 | 施工合同原件 | 中标
合同金额 |  | 31111253 |  | 中标 日期 | 2017.5.22 |  | 已 供 工程资料 | 中标通知书、施工合同、内部承包协议及补充协议原件 |  |  |  | 庐江 | 责任 单位 | 四川吴庆全18681352577
决算金额 |  |  |  | 竣工 日期 | [7 empty] | 合肥 | 责任人 | 张吉平15882726999
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 管理费 |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额
1 | 2017-12-14 | 中 | 5000000 | 2017-12-11 | 5000000 | 1% | 50000 | 0 | 500 | 2017.10.25办理外经证费用500 |  |  | 12材料 | 4949500
| 2018-02-12 | 中 | 2000000 | 2018-02-03 | 5134577 | 1% | 20000 | 5479 |  |  |  |  | 2材料 | 1974521
2 | 2018-03-16 | 中 | 3134577 |  |  | 1% | 31346 | 0 | 0 |  |  |  | 3材料 | 3103231
3 | 日期: 2018-04-28; 账户: 中; 金额: 1800000; 日期: 业主暂借的; 比例: 管理费第4次已补扣; 户名: 5材料; 金额: 1800000
[6 empty] | 补扣第3次的管理费 | 18000 | 3550 | 32320
4 | 2018-07-03 | 中 | 200000 | 2018-06-28 | 6508201 | 1% | 2000 | [5 empty] | 7劳务 | 144130
朱良云社保（2017.12~2018.5）7320元(详见企管证明） +2018.1.22-2018.1.26约谈孙健、朱大金、何昌宝到场费用3000*2*3+ 车餐7000
5 | 2018-09-03 | 中 | 2000000 |  |  | 1% | 20000 | 7235 | 0 |  | 20000 | 1%损失准备金 | 9材料 | 1952765
本次
6 | 2018-08-21 | 业主代付 | 1100000 |  |  | 1% | 11000 | 0 | 0 |  | 11000 | 1%损失准备金 | 8.21材料 | 1100000
| 2018-12-04 | 中 | 1000000 |  |  | 1% | 10000 | 0 | 0 |  | 10000 |  | 12材料 | 558000
[13 empty] | 12.10劳务 | 400000
损失准备金累计：41000元
合计 |  | - | 16234577 | - | 16642778 | - | 162346 | 16264 | 32820 | - | 41000 | - | - | 15982147
本次结算 支付明细 | 账户: 应支付金额; 日期: 2058000; 金额: 实际支付金额; 备注: 小写; 金额: 0
|  | 已支付金额 |  | 2058000 | [5 empty] | 大写 | 零元整
申请部门 意见 | 金额: 项目管理 意见; 备注: 何总、朱总已同意支付（附表背面截图）。
财务初审 意见 | 金额: 财务审核 意见
质安初审 意见 | 金额: 质安稽查 意见
总经理审批 | 金额: 董事长审批

## 7
工程款支付证书 | [15 empty] | 本次
工程名称 |  | S304通（江）南（部）路通江县城至洗脚溪段改建工程 | [9 empty] | ERP编号 | 7235 | 档案编号 | CD2017-045 | CD2017-045 | 45 | 7235 | S304通（江）南（部）路通江县城至洗脚溪段改建工程 | 2017.5.22 | 31111253 | 沙 建 | 180日历天 | S304 | 四川公司吴庆全18681352577 | 张吉平15882726999 | 中标通知书、施工合同和内部承包协议原件 | 中标 | 施工合同原件 | 中标
合同金额 |  | 31111253 |  |  | 中标 日期 | 2017.5.22 |  | 已 供 工程资料 | 中标通知书、施工合同、内部承包协议及补充协议原件 |  |  |  | 庐江 | 责任 单位 | 四川吴庆全18681352577
决算金额 |  |  |  |  | 竣工 日期 | [7 empty] | 合肥 | 责任人 | 张吉平15882726999
序号 | 工程款到账 |  |  |  | 开票情况 |  | 管理费 |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 金额 | 周转金 | 日期 | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额
1 | 2017-12-14 | 中 | 5000000 |  | 2017-12-11 | 5000000 | 1% | 50000 | 0 | 500 | 2017.10.25办理外经证费用500 |  |  | 12材料 | 4949500
| 2018-02-12 | 中 | 2000000 |  | 2018-02-03 | 5134577 | 1% | 20000 | 5479 |  |  |  |  | 2材料 | 1974521
2 | 2018-03-16 | 中 | 3134577 |  |  |  | 1% | 31346 | 0 | 0 |  |  |  | 3材料 | 3103231
3 | 日期: 2018-04-28; 账户: 中; 金额: 1800000; 日期: 业主暂借的; 比例: 管理费第4次已补扣; 户名: 5材料; 金额: 1800000
[7 empty] | 补扣第3次的管理费 | 18000 | 3550 | 32320
4 | 2018-07-03 | 中 | 200000 |  | 2018-06-28 | 6508201 | 1% | 2000 | [5 empty] | 7劳务 | 144130
朱良云社保（2017.12~2018.5）7320元(详见企管证明） +2018.1.22-2018.1.26约谈孙健、朱大金、何昌宝到场费用3000*2*3+ 车餐7000
5 | 2018-09-03 | 中 | 2000000 |  |  |  | 1% | 20000 | 7235 | 0 |  | 20000 | 1%损失准备金 | 9材料 | 1952765
6 | 2018-08-21 | 业主代付 | 1100000 |  |  |  | 1% | 11000 | 0 | 0 |  | 11000 | 1%损失准备金 | 8.21材料 | 1100000
| 2018-12-04 | 中 | 1000000 |  |  |  | 1% | 10000 | 0 | 0 |  | 10000 |  | 12材料 | 558000
[14 empty] | 12.10劳务 | 400000
本次
7 | 2019-02-01 | 中 | 408201 |  |  |  | 1% | 4083 | 0 | 0 |  | 4083 | 1%损失准备金 | 1材料 | 400035
8 | 2020-08-10 | 中 | 500000 | 84199 |  |  | 1% | 5000 |  | 98640 | 王旭东赔偿款9万及垫付利息 |  |  |  | 464199
[10 empty] | 100 | 手续费
损失准备金累计：45083元
合计 |  | - | 17142778 | 84199 | - | 16642778 | - | 171429 | 16264 | 131560 | - | 45083 | - | - | 16846381 | 0.55102
本次结算 支付明细 | 账户: 应支付金额; 日期: 464199; 金额: 实际支付金额; 备注: 小写; 金额: 464199
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [5 empty] | 大写 | 肆拾陆万肆仟壹佰玖拾玖元整
申请部门 意见 | 金额: 项目管理 意见
财务初审 意见 | 金额: 财务审核 意见
质安初审 意见 | 金额: 质安稽查 意见
总经理审批 | 金额: 董事长审批
Note on E25: Administrator: 借付材料款，月利率1.5

## 8
工程款支付证书 | [15 empty] | 本次
工程名称 |  | S304通（江）南（部）路通江县城至洗脚溪段改建工程 | [9 empty] | ERP编号 | 7235 | 档案编号 | CD2017-045 | CD2017-045 | 45 | 7235 | S304通（江）南（部）路通江县城至洗脚溪段改建工程 | 2017.5.22 | 31111253 | 沙 建 | 180日历天 | S304 | 四川公司吴庆全18681352577 | 张吉平15882726999 | 中标通知书、施工合同和内部承包协议原件 | 中标 | 施工合同原件 | 中标
合同金额 |  | 31111253 |  |  | 中标 日期 | 2017.5.22 |  | 已 供 工程资料 | 中标通知书、施工合同、内部承包协议及补充协议原件 |  |  |  | 庐江 | 责任 单位 | 四川吴庆全18681352577
决算金额 |  |  |  |  | 竣工 日期 | [7 empty] | 合肥 | 责任人 | 张吉平15882726999
序号 | 工程款到账 |  |  |  | 开票情况 |  | 管理费 |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 金额 | 周转金 | 日期 | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额
1 | 2017-12-14 | 中 | 5000000 |  | 2017-12-11 | 5000000 | 1% | 50000 | 0 | 500 | 2017.10.25办理外经证费用500 |  |  | 12材料 | 4949500
| 2018-02-12 | 中 | 2000000 |  | 2018-02-03 | 5134577 | 1% | 20000 | 5479 |  |  |  |  | 2材料 | 1974521
2 | 2018-03-16 | 中 | 3134577 |  |  |  | 1% | 31346 | 0 | 0 |  |  |  | 3材料 | 3103231
3 | 日期: 2018-04-28; 账户: 中; 金额: 1800000; 日期: 业主暂借的; 比例: 管理费第4次已补扣; 户名: 5材料; 金额: 1800000
[7 empty] | 补扣第3次的管理费 | 18000 | 3550 | 32320
4 | 2018-07-03 | 中 | 200000 |  | 2018-06-28 | 6508201 | 1% | 2000 | [5 empty] | 7劳务 | 144130
朱良云社保（2017.12~2018.5）7320元(详见企管证明） +2018.1.22-2018.1.26约谈孙健、朱大金、何昌宝到场费用3000*2*3+ 车餐7000
5 | 2018-09-03 | 中 | 2000000 |  |  |  | 1% | 20000 | 7235 | 0 |  | 20000 | 1%损失准备金 | 9材料 | 1952765
6 | 2018-08-21 | 业主代付 | 1100000 |  |  |  | 1% | 11000 | 0 | 0 |  | 11000 | 1%损失准备金 | 8.21材料 | 1100000
| 2018-12-04 | 中 | 1000000 |  |  |  | 1% | 10000 | 0 | 0 |  | 10000 |  | 12材料 | 558000
[14 empty] | 12.10劳务 | 400000
7 | 2019-02-01 | 中 | 408201 |  |  |  | 1% | 4083 | 0 | 0 |  | 4083 | 1%损失准备金 | 1材料 | 400035
8 | 2020-08-10 | 中 | 500000 | 84199 |  |  | 1% | 5000 |  | 98640 | 王旭东赔偿款9万及垫付利息 |  |  |  | 464199
[10 empty] | 100 | 手续费
9 | 日期: 2021-02-09; 账户: 中; 金额: 400000
损失准备金累计：45083元
合计 |  | - | 17542778 | 84199 | - | 16642778 | - | 171429 | 16264 | 131560 | - | 45083 | - | - | 16846381 | 0.56387
本次结算 支付明细 | 账户: 应支付金额; 日期: 464199; 金额: 实际支付金额; 备注: 小写; 金额: 464199 | 416260
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [5 empty] | 大写 | 肆拾陆万肆仟壹佰玖拾玖元整
申请部门 意见 | 金额: 项目管理 意见
财务初审 意见 | 金额: 财务审核 意见
质安初审 意见 | 金额: 质安稽查 意见
总经理审批 | 金额: 董事长审批
Note on E25: Administrator: 借付材料款，月利率1.5

## Sheet1
合同明细2017及以前
编号 | erp | 项目 | 中标 | 合同 | 供应商 | 金额 | 合同份数 | 备注
13 | 7235 | S304通（江）南（部）路通江县城至洗脚溪段改建工程 | 2017.5.22 | 沥青购销合同 | 重庆汇丰石油有限公司 |  | 2
2018年合同
编号 | ERP | 项目 | 中标 | 合同 | 供应商 | 金额 | 合同份数 | 备注
132 | 7235 | S304通（江）南（部）路通江县城至洗脚溪段改建工程 | 2017.5.22 | 劳务情包 | 四川蓉海峰建筑劳务有限公司 |  | 2 | 未签字盖章寄回
133 | 7235 | S304通（江）南（部）路通江县城至洗脚溪段改建工程 | 2017.5.22 | 波形护栏、立柱 | 山东冠县嘉运交通设施有限公司 |  | 2 | 6.23盖
134 | 7235 | S304通（江）南（部）路通江县城至洗脚溪段改建工程 | 2017.5.22 | 散装沥青 | 重庆年轮商贸有限公司 |  | 2 | 未签字盖章寄回
186 | 7235 | S304通（江）南（部）路通江县城至洗脚溪段改建工程 | 2017.5.22 | 石灰岩 | 通江县宏途建材有限公司 | 870000 | 2 | 承诺书