## 1
工程款支付证书
工程名称 |  | 井陉县“7.19”洪灾水毁62座桥梁恢复重建项目7标段 | [8 empty] | ERP编号 | 7318 | 档案编号 | CD2017-047 | CD2017-047 | 13 | 6489 | 井陉县“7.19”洪灾水毁62座桥梁恢复重建项目7标段 | 2017.6.1 | 7161615.33 | 何昌宝 | 180日历天 | 石家庄市 井陉县 | 河北公司李纪江13939319081 | 李军明13032650823 |  | 中标
合同金额 |  | 7161615.33 |  | 中标 日期 | 2017.6.1 |  | 已 供 工程资料 | 中标通知书、施工合同 |  |  |  | 庐江 | 责任 单位 | 河北公司 李纪江13939319081 | CD2017-047 | 45 | 7318 | CD2017-047 | 井陉县“7.19”洪灾水毁62座桥梁恢复重建项目7标段 | 2017.6.1 | 7161615.33 | 何昌宝 | 180日历天 | 石家庄市 井陉县 | 河北公司李纪江13939319081 | 李军明13032650823 |  | 中标
决算金额 |  |  |  | 竣工 日期 | [7 empty] | 合肥 | 责任人 | 张九龙
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 管理费 |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额
1 | 2017-07-13 | 中 | 1380744.33 | 2017-07-06 | 1380744.33 | 合同全额1.5% | 107424.23 | 51236.8 | 500 | 2017.7.4办理外经证费用500 |  |  | 张九龙 | 405409.99
[13 empty] | 7.26材料 | 240371.31
[13 empty] | 8.1材料 | 454592
[13 empty] | 9.5材料 | 121210
合计 |  | - | 1380744.33 | - | 1380744.33 | - | 107424.23 | 51236.8 | 500 | - | 0 | - | - | 1221583.3
本次结算 支付明细 | 账户: 应支付金额; 日期: 1221583.3; 金额: 实际支付金额; 备注: 小写; 金额: 405409.99 | 倪暂不办
|  | 已支付金额 |  | 816173.31 | [5 empty] | 大写 | 肆拾万伍仟肆佰零玖元玖角玖分
申请部门 意见 | 账户: 此次借条已代供。？; 金额: 项目管理 意见; 备注: 何总、朱总已同意支付（附表背面截图）。
财务初审 意见 | 金额: 财务审核 意见
质安初审 意见 | 金额: 质安稽查 意见
总经理审批 | 金额: 董事长审批

## 2
工程款支付证书
工程名称 |  | 井陉县“7.19”洪灾水毁62座桥梁恢复重建项目7标段 | [8 empty] | ERP编号 | 7318 | 档案编号 | CD2017-047 | CD2017-047 | 13 | 6489 | 井陉县“7.19”洪灾水毁62座桥梁恢复重建项目7标段 | 2017.6.1 | 7161615.33 | 何昌宝 | 180日历天 | 石家庄市 井陉县 | 河北公司李纪江13939319081 | 李军明13032650823 |  | 中标
合同金额 |  | 7161615.33 |  | 中标 日期 | 2017.6.1 |  | 已 供 工程资料 | 中标通知书、施工合同 |  |  |  | 庐江 | 责任 单位 | 河北公司 李纪江13939319081 | CD2017-047 | 45 | 7318 | CD2017-047 | 井陉县“7.19”洪灾水毁62座桥梁恢复重建项目7标段 | 2017.6.1 | 7161615.33 | 何昌宝 | 180日历天 | 石家庄市 井陉县 | 河北公司李纪江13939319081 | 李军明13032650823 |  | 中标
决算金额 |  |  |  | 竣工 日期 | [7 empty] | 合肥 | 责任人 | 张九龙
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 管理费 |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额
1 | 2017-07-13 | 中 | 1380744.33 | 2017-07-06 | 1380744.33 | 合同全额1.5% | 107424.23 | 51236.8 | 500 | 2017.7.4办理外经证费用500 |  |  | 张九龙 | 405409.99
[13 empty] | 7.26材料 | 240371.31
[13 empty] | 8.1材料 | 454592
[13 empty] | 9.5材料 | 121210
本次
2 | 2018-01-25 | 中 | 2010658.78 | 2018-01-22 | 2010658.78 |  | 0 | 1086.84 | 500 | 2018.1.16办理涉税事项报告表费用500 |  |  | 张九龙 | 206664.35
[13 empty] | 2月材料 | 1802407.59
合计 |  | - | 3391403.11 | - | 3391403.11 | - | 107424.23 | 52323.64 | 1000 | - | 0 | - | - | 3230655.24
本次结算 支付明细 | 账户: 应支付金额; 日期: 2009071.94; 金额: 实际支付金额; 备注: 小写; 金额: 206664.35 | 倪暂不办
|  | 已支付金额 |  | 1802407.59 | [5 empty] | 大写 | 贰拾万陆仟陆佰陆拾肆元叁角伍分
申请部门 意见 | 金额: 项目管理 意见; 备注: 何总、朱总已同意支付（附表背面截图）。 |  | 107924.23 | 扣 | 管理费及代办费
财务初审 意见 | 金额: 财务审核 意见 |  | 50490.45 | 扣 | 增值税及附加
质安初审 意见 | 金额: 质安稽查 意见 |  | 746.35 | 扣 | 水利基金
总经理审批 | 金额: 董事长审批

## 3
工程款支付证书
工程名称 |  | 井陉县“7.19”洪灾水毁62座桥梁恢复重建项目7标段 | [8 empty] | ERP编号 | 7318 | 档案编号 | CD2017-047 | CD2017-047 | 13 | 6489 | 井陉县“7.19”洪灾水毁62座桥梁恢复重建项目7标段 | 2017.6.1 | 7161615.33 | 何昌宝 | 180日历天 | 石家庄市 井陉县 | 河北公司李纪江13939319081 | 李军明13032650823 |  | 中标
合同金额 |  | 7161615.33 |  | 中标 日期 | 2017.6.1 |  | 已 供 工程资料 | 中标通知书、施工合同 |  |  |  | 庐江 | 责任 单位 | 河北公司 李纪江13939319081 | CD2017-047 | 45 | 7318 | CD2017-047 | 井陉县“7.19”洪灾水毁62座桥梁恢复重建项目7标段 | 2017.6.1 | 7161615.33 | 何昌宝 | 180日历天 | 石家庄市 井陉县 | 河北公司李纪江13939319081 | 李军明13032650823 |  | 中标
决算金额 |  |  |  | 竣工 日期 | [7 empty] | 合肥 | 责任人 | 张九龙
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 管理费 |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额
1 | 2017-07-13 | 中 | 1380744.33 | 2017-07-06 | 1380744.33 | 合同全额1.5% | 107424.23 | 51236.8 | 500 | 2017.7.4办理外经证费用500 |  |  | 张九龙 | 405409.99
| 户名: 7.26材料; 金额: 240371.31 | 张九龙(代材料） | 13730
| 户名: 8.1材料; 金额: 454592 | 10月材料 | 220000
| 户名: 9.5材料; 金额: 121210 | 余 | 13141
2 | 2018-01-25 | 中 | 2010658.78 | 2018-01-22 | 2010658.78 |  | 0 | 1086.84 | 500 | 2018.1.16办理涉税事项报告表费用500 |  |  | 张九龙 | 206664.35
[13 empty] | 2月材料 | 1802407.59
本次
3 | 2018-10-25 | 中 | 249504 | 2018-10-18 | 249504 |  | 0 | 137 | 0 |  | 2496 | 损失准备金1% | 10月材料 | 220000 | 张九龙(代材料） | 13730
| 户名: 张九龙(代材料）; 金额: 26871 | 余 | 13141
合计 |  | - | 3640907.11 | - | 3640907.11 | - | 107424.23 | 52460.64 | 1000 | - | 2496 | - | - | 3477526.24
本次结算 支付明细 | 账户: 应支付金额; 日期: 246871; 金额: 实际支付金额; 备注: 小写; 金额: 26871
|  | 已支付金额 |  | 220000 | [5 empty] | 大写 | 贰万陆仟捌佰柒拾壹元整
申请部门 意见 | 金额: 项目管理 意见; 备注: 何总、朱总已同意支付（附表背面截图）。 |  | 107924.23 | 扣 | 管理费及代办费
财务初审 意见 | 金额: 财务审核 意见 |  | 50490.45 | 扣 | 增值税及附加
质安初审 意见 | 金额: 质安稽查 意见 |  | 746.35 | 扣 | 水利基金
总经理审批 | 金额: 董事长审批

## 4
工程款支付证书
工程名称 |  | 井陉县“7.19”洪灾水毁62座桥梁恢复重建项目7标段 | [8 empty] | ERP编号 | 7318 | 档案编号 | CD2017-047 | CD2017-047 | 13 | 6489 | 井陉县“7.19”洪灾水毁62座桥梁恢复重建项目7标段 | 2017.6.1 | 7161615.33 | 何昌宝 | 180日历天 | 石家庄市 井陉县 | 河北公司李纪江13939319081 | 李军明13032650823 |  | 中标
合同金额 |  | 7161615.33 |  | 中标 日期 | 2017.6.1 |  | 已 供 工程资料 | 中标通知书、施工合同 |  |  |  | 庐江 | 责任 单位 | 河北公司 李纪江13939319081 | CD2017-047 | 45 | 7318 | CD2017-047 | 井陉县“7.19”洪灾水毁62座桥梁恢复重建项目7标段 | 2017.6.1 | 7161615.33 | 何昌宝 | 180日历天 | 石家庄市 井陉县 | 河北公司李纪江13939319081 | 李军明13032650823 |  | 中标
决算金额 |  |  |  | 竣工 日期 |  |  |  | 2018.12.8项目部章移交给公司并在企管部办理相关手续 |  |  |  | 合肥 | 责任人 | 张九龙
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 管理费 |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额
1 | 2017-07-13 | 中 | 1380744.33 | 2017-07-06 | 1380744.33 | 合同全额1.5% | 107424.23 | 51236.8 | 500 | 2017.7.4办理外经证费用500 |  |  | 张九龙 | 405409.99
[13 empty] | 7、8、9材料 | 816173.31
2 | 2018-01-25 | 中 | 2010658.78 | 2018-01-22 | 2010658.78 |  | 0 | 1086.84 | 500 | 2018.1.16办理涉税事项报告表费用500 |  |  | 张九龙 | 206664.35
[13 empty] | 2月材料 | 1802407.59
3 | 2018-10-25 | 中 | 249504 | 2018-10-18 | 249504 |  | 0 | 137 | 0 |  | 2496 | 损失准备金1% | 10月材料 | 220000
[13 empty] | 张九龙(代材料） | 26871
本次
4 | 2018-11-09 | 中 | 440000 | 2018-11-05 | 440000 |  | 0 | 240 | 0 |  | 4400 | 损失准备金1% | 张九龙(代材料） | 29560
[13 empty] | 11月材料 | 405800
合计 |  | - | 4080907.11 | - | 4080907.11 | - | 107424.23 | 52700.64 | 1000 | - | 6896 | - | - | 3912886.24
本次结算 支付明细 | 账户: 应支付金额; 日期: 435360; 金额: 实际支付金额; 备注: 小写; 金额: 29560
|  | 已支付金额 |  | 405800 | [5 empty] | 大写 | 贰万玖仟伍佰陆拾元整
申请部门 意见 | 金额: 项目管理 意见; 备注: 何总、朱总已同意支付（附表背面截图）。 |  | 107924.23 | 扣 | 管理费及代办费
财务初审 意见 | 金额: 财务审核 意见 |  | 50490.45 | 扣 | 增值税及附加
质安初审 意见 | 金额: 质安稽查 意见 |  | 746.35 | 扣 | 水利基金
总经理审批 | 金额: 董事长审批

## 5
工程款支付证书
工程名称 |  | 井陉县“7.19”洪灾水毁62座桥梁恢复重建项目7标段 | [8 empty] | ERP编号 | 7318 | 档案编号 | CD2017-047 |  | CD2017-047 | 13 | 6489 | 井陉县“7.19”洪灾水毁62座桥梁恢复重建项目7标段 | 2017.6.1 | 7161615.33 | 何昌宝 | 180日历天 | 石家庄市 井陉县 | 河北公司李纪江13939319081 | 李军明13032650823 |  | 中标
合同金额 |  | 7161615.33 |  | 中标 日期 | 2017.6.1 |  | 已 供 工程资料 | 中标书、施工合同及内部承包协议原件，三座桥的检测报告和审计报告复印件（原件均在业主处未拿到手），在公司。交工证书未下发（合作人告知井陉县所有的桥梁工程都没有验收）。审计时间2019年12月30日，审计价三座桥合计4892945.71元（其中，三王帮漫水桥1937013.71元，南蒿亭桥1555818.00元，玉皇中桥1400114.00元）。有项目部章一枚未交回，已通知合作人回公司办理销毁手续。 |  |  |  |  | 责任 单位 | 河北公司 李纪江13939319081 |  | CD2017-047 | 45 | 7318 | CD2017-047 | 井陉县“7.19”洪灾水毁62座桥梁恢复重建项目7标段 | 2017.6.1 | 7161615.33 | 何昌宝 | 180日历天 | 石家庄市 井陉县 | 河北公司李纪江13939319081 | 李军明13032650823 |  | 中标
决算金额 |  | 4892945.71 |  | 竣工 日期 | [8 empty] | 责任人 | 张九龙
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 管理费 |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额
1 | 2017-07-13 | 中 | 1380744.33 | 2017-07-06 | 1380744.33 | 合同全额1.5% | 107424.23 | 51236.8 | 500 | 2017.7.4办理外经证费用500 |  |  | 张九龙 | 405409.99
[13 empty] | 7、8、9材料 | 816173.31
2 | 2018-01-25 | 中 | 2010658.78 | 2018-01-22 | 2010658.78 |  | 0 | 1086.84 | 500 | 2018.1.16办理涉税事项报告表费用500 |  |  | 张九龙 | 206664.35
[13 empty] | 2月材料 | 1802407.59
3 | 2018-10-25 | 中 | 249504 | 2018-10-18 | 249504 |  | 0 | 137 | 0 |  | 2496 | 损失准备金1% | 10月材料 | 220000
[13 empty] | 张九龙(代材料） | 26871
4 | 2018-11-09 | 中 | 440000 | 2018-11-05 | 440000 |  | 0 | 240 | 0 |  | 4400 | 损失准备金1% | 张九龙(代材料） | 29560
[13 empty] | 11月材料 | 405800
本次
5 | 2020-01-20 | 中 | 665250.23 | 2020-01-13 | 665250.23 |  | 0 | 367 | 800 |  | 6653 | 损失准备金1% |  | 603987.59 | 285391.02 | 桂川
| 比例: 2019.12.30办理涉税事项报告表费用500；财务手续费300元; 金额: 53442.64; 备注: 暂扣 | 182842.08 | 善华
| 金额: 成本不够，暂扣企税3442.64元； 检测报告和审计报告复印件，无原件，外经证1份未销，暂扣5万元 | 174400 | 锦云
642633.1
暂不能办理终结结算
累计损失准备金：13549元；
合计 |  | - | 4746157.34 | - | 4746157.34 | - | 107424.23 | 53067.64 | 1800 | - | 66991.64 | - | - | 4516873.83 | 66.27%
本次结算 支付明细 | 账户: 应支付金额; 日期: 603987.59; 金额: 支付账号; 备注: 详见报销单 | 97%
| 账户: 已支付金额; 日期: 0 | 146788.37
申请部门 意见 | 金额: 项目管理 意见; 备注: 何总、朱总已同意支付（附表背面截图）。 |  |  | 107924.23 | 扣 | 管理费及代办费
财务初审 意见 | 金额: 财务审核 意见 |  |  | 50490.45 | 扣 | 增值税及附加
质安初审 意见 | 金额: 质安稽查 意见 |  |  | 746.35 | 扣 | 水利基金
总经理审批 | 金额: 董事长审批