## 1
工程款支付证书
工程名称 |  | 2017年阜阳市普通干线公路养护工程（第一批路面大中修工程）1标段 | [8 empty] | ERP编号 | 7402 | 档案编号 | CD2017-056 | CD2017-056 | 56 | 7402 | 2017年阜阳市普通干线公路养护工程（第一批路面大中修工程）1标段 | 2017.6.8 | 7674472 | 高 翔 | 120日历天 | 阜阳市 | 阜阳办事处丁军召1826987966 | 吴跟党13705659815 | 中标通知书、施工合同及内部承包协议原件 | 中标 | 中标通知书、施工合同及内部承包协议原件 | 中标
合同金额 |  | 7674472 |  | 中标 日期 | 2017.6.8 |  | 已 供 工程资料 | 中标通知书、施工合同及内部承包协议以及补充协议原件 |  |  |  | 庐江 | 责任 单位 | 阜阳办事处丁军召1826987966
决算金额 |  |  |  | 竣工 日期 |  |  |  | （已调查） |  |  |  | 合肥 | 责任人 | 吴跟党13705659815
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 管理费 |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额
1 | 2017-11-03 | 中 | 6827516 | 2017-11-01 | 7186859 | 2%全扣 | 153489.44 | 0 | 500 | 2017.10.18办理涉税事项报告表费用500 | 322289.06 | 暂扣 | 安徽阜阳振兴路通建筑材料有限公司 | 6351237.5
合计 |  | - | 6827516 | - | 7186859 | - | 153489.44 | 0 | 500 | - | 322289.06 | - | - | 6351237.5
本次结算 支付明细 | 账户: 应支付金额; 日期: 6351237.5; 金额: 实际支付金额; 备注: 小写; 金额: 6351237.5
|  | 已支付金额 |  | 0 | [5 empty] | 大写 | 陆佰叁拾伍万壹仟贰佰叁拾柒元伍角
申请部门 意见 | 金额: 项目管理 意见; 备注: 何总、朱总已同意支付（附表背面截图）。
财务初审 意见 | 金额: 财务审核 意见
质安初审 意见 | 金额: 质安稽查 意见
总经理审批 | 金额: 董事长审批
完税证明可

## 2
工程款支付证书
工程名称 |  | 2017年阜阳市普通干线公路养护工程（第一批路面大中修工程）1标段 | [8 empty] | ERP编号 | 7402 | 档案编号 | CD2017-056 | CD2017-056 | 56 | 7402 | 2017年阜阳市普通干线公路养护工程（第一批路面大中修工程）1标段 | 2017.6.8 | 7674472 | 高 翔 | 120日历天 | 阜阳市 | 阜阳办事处丁军召1826987966 | 吴跟党13705659815 | 中标通知书、施工合同及内部承包协议原件 | 中标 | 中标通知书、施工合同及内部承包协议原件 | 中标
合同金额 |  | 7674472 |  | 中标 日期 | 2017.6.8 |  | 已 供 工程资料 | 中标通知书、施工合同、交工证书及内部承包协议原件 |  |  |  | 庐江 | 责任 单位 | 阜阳办事处丁军召1826987966
决算金额 |  | 7504472 |  | 竣工 日期 |  |  |  | （已调查）本项目有项目印章已收回；因是养护项目无审计，但需提供竣工结算或其他相关证明材料 |  |  |  |  | 责任人 | 吴跟党13705659815
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 管理费 |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额
1 | 2017-11-03 | 中 | 6827516 | 2017-11-01 | 7186859 | 2%全扣 | 153489.44 | 0 | 500 | 2017.10.18办理涉税事项报告表费用500 | 322289.06 | 暂扣 | 安徽阜阳振兴路通建筑材料有限公司 | 6351237.5
本次
2 | 2018-01-15 | 中 | 301732 | 2018-01-11 | 317613 | 取整 | 0.06 | 0 |  |  | -322289.06 | 退 | 12月材料 | 954992
3 | 2018-12-20 | 中 | 375224 |  |  | 补差丁军召 | 30000 | 0 | 10500 | 建造师费 | 3753 | 1%预留损失准备金 |  |  | 110000
管理费补差丁军召30000 +建造师占用费1500*7
212289.06
合计 |  | - | 7504472 | - | 7504472 | - | 183489.5 | 0 | 11000 | - | 3753 | - | - | 7306229.5
本次结算 支付明细 | 账户: 应支付金额; 日期: 954992; 金额: 实际支付金额; 备注: 小写; 金额: 0
|  | 已支付金额 |  | 954992 | [5 empty] | 大写 | 零元整
申请部门 意见 | 金额: 项目管理 意见; 备注: 何总、朱总已同意支付（附表背面截图）。
财务初审 意见 | 金额: 财务审核 意见
质安初审 意见 | 金额: 质安稽查 意见
总经理审批 | 金额: 董事长审批
完税证明可