## 1 2
工程款支付证书 | [14 empty] | 本次
工程名称 |  | 西新路（黄兴路～殷巷新村）改建工程施工项目 | [8 empty] | ERP编号 | 7687 | 档案编号 | CD2017-072 | CD2017-072 | 70 | 7687 | 西新路（黄兴路～殷巷新村）改建工程施工项目 | 2017.7.4 | 1389002 | 沙 建 | 3个月 | 无锡市 锡山区 | 傅俊逸18552075677 | 张兴龙18951519801 | 施工合同、内部承包协议原件 | 中标（现场负责人刘强13706178889） | 经营部 | 李想 | 有 | 3567.57 | 59.4 | 107.03 | 71.35 | 178.38 | S170401
合同金额 |  | 1389002 |  | 中标 日期 | 2017.7.4 |  | 已 供 工程资料 | 中标通知书、施工合同、内部承包协议原件 |  |  |  | 庐江 | 责任 单位 | 傅俊逸18552075677
决算金额 |  |  |  | 竣工 日期 | [7 empty] | 合肥 | 责任人 | 张兴龙18951519801
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 管理费 |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额
1 | 2018-02-09 | 承兑汇票 | 510000 | 2018-02-09 | 600000 | 2%全扣 | 27780 |  | 500 | 2018.2.6办理涉税事项报告表500 | -28280 | 管理费+税费已转帐支付 | 承兑 汇票 | 510000
2 | 2019-02-01 | 中 | 148000 | 2019-01-09 | 510000 | 已扣 | 0 | 603 |  |  | 2000 | 预留损失准备金 |  | 145072
[8 empty] | 325 |  | 第一次办理承兑欠325印花
合计 |  | - | 658000 | - | 1110000 | - | 27780 | 928 | 500 | - | -26280 | - | - | 655072
本次结算 支付明细 | 账户: 应支付金额; 日期: 145072; 金额: 实际支付金额; 备注: 小写; 金额: 145072
|  | 已支付金额 |  | 0 | [5 empty] | 大写 | 壹拾肆万伍仟零柒拾贰元整
申请部门 意见 | 金额: 项目管理 意见; 备注: 何总、朱总已同意支付（附表背面截图）。
财务初审 意见 | 金额: 财务审核 意见
质安初审 意见 | 金额: 质安稽查 意见
总经理审批 | 金额: 董事长审批
Note on AH2: cw01: 本次多缴162.16元，原件未提供

## 3
工程款支付证书 | [15 empty] | 本次
工程名称 |  | 西新路（黄兴路～殷巷新村）改建工程施工项目 | [8 empty] | ERP编号 | 7687 | 档案编号 | CD2017-072 |  | CD2017-072 | 70 | 7687 | 西新路（黄兴路～殷巷新村）改建工程施工项目 | 2017.7.4 | 1389002 | 沙 建 | 3个月 | 无锡市 锡山区 | 傅俊逸18552075677 | 张兴龙18951519801 | 施工合同、内部承包协议原件 | 中标（现场负责人刘强13706178889） | 经营部 | 李想 | 有 | 3567.57 | 59.4 | 107.03 | 71.35 | 178.38 | S170401
合同金额 |  | 1389002 |  | 中标 日期 | 2017.7.4 |  | 已 供 工程资料 | 中标通知书、施工合同、内部承包协议原件 |  |  |  | 庐江 | 责任 单位 | 傅俊逸18552075677
决算金额 |  | 1316771 |  | 竣工 日期 | [7 empty] | 合肥 | 责任人 | 张兴龙18951519801
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 管理费 |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额
1 | 2018-02-09 | 承兑汇票 | 510000 | 2018-02-09 | 600000 | 2%全扣 | 27780 |  | 500 | 2018.2.6办理涉税事项报告表500 | -28280 | 管理费+税费已转帐支付 | 承兑 汇票 | 510000
2 | 2019-02-01 | 中 | 148000 | 2019-01-09 | 510000 | 已扣 | 0 | 603 |  |  | 2000 | 预留损失准备金 |  | 145072
[8 empty] | 325 |  | 第一次办理承兑欠325印花
·························
本次
3 | 2020-01-15 | 承兑汇票 | 100000 |  |  | 已扣 | 0 | 0 |  |  | 2000 | 预留损失准备金 | 承兑 汇票 | 100000 | 年前先付2020.1.23付 | ？
| 日期: 2020-01-21; 账户: 中; 金额: 100000; 金额: 98000 | 暂留账面
合计 |  | - | 858000 | - | 1110000 | - | 27780 | 928 | 500 | - | -24280 | - | - | 853072
本次结算 支付明细 | 账户: 应支付金额; 日期: 承兑 汇票10万；转帐9.8万; 金额: 支付账号; 备注: 详见委托支付函
|  | 本支付金额 |  | 承兑 汇票10万；
申请部门 意见 | 金额: 项目管理 意见; 备注: 何总、朱总已同意支付（附表背面截图）。
财务初审 意见 | 金额: 财务审核 意见
质安初审 意见 | 金额: 质安稽查 意见
总经理审批 | 金额: 董事长审批
Note on AH2: cw01: 本次多缴162.16元，原件未提供

## 4
工程款支付证书 | [15 empty] | 本次
工程名称 |  | 西新路（黄兴路～殷巷新村）改建工程施工项目 | [8 empty] | ERP编号 | 7687 | 档案编号 | CD2017-072 |  | CD2017-072 | 70 | 7687 | 西新路（黄兴路～殷巷新村）改建工程施工项目 | 2017.7.4 | 1389002 | 沙 建 | 3个月 | 无锡市 锡山区 | 傅俊逸18552075677 | 张兴龙18951519801 | 施工合同、内部承包协议原件 | 中标（现场负责人刘强13706178889） | 经营部 | 李想 | 有 | 3567.57 | 59.4 | 107.03 | 71.35 | 178.38 | S170401
合同金额 |  | 1389002 |  | 中标 日期 | 2017.7.4 |  | 已 供 工程资料 | 中标通知书、施工合同、内部承包协议原件 |  |  |  | 庐江 | 责任 单位 | 傅俊逸18552075677
决算金额 |  | 1316771 |  | 竣工 日期 | [7 empty] | 合肥 | 责任人 | 张兴龙18951519801
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 管理费 |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额
1 | 2018-02-09 | 承兑汇票 | 510000 | 2018-02-09 | 600000 | 2%全扣 | 27780 |  | 500 | 2018.2.6办理涉税事项报告表500 | -28280 | 管理费+税费已转帐支付 | 承兑 汇票 | 510000
2 | 2019-02-01 | 中 | 148000 | 2019-01-09 | 510000 | 已扣 | 0 | 603 |  |  | 2000 | 预留损失准备金 |  | 145072
[8 empty] | 325 |  | 第一次办理承兑欠325印花
·························
3 | 2020-01-15 | 承兑汇票 | 100000 |  |  | 已扣 | 0 | 0 |  |  | 2000 | 预留损失准备金 | 承兑 汇票 | 100000 | 年前先付2020.1.23付
| 2020-01-21 | 中 | 100000
| 本次 |  | 支付上次暂留账面的98000元。
4 | 日期: 2020-11-24; 金额: 0; 金额: 100; 备注: 转账费; 金额: -4000; 户名: 无锡市嘉源; 金额: 101400
| 金额: 500; 备注: 2020-11-24外经证 | 0.65159
合计 |  | - | 858000 | - | 1110000 | - | 27780 | 928 | 1100 | - | -28280 | - | - | 856472
本次结算 支付明细 | 账户: 应支付金额; 日期: 101400; 金额: 支付账号; 备注: 详见委托支付函
|  | 本支付金额 |  | 0
申请部门 意见 | 金额: 项目管理 意见; 备注: 何总、朱总已同意支付（附表背面截图）。
财务初审 意见 | 金额: 财务审核 意见
质安初审 意见 | 金额: 质安稽查 意见
总经理审批 | 金额: 董事长审批
Note on AH2: cw01: 本次多缴162.16元，原件未提供

## 5
工程款支付证书 | [15 empty] | 本次
工程名称 |  | 西新路（黄兴路～殷巷新村）改建工程施工项目 | [8 empty] | ERP编号 | 7687 | 档案编号 | CD2017-072 |  | CD2017-072 | 70 | 7687 | 西新路（黄兴路～殷巷新村）改建工程施工项目 | 2017.7.4 | 1389002 | 沙 建 | 3个月 | 无锡市 锡山区 | 傅俊逸18552075677 | 张兴龙18951519801 | 施工合同、内部承包协议原件 | 中标（现场负责人刘强13706178889） | 经营部 | 李想 | 有 | 3567.57 | 59.4 | 107.03 | 71.35 | 178.38 | S170401
合同金额 |  | 1389002 |  | 中标 日期 | 2017.7.4 |  | 已 供 工程资料 | 中标通知书、施工合同、内部承包协议原件、竣工验收、审计复印件 |  |  |  | 庐江 | 责任 单位 | 孙健
决算金额 |  | 1316771 |  | 竣工 日期 | 2018-04-18 | [6 empty] | 合肥 | 责任人 | 无锡市嘉源-沈雨13585093311
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 管理费 |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额
1 | 2018-02-09 | 承兑汇票 | 510000 | 2018-02-09 | 600000 | 2%全扣 | 27780 |  | 500 | 2018.2.6办理涉税事项报告表500 | -28280 | 管理费+税费已转帐支付 | 承兑 汇票 | 510000
2 | 2019-02-01 | 中 | 148000 | 2019-01-09 | 510000 | 已扣 | 0 | 603 |  |  | 2000 | 预留损失准备金 |  | 145072
[8 empty] | 325 |  | 第一次办理承兑欠325印花
·························
3 | 2020-01-15 | 承兑汇票 | 100000 |  |  | 已扣 | 0 | 0 |  |  | 2000 | 预留损失准备金 | 承兑 汇票 | 100000 | 年前先付2020.1.23付
| 2020-01-21 | 中 | 100000
支付上次暂留账面的98000元。
4 | 日期: 2020-11-24; 金额: 0; 金额: 100; 备注: 转账费; 金额: -4000; 户名: 无锡市嘉源; 金额: 101400
[9 empty] | 500 | 2020-11-24外经证
5 | 2021-02-07 | 中 | 200000 |  |  | 已扣 |  | 113.82 | 100 | 转账费 |  |  | 无锡市嘉源 | 200000
[8 empty] | -113.82 | -100
合计 |  | - | 1058000 | - | 1110000 | - | 27780 | 928 | 1100 | - | -28280 | - | - | 1056472
本次结算 支付明细 | 账户: 应支付金额; 日期: 200000; 金额: 支付账号; 备注: 详见委托支付函
|  | 本支付金额 |  | 0
申请部门 意见 | 金额: 项目管理 意见; 备注: 何总、朱总已同意支付（附表背面截图）。
财务初审 意见 | 金额: 财务审核 意见
质安初审 意见 | 金额: 质安稽查 意见
总经理审批 | 金额: 董事长审批
Note on AH2: cw01: 本次多缴162.16元，原件未提供

## 6
工程款支付证书 | [15 empty] | 本次
工程名称 |  | 西新路（黄兴路～殷巷新村）改建工程施工项目 | [8 empty] | ERP编号 | 7687 | 档案编号 | CD2017-072 |  | CD2017-072 | 70 | 7687 | 西新路（黄兴路～殷巷新村）改建工程施工项目 | 2017.7.4 | 1389002 | 沙 建 | 3个月 | 无锡市 锡山区 | 傅俊逸18552075677 | 张兴龙18951519801 | 施工合同、内部承包协议原件 | 中标（现场负责人刘强13706178889） | 经营部 | 李想 | 有 | 3567.57 | 59.4 | 107.03 | 71.35 | 178.38 | S170401
合同金额 |  | 1389002 |  | 中标 日期 | 2017.7.4 |  | 已 供 工程资料 | 中标通知书、施工合同、内部承包协议原件、竣工验收、审计复印件 |  |  |  | 庐江 | 责任 单位 | 孙健
决算金额 |  | 1316771 |  | 竣工 日期 | 2018-04-18 | [6 empty] | 合肥 | 责任人 | 无锡市嘉源-沈雨13585093311
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 管理费 |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额
1 | 2018-02-09 | 承兑汇票 | 510000 | 2018-02-09 | 600000 | 2%全扣 | 27780 |  | 500 | 2018.2.6办理涉税事项报告表500 | -28280 | 管理费+税费已转帐支付 | 承兑 汇票 | 510000
2 | 2019-02-01 | 中 | 148000 | 2019-01-09 | 510000 | 已扣 | 0 | 603 |  |  | 2000 | 预留损失准备金 |  | 145072
[8 empty] | 325 |  | 第一次办理承兑欠325印花
·························
3 | 2020-01-15 | 承兑汇票 | 100000 |  |  | 已扣 | 0 | 0 |  |  | 2000 | 预留损失准备金 | 承兑 汇票 | 100000 | 年前先付2020.1.23付
| 2020-01-21 | 中 | 100000
支付上次暂留账面的98000元。
4 | 日期: 2020-11-24; 金额: 0; 金额: 100; 备注: 转账费; 金额: -4000; 户名: 无锡市嘉源; 金额: 101400
[9 empty] | 500 | 2020-11-24外经证
5 | 2021-02-07 | 中 | 200000 |  |  | 已扣 |  | 113.82 | 100 | 转账费 |  |  | 无锡市嘉源 | 200000
[8 empty] | -113.82 | -100
6 | 日期: 2022-01-28; 账户: 中; 金额: 258771; 金额: 0; 金额: 100; 备注: 转账费; 户名: 无锡市嘉源; 金额: 214106
44565
合计 |  | - | 1316771 | - | 1110000 | - | 27780 | 928 | 1200 | - | -28280 | - | - | 1315143
本次结算 支付明细 | 账户: 应支付金额; 日期: 200000; 金额: 支付账号; 备注: 详见委托支付函
|  | 本支付金额 |  | 0
申请部门 意见 | 金额: 项目管理 意见; 备注: 何总、朱总已同意支付（附表背面截图）。
财务初审 意见 | 金额: 财务审核 意见
质安初审 意见 | 金额: 质安稽查 意见
总经理审批 | 金额: 董事长审批
Note on AH2: cw01: 本次多缴162.16元，原件未提供