## 第1次
工程款支付证书
工程名称 |  | 国道213线映秀至汶川段公路“7.9”山洪泥石流灾害恢复重建工程路面施工 |  |  |  |  | 建设单位 | [5 empty] | ERP编号 |  | 8267 | 档案编号 |  | CD2017-098
合同金额 |  | 60551267 |  |  | 中标时间 | 2017.9.14 |  |  | 中标通知书、施工合同 |  |  |  | 保存地址 |  | 庐江 | 责任单位 |  | 第二大区四川省
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 有 |  |  |  | 施工人 |  | 管晓明 | 区域责任人 | 笪建伟 | 省办负责人 | 吴庆全
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2017-12-15 | 3027563 |  | 农行 | 22-600101040016438 |  | 5% |  |  |  |  | 2017.10.30朱大金到合肥接待来人车费300 +2017.11.17办理保函手续费300 +2017.12.16王敏驻地去程机票1300，费用已交
| 2018-01-18 | 3027564 |  | 农行 | 22-600101040016438 |  | 5% | 30286 | 合作人已转 |  | 1900
2 | 2018-02-08 | 7327637 |  | 农行 | 22-600101040016438 |  | 5% | 36839 | 合作人已转 | 2129 | 18129 | 水利基金2129元 +2018、1.1.4办理涉税事项报告表费用500 +2018.1.4项目部印章制作费用300；王敏驻地费（2017.12.16-2018.2.9）15200元 ，已收49639元，尚欠：54968-49639=5329元。等下次补
| 2018-04-26 | 3717097 |  | 农行 | 22-600101040016438 |  | 5% | 18385 | 合作人已转 | 1838 | 17038 | 项目费用，代扣水利基金1838元+王敏工资（2018.2.9-2.18.4.8）：1838+7600*2=1838+15200=17038元； 此次工程费用收取：管理费+项目费用+上次欠款=18385+17038+5329=40752元。费用已交
3 | 2018-06-21 | 6135068 |  | 农行 | 22-600101040016438 |  | 5% | 30675 | 合作人已转 | 4716 | 16716 | 项目费用，水利基金及印花税4716元 +王敏工资（2018.4.8-2.18.6.8）,6000*2=12000：4716+12000=16716元； 此次工程费用收取：管理费+项目费用=30675+16716=47391元。费用已交
| 2018-08-01 | 9029551 |  | 农行 | 22-600101040016438 |  | 5% | 45148 | 合作人已转 | 5140 | 17140 | 水利基金及印花税5140元 +王敏工资（2018.6.8-2.18.8.8）,6000*2=12000： 5140+12000=17140元； 此次工程费用收取：管理费+项目费用=45148+17140=62288元。费用已交 本次预留71万，待成本提供后再从专户直接支付。
4 | 2018-09-07 | 5000000 |  | 农行 | 22-600101040016438 |  |  | 25000 | 合作人已转 | 6947 | 12947 | 返还上次预留的71万元； 代扣水利基金6947元；王敏工资（2018.8.8-2.18.9.8）,6000； 按进度款的1%预留损失准备金：50000元费用已交
5 | 2018-09-13 | 1600000 |  | 中行 | 22-600101040016438 |  |  |  | 前期因范圣龙借款案 项目款冻结，昌达公司代转160万
|  | -1600000 |  | 农行 | 22-600101040016438 |  | 5% |  | 解冻，款转回
6 | 2019-01-25 | 5229780 |  | 农行 | 22-600101040016438 |  | 5% | 26149 | 合作人已转 | 8712 | 8712 | 费用已交
|  | 6790516 |  | 农行 | 22-600101040016438 |  |  | 33953 | 合作人已转
[7 empty] | 5% | -246435 | 累计收款 | -29482 | -92582
7 | 2019-06-27 | 1207892 |  | 农行 | 22-600101040016438 |  |  | 6040 | 合作人已转 | 3165 | 3156 | 费用已交 | 182283 | 累计损失准备金
[8 empty] | -6040 | 合作人已转 | -3165 | -3156 | 费用已交 | 376901 | 暂扣企税
[13 empty] | -180000 | 退还损失准备金，待最后一笔工程款再扣
[13 empty] | -376077 | 退还暂扣企税
[15 empty] | 前期累计支付 |  |  | 50405506.09
8 | 2019-09-04 | [13 empty] | 四川钛森道路养护有限责任公司 |  |  | 78000
合计 |  | 50492668 | 0 |  |  |  | - | 0 |  | 0 | 0 | - | 3107 | - | - | 50483506.09 |  | 50483506.09 | 6054.91
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 78000 |  | 本次支付金额 |  |  |  |  | 小写 | 78000
|  | 已支付金额 |  |  | 78000 | [6 empty] | 大写 | 柒万捌仟元整

## 第二次
工程款支付证书
工程名称 |  | 国道213线映秀至汶川段公路“7.9”山洪泥石流灾害恢复重建工程路面施工 |  |  |  |  | 建设单位 | [5 empty] | ERP编号 |  | 8267 | 档案编号 |  | CD2017-098
合同金额 |  | 60551267 |  |  | 中标时间 | 2017.9.14 |  |  | 中标通知书、施工合同 |  |  |  | 保存地址 |  | 庐江 | 责任单位 |  | 第二大区四川省
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 有 |  |  |  | 施工人 |  | 谢龙赟 | 区域责任人 | 笪建伟 | 省办负责人 | 吴庆全
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2017-12-15 | 3027563 |  | 农行 | 22-600101040016438 |  | 0.5% |  |  |  |  | 2017.10.30朱大金到合肥接待来人车费300 +2017.11.17办理保函手续费300 +2017.12.16王敏驻地去程机票1300，费用已交
| 2018-01-18 | 3027564 |  | 农行 | 22-600101040016438 |  | 0.5% | 30286 | 合作人已转 |  | 1900
2 | 2018-02-08 | 7327637 |  | 农行 | 22-600101040016438 |  | 0.5% | 36839 | 合作人已转 | 2129 | 18129 | 水利基金2129元 +2018、1.1.4办理涉税事项报告表费用500 +2018.1.4项目部印章制作费用300；王敏驻地费（2017.12.16-2018.2.9）15200元 ，已收49639元，尚欠：54968-49639=5329元。等下次补
| 2018-04-26 | 3717097 |  | 农行 | 22-600101040016438 |  | 0.5% | 18385 | 合作人已转 | 1838 | 17038 | 项目费用，代扣水利基金1838元+王敏工资（2018.2.9-2.18.4.8）：1838+7600*2=1838+15200=17038元； 此次工程费用收取：管理费+项目费用+上次欠款=18385+17038+5329=40752元。费用已交
3 | 2018-06-21 | 6135068 |  | 农行 | 22-600101040016438 |  | 0.5% | 30675 | 合作人已转 | 4716 | 16716 | 项目费用，水利基金及印花税4716元 +王敏工资（2018.4.8-2.18.6.8）,6000*2=12000：4716+12000=16716元； 此次工程费用收取：管理费+项目费用=30675+16716=47391元。费用已交
| 2018-08-01 | 9029551 |  | 农行 | 22-600101040016438 |  | 0.5% | 45148 | 合作人已转 | 5140 | 17140 | 水利基金及印花税5140元 +王敏工资（2018.6.8-2.18.8.8）,6000*2=12000： 5140+12000=17140元； 此次工程费用收取：管理费+项目费用=45148+17140=62288元。费用已交 本次预留71万，待成本提供后再从专户直接支付。
4 | 2018-09-07 | 5000000 |  | 农行 | 22-600101040016438 |  | 0.5% | 25000 | 合作人已转 | 6947 | 12947 | 返还上次预留的71万元； 代扣水利基金6947元；王敏工资（2018.8.8-2.18.9.8）,6000； 按进度款的1%预留损失准备金：50000元费用已交
5 | 2018-09-13 | 1600000 |  | 中行 | 22-600101040016438 |  | 0.5% |  | 前期因范圣龙借款案 项目款冻结，昌达公司代转160万
|  | -1600000 |  | 农行 | 22-600101040016438 |  | 0.5% |  | 解冻，款转回
6 | 2019-01-25 | 5229780 |  | 农行 | 22-600101040016438 |  | 0.5% | 26149 | 合作人已转 | 8712 | 8712 | 费用已交
|  | 6790516 |  | 农行 | 22-600101040016438 |  | 0.5% | 33953 | 合作人已转
[7 empty] | 0.5% | -246435 | 累计收款 | -29482 | -92582
7 | 2019-06-27 | 1207892 |  | 农行 | 22-600101040016438 |  | 0.5% | 6040 | 合作人已转 | 3165 | 3156 | 费用已交 | 182283 | 累计损失准备金
[7 empty] | 0.5% | -6040 | 合作人已转 | -3165 | -3156 | 费用已交 | 376901 | 暂扣企税
[13 empty] | -180000 | 退还损失准备金，待最后一笔工程款再扣
[7 empty] | 0.5% | [5 empty] | -376077 | 退还暂扣企税
0.5%
8 | 2019-12-09 | 648166 |  | 农行 | 22-600101040016438 |  | 0.5% | 3241 | 合作人已转 | 50 | 500 | 外经证费用 |  |  | 前期累计支付 |  |  | 50483506
[8 empty] | -3241 |  | -50
9 | 2020-01-22 | 715794 |  | 农行 | 22-600101040016438 |  | 0.5% | 3579 |  | 438 |  | 水利基金438元 | 124900 | 暂扣企税（成本不够）
10 | 2020-01-22 | [6 empty] | -3579 | 合作人已转 | [5 empty] | 四川钛森道路养护有限责任公司 |  |  | 330000
[15 empty] | 新都区木兰镇恒森工程设备租赁站 |  |  | 353483.8
合计 |  | 51856628 | 0 |  |  |  | - | 0 |  | 438 | 500 | - | 128007 | - | - | 50483506.09 |  | 51166989.8 | 5216.4
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 683483.8 |  | 本次支付金额 |  |  |  |  | 小写 | 683483.8
|  | 已支付金额 |  |  | 683483.8 | [6 empty] | 大写 | 陆拾捌万叁仟肆佰捌拾叁元捌角
259283.14

## 3-1
工程款支付证书
工程名称 |  | 国道213线映秀至汶川段公路“7.9”山洪泥石流灾害恢复重建工程路面施工 |  |  |  |  | 建设单位 | [5 empty] | ERP编号 |  | 8267 | 档案编号 |  | CD2017-098
合同金额 |  | 60551267 |  |  | 中标时间 | 2017.9.14 |  |  | 中标通知书、施工合同 |  |  |  | 保存地址 |  | 庐江 | 责任单位 |  | 第二大区四川省
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 有 |  |  |  | 施工人 |  | 谢龙赟 | 区域责任人 | 笪建伟 | 省办负责人 | 吴庆全
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2017-12-15 | 3027563 |  | 农行 | 22-600101040016438 |  | 0.5% |  |  |  |  | 2017.10.30朱大金到合肥接待来人车费300 +2017.11.17办理保函手续费300 +2017.12.16王敏驻地去程机票1300，费用已交
| 2018-01-18 | 3027564 |  | 农行 | 22-600101040016438 |  | 0.5% | 30286 | 合作人已转 |  | 1900
2 | 2018-02-08 | 7327637 |  | 农行 | 22-600101040016438 |  | 0.5% | 36839 | 合作人已转 | 2129 | 18129 | 水利基金2129元 +2018、1.1.4办理涉税事项报告表费用500 +2018.1.4项目部印章制作费用300；王敏驻地费（2017.12.16-2018.2.9）15200元 ，已收49639元，尚欠：54968-49639=5329元。等下次补 | [7 empty] | 302756.335
| 2018-04-26 | 3717097 |  | 农行 | 22-600101040016438 |  | 0.5% | 18385 | 合作人已转 | 1838 | 17038 | 项目费用，代扣水利基金1838元+王敏工资（2018.2.9-2.18.4.8）：1838+7600*2=1838+15200=17038元； 此次工程费用收取：管理费+项目费用+上次欠款=18385+17038+5329=40752元。费用已交
3 | 2018-06-21 | 6135068 |  | 农行 | 22-600101040016438 |  | 0.5% | 30675 | 合作人已转 | 4716 | 16716 | 项目费用，水利基金及印花税4716元 +王敏工资（2018.4.8-2.18.6.8）,6000*2=12000：4716+12000=16716元； 此次工程费用收取：管理费+项目费用=30675+16716=47391元。费用已交
| 2018-08-01 | 9029551 |  | 农行 | 22-600101040016438 |  | 0.5% | 45148 | 合作人已转 | 5140 | 17140 | 水利基金及印花税5140元 +王敏工资（2018.6.8-2.18.8.8）,6000*2=12000： 5140+12000=17140元； 此次工程费用收取：管理费+项目费用=45148+17140=62288元。费用已交 本次预留71万，待成本提供后再从专户直接支付。
4 | 2018-09-07 | 5000000 |  | 农行 | 22-600101040016438 |  | 0.5% | 25000 | 合作人已转 | 6947 | 12947 | 返还上次预留的71万元； 代扣水利基金6947元；王敏工资（2018.8.8-2.18.9.8）,6000； 按进度款的1%预留损失准备金：50000元费用已交
5 | 2018-09-13 | 1600000 |  | 中行 | 22-600101040016438 |  | 0.5% |  | 前期因范圣龙借款案 项目款冻结，昌达公司代转160万
|  | -1600000 |  | 农行 | 22-600101040016438 |  | 0.5% |  | 解冻，款转回
6 | 2019-01-25 | 5229780 |  | 农行 | 22-600101040016438 |  | 0.5% | 26149 | 合作人已转 | 8712 | 8712 | 费用已交
|  | 6790516 |  | 农行 | 22-600101040016438 |  | 0.5% | 33953 | 合作人已转
[7 empty] | 0.5% | -246435 | 累计收款 | -29482 | -92582
7 | 2019-06-27 | 1207892 |  | 农行 | 22-600101040016438 |  | 0.5% | 6040 | 合作人已转 | 3165 | 3156 | 费用已交 | 182283 | 累计损失准备金
[7 empty] | 0.5% | -6040 | 合作人已转 | -3165 | -3156 | 费用已交 | 376901 | 暂扣企税
[13 empty] | -180000 | 退还损失准备金，待最后一笔工程款再扣
[7 empty] | 0.5% | [5 empty] | -376077 | 退还暂扣企税
0.5%
8 | 2019-12-09 | 648166 |  | 农行 | 22-600101040016438 |  | 0.5% | 3241 | 合作人已转 | 50 | 500 | 外经证费用 |  |  | 前期累计支付 |  |  | 50483506
[8 empty] | -3241 |  | -50
9 | 2020-01-22 | 715794 |  | 农行 | 22-600101040016438 |  | 0.5% | 3579 |  | 438 |  | 水利基金438元 | 124900 | 暂扣企税（成本不够）
10 | 2020-01-22 | [6 empty] | -3579 | 合作人已转 | [5 empty] | 四川钛森道路养护有限责任公司 |  |  | 330000
[15 empty] | 新都区木兰镇恒森工程设备租赁站 |  |  | 353483.8
11 | 2022-01-27 | 2882925 | [5 empty] | 年后算 |  | 0 |  |  |  |  | 四川钛森道路养护有限责任公司 |  |  | 1900000
合计 |  | 54739553 | 0 |  |  |  | - | 0 |  | 438 | 500 | - | 128007 | - | - |  |  | 53066989.8 | 1543618.2
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 683483.8 |  | 本次支付金额 |  |  |  |  | 小写 | 1900000
|  | 已支付金额 |  |  | 683483.8 | [6 empty] | 大写 | 1900000