## 1-1
工程款支付证书
工程名称 |  | 庐江县2017年东门大河景观工程花岗岩及灯具采购（第2标段：灯具采购及安装） |  |  |  |  | 建设单位 | [6 empty] | ERP编号 |  | 8463 | 档案编号
合同金额 |  | 481600 |  |  | 中标时间 | 2017-10-25 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书复印件、施工合同、竣工验收证书、投资协议、不领章承诺书 |  |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 东部大区
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  |  | 施工人 |  | 马兴旺13865278222 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 |  | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 |  | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2020-11-27 | 353900 |  | 中行蜀山支行 | 1752 5719 0682 |  | 0% | 0 |  | 7573.79 |  | 150 | 手续费 |  |  | 安徽仑元交通科技有限公司-分包款 开户行：徽商银行庐江支行 账号：1024 5010 2100 0185 857 | 280000 | 280000 | 280000
| 成本票 供货单位: 马兴旺 开户行：建设银行庐江塔山路支行 账号：6217 0016 3002 5181 741 | 66176.21
合计 | 到款情况 工程款金额: 353900; 到款情况 周转金金额: 0; 暂列金 比例: -; 暂列金 金额: 0; 代缴税金 金额: 7573.79; 其他扣款 金额: 150; 其他扣款 备注: -; 预留款 金额: 0; 预留款 备注: -; 成本票 供货单位: - | 346176.21 | -2.0918e-11
本次结算、支付明细 | 到款情况 工程款金额: 应支付金额; 到款情况 到款账户: 346176.21; 暂列金 比例: 本次支付金额; 其他扣款 备注: 小写; 预留款 金额: 346176.21
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [7 empty] | 大写 | 346176.21

## 2-1
工程款支付证书
工程名称 |  | 庐江县2017年东门大河景观工程花岗岩及灯具采购（第2标段：灯具采购及安装） |  |  |  |  | 建设单位 | [6 empty] | ERP编号 |  | 8463 | 档案编号
合同金额 |  | 481600 |  |  | 中标时间 | 2017-10-25 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书复印件、施工合同、竣工验收证书、投资协议、不领章承诺书 |  |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 东部大区
决算金额 |  | 440351.46 |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  |  | 施工人 |  | 马兴旺13865278222 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 |  | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 |  | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2020-11-27 | 353900 |  | 中行蜀山支行 | 1752 5719 0682 |  | 0% | 0 |  | 7573.79 |  | 150 | 手续费 |  |  | 安徽仑元交通科技有限公司-分包款 开户行：徽商银行庐江支行 账号：1024 5010 2100 0185 857 | 280000 | 280000 | 280000
| 成本票 供货单位: 马兴旺 开户行：建设银行庐江塔山路支行 账号：6217 0016 3002 5181 741 | 66176.21
2 | 2023-01-06 | 86451 |  | 中行蜀山支行 | 1752 5719 0682 |  | 0% | 0 |  | 170.52 |  | 50 | 手续费 |  |  | 庐江县张厚俊水电安装服务部-电力电缆 开户行：中国银行庐江支行营业部 账号：6217 8563 0002 3201 745 | 75136 |  | 75136
| 代缴税金 金额: 5684.27; 成本票 供货单位: 马兴旺-垫付材料款 开户行：建设银行庐江塔山路支行 账号：6217 0016 3002 5181 741 | 3560.07
1850.14
合计 | 到款情况 工程款金额: 440351; 到款情况 周转金金额: 0; 暂列金 比例: -; 暂列金 金额: 0; 代缴税金 金额: 15278.72; 其他扣款 金额: 200; 其他扣款 备注: -; 预留款 金额: 0; 预留款 备注: -; 成本票 供货单位: - | 424872.28 | -2.7285e-11
本次结算、支付明细 | 到款情况 工程款金额: 应支付金额; 到款情况 到款账户: 78696.07; 暂列金 比例: 本次支付金额; 其他扣款 备注: 小写; 预留款 金额: 78696.07
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [7 empty] | 大写 | 78696.07