## 1
工程款支付证书 | [14 empty] | 本次
工程名称 |  | S248旧邓线咸水沟隧道等六座隧道安全整治工程施工第一标段 | [8 empty] | ERP编号 | 8592 | 档案编号 | CD2016-179 | CD2016-179 | 102 | 8592 | S248旧邓线咸水沟隧道等六座隧道安全整治工程施工第一标段 | 2017.11.1 | 9561208 | 梅明泉 | 3个月 | 河南省 洛阳市 | 河南公司孙健13635651222 | 邵明震13783688009 | 中标通知书、施工合同原件 | 中标通知书、施工合同原件 | 中标 | 施工合同原件 | 中标
合同金额 |  | 9561208 |  | 中标 日期 | 2017.11.1 |  | 已 供 工程资料 | 施工合同、内部承包协议及补充协议原件 |  |  |  | 庐江 | 责任 单位 | 河南公司
决算金额 |  |  |  | 竣工 日期 | [7 empty] | 合肥 | 责任人 | 邵明震13783688009
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 管理费 |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额
1 | 2017-12-27 | 中 | 999022 | 2017-12-05 | 2868362.4 | 1%按合同款全扣 | 95612.08 | 2410.97 | 500 | 2017.12.1办理涉税事项报告表费用 |  |  | 12月材料款 | 2555040
|  |  | 919928 | [9 empty] | 工资 | 214798.95
949412
合计 |  | - | 2868362 | - | 2868362.4 | - | 95612.08 | 2410.97 | 500 | - | 0 | - | - | 2769838.95
本次结算 支付明细 | 账户: 应支付金额; 日期: 2769838.95; 金额: 实际支付金额; 备注: 小写; 金额: 214798.95
|  | 已支付金额 |  | 2555040 | [5 empty] | 大写 | 贰拾壹万肆仟柒佰玖拾捌元玖角伍分
申请部门 意见 | 金额: 项目管理 意见; 备注: 何总、朱总已同意支付（附表背面截图）。
财务初审 意见 | 金额: 财务审核 意见
质安初审 意见 | 金额: 质安稽查 意见
总经理审批 | 金额: 董事长审批

## 2
工程款支付证书 | [16 empty] | 本次
工程名称 |  | S248旧邓线咸水沟隧道等六座隧道安全整治工程施工第一标段 | [8 empty] | ERP编号 | 8592 | 档案编号 | CD2016-179 |  |  | CD2016-179 | 102 | 8592 | S248旧邓线咸水沟隧道等六座隧道安全整治工程施工第一标段 | 2017.11.1 | 9561208 | 梅明泉 | 3个月 | 河南省 洛阳市 | 河南公司孙健13635651222 | 邵明震13783688009 | 中标通知书、施工合同原件 | 中标通知书、施工合同原件 | 中标 | 施工合同原件 | 中标
合同金额 |  | 9561208 |  | 中标 日期 | 2017.11.1 |  | 已 供 工程资料 | 施工合同、内部承包协议及补充协议原件、中标通知书、竣工证书、审计报告 |  |  |  | 庐江 | 责任 单位 | 河南公司
决算金额 |  | 7400756.10元 |  | 竣工 日期 | 2023.8.24 | [6 empty] | 合肥 | 责任人 | 邵明震13783688009
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 管理费 |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额 | [5 empty] | 624601
1 | 2017-12-27 | 中 | 999022 | 2017-12-05 | 2868362.4 | 1%按合同款全扣 | 95612.08 | 2410.97 | 500 | 2017.12.1办理涉税事项报告表费用 |  |  | 12月材料款 | 2555040 | [5 empty] | 792314
| 金额: 919928; 户名: 工资; 金额: 214798.95 | 6材料 |  | 1683094 |  |  | 920139
| 金额: 949412 | 6.27 |  | 550000 |  |  | 11546
本次
2 | 2018-06-06 | 中行 2*4次 | 2348600 | 2018-05-23 | 812320 |  | 0 | 4074 | 500 | 2018.11.28办理涉税事项报告表费用500 |  |  | 6材料 | 2233094 |  |  |  |  | 2018-06-06 | 624601 | 14769.45 | S248旧邓线咸水沟隧道安全整治工程施工第一标段
| 日期: 2018-12-11; 金额: 1485798; 日期: 2018-06-01; 金额: 2115942; 金额: 14858; 备注: 1%预留损失准备金; 户名: 12材料; 金额: 1581872 |  | 11546 |  |  | 2018-06-06 | 792314 | 17864.78 | S248旧邓线咸水沟隧道安全整治工程施工第一标段
| 日期: 2018/12/1~5; 金额: 1889390 |  | 920139 |  |  | 2018-06-06 | 920139 | 20606.89 | S248旧邓线咸水沟隧道安全整治工程施工第一标段
3 | 日期: 2024-02-05; 账户: 5165中行; 金额: 100000; 金额: 2000; 备注: 2023年10月11日一10月12日 朱大金去项目参加约谈，出场费2000元 |  | 792314 |  |  | 2018-06-06 | 11546
| 金额: 60000 |  | 624601 |  |  | 43445 | 398882
4 | 日期: 2024-05-23; 账户: 5165中行; 金额: 41656 |  | 2348600 |  |  | 43445 | 328958
| 日期: 2024-05-24; 金额: 290964.68 |  |  |  |  | 43445 | 415941
187429
415941
328958
398882
342017
合计 |  | - | 7382809.68 | - | 7686014.4 | - | 95612.08 | 6484.97 | 3000 | - | 14858 | - | - | 6584804.95 |  | 1485798
本次结算 支付明细 | 账户: 应支付金额; 日期: 3814966; 金额: 实际支付金额; 备注: 小写; 金额: 0 | 678049.68
| 账户: 已支付金额; 日期: 3814966; 备注: 大写; 金额: 零元整 | 0
申请部门 意见 | 金额: 项目管理 意见; 备注: 何总、朱总已同意支付（附表背面截图）。
财务初审 意见 | 金额: 财务审核 意见
质安初审 意见 | 金额: 质安稽查 意见
总经理审批 | 金额: 董事长审批
415941
328958
398882
342017
1485798