## Sheet1
工程款支付证书 | [14 empty] | 本次
工程名称 |  | 仁化县2016年通自然村公路路面硬底化工程（大桥镇大桥至桃子洞、前墩子至刘屋等13条通自然村公路路面硬底化） | [8 empty] | ERP编号 | 8658 | 档案编号 | CD2017-110 | CD2017-110 | 105 | 8658 | 仁化县2016年通自然村公路路面硬底化工程（大桥镇大桥至桃子洞、前墩子至刘屋等13条通自然村公路路面硬底化） | 2017.11.9 | 3927273.09 | 刘前虎 | 180日历天 | 昭关市 仁化县大桥镇 | 广东公司杨学良18998374238 | 姚昭君13509051168 | 中标通知书 |  | 中标
合同金额 |  | 3927273.09 |  | 中标 日期 | 2017.11.9 |  | 已 供 工程资料 | 中标通知书，合同，内部承包协议，质安书 |  |  |  | 庐江 | 责任 单位 | 广东 杨学良18998374238 | CD2018-025 |  | 9520 | G209线呼和浩特至北海K2848+500～K2862+000段水泥混凝土路面大修工程№1标段施工 | 2018.4.25 | 22367217 | 公路养护工程 | 刘前虎 | 240日历天 | 广西省 柳州市融安县 | 广西公司邓云琪13471032251 | 覃玉亮13507827801 | 中标书、施工合同原件 |  | 中 标
决算金额 |  |  |  | 竣工 日期 | [7 empty] | 合肥 | 责任人 | 林祥新13509850229
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 管理费 |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额
1 | 2018-06-28 | 中 | 1620000 | 2018-06-15 | 1620000 | 合同额的0.5%全扣 | 19637 | 38020 | 500 | 见备注 |  |  | 7.6材料 | 1291700
[10 empty] | 管理费按合同额的0.5%全扣 +2018.5.8办理涉税事项报告表费用500 |  |  | 8.22材料 | 270143
合计 |  | - | 1620000 | - | 1620000 | - | 19637 | 38020 | 500 | - | 0 | - | - | 1561843
本次结算 支付明细 | 账户: 应支付金额; 日期: 1561843; 金额: 实际支付金额; 备注: 小写; 金额: 0
|  | 已支付金额 |  | 1561843 | [5 empty] | 大写 | 零元整
申请部门 意见 | 金额: 项目管理 意见; 备注: 何总、朱总已同意支付（附表背面截图）。
财务初审 意见 | 金额: 财务审核 意见
质安初审 意见 | 金额: 质安稽查 意见
总经理审批 | 金额: 董事长审批

## Sheet2
工程款支付证书 | [14 empty] | 本次
工程名称 |  | 仁化县2016年通自然村公路路面硬底化工程（大桥镇大桥至桃子洞、前墩子至刘屋等13条通自然村公路路面硬底化） | [8 empty] | ERP编号 | 8658 | 档案编号 | CD2017-110 | CD2017-110 | 105 | 8658 | 仁化县2016年通自然村公路路面硬底化工程（大桥镇大桥至桃子洞、前墩子至刘屋等13条通自然村公路路面硬底化） | 2017.11.9 | 3927273.09 | 刘前虎 | 180日历天 | 昭关市 仁化县大桥镇 | 广东公司杨学良18998374238 | 姚昭君13509051168 | 中标通知书 |  | 中标
合同金额 |  | 3927273.09 |  | 中标 日期 | 2017.11.9 |  | 已 供 工程资料 | 中标通知书，合同，内部承包协议，质安书 |  |  |  | 庐江 | 责任 单位 | 广东 杨学良18998374238 | CD2018-025 |  | 9520 | G209线呼和浩特至北海K2848+500～K2862+000段水泥混凝土路面大修工程№1标段施工 | 2018.4.25 | 22367217 | 公路养护工程 | 刘前虎 | 240日历天 | 广西省 柳州市融安县 | 广西公司邓云琪13471032251 | 覃玉亮13507827801 | 中标书、施工合同原件 |  | 中 标
决算金额 |  |  |  | 竣工 日期 | [7 empty] | 合肥 | 责任人 | 林祥新13509850229
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 管理费 |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额
1 | 2018-06-28 | 中 | 1620000 | 2018-06-15 | 1620000 | 合同额的0.5%全扣 | 19637 | 38020 | 500 | 见备注 |  |  | 7.6材料 | 1291700
| 备注: 管理费按合同额的0.5%全扣 +2018.5.8办理涉税事项报告表费用500; 户名: 8.22材料; 金额: 270143 | 19636.3655
本次
2 | 2019-08-19 | 中 | 565920 | 2019-06-17 | 565920 | 已扣完 | 0 | 482 | 0 | 见备注 | 5660 | 1%预留损失准备金 | 8月材料 | 537616
[11 empty] | 22162 | 余额留账上
合计 |  | - | 2185920 | - | 2185920 | - | 19637 | 38502 | 500 | - | 27822 | - | - | 2099459
本次结算 支付明细 | 账户: 应支付金额; 日期: 537616; 金额: 实际支付金额; 备注: 小写; 金额: 0 | 0.5566
|  | 已支付金额 |  | 537616 | [5 empty] | 大写 | 零元整
申请部门 意见 | 金额: 项目管理 意见; 备注: 何总、朱总已同意支付（附表背面截图）。
财务初审 意见 | 金额: 财务审核 意见
质安初审 意见 | 金额: 质安稽查 意见
总经理审批 | 金额: 董事长审批

## 旧表格
工程款支付证书
工程名称 |  |  | 仁化县2016年通自然村公路路面硬底化工程（大桥镇大桥至桃子洞、前墩子至刘屋等13条通自然村公路路面硬底化） | [10 empty] | 建设单位 | 仁化县大桥镇人民政府 | [5 empty] | ERP编号 |  | 8658 | 档案编号 |  | CD2017-110
合同金额 |  |  | 3927273.09 |  |  | 中标时间 |  | 2017.11.9 |  |  | 履约保证 |  |  |  | 已提供工程资料 |  | 中标通知书，合同，内部承包协议，质安书 |  |  |  | 保存地址 |  | 庐江 | 责任单位 |  | 第四大区
决算金额 |  |  | 0 |  |  | 决算时间 |  |  |  |  | 交竣工日期 |  |  |  | 项目部印章 |  | 0 |  |  |  | 施工人 |  | 林祥新13509850229 | 区域责任人 |  | 何昌宝 |  | 省办负责人 |  |  | 广东 杨学良18998374238
序号 | 管理核算部门 | 到款情况 |  |  |  |  | 销项票 | [7 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 进项票 | [7 empty] | 本次支付 金额 | 剩余款项
公司开票情况
|  | 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 日期 | 发票号 | 开票内容 | 完成进度 | 金额 | 税率 | 税额 | 价税合计 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同号 | 合同额 | 成本票额 | 收票时间 | 类型 | 税率 | 进项税额
1 | 经营 | 2018-06-28 | 1620000 |  | 中 | 175202745165 | 2018-06-15 |  | 1620000 | [5 empty] | 比例: 合同额的0.5%全扣; 金额: 19637; 备注: 管理费; 金额: 38020; 金额: 500; 备注: 2018.5.8办理涉税事项报告表费用500 | 1561843
|  | 2019-08-19 | 565920 |  | 中 | 175202745165 | 2019-06-17 |  | 565920 | [5 empty] | 比例: 已扣完; 金额: 482; 金额: 5660; 备注: 1%预留损失准备金 | 537616 | 22162
工程
质安
| 财务 | [13 empty] | 供货单位: 账号：80020000005260806 户名：仁化县众康环保精细粉料有限公司 金额：人民币 壹拾陆万 元（¥ 160000.00 ） 开户行： 仁化县农村合作联社董塘信用社; 合同号: 第四大区-02-40; 合同额: 160000; 类型: 水泥 | 160000
[15 empty] | 供货单位: 账号：6228481436585920270 户名：陈斯健 金额：人民币 陆万玖仟贰佰捌拾 元（¥ 69280.00 ） 开户行： 中国农业银行曲江支行; 合同号: 个人; 类型: 机械 | 69280
[15 empty] | 供货单位: 账号：6228451438088805475 户名：冯华辉 金额：人民币 陆万玖仟贰佰捌拾 元（¥ 69280.00 ） 开户行： 中国农业银行曲江支行; 类型: 机械 | 69280
[15 empty] | 供货单位: 账号：6228481439939174370 户名：何有明 金额：人民币 陆万玖仟贰佰捌拾 元（¥ 69280.00 ） 开户行： 中国农业银行曲江支行; 类型: 机械 | 69280
[15 empty] | 供货单位: 账号：44001620041052501562 户名：韶关市诚顺建筑劳务有限公司 金额：人民币 壹拾陆万玖仟柒佰柒拾陆 元（¥ 169776.00 ） 开户行： 中国建设银行韶关市沿江西路分理处; 合同号: 2018年合同; 合同额: 1178181; 类型: 劳务 | 169776
| 小计 |  | 565920 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 金额: 0; 备注: 0; 金额: 482 | 537616 | 22162
合计 |  |  | 2185920 | 0 |  |  |  | 0 | 2185920 | [5 empty] | 比例: -; 金额: 19637; 备注: 0; 金额: 38502; 金额: 500; 备注: -; 金额: 5660; 备注: -; 供货单位: - | 2099459 | 22162
本次结算、支付明细 |  |  | 应支付金额 |  |  | 537616 | [8 empty] | 比例: 本次支付金额; 备注: 小写; 金额: 537616
|  |  | 已支付金额 |  |  | 0 | [8 empty] | 备注: 大写; 金额: 壹佰陆拾陆万伍仟肆佰捌拾陆元整

## 1
工程款支付证书
工程名称 |  | 仁化县2016年通自然村公路路面硬底化工程（大桥镇大桥至桃子洞、前墩子至刘屋等13条通自然村公路路面硬底化） |  |  |  |  | 建设单位 |  | 仁化县大桥镇人民政府 |  |  |  | ERP编号 |  | 8658 | 档案编号 |  | CD2017-110
合同金额 |  | 3927273.09 |  |  | 中标时间 | 2017.11.9 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书，合同，内部承包协议，质安书 |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 第四大区广东省
决算金额 |  | 2344087.5 |  |  | 决算时间 | 2018-12-27 | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  | 施工人 |  | 姚韶君 | 区域责任人 | 何昌宝 | 省办负责人 | 杨学良
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2018-06-28 | 1620000 |  | 中 | 175202745165 |  | 合同额的0.5%全扣 | 19637 |  | 38020 | 500 | 2018.5.8办理涉税事项报告表费用500 | 5660 | 1%预留损失准备金 |  |  |  | 1561843
| 2019-08-19 | 565920 |  | 中 | 175202745165 |  | 已扣完 |  |  | 482
| 到款情况 到款银行: 仁化县农村合作联社董塘信用社; 到款情况 到款账户: 80020000005260806; 成本票 供货单位: 仁化县众康环保精细粉料有限公司 （水泥） | 160000
| 到款情况 到款银行: 中国农业银行曲江支行; 到款情况 到款账户: 6228481436585920270; 成本票 供货单位: 陈斯健（机械） | 69280
| 到款情况 到款银行: 中国农业银行曲江支行; 到款情况 到款账户: 6228451438088805475; 成本票 供货单位: 冯华辉（机械） | 69280
| 到款情况 到款银行: 中国农业银行曲江支行; 到款情况 到款账户: 6228481439939174370; 成本票 供货单位: 何有明（机械） | 69280
| 到款情况 到款银行: 中国建设银行韶关市沿江西路分理处; 到款情况 到款账户: 44001620041052501562; 成本票 供货单位: 韶关市诚顺建筑劳务有限公司 | 169776
2 | 其他扣款 金额: 200; 其他扣款 备注: 财务手续费; 预留款 金额: -5660; 预留款 备注: 退损准金
合计 |  | 2185920 | 0 |  |  |  |  | - | 19637 | 38502 | 700 | - | 0 | - | - |  | 0 | 2099459 | 27622
本次结算、支付明细 | 到款情况 工程款金额: 应支付金额; 到款情况 到款账户: 0; 暂列金 比例: 本次支付金额; 其他扣款 备注: 小写
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [6 empty] | 大写 | 0
200000
Note on R8: cw05: 填写成本发票含税金额