## Sheet1
8738-新宁县2017年贫困村道路第二批清江桥乡楠木村二标公路建设项目合同发起一览表
序号 | 签订时间 | 合同标的 | 供货单位 | 合同数量 | 合同金额（元） | 已开票 | 已付款 | 投标清单量 | 投标金额 | 完成进度 | 发起人
1 | 2018-05-20 | 片石、碎石 | 新宁县清江水口采石场 | 18000吨 | 900000 | 900000 | 900000
2 | 2018-05-23 | 片石碎石 | 新宁县水庙镇蒋木石灰岩矿 | 12300吨 | 615000 | 615000 | 464552.77
3 | 2018-06-01 | 水泥 | 新宁县金旺水泥粉磨有限责任公司 | 3000吨 | 1351361.99 | 1351361.99 | 1351361.99
4 | 2019-07-05 | 砂石 | 新宁县宏泰建材有限责任公司 | 14000吨 | 700000 | 699993 | 644744.32
5 | 2019-07-30 | 砂石 | 新宁县宏达建材有限公司 | 28000吨 | 1400000 | 1400000 | 1400000
6 | 2021-01-28 | 劳务 | 邓香梅 | / | 194000
7 | 2021-01-28 | 劳务 | 唐吉淼 | / | 486000 | [6 empty] | 1000992.99
8 | 2021-01-28 | 劳务 | 殷海梅 | / | 31940
9 | 2021-01-28 | 劳务 | 周玉元 | / | 260000
10 | 2021-10-18 | 劳务 | 湖南崀明建筑劳务有限公司 | 1 | 30000
711940
| 合 计 |  |  |  | 5968301.99
|  |  |  | 审计价 | 6316801 | 管理费 | 2%
|  |  |  | 合同总占比 | 94.48%

## 10.14
8738-新宁县2017年贫困村道路第二批清江桥乡楠木村二标公路建设项目合同发起一览表
序号 | 签订时间 | 合同标的 | 供货单位 | 合同数量 | 合同金额（元） | 已开票 | 已支付 | 待开票 | 待支付
1 | 2018-05-20 | 片石、碎石 | 新宁县清江水口采石场 | 18000吨 | 900000 | 900000 | 900000 | 0 | 0
2 | 2018-05-23 | 片石碎石 | 新宁县水庙镇蒋木石灰岩矿 | 12300吨 | 615000 | 615000 | 464552.77 | 0 | 150447.23
3 | 2018-06-01 | 水泥 | 新宁县金旺水泥粉磨有限责任公司 | 3000吨 | 1000000 | 1351361.99 | 1351361.99 | 0 | 0
4 | 2019-07-05 | 砂石 | 新宁县宏泰建材有限责任公司 | 14000吨 | 700000 | 699993 | 644774.32 | 0 | 55218.68
5 | 2019-07-30 | 砂石 | 新宁县宏达建材有限公司 | 28000吨 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 0 | 0
| 合计 |  |  |  | 4615000
|  |  |  | 中标价 | 7133596