## 1
工程款支付证书 | [14 empty] | 本次
工程名称 |  | 江门市2017年交通拥堵及事故黑点改善服务项目 | [8 empty] | ERP编号 | 8755 | 档案编号 | CD2017-115 | CD2017-115 | 110 | 8755 | 江门市2017年交通拥堵及事故黑点改善服务项目 | 2017.11.23 | 4722852.5 | 潘美洲 | 26日历天 | 广东省 江门市 | 广东公司杨学良18998374238 | 中标 | 中标
合同金额 |  | 4722852.5 |  | 中标 日期 | 2017.11.23 |  | 已 供 工程资料 | 中标通知书、合同 |  |  |  | 庐江 | 责任 单位 | 广东杨学良18998374238
决算金额 |  |  |  | 竣工 日期 | [7 empty] | 合肥 | 责任人 | 陈 扬13570299652
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 管理费 |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额
1 | 2018-04-04 | 中 | 4486709.88 | 2018-02-05 | 4486709.88 | 0.5%全扣 | 23615 | 93991 | 6500 | 代垫税金利息 |  |  | 杨学良(代转材料） | 305620.88
[9 empty] | 500 | 涉税事项 |  |  | 4.9材料 | 3786493
[10 empty] | 代扣税金93991元 扣代垫税金利息6500元； 2018.1.9办理涉税事项报告表费用500 |  |  | 6.1材料 | 269990
0.5%
合计 |  | - | 4486709.88 | - | 4486709.88 | - | 23615 | 93991 | 7000 | - | 0 | - | - | 4362103.88
本次结算 支付明细 | 账户: 应支付金额; 日期: 4362103.88; 金额: 实际支付金额; 备注: 小写; 金额: 305620.88
|  | 已支付金额 |  | 4056483 | [5 empty] | 大写 | 叁拾万伍仟陆佰贰拾元捌角捌分
申请部门 意见 | 金额: 项目管理 意见; 备注: 何总、朱总已同意支付（附表背面截图）。
财务初审 意见 | 金额: 财务审核 意见
质安初审 意见 | 金额: 质安稽查 意见
总经理审批 | 金额: 董事长审批

## 2
工程款支付证书 | [14 empty] | 本次
工程名称 |  | 江门市2017年交通拥堵及事故黑点改善服务项目 | [8 empty] | ERP编号 | 8755 | 档案编号 | CD2017-115 | CD2017-115 | 110 | 8755 | 江门市2017年交通拥堵及事故黑点改善服务项目 | 2017.11.23 | 4722852.5 | 潘美洲 | 26日历天 | 广东省 江门市 | 广东公司杨学良18998374238 | 中标 | 中标
合同金额 |  | 4722852.5 |  | 中标 日期 | 2017.11.23 |  | 已 供 工程资料 | 中标通知书、施工合同及内部承包协议原件 |  |  |  | 庐江 | 责任 单位 | 广东杨学良18998374238
决算金额 |  |  |  | 竣工 日期 | [7 empty] | 合肥 | 责任人 | 陈 扬13570299652
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 管理费 |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额
1 | 2018-04-04 | 中 | 4486709.88 | 2018-02-05 | 4486709.88 | 0.5%全扣 | 23615 | 93991 | 6500 | 代垫税金利息 |  |  | 杨学良(代转材料） | 305620.88
[9 empty] | 500 | 涉税事项 |  |  | 4.9材料 | 3786493
[10 empty] | 代扣税金93991元 扣代垫税金利息6500元； 2018.1.9办理涉税事项报告表费用500 |  |  | 6.1材料 | 269990
本次
2 | 2018-12-03 | 中 | 236142.62 | 2018-10-18 | 236142.62 | 已全扣 | 0 | 16233 | 0 |  | 2362 | 1%预留损失准备金 | 杨学良(代转材料） | 167547.62
[13 empty] | 12材料 | 50000
合计 |  | - | 4722852.5 | - | 4722852.5 | - | 23615 | 110224 | 7000 | - | 2362 | - | - | 4579651.5
本次结算 支付明细 | 账户: 应支付金额; 日期: 217547.62; 金额: 实际支付金额; 备注: 小写; 金额: 167547.62
|  | 已支付金额 |  | 50000 | [5 empty] | 大写 | 壹拾陆万柒仟伍佰肆拾柒元陆角贰分
申请部门 意见 | 金额: 项目管理 意见; 备注: 何总、朱总已同意支付（附表背面截图）。
财务初审 意见 | 金额: 财务审核 意见
质安初审 意见 | 金额: 质安稽查 意见
总经理审批 | 金额: 董事长审批

## 3
工程款支付证书 | [14 empty] | 本次
工程名称 |  | 江门市2017年交通拥堵及事故黑点改善服务项目 | [8 empty] | ERP编号 | 8755 | 档案编号 | CD2017-115 | CD2017-115 | 110 | 8755 | 江门市2017年交通拥堵及事故黑点改善服务项目 | 2017.11.23 | 4722852.5 | 潘美洲 | 26日历天 | 广东省 江门市 | 广东公司杨学良18998374238 | 中标 | 中标
合同金额 |  | 4722852.5 |  | 中标 日期 | 2017.11.23 |  | 已 供 工程资料 | 中标通知书、施工合同及内部承包协议原件、终结结算书 |  |  |  | 庐江 | 责任 单位 | 广东杨学良18998374238
决算金额 |  | 4722852.5 |  | 竣工 日期 | [7 empty] | 合肥 | 责任人 | 陈 扬13570299652
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 管理费 |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额
1 | 2018-04-04 | 中 | 4486709.88 | 2018-02-05 | 4486709.88 | 0.5%全扣 | 23615 | 93991 | 6500 | 代垫税金利息 |  |  | 杨学良(代转材料） | 305620.88
[9 empty] | 500 | 涉税事项 |  |  | 4.9材料 | 3786493
[10 empty] | 代扣税金93991元 扣代垫税金利息6500元； 2018.1.9办理涉税事项报告表费用500 |  |  | 6.1材料 | 269990
2 | 2018-12-03 | 中 | 236142.62 | 2018-10-18 | 236142.62 | 已全扣 | 0 | 16233 | 0 |  | 2362 | 1%预留损失准备金 | 杨学良(代转材料） | 167547.62
[13 empty] | 12材料 | 50000
3 | 金额: 149277.22; 比例: 已全扣; 金额: 0; 金额: 0; 备注: 1%预留损失准备金; 金额: 99277.22
50000
有终结函
本次
4 | 日期: 2021-01-19; 金额: -2362; 备注: 退损准金; 户名: 陈扬; 金额: 2362
合计 |  | - | 4872129.72 | - | 4722852.5 | - | 23615 | 110224 | 7000 | - | 0 | - | - | 4731290.72
本次结算 支付明细 | 账户: 应支付金额; 日期: 52362; 金额: 实际支付金额; 备注: 小写; 金额: 2362
|  | 已支付金额 |  | 50000 | [5 empty] | 大写 | 贰仟叁佰陆拾贰元整
申请部门 意见 | 金额: 项目管理 意见; 备注: 何总、朱总已同意支付（附表背面截图）。
财务初审 意见 | 金额: 财务审核 意见
质安初审 意见 | 金额: 质安稽查 意见
总经理审批 | 金额: 董事长审批