## 第一次
工程款支付证书
工程名称 |  | 戚继光路、姑溪路、障山路、捉月台路道路监控采购及安装 |  |  |  |  | 建设单位 |  | 瑶海区重点工程建设管理局 |  |  |  | ERP编号 |  | 8762 | 档案编号
合同金额 |  | 2378600 |  |  | 中标时间 | 2017.12.7% | 已提供工程资料 |  | 中标通知书 合同 |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 第十大区安徽省
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 | [5 empty] | 施工人 |  | 孙容 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 到款情况 日期: 18.5.22; 到款情况 工程款金额: 228090; 到款情况 到款银行: 中国银行庐江支行; 到款情况 到款账户: 175 202 745 165; 到款情况 完成进度: 85%; 代缴税金 金额: 4712.43; 成本票 供货单位: 王玲子 | 223377.57 | 0
本 次
2 | 到款情况 日期: 20.10.28; 到款情况 工程款金额: 216210; 到款情况 到款银行: 中国银行蜀山支行; 到款情况 到款账户: 175 257 190 682; 代缴税金 金额: 11655.37; 其他扣款 金额: 200; 其他扣款 备注: 转账手续费; 成本票 供货单位: 安徽融畅智能科技有限公司 | 376000 | 0
| 成本票 供货单位: 王玲子 | 60764.63
| 到款情况 日期: 20.10.28; 到款情况 工程款金额: 328410; 成本票 供货单位: 王传宁 | 96000
3
4
合计 | 到款情况 工程款金额: 772710; 到款情况 周转金金额: 0; 暂列金 比例: -; 暂列金 金额: 0; 代缴税金 金额: 16367.8; 其他扣款 金额: 200; 其他扣款 备注: -; 预留款 金额: 0; 预留款 备注: -; 成本票 供货单位: - | 756142.2 | -7.0941e-11
本次结算、支付明细 | 到款情况 工程款金额: 应支付金额; 到款情况 到款账户: 532764.63; 暂列金 比例: 本次支付金额; 其他扣款 备注: 小写; 预留款 金额: 532764.63
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [6 empty] | 大写 | 伍拾叁万贰仟柒佰陆拾肆元陆角叁分

## 第二次
工程款支付证书
工程名称 |  | 戚继光路、姑溪路、障山路、捉月台路道路监控采购及安装 |  |  |  |  | 建设单位 |  | 瑶海区重点工程建设管理局 |  |  |  | ERP编号 |  | 8762 | 档案编号
合同金额 |  | 2378600 |  |  | 中标时间 | 2017.12.7% | 已提供工程资料 |  | 中标通知书 合同 |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 第十大区安徽省
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 | [5 empty] | 施工人 |  | 孙容 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 到款情况 日期: 18.5.22; 到款情况 工程款金额: 228090; 到款情况 到款银行: 中国银行庐江支行; 到款情况 到款账户: 175 202 745 165; 到款情况 完成进度: 85%; 代缴税金 金额: 4712.43; 成本票 供货单位: 王玲子 | 223377.57 | 0
2 | 到款情况 日期: 20.10.28; 到款情况 工程款金额: 216210; 到款情况 到款银行: 中国银行蜀山支行; 到款情况 到款账户: 175 257 190 682; 代缴税金 金额: 11655.37; 其他扣款 金额: 200; 其他扣款 备注: 转账手续费; 成本票 供货单位: 安徽融畅智能科技有限公司 | 376000 | 0
| 成本票 供货单位: 王玲子 | 60764.63
| 到款情况 日期: 20.10.28; 到款情况 工程款金额: 328410; 成本票 供货单位: 王传宁 | 96000
本 次
3 | 到款情况 日期: 21.2.9; 到款情况 工程款金额: 335340; 到款情况 到款银行: 中国银行蜀山支行; 到款情况 到款账户: 175 257 190 682; 代缴税金 金额: 7176.58; 其他扣款 金额: 150; 其他扣款 备注: 转账手续费; 成本票 供货单位: 安徽融畅智能科技有限公司 | 240000 | 0
| 成本票 供货单位: 王玲子 | 88013.42
4
合计 | 到款情况 工程款金额: 1108050; 到款情况 周转金金额: 0; 暂列金 比例: -; 暂列金 金额: 0; 代缴税金 金额: 23544.38; 其他扣款 金额: 350; 其他扣款 备注: -; 预留款 金额: 0; 预留款 备注: -; 成本票 供货单位: - | 1084155.62 | -1.1278e-10
本次结算、支付明细 | 到款情况 工程款金额: 应支付金额; 到款情况 到款账户: 328013.42; 暂列金 比例: 本次支付金额; 其他扣款 备注: 小写; 预留款 金额: 328013.42
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [6 empty] | 大写 | 叁拾贰万捌仟零壹拾叁元肆角贰分

## 第三次
工程款支付证书
工程名称 |  | 戚继光路、姑溪路、障山路、捉月台路道路监控采购及安装 |  |  |  |  | 建设单位 |  | 瑶海区重点工程建设管理局 |  |  |  | ERP编号 |  | 8762 | 档案编号
合同金额 |  | 2378600 |  |  | 中标时间 | 2017-12-07 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书 合同 竣工验收 审计报告 |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 第十大区安徽省
决算金额 |  | 1657465.95 |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 | [5 empty] | 施工人 |  | 孙容 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 到款情况 日期: 18.5.22; 到款情况 工程款金额: 228090; 到款情况 到款银行: 中国银行庐江支行; 到款情况 到款账户: 175 202 745 165; 到款情况 完成进度: 85%; 代缴税金 金额: 4712.43; 成本票 供货单位: 王玲子 | 223377.57 | 0
2 | 到款情况 日期: 20.10.28; 到款情况 工程款金额: 216210; 到款情况 到款银行: 中国银行蜀山支行; 到款情况 到款账户: 175 257 190 682; 代缴税金 金额: 11655.37; 其他扣款 金额: 200; 其他扣款 备注: 转账手续费; 成本票 供货单位: 安徽融畅智能科技有限公司 | 376000 | 0
| 成本票 供货单位: 王玲子 | 60764.63
| 到款情况 日期: 20.10.28; 到款情况 工程款金额: 328410; 成本票 供货单位: 王传宁 | 96000
3 | 到款情况 日期: 21.2.9; 到款情况 工程款金额: 335340; 到款情况 到款银行: 中国银行蜀山支行; 到款情况 到款账户: 175 257 190 682; 代缴税金 金额: 7176.58; 其他扣款 金额: 150; 其他扣款 备注: 转账手续费; 成本票 供货单位: 安徽融畅智能科技有限公司 | 240000 | 0
| 成本票 供货单位: 王玲子 | 88013.42
本 次
4 | 到款情况 日期: 2022-05-10; 到款情况 工程款金额: 361617; 到款情况 到款银行: 中国银行蜀山支行; 到款情况 到款账户: 175 257 190 682; 代缴税金 金额: 10693.85; 其他扣款 金额: 200; 其他扣款 备注: 转账手续费; 成本票 供货单位: 安徽融畅智能科技有限公司 | 388797.15
| 到款情况 日期: 2022-06-07; 到款情况 工程款金额: 138074; 到款情况 到款银行: 中国银行蜀山支行; 到款情况 到款账户: 175 257 190 682; 成本票 供货单位: 孙凌金 | 100000
合计 | 到款情况 工程款金额: 1607741; 到款情况 周转金金额: 0; 暂列金 比例: -; 暂列金 金额: 0; 代缴税金 金额: 34238.23; 其他扣款 金额: 550; 其他扣款 备注: -; 预留款 金额: 0; 预留款 备注: -; 成本票 供货单位: - | 1572952.77 | -2.1828e-11
本次结算、支付明细 | 到款情况 工程款金额: 应支付金额; 到款情况 到款账户: 488797.15; 暂列金 比例: 本次支付金额; 其他扣款 备注: 小写; 预留款 金额: 488797.15
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [6 empty] | 大写 | 肆拾捌万捌仟柒佰玖拾柒元壹角伍分