## 第1次
工程款支付证书
工程名称 |  | 揭西县新龙公路改建工程施工 |  |  |  |  | 建设单位 |  | 揭西县金和镇人民政府 |  |  |  | ERP编号 |  | 8911 | 档案编号
合同金额 |  | 24854186 |  |  | 中标时间 | 2017-12-08 | 已提供工程资料 | [5 empty] | 保存地址 |  |  | 责任单位 |  | 第四大区广东省
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 | [5 empty] | 施工人 |  | 林锋伟 | 区域责任人 | 何昌宝 | 省办负责人 | 杨学良
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 进项
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 剩余合同额 | 成本票额
1 | 2018-07-23 | 2400000 |  | 中行庐江县支行 | 175202745165 |  | 0.5% | 12000 | 按进度款 | 1399 | 500 | 2018.1.31外经证 | 24000 | 1%损准 | 招标代理费 |  | 166000
[15 empty] | 广东固信工程投资发展有限公司（劳务） | 720000 | 720000 | 720000
[15 empty] | 梅州皇马水泥有限公司（水泥） | 1200600 | 1200600 | 1200600
[15 empty] | 罗志军（碎石代开） |  | 400000 | 400000
[15 empty] | 罗志军 |  | 41501 | 41501
[15 empty] | 罗志军（汽油） |  | 300
[15 empty] | 杨佰恩（物流辅助服务） |  | 4203
2 | 2019-11-21 | 4200000 |  | 中行庐江县支行 | 175202745165 |  | 0.5% | 21000 | 按进度款 | 2447 |  |  | 42000 | 1%损准
| 2019-12-04 |  |  | 广东南粤银行揭阳分行 | 6300 0123 0900 0073 41 | [5 empty] | 200 | 财务手续费 | 960600 | 暂扣企税 | 广东固信工程投资发展有限公司（劳务） | 6707704 |  | 1260000
3 | 2019-12-06 |  |  | 中行揭阳揭西支行 | 7029 5774 6544 | [5 empty] | 200 | 财务手续费 |  |  | 揭西县巨塔混凝土有限公司（混凝土） | 1648640 |  | 1648640
[11 empty] | 100 | 财务手续费 | -727160 | 退暂扣企税
4 | 2020-01-14 |  | 66147 | （黄胜文）农业银行揭西金和支行 | 6228481396708083770 | [5 empty] | 100 | 财务手续费 | -233440 | 退暂扣企税 | 黄胜文（碎石） |  |  | 774760
|  |  |  | （黄胜文）农业银行揭西金和支行 | 6228481396708083770 | [5 empty] | 100 | 财务手续费 |  |  | 黄胜文（碎石） |  |  | 516600
按照2%企税补扣所有
合计 |  | 6600000 | 66147 | - | - | - | - | 33000 | - | 3846 | 1200 | - | 66000 | - | - | 10276944 | 2532604 | 6562101 | 0
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 1291360 |  | 本次支付金额 |  |  |  |  | 小写 | 1291360
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [6 empty] | 大写 | 壹佰贰拾玖万壹仟叁佰陆拾元整
1291360
772800
[17 empty] | 516600 | 1960
1289400