## 第1次
工程款支付证书
工程名称 |  | 北李路等31条县乡道路生命防护工程 |  |  |  |  | 建设单位 |  | 嵩县农村公路管理所 |  |  |  | ERP编号 |  | 9003 | 档案编号 |  | CD2017124
合同金额 |  | 10671617 |  |  | 中标时间 | 2017.12.13 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同 |  |  |  | 保存地址 |  | 庐江 | 责任单位 |  | 第八大区河南省
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  | 施工人 |  | 张彥松，15838876608 | 区域责任人 | 孙健 | 省办负责人 | 李想
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
| 2019-08-19 | 10660000 |  | 嵩县分公司 | 66418011200000704 | [9 empty] | 嵩县农村公路建设指挥部
-10660000
1 | 2019-09-26 |  | 1160000 | 嵩县分公司 | 66418011200000704
| 2019-09-26 |  |  | 中行冠县支行 | 226021856503 | [9 empty] | 山东冠县润鑫路桥有限公司 |  |  | 1160000
2 | 2019-10-09 |  | 1300000 | 嵩县分公司 | 66418011200000704
| 2019-10-09 |  |  | 中行冠县支行 | 226021856503 | [9 empty] | 山东冠县润鑫路桥有限公司 |  |  | 1300000
3 | 2019-10-14 |  | 1790000 | 嵩县分公司 | 66418011200000704
| 2019-10-14 |  |  | 中行冠县支行 | 226021856503 | [9 empty] | 山东冠县润鑫路桥有限公司 |  |  | 1790000
4 | 2019-10-16 | 1066000 |  | 嵩县分公司 | 66418011200000704 |  | 1.5% | 15990 | 进度款1.5%
| 2019-10-22 |  |  | 中行冠县支行 | 226021856503 |  |  | -15990 | 已由合作人交公司财务 | [5 empty] | 山东冠县润鑫路桥有限公司 |  |  | 1066000
5 | 2019-10-24 |  | 1030000 | 嵩县分公司 | 66418011200000704
| 2019-10-24 |  |  | 中行冠县支行 | 226021856503 | [9 empty] | 山东冠县润鑫路桥有限公司 |  |  | 1030000
6 | 2019-11-11 |  | 1200000 | 嵩县分公司 | 66418011200000704
| 2019-11-11 |  |  | 建行洛阳华山路支行 | 4100 1539 1100 5020 5935 | [9 empty] | 河南中昊人力资源服务有限公司 |  |  | 1200000
7 | 2019-11-13 |  | 1080000 | 嵩县分公司 | 66418011200000704
| 2019-11-13 |  |  | 建行洛阳华山路支行 | 4100 1539 1100 5020 5935 | [9 empty] | 河南中昊人力资源服务有限公司 |  |  | 1080000
8 | 2019-11-15 |  | 1080000 | 嵩县分公司 | 66418011200000704
| 2019-11-15 |  |  | 中行嵩县支行 | 2494 6732 1535 | [9 empty] | 河南德春园林工程有限公司 |  |  | 130200
| 2019-11-15 |  |  | 建行洛阳华山路支行 | 4100 1539 1100 5020 5935 | [9 empty] | 河南中昊人力资源服务有限公司 |  |  | 949800
9 | 2019-11-21 |  | 500000 | 嵩县分公司 | 66418011200000704
| 2019-11-21 |  |  | 中行嵩县支行 | 2494 6732 1535 | [9 empty] | 河南德春园林工程有限公司 |  |  | 500000
10 | 2019-11-25 |  | 460300 | 嵩县分公司 | 66418011200000704
| 2019-11-25 |  |  | 中行嵩县支行 | 2494 6732 1535 | [9 empty] | 河南德春园林工程有限公司 |  |  | 460300
11 | 2020-01-16 | 857340.04 |  | 嵩县分公司 | 66418011200000704 |  | 1.5% | 12860 | 进度款1.5%
| 2020-01-16 |  | -857340 | 中行洛阳分行 | 6217 8880 0000 0266 610 |  |  | -12860 | 已由合作人交公司财务 | [5 empty] | 张文博
12 | 2020-01-21 | 1058200 |  | 嵩县分公司 | 66418011200000704 |  | 1.5% | 15873 | 进度款1.5%
| 2020-03-11 |  | -1058200 | 中行洛阳分行 | 6217 8880 0000 0266 610 |  |  | -15873 | 已由合作人交公司财务 | [5 empty] | 张文博
13 | 2020-08-11 | 32727 |  | 嵩县分公司 | 66418011200000704 |  | 1.5% | 500 | 进度款1.5% |  | 50 | 手续费
| 2020-08-11 |  | -32727 | 中行洛阳分行 | 6217 8880 0000 0266 610 |  |  | -500 | 已由合作人交公司财务 |  | -50 |  |  |  | 张文博
14 | 2021-10-19 |  | 585400 | 嵩县分公司 |  |  | 1.5% | 12058.98 | 进度款1.5% |  | 2300 | 2021.10.20-10.23潘美洲、吴泽敏、高翔项目巡查公司车费+补质安部巡查费用 |  |  | 自动扣税 |  |  | 585384.84
15 | 2021-12-14 | 803932 | [5 empty] | -12058.98 | 现金交入 |  | -2300 | 现金交入
|  |  | -803932 | [11 empty] | 退张文博周转金
合计 |  | 3818199.04 | 7433501 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 11251684.84 | 15.2
本次结算 支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 0 | [5 empty] | 本次支付金额 |  |  | 小写 | 0
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [8 empty] | 大写 | 零元整