## 1
工程款支付证书 | [14 empty] | 本次
工程名称 |  | 临泉县迎仙镇S255(原S204)道路绿化景观工程施工 | [8 empty] | ERP编号 | 8918 | 档案编号 | CD2017-126 | CD2017-126 | 121 | 8918 | 临泉县迎仙镇S255(原S204)道路绿化景观工程施工 | 2017.12.13 | 17746215.69 | 井俊娜 | 120日历天 | 阜阳市 临泉县迎仙镇 | 阜阳办事处丁军召1826987966 | 常 昊13956756308 | 中标
合同金额 |  | 17746215.69 |  | 中标 日期 | 2017.12.13 |  | 已 供 工程资料 | 中标通知书、施工合同、内部承包协议 |  |  |  | 庐江 | 责任 单位 | 阜阳丁军召1826987966
决算金额 |  |  |  | 竣工 日期 | [7 empty] | 合肥 | 责任人 | 常 昊13956756308
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 管理费 |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额
1 | 2018-05-16 | 中 | 1450000 | 2018-05-08 | 1450000 | 2% | 29000 | 0 | 650 | 项目部印章 |  |  | 5月 材料 | 1420350
2018.5.7办理涉税事项报告表费用500；+2018.3.1提供项目部印章一枚费用150
合计 |  | - | 1450000 | - | 1450000 | - | 29000 | 0 | 650 | - | 0 | - | - | 1420350
本次结算 支付明细 | 账户: 应支付金额; 日期: 1420350; 金额: 实际支付金额; 备注: 小写; 金额: 0
|  | 已支付金额 |  | 1420350 | [5 empty] | 大写 | 零元整
申请部门 意见 | 金额: 项目管理 意见; 备注: 何总、朱总已同意支付（附表背面截图）。
财务初审 意见 | 金额: 财务审核 意见
质安初审 意见 | 金额: 质安稽查 意见
总经理审批 | 金额: 董事长审批

## 2
工程款支付证书 | [14 empty] | 本次
工程名称 |  | 临泉县迎仙镇S255(原S204)道路绿化景观工程施工 | [8 empty] | ERP编号 | 8918 | 档案编号 | CD2017-126 | CD2017-126 | 121 | 8918 | 临泉县迎仙镇S255(原S204)道路绿化景观工程施工 | 2017.12.13 | 17746215.69 | 井俊娜 | 120日历天 | 阜阳市 临泉县迎仙镇 | 阜阳办事处丁军召1826987966 | 常 昊13956756308 | 中标
合同金额 |  | 17746215.69 |  | 中标 日期 | 2017.12.13 |  | 已 供 工程资料 | 中标通知书、施工合同、内部承包协议 |  |  |  | 庐江 | 责任 单位 | 阜阳丁军召1826987966
决算金额 |  |  |  | 竣工 日期 | [7 empty] | 合肥 | 责任人 | 常 昊13956756308
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 管理费 |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额
1 | 2018-05-16 | 中 | 1450000 | 2018-05-08 | 1450000 | 2% | 29000 | 0 | 650 | 项目部印章 |  |  | 5月 材料 | 1420350
2018.5.7办理涉税事项报告表费用500；+2018.3.1提供项目部印章一枚费用150
本次
2 | 2018-07-09 | 中 | 2460000 | 2018-05-08 | 2460000 | 2% | 49200 | 0 | 0 |  |  |  | 李玉龙（材料） | 1284246
[13 empty] | 7月 材料 | 1126554
合计 |  | - | 3910000 | - | 3910000 | - | 78200 | 0 | 650 | - | 0 | - | - | 3831150
本次结算 支付明细 | 账户: 应支付金额; 日期: 2410800; 金额: 实际支付金额; 备注: 小写; 金额: 1284246
|  | 已支付金额 |  | 1126554 | [5 empty] | 大写 | 壹佰贰拾捌万肆仟贰佰肆拾陆元整
申请部门 意见 | 账户: 建行合肥高新开发区支行 李玉龙 卡号6236 6816 3000 0011 779; 金额: 项目管理 意见; 备注: 何总、朱总已同意支付（附表背面截图）。
财务初审 意见 | 金额: 财务审核 意见
质安初审 意见 | 金额: 质安稽查 意见
总经理审批 | 金额: 董事长审批

## 3
工程款支付证书 | [14 empty] | 本次
工程名称 |  | 临泉县迎仙镇S255(原S204)道路绿化景观工程施工 | [8 empty] | ERP编号 | 8918 | 档案编号 | CD2017-126 | CD2017-126 | 121 | 8918 | 临泉县迎仙镇S255(原S204)道路绿化景观工程施工 | 2017.12.13 | 17746215.69 | 井俊娜 | 120日历天 | 阜阳市 临泉县迎仙镇 | 阜阳办事处丁军召1826987966 | 常 昊13956756308 | 中标
合同金额 |  | 17746215.69 |  | 中标 日期 | 2017.12.13 |  | 已 供 工程资料 | 中标通知书、施工合同、内部承包协议 |  |  |  | 庐江 | 责任 单位 | 阜阳丁军召1826987966
决算金额 |  |  |  | 竣工 日期 | [7 empty] | 合肥 | 责任人 | 常 昊13956756308
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 管理费 |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额
1 | 2018-05-16 | 中 | 1450000 | 2018-05-08 | 1450000 | 2% | 29000 | 0 | 650 | 项目部印章 |  |  | 5月 材料 | 1420350
2018.5.7办理涉税事项报告表费用500；+2018.3.1提供项目部印章一枚费用150
2 | 2018-07-09 | 中 | 2460000 | 2018-05-08 | 2460000 | 2% | 49200 | 0 | 0 |  |  |  | 李玉龙（材料） | 1284246
[13 empty] | 7月 材料 | 1126554
本次
3 | 2018-10-12 | 中 | 4020000 | 2018-09-19 | 4020000 | 2% | 80400 | 41508 | 0 |  | 40200 | 1%损失准备金 | 李玉龙（材料） | 113898
[13 empty] | 10月材料 | 3743994
合计 |  | - | 7930000 | - | 7930000 | - | 158600 | 41508 | 650 | - | 40200 | - | - | 7689042
本次结算 支付明细 | 账户: 应支付金额; 日期: 3857892; 金额: 实际支付金额; 备注: 小写; 金额: 113898
|  | 已支付金额 |  | 3743994 | [5 empty] | 大写 | 壹拾壹万叁仟捌佰玖拾捌元整
申请部门 意见 | 账户: 建行合肥高新开发区支行 李玉龙 卡号6236 6816 3000 0011 779; 金额: 项目管理 意见; 备注: 何总、朱总已同意支付（附表背面截图）。
财务初审 意见 | 金额: 财务审核 意见
质安初审 意见 | 金额: 质安稽查 意见
总经理审批 | 金额: 董事长审批

## 4
工程款支付证书 | [14 empty] | 本次
工程名称 |  | 临泉县迎仙镇S255(原S204)道路绿化景观工程施工 | [8 empty] | ERP编号 | 8918 | 档案编号 | CD2017-126 | CD2017-126 | 121 | 8918 | 临泉县迎仙镇S255(原S204)道路绿化景观工程施工 | 2017.12.13 | 17746215.69 | 井俊娜 | 120日历天 | 阜阳市 临泉县迎仙镇 | 阜阳办事处丁军召1826987966 | 常 昊13956756308 | 中标
合同金额 |  | 17746215.69 |  | 中标 日期 | 2017.12.13 |  | 已 供 工程资料 | 中标通知书、施工合同、内部承包协议 |  |  |  | 庐江 | 责任 单位 | 阜阳丁军召1826987966
决算金额 |  |  |  | 竣工 日期 | [7 empty] | 合肥 | 责任人 | 常 昊13956756308
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 管理费 |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额
1 | 2018-05-16 | 中 | 1450000 | 2018-05-08 | 1450000 | 2% | 29000 | 0 | 650 | 项目部印章 |  |  | 5月 材料 | 1420350
2018.5.7办理涉税事项报告表费用500；+2018.3.1提供项目部印章一枚费用150
2 | 2018-07-09 | 中 | 2460000 | 2018-05-08 | 2460000 | 2% | 49200 | 0 | 0 |  |  |  | 李玉龙（材料） | 1284246
[13 empty] | 7月 材料 | 1126554
3 | 2018-10-12 | 中 | 4020000 | 2018-09-19 | 4020000 | 2% | 80400 | 41508 | 0 |  | 40200 | 1%损失准备金 | 李玉龙（材料） | 113898
[13 empty] | 10月材料 | 3743994
4 | 日期: 本次 申请退还上次多扣的增值税; 金额: -41508; 户名: 李玉龙（材料）; 金额: 41508
合计 |  | - | 7930000 | - | 7930000 | - | 158600 | 0 | 650 | - | 40200 | - | - | 7730550
本次结算 支付明细 | 账户: 应支付金额; 日期: 41508; 金额: 实际支付金额; 备注: 小写; 金额: 41508
|  | 已支付金额 |  | 0 | [5 empty] | 大写 | 肆万壹仟伍佰零捌元整
申请部门 意见 | 账户: 建行合肥高新开发区支行 李玉龙 卡号6236 6816 3000 0011 779; 金额: 项目管理 意见; 备注: 何总、朱总已同意支付（附表背面截图）。
财务初审 意见 | 金额: 财务审核 意见
质安初审 意见 | 金额: 质安稽查 意见
总经理审批 | 金额: 董事长审批

## 5
工程款支付证书 | [14 empty] | 本次
工程名称 |  | 临泉县迎仙镇S255(原S204)道路绿化景观工程施工 | [8 empty] | ERP编号 | 8918 | 档案编号 | CD2017-126 | CD2017-126 | 121 | 8918 | 临泉县迎仙镇S255(原S204)道路绿化景观工程施工 | 2017.12.13 | 17746215.69 | 井俊娜 | 120日历天 | 阜阳市 临泉县迎仙镇 | 阜阳办事处丁军召1826987966 | 常 昊13956756308 | 中标
合同金额 |  | 17746215.69 |  | 中标 日期 | 2017.12.13 |  | 已 供 工程资料 | 中标通知书、施工合同、内部承包协议 |  |  |  | 庐江 | 责任 单位 | 阜阳丁军召1826987966
决算金额 |  |  |  | 竣工 日期 | [7 empty] | 合肥 | 责任人 | 常 昊13956756308
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 管理费 |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额
1 | 2018-05-16 | 中 | 1450000 | 2018-05-08 | 1450000 | 2% | 29000 | 0 | 650 | 项目部印章 |  |  | 5月 材料 | 1420350
2018.5.7办理涉税事项报告表费用500；+2018.3.1提供项目部印章一枚费用150
2 | 2018-07-09 | 中 | 2460000 | 2018-05-08 | 2460000 | 2% | 49200 | 0 | 0 |  |  |  | 李玉龙（材料） | 1284246
[13 empty] | 7月 材料 | 1126554
3 | 2018-10-12 | 中 | 4020000 | 2018-09-19 | 4020000 | 2% | 80400 | 41508 | 0 |  | 40200 | 1%损失准备金 | 李玉龙（材料） | 113898
[13 empty] | 10月材料 | 3743994
4 | 日期: 本次 申请退还上次多扣的增值税; 金额: -41508; 户名: 李玉龙（材料）; 金额: 41508
本次
5 | 2019-02-01 | 中 | 5260000 | 2019-01-19 | 5260000 | 2% | 105200 | 148277.78 | 0 |  | 52600 | 1%预留损失准备金 | 2月材料 | 4953922.22
合计 |  | - | 13190000 | - | 13190000 | - | 263800 | 148277.78 | 650 | - | 92800 | - | - | 12684472.22
本次结算 支付明细 | 账户: 应支付金额; 日期: 4953922.22; 金额: 实际支付金额; 备注: 小写; 金额: 0
|  | 已支付金额 |  | 4953922.22 | [5 empty] | 大写 | 零元整
申请部门 意见 | 账户: 建行合肥高新开发区支行 李玉龙 卡号6236 6816 3000 0011 779; 金额: 项目管理 意见
财务初审 意见 | 金额: 财务审核 意见; 备注: 何总、朱总已同意支付（附表背面截图）。
质安初审 意见 | 金额: 质安稽查 意见
总经理审批 | 金额: 董事长审批

## 6
工程款支付证书 | [14 empty] | 本次
工程名称 |  | 临泉县迎仙镇S255(原S204)道路绿化景观工程施工 | [8 empty] | ERP编号 | 8918 | 档案编号 | CD2017-126 | CD2017-126 | 121 | 8918 | 临泉县迎仙镇S255(原S204)道路绿化景观工程施工 | 2017.12.13 | 17746215.69 | 井俊娜 | 120日历天 | 阜阳市 临泉县迎仙镇 | 阜阳办事处丁军召1826987966 | 常 昊13956756308 | 中标
合同金额 |  | 17746215.69 |  | 中标 日期 | 2017.12.13 |  | 已 供 工程资料 | 中标通知书、施工合同、内部承包协议 |  |  |  | 庐江 | 责任 单位 | 阜阳丁军召1826987966
决算金额 |  |  |  | 竣工 日期 | [7 empty] | 合肥 | 责任人 | 常 昊13956756308
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 管理费 |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额
1 | 2018-05-16 | 中 | 1450000 | 2018-05-08 | 1450000 | 2% | 29000 | 0 | 650 | 项目部印章 |  |  | 5月 材料 | 1420350
2018.5.7办理涉税事项报告表费用500；+2018.3.1提供项目部印章一枚费用150
2 | 2018-07-09 | 中 | 2460000 | 2018-05-08 | 2460000 | 2% | 49200 | 0 | 0 |  |  |  | 李玉龙（材料） | 1284246
[13 empty] | 7月 材料 | 1126554
3 | 2018-10-12 | 中 | 4020000 | 2018-09-19 | 4020000 | 2% | 80400 | 41508 | 0 |  | 40200 | 1%损失准备金 | 李玉龙（材料） | 113898
[13 empty] | 10月材料 | 3743994
4 | 日期: 本次 申请退还上次多扣的增值税; 金额: -41508; 户名: 李玉龙（材料）; 金额: 41508
5 | 2019-02-01 | 中 | 5260000 | 2019-01-19 | 5260000 | 2% | 105200 | 148277.78 | 0 |  | 52600 | 1%预留损失准备金 | 2月材料 | 4953922.22
本次
6 | 日期: 申请退还上次多扣的增值税及附加税148277.78元；; 金额: -148277.78; 户名: 李玉龙（材料）; 金额: 148277.78
合计 |  | - | 13190000 | - | 13190000 | - | 263800 | 0 | 650 | - | 92800 | - | - | 12832750
本次结算 支付明细 | 账户: 应支付金额; 日期: 148277.78; 金额: 实际支付金额; 备注: 小写; 金额: 0
|  | 已支付金额 |  | 148277.78 | [5 empty] | 大写 | 零元整
申请部门 意见 | 账户: 建行合肥高新开发区支行 李玉龙 卡号6236 6816 3000 0011 779; 金额: 项目管理 意见; 备注: 何总、朱总已同意支付（附表背面截图）。
财务初审 意见 | 金额: 财务审核 意见
质安初审 意见 | 金额: 质安稽查 意见
总经理审批 | 金额: 董事长审批

## 7
工程款支付证书 | [14 empty] | 本次
工程名称 |  | 临泉县迎仙镇S255(原S204)道路绿化景观工程施工 | [8 empty] | ERP编号 | 8918 | 档案编号 | CD2017-126 | CD2017-126 | 121 | 8918 | 临泉县迎仙镇S255(原S204)道路绿化景观工程施工 | 2017.12.13 | 17746215.69 | 井俊娜 | 120日历天 | 阜阳市 临泉县迎仙镇 | 阜阳办事处丁军召1826987966 | 常 昊13956756308 | 中标
合同金额 |  | 17746215.69 |  | 中标 日期 | 2017.12.13 |  | 已 供 工程资料 | 中标通知书、施工合同、内部承包协议 |  |  |  | 庐江 | 责任 单位 | 阜阳丁军召1826987966
决算金额 |  |  |  | 竣工 日期 | [7 empty] | 合肥 | 责任人 | 常 昊13956756308
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 管理费 |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额
1 | 2018-05-16 | 中 | 1450000 | 2018-05-08 | 1450000 | 2% | 29000 | 0 | 650 | 项目部印章 |  |  | 5月 材料 | 1420350
2018.5.7办理涉税事项报告表费用500；+2018.3.1提供项目部印章一枚费用150
2 | 2018-07-09 | 中 | 2460000 | 2018-05-08 | 2460000 | 2% | 49200 | 0 | 0 |  |  |  | 李玉龙（材料） | 1284246
[13 empty] | 7月 材料 | 1126554
3 | 2018-10-12 | 中 | 4020000 | 2018-09-19 | 4020000 | 2% | 80400 | 41508 | 0 |  | 40200 | 1%损失准备金 | 李玉龙（材料） | 113898
[13 empty] | 10月材料 | 3743994
4 | 日期: 本次 申请退还上次多扣的增值税; 金额: -41508; 户名: 李玉龙（材料）; 金额: 41508
5 | 2019-02-01 | 中 | 5260000 | 2019-01-19 | 5260000 | 2% | 105200 | 148277.78 | 0 |  | 52600 | 1%预留损失准备金 | 2月材料 | 4953922.22
6 | 日期: 申请退还上次多扣的增值税及附加税148277.78元；; 金额: -148277.78; 户名: 李玉龙（材料）; 金额: 148277.78
合计 |  | - | 13190000 | - | 13190000 | - | 263800 | 0 | 650 | - | 92800 | - | - | 12832750
本次结算 支付明细 | 账户: 应支付金额; 日期: 148277.78; 金额: 实际支付金额; 备注: 小写; 金额: 0
|  | 已支付金额 |  | 148277.78 | [5 empty] | 大写 | 零元整
申请部门 意见 | 账户: 建行合肥高新开发区支行 李玉龙 卡号6236 6816 3000 0011 779; 金额: 项目管理 意见
财务初审 意见 | 金额: 财务审核 意见
质安初审 意见 | 金额: 质安稽查 意见
总经理审批 | 金额: 董事长审批

## 8
工程款支付证书 | [14 empty] | 本次
工程名称 |  | 临泉县迎仙镇S255(原S204)道路绿化景观工程施工 | [8 empty] | ERP编号 | 8918 | 档案编号 | CD2017-126 | CD2017-126 | 121 | 8918 | 临泉县迎仙镇S255(原S204)道路绿化景观工程施工 | 2017.12.13 | 17746215.69 | 井俊娜 | 120日历天 | 阜阳市 临泉县迎仙镇 | 阜阳办事处丁军召1826987966 | 常 昊13956756308 | 中标
合同金额 |  | 17746215.69 |  | 中标 日期 | 2017.12.13 |  | 已 供 工程资料 | 中标通知书、施工合同、内部承包协议、竣工验收证书、审计 |  |  |  | 庐江 | 责任 单位 | 阜阳丁军召1826987966
决算金额 |  | 15904502.38 |  | 竣工 日期 | 2019-01-11 | [6 empty] | 合肥 | 责任人 | 李玉龙13956759501
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 管理费 |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额
1 | 2018-05-16 | 中 | 1450000 | 2018-05-08 | 1450000 | 2% | 29000 | 0 | 650 | 项目部印章 |  |  | 5月 材料 | 1420350
2018.5.7办理涉税事项报告表费用500；+2018.3.1提供项目部印章一枚费用150
2 | 2018-07-09 | 中 | 2460000 | 2018-05-08 | 2460000 | 2% | 49200 | 0 | 0 |  |  |  | 李玉龙（材料） | 1284246
[13 empty] | 7月 材料 | 1126554
3 | 2018-10-12 | 中 | 4020000 | 2018-09-19 | 4020000 | 2% | 80400 | 41508 | 0 |  | 40200 | 1%损失准备金 | 李玉龙（材料） | 113898
[13 empty] | 10月材料 | 3743994
4 | 日期: 本次 申请退还上次多扣的增值税; 金额: -41508; 户名: 李玉龙（材料）; 金额: 41508
5 | 2019-02-01 | 中 | 5260000 | 2019-01-19 | 5260000 | 2% | 105200 | 148277.78 | 0 |  | 52600 | 1%预留损失准备金 | 2月材料 | 4953922.22
6 | 日期: 申请退还上次多扣的增值税及附加税148277.78元；; 金额: -148277.78; 户名: 李玉龙（材料）; 金额: 148277.78
7 | 2021-01-21 | 中 | 2237367 |  |  | 2% | 54290.05 | 0 | 500 | 外经证 | -92800 |  | 安徽隆茂工程材料有限公司-机械 | 294000
[7 empty] | 全部管理费 |  | 500 | 手续费 |  |  | 临泉县创成建材有限公司-水泥 | 300000
[13 empty] | 安徽春源建设工程有限公司-劳务 | 1460000
[13 empty] | 李玉龙（退周转金） | 220876.95
合计 |  | - | 15427367 | - | 13190000 | - | 318090.05 | 0 | 1650 | - | 0 | - | - | 15107626.95 | 477135.38
本次结算 支付明细 | 账户: 应支付金额; 日期: 2274876.95; 金额: 实际支付金额; 备注: 小写; 金额: 0
|  | 已支付金额 |  | 0 | [5 empty] | 大写 | 零元整
申请部门 意见 | 账户: 建行合肥高新开发区支行 李玉龙 卡号6236 6816 3000 0011 779; 金额: 项目管理 意见
财务初审 意见 | 金额: 财务审核 意见
质安初审 意见 | 金额: 质安稽查 意见
总经理审批 | 金额: 董事长审批

## 9-1
工程款支付证书 | [15 empty] | 本次
工程名称 |  | 临泉县迎仙镇S255(原S204)道路绿化景观工程施工 | [9 empty] | ERP编号 | 8918 | 档案编号 | CD2017-126 | CD2017-126 | 121 | 8918 | 临泉县迎仙镇S255(原S204)道路绿化景观工程施工 | 2017.12.13 | 17746215.69 | 井俊娜 | 120日历天 | 阜阳市 临泉县迎仙镇 | 阜阳办事处丁军召1826987966 | 常 昊13956756308 | 中标
合同金额 |  | 17746215.69 |  |  | 中标 日期 | 2017.12.13 |  | 已 供 工程资料 | 中标通知书、施工合同、内部承包协议、竣工验收证书、审计、终结结算 |  |  |  | 庐江 | 责任 单位 | 阜阳丁军召1826987966
决算金额 |  | 15904502.38 |  |  | 竣工 日期 | 2019-01-11 | [6 empty] | 合肥 | 责任人 | 李玉龙13956759501
序号 | 工程款到账 |  |  |  | 开票情况 |  | 管理费 |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 金额 | 周转金 | 日期 | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额
1 | 2018-05-16 | 中 | 1450000 |  | 2018-05-08 | 1450000 | 2% | 29000 | 0 | 650 | 项目部印章 |  |  | 5月 材料 | 1420350
2018.5.7办理涉税事项报告表费用500；+2018.3.1提供项目部印章一枚费用150
2 | 2018-07-09 | 中 | 2460000 |  | 2018-05-08 | 2460000 | 2% | 49200 | 0 | 0 |  |  |  | 李玉龙（材料） | 1284246
[14 empty] | 7月 材料 | 1126554
3 | 2018-10-12 | 中 | 4020000 |  | 2018-09-19 | 4020000 | 2% | 80400 | 41508 | 0 |  | 40200 | 1%损失准备金 | 李玉龙（材料） | 113898
[14 empty] | 10月材料 | 3743994
4 | 日期: 本次 申请退还上次多扣的增值税; 金额: -41508; 户名: 李玉龙（材料）; 金额: 41508
5 | 2019-02-01 | 中 | 5260000 |  | 2019-01-19 | 5260000 | 2% | 105200 | 148277.78 | 0 |  | 52600 | 1%预留损失准备金 | 2月材料 | 4953922.22
6 | 日期: 申请退还上次多扣的增值税及附加税148277.78元；; 金额: -148277.78; 户名: 李玉龙（材料）; 金额: 148277.78
7 | 2021-01-21 | 中 | 2237367 |  |  |  | 2% | 54290.05 | 0 | 500 | 外经证 | -92800 |  | 安徽隆茂工程材料有限公司-机械 | 294000
[8 empty] | 全部管理费 |  | 500 | 手续费 |  |  | 临泉县创成建材有限公司-水泥 | 300000
[14 empty] | 安徽春源建设工程有限公司-劳务 | 1460000
[14 empty] | 李玉龙（退周转金） | 220876.95
8 | 日期: 2022-02-28; 账户: 徽行; 周转金: 280000; 户名: 户名：临泉县华通水泥制品有限公司 帐号：20000484353610300000059 开户行：安徽临泉农村商业银行张营支行; 金额: 280000 | 0
合计 |  | - | 15427367 | 280000 | - | 13190000 | - | 318090.05 | 0 | 1650 | - | 0 | - | - | 15387626.95 | 477135.38
本次结算 支付明细 | 账户: 应支付金额; 日期: 2274876.95; 金额: 实际支付金额; 备注: 小写; 金额: 0
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [5 empty] | 大写 | 零元整
申请部门 意见 | 账户: 建行合肥高新开发区支行 李玉龙 卡号6236 6816 3000 0011 779; 金额: 项目管理 意见
财务初审 意见 | 金额: 财务审核 意见
质安初审 意见 | 金额: 质安稽查 意见
总经理审批 | 金额: 董事长审批