## 1
工程款支付证书 | [15 empty] | 本次
工程名称 |  | 临泉县2017年乡村道路安全生命防护工程施工3标段 | [8 empty] | ERP编号 | 8919 | 档案编号 | CD2017-127 |  | CD2017-127 | 122 | 8919 | 临泉县2017年乡村道路安全生命防护工程施工3标段 | 2017.12.13 | 4977455.54 | 范月光 | 60日历天 | 阜阳市 临泉县 | 阜阳办事处丁军召1826987966 | 陈 亮18956708899 | 中标
合同金额 |  | 4977455.54 |  | 中标 日期 | 2017.12.13 |  | 已 供 工程资料 | 中标通知书，施工合同，内部承包协议、审计，交工 |  |  |  | 庐江 | 责任 单位 | 阜阳丁军召1826987966
决算金额 |  | 4585822.86 |  | 竣工 日期 | 2018-07-24 | [6 empty] | 合肥 | 责任人 | 张伟13956751765
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 管理费 |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额
1 | 2018-05-17 | 中 | 1490000 | 2018-05-02 | 1490000 | 2% | 29800 | 0 | 500 | 2018.4.18办理涉税事项报告表费用500 |  |  | 丁军召（材料） | 1915806 | 420000
2 | 日期: 2018-05-17; 金额: 1000000; 日期: 2018-05-08; 金额: 1000000; 比例: 2%; 金额: 20000; 户名: 5材; 金额: 400000 | -20000
3 | 日期: 2018-08-08; 金额: 1490000; 日期: 2018-08-03; 金额: 1490000; 比例: 2%; 金额: 29800; 户名: 8材; 金额: 1465000
4 | 2018-10-19 |  | 458367 | 2018-09-25 | 605823 | 2% | 9168 |  |  |  | 4584 | 损失准备金1% | 张杰（材） | 563709
合计 |  | - | 4438367 | - | 4585823 | - | 88768 | 0 | 500 | - | 4584 | - | - | 4344515
本次结算 支付明细 | 账户: 应支付金额; 日期: 4344515; 金额: 实际支付金额; 备注: 小写; 金额: 563709
|  | 已支付金额 |  | 3780806 | [5 empty] | 大写 | 伍拾陆万叁仟柒佰零玖元整
申请部门 意见 | 账户: 张杰 建行临泉支行 6217 0017 3000 3140 683; 金额: 项目管理 意见; 备注: 何总、朱总已同意支付（附表背面截图）。
财务初审 意见 | 金额: 财务审核 意见
质安初审 意见 | 金额: 质安稽查 意见
总经理审批 | 金额: 董事长审批

## 2
工程款支付证书 | [15 empty] | 本次
工程名称 |  | 临泉县2017年乡村道路安全生命防护工程施工3标段 | [8 empty] | ERP编号 | 8919 | 档案编号 | CD2017-127 |  | CD2017-127 | 122 | 8919 | 临泉县2017年乡村道路安全生命防护工程施工3标段 | 2017.12.13 | 4977455.54 | 范月光 | 60日历天 | 阜阳市 临泉县 | 阜阳办事处丁军召1826987966 | 陈 亮18956708899 | 中标
合同金额 |  | 4977455.54 |  | 中标 日期 | 2017.12.13 |  | 已 供 工程资料 | 中标通知书，施工合同，内部承包协议、审计，交工 |  |  |  | 庐江 | 责任 单位 | 阜阳丁军召1826987966
决算金额 |  | 4585822.86 |  | 竣工 日期 | 2018-07-24 | [6 empty] | 合肥 | 责任人 | 张伟13956751765
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 管理费 |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额
1 | 2018-05-17 | 中 | 1490000 | 2018-05-02 | 1490000 | 2% | 29800 | 0 | 500 | 2018.4.18办理涉税事项报告表费用500 |  |  | 丁军召（材料） | 1915806 | 420000
2 | 日期: 2018-05-17; 金额: 1000000; 日期: 2018-05-08; 金额: 1000000; 比例: 2%; 金额: 20000; 户名: 5材; 金额: 400000 | -20000
3 | 日期: 2018-08-08; 金额: 1490000; 日期: 2018-08-03; 金额: 1490000; 比例: 2%; 金额: 29800; 户名: 8材; 金额: 1465000
4 | 2018-10-19 |  | 458367 | 2018-09-25 | 605823 | 2% | 9168 |  |  |  | 4584 | 损失准备金1% | 张杰（材） | 563709
5 | 2020-09-21 | 中 | 147455.54 |  |  | 2% | 2948.46 | 0 | 100 | 转账费 | -4584 | 退损失准备金1% | 张伟-机械 开户行：建行临泉支行 账号：6236 6817 3000 0771 651 | 99000
[13 empty] | 张杰-材料 开户行：建行临泉支行 账号：6217 0017 3000 3140 683 | 49991.08
91716.4572
-0.0028
合计 |  | - | 4585822.54 | - | 4585823 | - | 91716.46 | 0 | 600 | - | 0 | - | - | 4493506.08
本次结算 支付明细 | 账户: 应支付金额; 日期: 148991.08; 金额: 实际支付金额; 备注: 小写; 金额: 148991.08
|  | 已支付金额 |  | 0 | [5 empty] | 大写 | 壹拾肆万捌仟玖佰玖拾壹元零捌分
申请部门 意见 | 账户: 张杰 建行临泉支行 6217 0017 3000 3140 683; 金额: 项目管理 意见
财务初审 意见 | 金额: 财务审核 意见
质安初审 意见 | 金额: 质安稽查 意见
总经理审批 | 金额: 董事长审批