## 第1次
工程款支付证书
工程名称 |  | 新站高新区新蚌埠路（泗水路-东方大道）精品道路交通工程 |  |  |  |  | 建设单位 |  | 合肥鑫城国有资产经营限公司 |  |  |  | ERP编号 |  | 8963 | 档案编号
合同金额 |  | 5497264 |  |  | 中标时间 | 2017.12.29 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书 合同 |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 第十大区安徽省
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 否 |  |  |  | 施工人 |  | 孙容 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 到款情况 日期: 18.10.24; 到款情况 工程款金额: 500000; 到款情况 周转金金额: 489577.27; 到款情况 到款银行: 中; 到款情况 到款账户: 175 202 745 165; 暂列金 比例: 0%; 暂列金 金额: 0; 代缴税金 金额: 10422.7273 | 489577.2727 | 489577.27
2 | 到款情况 日期: 18.12.14; 到款情况 工程款金额: 2140000; 到款情况 周转金金额: 2095390.72; 到款情况 到款银行: 中; 到款情况 到款账户: 175 202 745 165; 暂列金 比例: 0%; 暂列金 金额: 0; 代缴税金 金额: 44609.2727 | 2095390.7273 | 2095390.72
3 | 到款情况 周转金金额: -2584967.99 | 0 | -2584967.99
4 | 到款情况 日期: 19.8.29; 到款情况 周转金金额: 261765; 到款情况 到款银行: 徽; 到款情况 到款账户: 1020 5010 2100 0016 507; 到款情况 完成进度: 已完工 工程正在移交交警队 补后台设备; 暂列金 比例: 0%; 暂列金 金额: 0; 代缴税金 金额: 0; 成本票 供货单位: 杭州海康威视科技有限公司 | 261765 | 0
本次
5 | 到款情况 日期: 19.11.5; 到款情况 周转金金额: 237357; 到款情况 到款银行: 徽; 到款情况 到款账户: 1020 5010 2100 0016 507; 到款情况 完成进度: 已完工 工程正在移交交警队 补后台设备; 暂列金 比例: 0%; 暂列金 金额: 0; 代缴税金 金额: 0; 成本票 供货单位: 杭州海康威视科技有限公司 | 158235 | 0
6 | 成本票 供货单位: 安徽铸辉新型电缆有限公司 | 79122
7
8
9
10
合计 | 到款情况 工程款金额: 2640000; 到款情况 周转金金额: 499122; 暂列金 比例: -; 暂列金 金额: 0; 代缴税金 金额: 55032; 其他扣款 金额: 0; 其他扣款 备注: -; 预留款 金额: 0; 预留款 备注: -; 成本票 供货单位: - | 3084090 | -261765
本次结算、支付明细 | 到款情况 工程款金额: 应支付金额; 到款情况 到款账户: 237357; 暂列金 比例: 本次支付金额; 其他扣款 备注: 小写; 预留款 金额: 237357
|  | 已支付金额 |  |  | 2846733 | [6 empty] | 大写 | 贰拾叁万柒仟叁佰伍拾柒元整

## 第2次
工程款支付证书
工程名称 |  | 新站高新区新蚌埠路（泗水路-东方大道）精品道路交通工程 |  |  |  |  | 建设单位 |  | 合肥鑫城国有资产经营限公司 |  |  |  | ERP编号 |  | 8963 | 档案编号
合同金额 |  | 5497264 |  |  | 中标时间 | 2017.12.29 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书 合同 竣工验收 审计报告 |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 第十大区安徽省
决算金额 |  | 4909842.41 |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 否 |  |  |  | 施工人 |  | 孙容 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 到款情况 日期: 18.10.24; 到款情况 工程款金额: 500000; 到款情况 周转金金额: 489577.27; 到款情况 到款银行: 中; 到款情况 到款账户: 175 202 745 165; 暂列金 比例: 0%; 暂列金 金额: 0; 代缴税金 金额: 10422.7273 | 489577.2727 | 489577.27
2 | 到款情况 日期: 18.12.14; 到款情况 工程款金额: 2140000; 到款情况 周转金金额: 2095390.72; 到款情况 到款银行: 中; 到款情况 到款账户: 175 202 745 165; 暂列金 比例: 0%; 暂列金 金额: 0; 代缴税金 金额: 44609.2727 | 2095390.7273 | 2095390.72
3 | 到款情况 周转金金额: -2584967.99 | 0 | -2584967.99
4 | 到款情况 日期: 19.8.29; 到款情况 周转金金额: 261765; 到款情况 到款银行: 徽; 到款情况 到款账户: 1020 5010 2100 0016 507; 到款情况 完成进度: 已完工 工程正在移交交警队 补后台设备; 暂列金 比例: 0%; 暂列金 金额: 0; 代缴税金 金额: 0; 成本票 供货单位: 杭州海康威视科技有限公司 | 261765 | 0
5 | 到款情况 日期: 19.11.5; 到款情况 周转金金额: 237357; 到款情况 到款银行: 徽; 到款情况 到款账户: 1020 5010 2100 0016 507; 到款情况 完成进度: 已完工 工程正在移交交警队 补后台设备; 暂列金 比例: 0%; 暂列金 金额: 0; 代缴税金 金额: 0; 成本票 供货单位: 杭州海康威视科技有限公司 | 158235 | 0
6 | 成本票 供货单位: 安徽铸辉新型电缆有限公司 | 79122
本次
7 | 到款情况 日期: 2022-09-28; 到款情况 工程款金额: 2122547.14; 到款情况 到款银行: 中; 到款情况 到款账户: 175 257 190 682; 暂列金 比例: 0%; 暂列金 金额: 0; 代缴税金 金额: 48576.7; 其他扣款 金额: 250; 其他扣款 备注: 转账手续费; 成本票 供货单位: 安徽融畅智能科技有限公司 | 1994000 | 1.7462e-10
8 | 成本票 供货单位: 王玲子 | 79720.44
9
10
合计 | 到款情况 工程款金额: 4762547.14; 到款情况 周转金金额: 499122; 暂列金 比例: -; 暂列金 金额: 0; 代缴税金 金额: 103608.7; 其他扣款 金额: 250; 其他扣款 备注: -; 预留款 金额: 0; 预留款 备注: -; 成本票 供货单位: - | 5157810.44 | -7.567e-10
本次结算、支付明细 | 到款情况 工程款金额: 应支付金额; 到款情况 到款账户: 2073720.44; 暂列金 比例: 本次支付金额; 其他扣款 备注: 小写; 预留款 金额: 2073720.44
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [6 empty] | 大写 | 贰佰零柒万叁仟柒佰贰拾元肆角肆分