## 1
工程款支付证书
工程名称 |  | 阜阳市颍东区和平路、东平路及幸福路改造工程 | [8 empty] | ERP编号 | 9122 | 档案编号 | CD2018-004
合同金额 |  | 9801666.86 |  | 中标 日期 | 2018.1.18 |  | 已供工程 资料 | 中标书、施工合同及内部承包协议原件 |  |  |  | 庐江 | 责任 单位 | 业务二部
决算金额 |  |  |  | 竣工 日期 | [7 empty] | 合肥 | 责任人 | 刘 营13515585776
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 管理费 |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额
本次结算 支付明细
1 | 2019-02-03 | 中 | 2000000 | 2019-01-28 | 3920666.74 | 2% | 40000 | 57028 | 3500 |  | 0 |  | 材料 | 1899472
建造师暂用费1500元/月，工期60日历天、19.1.24开具 外经证500元
合计 |  | - | 2000000 | - | 3920666.74 | - | 40000 | 57028 | 3500 | - | 0 | - | - | 1899472
本次结算 支付明细 | 账户: 应支付金额; 日期: 1899472; 金额: 实际支付金额; 备注: 小写; 金额: 0
|  | 已支付金额 |  | 1899472 | [5 empty] | 大写 | 零元整
申请部门 意见 | 账户: 制表：朱敏; 金额: 项目管理 意见; 备注: 施总、朱总已同意支付（附表背面截图）。
财务初审 意见 | 金额: 财务审核 意见
质安初审 意见 | 金额: 质安稽查 意见
总经理审批 | 金额: 董事长审批

## 2
工程款支付证书
工程名称 |  | 阜阳市颍东区和平路、东平路及幸福路改造工程 | [8 empty] | ERP编号 | 9122 | 档案编号 | CD2018-004
合同金额 |  | 9801666.86 |  | 中标 日期 | 2018.1.18 |  | 已供工程 资料 | 中标书、施工合同及内部承包协议原件 |  |  |  | 庐江 | 责任 单位 | 业务二部
决算金额 |  |  |  | 竣工 日期 | [7 empty] | 合肥 | 责任人 | 刘 营13515585776
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 管理费 |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额
1 | 2019-02-03 | 中 | 2000000 | 2019-01-28 | 3920666.74 | 2% | 40000 | 57028 | 3500 |  | 0 |  | 材料 | 1899472
建造师暂用费1500元/月，工期60日历天、19.1.24开具 外经证500元
本次结算 支付明细
2 | 2019-05-22 | 中 | 1920666.74 |  |  | 2% | 38414 |  |  |  | 10042.79 | 暂扣 | 材料 | 1872209.95
合计 |  | - | 3920666.74 | - | 3920666.74 | - | 78414 | 57028 | 3500 | - | 10042.79 | - | - | 3771681.95
本次结算 支付明细 | 账户: 应支付金额; 日期: 1872209.95; 金额: 实际支付金额; 备注: 小写; 金额: 0
|  | 已支付金额 |  | 1872209.95 | [5 empty] | 大写 | 零元整
申请部门 意见 | 账户: 制表：朱敏; 金额: 项目管理 意见; 备注: 施总、朱总已同意支付（附表背面截图）。
财务初审 意见 | 金额: 财务审核 意见 | 1872209.95
质安初审 意见 | 金额: 质安稽查 意见 | 10042.79
总经理审批 | 金额: 董事长审批 | 38414

## 3
工程款支付证书
工程名称 |  | 阜阳市颍东区和平路、东平路及幸福路改造工程 | [8 empty] | ERP编号 | 9122 | 档案编号 | CD2018-004
合同金额 |  | 9801666.86 |  | 中标 日期 | 2018.1.18 |  | 已供工程 资料 | 中标书、施工合同及内部承包协议原件、竣工报告、审计 |  |  |  | 庐江 | 责任 单位 | 业务二部
决算金额 |  |  |  | 竣工 日期 |  |  |  | 收回已销毁，费用已结清 |  |  |  | 合肥 | 责任人 | 刘 营13515585776
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 管理费 |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额
1 | 2019-02-03 | 中 | 2000000 | 2019-01-28 | 3920666.74 | 2% | 40000 | 57028 | 3500 |  | 0 |  | 材料 | 1899472
建造师暂用费1500元/月，工期60日历天、19.1.24开具 外经证500元
2 | 2019-05-22 | 中 | 1920666.74 |  |  | 2% | 38414 |  |  |  | 10042.79 | 暂扣 | 材料 | 1872209.95
本次结算 支付明细
3 | 2020-01-22 | 中 | 3920000 | 2020-01-20 | 3920666.74 | 2% | 117620 | 62731 | 500 | 19年12月12号外经证 | 3700 | 暂扣企税 | 阜阳路达公路养护有限公司 | 3744891.79
[6 empty] | 扣全部管理费 |  |  | 600 | 转账费 | -10042.79 | 退暂扣的
合计 |  | - | 7840666.74 | - | 7841333.48 | - | 196034 | 119759 | 4600 | - | 3700 | - | - | 7516573.74
本次结算 支付明细 | 账户: 应支付金额; 日期: 3744891.79; 金额: 实际支付金额; 备注: 小写; 金额: 0
|  | 已支付金额 |  | 0 | [5 empty] | 大写 | 零元整
申请部门 意见 | 账户: 制表：朱敏; 金额: 项目管理 意见
财务初审 意见 | 金额: 财务审核 意见
质安初审 意见 | 金额: 质安稽查 意见
总经理审批 | 金额: 董事长审批

## 4
工程款支付证书
工程名称 |  | 阜阳市颍东区和平路、东平路及幸福路改造工程 | [8 empty] | ERP编号 | 9122 | 档案编号 | CD2018-004
合同金额 |  | 9801666.86 |  | 中标 日期 | 2018.1.18 |  | 已供工程 资料 | 中标书、施工合同及内部承包协议原件、竣工、审计、终结结算承诺书（已邮寄） |  |  |  | 庐江 | 责任 单位 | 业务二部
决算金额 |  | 8205292.24 |  | 竣工 日期 | 2018-12-26 |  |  | 收回已销毁，费用已结清 |  |  |  | 合肥 | 责任人 | 刘 营13515585776
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 管理费 |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额
1 | 2019-02-03 | 中 | 2000000 | 2019-01-28 | 3920666.74 | 2% | 40000 | 57028 | 3500 |  | 0 |  | 材料 | 1899472
建造师暂用费1500元/月，工期60日历天、19.1.24开具 外经证500元
2 | 2019-05-22 | 中 | 1920666.74 |  |  | 2% | 38414 |  |  |  | 10042.79 | 暂扣 | 材料 | 1872209.95
3 | 2020-01-22 | 中 | 3920000 | 2020-01-20 | 3920666.74 | 2% | 117620 | 62731 | 500 | 19年12月12号外经证 | 3700 | 暂扣企税 | 阜阳路达公路养护有限公司 | 3744891.79
[6 empty] | 扣全部管理费 |  |  | 600 | 转账费 | -10042.79 | 退暂扣的
4 | 2021-02-09 | 中 | 364626 |  |  |  | 0 | 5957.47 | 500 | 2021/1/18外经证 | -3700 | 退暂扣企税 | 阜阳市宇晨交通安全设施有限公司-石子 | 247624.8
[8 empty] | 5702 | 200 | 转账费 |  |  | 阜阳市宇晨交通安全设施有限公司-水泥 | 108341.73
吴总算补企税
合计 |  | - | 8205292.74 | - | 7841333.48 | - | 196034 | 131418.47 | 5300 | - | 0 | - | - | 7872540.27
本次结算 支付明细 | 账户: 应支付金额; 日期: 355966.53; 金额: 实际支付金额; 备注: 小写; 金额: 0
|  | 已支付金额 |  | 0 | [5 empty] | 大写 | 零元整
申请部门 意见 | 账户: 制表：朱敏; 金额: 项目管理 意见
财务初审 意见 | 金额: 财务审核 意见
质安初审 意见 | 金额: 质安稽查 意见
总经理审批 | 金额: 董事长审批