## 第1次
工程款支付证书
工程名称 |  | 蓬莱路跨派河桥、三河路、玉兰大道、国际大道二标标志标线工程 |  |  |  |  | 建设单位 |  | 肥西县城乡建设有限公司 |  |  |  | ERP编号 |  | 9156 | 档案编号
合同金额 |  | 7192965.8 |  |  | 中标时间 | 18.1.30 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书 合同 |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 第十大区安徽省
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  | 施工人 |  | 孙容 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 18.12.21 | 270000 |  | 杭州银行合肥分行 | 3401040160000607599 |  | 5% | 15000 |  | 6253.64 |  |  |  |  | 祥顺照明 |  |  | 100000 | 0
[15 empty] | 捷瑞交通 |  |  | 148746.36
| 18.12.21 | 30000 |  | 杭州银行合肥分行 | 3401040160000607607 | [9 empty] | 人员工资 |  |  | 30000
5 | 19.1.25 | 360000 |  | 杭州银行合肥分行 | 3401040160000607599 |  | 5% | 20000 |  | 8338.19 |  |  |  |  | 捷瑞交通 |  |  | 331661.81 | 0
| 19.1.25 | 40000 |  | 杭州银行合肥分行 | 3401040160000607607 | [9 empty] | 人员工资 |  |  | 40000
| 19.1.25 | 675000 |  | 杭州银行合肥分行 | 3401040160000607599 |  | 5% | 37500 |  | 15634.1 |  |  |  |  | 扬州祥顺+合肥宝畅 |  |  | 621865.9 | 0
| 19.1.25 | 75000 |  | 杭州银行合肥分行 | 3401040160000607607 | [9 empty] | 人员工资 |  |  | 75000
3 | 19.7.9 | 270000 |  | 杭州银行合肥分行 | 3401040160000607599 |  | 5% | 15000 |  | 6310.19 |  |  |  |  | 见附件详情 |  |  | 248689.81 | 0
| 19.7.9 | 30000 |  | 杭州银行合肥分行 | 3401040160000607607 | [9 empty] | 人员工资 |  |  | 30000
| 19.7.10 | 990000 |  | 杭州银行合肥分行 | 3401040160000607599 |  | 5% | 55000 |  | 23137.34 |  |  |  |  | 见附件详情 |  |  | 911862.66 | 0
| 19.7.10 | 110000 |  | 杭州银行合肥分行 | 3401040160000607607 | [9 empty] | 人员工资 |  |  | 110000
4 | 19.9.30 | 200000 |  | 徽商银行合肥太湖路支行 | 1020 5010 2100 0016 507 |  | 5% | 10000 |  | 4206.79 |  |  |  |  | 孙业顺 |  |  | 185793.21 | 0
本次
| 19.12.20 | 500000 |  | 徽商银行合肥太湖路支行 | 1020 5010 2100 0016 507 |  | 5% | 25000 |  | 10516.98 |  |  |  |  | 合肥宝畅交通设施工程有限公司 |  |  | 280000 | 0
[15 empty] | 王玲子（2019年9月份人员工资） |  |  | 184483.02
合计 |  | 3550000 | 0 |  |  |  | - | 177500 |  | 74397.23 | 0 | - | 0 | - | - |  |  | 3298102.77 | -2.9104e-11
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 464483.02 |  | 本次支付金额 |  |  |  |  | 小写 | 464483.02
|  | 已支付金额 |  |  | 2833619.75 | [6 empty] | 大写 | 肆拾陆万肆仟肆佰捌拾叁元零贰分

## 第2次
工程款支付证书
工程名称 |  | 蓬莱路跨派河桥、三河路、玉兰大道、国际大道二标标志标线工程 |  |  |  |  | 建设单位 |  | 肥西县城乡建设有限公司 |  |  |  |  | ERP编号 |  | 9156 | 档案编号
合同金额 |  | 7192965.8 |  |  | 中标时间 | 18.1.30 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书 合同 |  |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 第十大区安徽省
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  |  | 施工人 |  | 孙容 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 |  | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 |  | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 18.12.21 | 270000 |  | 杭州银行合肥分行 | 3401040160000607599 |  | 5% | 15000 |  | 6253.64 | [5 empty] | 祥顺照明 |  |  | 100000 | 0
[16 empty] | 捷瑞交通 |  |  | 148746.36
| 18.12.21 | 30000 |  | 杭州银行合肥分行 | 3401040160000607607 | [10 empty] | 人员工资 |  |  | 30000
5 | 19.1.25 | 360000 |  | 杭州银行合肥分行 | 3401040160000607599 |  | 5% | 20000 |  | 8338.19 | [5 empty] | 捷瑞交通 |  |  | 331661.81 | 0
| 19.1.25 | 40000 |  | 杭州银行合肥分行 | 3401040160000607607 | [10 empty] | 人员工资 |  |  | 40000
| 19.1.25 | 675000 |  | 杭州银行合肥分行 | 3401040160000607599 |  | 5% | 37500 |  | 15634.1 | [5 empty] | 扬州祥顺+合肥宝畅 |  |  | 621865.9 | 0
| 19.1.25 | 75000 |  | 杭州银行合肥分行 | 3401040160000607607 | [10 empty] | 人员工资 |  |  | 75000
3 | 19.7.9 | 270000 |  | 杭州银行合肥分行 | 3401040160000607599 |  | 5% | 15000 |  | 6310.19 | [5 empty] | 见附件详情 |  |  | 248689.81 | 0
| 19.7.9 | 30000 |  | 杭州银行合肥分行 | 3401040160000607607 | [10 empty] | 人员工资 |  |  | 30000
| 19.7.10 | 990000 |  | 杭州银行合肥分行 | 3401040160000607599 |  | 5% | 55000 |  | 23137.34 | [5 empty] | 见附件详情 |  |  | 911862.66 | 0
| 19.7.10 | 110000 |  | 杭州银行合肥分行 | 3401040160000607607 | [10 empty] | 人员工资 |  |  | 110000
4 | 19.9.30 | 200000 |  | 徽商银行合肥太湖路支行 | 1020 5010 2100 0016 507 |  | 5% | 10000 |  | 4206.79 | [5 empty] | 孙业顺 |  |  | 185793.21 | 0
| 19.12.20 | 500000 |  | 徽商银行合肥太湖路支行 | 1020 5010 2100 0016 507 |  | 5% | 25000 |  | 10516.98 | [5 empty] | 合肥宝畅交通设施工程有限公司 |  |  | 280000 | 0
[16 empty] | 王玲子（2019年9月份人员工资） |  |  | 184483.02
本次
5 | 21.2.1 | 265701.76 |  | 中国银行蜀山支行 | 175 257 190 682 |  | 5% | 182148.29 | 扣至合同价 | 19901.89 | 扣增值税及附加 | 250 | 转账手续费 |  |  | 安徽融畅智能科技有限公司 |  |  | 448000 | 0
| 21.2.5 | 664253 |  | 中国银行蜀山支行 | 175 257 190 682 | [10 empty] | 合肥融通建设工程有限公司 |  |  | 260000
[16 empty] | 王玲子 |  |  | 19654.58
合计 |  | 4479954.76 | 0 |  |  |  | - | 359648.29 |  | 94299.12 |  | 250 | - | 0 | - | - |  |  | 4025757.35 | -3.0559e-10
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 727654.58 |  | 本次支付金额 | [5 empty] | 小写 | 727654.58
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [7 empty] | 大写 | 柒拾贰万柒仟陆佰伍拾肆元伍角捌分