## 1
工程款支付证书
工程名称 |  | “亚太公馆”项目室外雨污管网工程 | [8 empty] | ERP编号 | 9160 | 档案编号 | CD2018-116
合同金额 |  | 1850000 |  | 中标 日期 | 2018.3.20 |  | 已供工程 资料 | 中标书、施工合同原件、内部承包协议 |  |  |  | 庐江 | 责任 单位 | 业务二部
决算金额 |  |  |  | 竣工 日期 | [7 empty] | 合肥 | 责任人 | 熊兴华15856309555
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 管理费 |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额
本次结算 支付明细
1 | 2019-02-02 | 中 | 700000 | 2019-01-22 | 895860 | 2% | 14000 | 44920 | 500 | 外经证办理 |  |  | 材料 | 640580
4326
269
25440
合计 |  | - | 700000 | - | 895860 | - | 14000 | 44920 | 500 | - | 0 | - | - | 640580
本次结算 支付明细 | 账户: 应支付金额; 日期: 640580; 金额: 实际支付金额; 备注: 小写; 金额: 0
|  | 已支付金额 |  | 640580 | [5 empty] | 大写 | 零元整
申请部门 意见 | 账户: 制表：朱敏; 金额: 项目管理 意见; 备注: 施总、朱总已同意支付（附表背面截图）。
财务初审 意见 | 金额: 财务审核 意见
质安初审 意见 | 金额: 质安稽查 意见
总经理审批 | 金额: 董事长审批

## 2
工程款支付证书
工程名称 |  | “亚太公馆”项目室外雨污管网工程 | [8 empty] | ERP编号 | 9160 | 档案编号 | CD2018-116
合同金额 |  | 1850000 |  | 中标 日期 | 2018.3.20 |  | 已供工程 资料 | 中标书、施工合同原件、内部承包协议 |  |  |  | 庐江 | 责任 单位 | 业务二部
决算金额 |  |  |  | 竣工 日期 | [7 empty] | 合肥 | 责任人 | 熊兴华15856309555
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 管理费 |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额
1 | 2019-02-02 | 中 | 700000 | 2019-01-22 | 895860 | 2% | 14000 | 44920 | 500 | 外经证办理 |  |  | 材料 | 640580
本次结算 支付明细
2 | 2019-09-11 | 中 | 598200 | 2019-09-06 | 598200 | 2% | 23000 | 36871 | 500 | 9.5外经证办理 | 95601.8 | 暂扣 | 郎溪县建平镇刚华建筑装潢材料经营部 | 218740
[6 empty] | 扣除全部管理费 | [6 empty] | 郎溪县立鼎建筑工程劳务服务部 | 176000
[13 empty] | 郎溪县跃隆新型建筑材料有限公司 | 47487.2
合计 |  | - | 1298200 | - | 1494060 | - | 37000 | 81791 | 1000 | - | 95601.8 | - | - | 1082807.2
本次结算 支付明细 | 账户: 应支付金额; 日期: 394740; 金额: 实际支付金额; 备注: 小写; 金额: 0
|  | 已支付金额 |  | 394740 | [5 empty] | 大写 | 零元整
申请部门 意见 | 账户: 制表：朱敏; 金额: 项目管理 意见
财务初审 意见 | 金额: 财务审核 意见
质安初审 意见 | 金额: 质安稽查 意见
总经理审批 | 金额: 董事长审批

## 3
工程款支付证书
工程名称 |  | “亚太公馆”项目室外雨污管网工程 | [9 empty] | ERP编号 | 9160 | 档案编号 | CD2018-116
合同金额 |  | 1850000 |  |  | 中标 日期 | 2018.3.20 |  | 已供工程 资料 | 中标书、施工合同原件、内部承包协议 |  |  |  | 庐江 | 责任 单位 | 业务二部
决算金额 |  |  |  |  | 竣工 日期 | [7 empty] | 合肥 | 责任人 | 熊兴华15856309555
序号 | 工程款到账 |  |  |  | 开票情况 |  | 管理费 |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 金额 | 周转金 | 日期 | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额
1 | 2019-02-02 | 中 | 700000 |  | 2019-01-22 | 895860 | 2% | 14000 | 44920 | 500 | 外经证办理 |  |  | 材料 | 640580
2 | 2019-09-11 | 中 | 598200 |  | 2019-09-06 | 598200 | 2% | 23000 | 36871 | 500 | 9.5外经证办理 | 95601.8 | 暂扣 | 郎溪县建平镇刚华建筑装潢材料经营部 | 218740
[7 empty] | 扣除全部管理费 | [6 empty] | 郎溪县立鼎建筑工程劳务服务部 | 176000
[14 empty] | 郎溪县跃隆新型建筑材料有限公司 | 47487.2
本次结算 支付明细
3 | 日期: 2019-10-13; 金额: -95601.8; 备注: 扣上次暂扣; 户名: 郎溪县祥云建材有限公司; 金额: 95601.8
合计 |  | - | 1298200 |  | - | 1494060 | - | 37000 | 81791 | 1000 | - | 0 | - | - | 1178409
本次结算 支付明细 | 账户: 应支付金额; 日期: 95601.8; 金额: 实际支付金额; 备注: 小写; 金额: 0
|  | 已支付金额 |  |  | 95601.8 | [5 empty] | 大写 | 零元整
申请部门 意见 | 账户: 制表：朱敏; 金额: 项目管理 意见
财务初审 意见 | 金额: 财务审核 意见
质安初审 意见 | 金额: 质安稽查 意见
总经理审批 | 金额: 董事长审批

## 4
工程款支付证书
工程名称 |  | “亚太公馆”项目室外雨污管网工程 | [9 empty] | ERP编号 | 9160 | 档案编号 | CD2018-116
合同金额 |  | 1850000 |  |  | 中标 日期 | 2018.3.20 |  | 已供工程 资料 | 中标书、施工合同原件、内部承包协议 |  |  |  | 庐江 | 责任 单位 | 业务二部
决算金额 |  |  |  |  | 竣工 日期 | [7 empty] | 合肥 | 责任人 | 张宏18156323388
序号 | 工程款到账 |  |  |  | 开票情况 |  | 管理费 |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 金额 | 周转金 | 日期 | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额
1 | 2019-02-02 | 中 | 700000 |  | 2019-01-22 | 895860 | 2% | 14000 | 44920 | 500 | 外经证办理 |  |  | 材料 | 640580
2 | 2019-09-11 | 中 | 598200 |  | 2019-09-06 | 598200 | 2% | 23000 | 36871 | 500 | 9.5外经证办理 | 95601.8 | 暂扣 | 郎溪县建平镇刚华建筑装潢材料经营部 | 218740
[7 empty] | 扣除全部管理费 | [6 empty] | 郎溪县立鼎建筑工程劳务服务部 | 176000
[14 empty] | 郎溪县跃隆新型建筑材料有限公司 | 47487.2
3 | 日期: 2019-10-13; 金额: -95601.8; 备注: 扣上次暂扣; 户名: 郎溪县祥云建材有限公司; 金额: 95601.8
4 | 日期: 2019-10-17; 账户: 徽; 周转金: 51399; 户名: 郎溪县祥云建材有限公司; 金额: 51398.2
合计 |  | - | 1298200 |  | - | 1494060 | - | 37000 | 81791 | 1000 | - | 0 | - | - | 1229807.2
本次结算 支付明细 | 账户: 应支付金额; 日期: 51398.2; 金额: 实际支付金额; 备注: 小写; 金额: 0
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [5 empty] | 大写 | 零元整
申请部门 意见 | 账户: 制表：朱敏; 金额: 项目管理 意见
财务初审 意见 | 金额: 财务审核 意见
质安初审 意见 | 金额: 质安稽查 意见
总经理审批 | 金额: 董事长审批

## 5
工程款支付证书
工程名称 |  | “亚太公馆”项目室外雨污管网工程 | [9 empty] | ERP编号 | 9160 | 档案编号 | CD2018-116
合同金额 |  | 1850000 |  |  | 中标 日期 | 2018.3.20 |  | 已供工程 资料 | 中标书、施工合同原件、内部承包协议 |  |  |  | 庐江 | 责任 单位 | 业务二部
决算金额 |  | 2150000 |  |  | 竣工 日期 | [7 empty] | 合肥 | 责任人 | 张宏18156323388
序号 | 工程款到账 |  |  |  | 开票情况 |  | 管理费 |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 金额 | 周转金 | 日期 | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额
1 | 2019-02-02 | 中 | 700000 |  | 2019-01-22 | 895860 | 2% | 14000 | 44920 | 500 | 外经证办理 |  |  | 材料 | 640580
2 | 2019-09-11 | 中 | 598200 |  | 2019-09-06 | 598200 | 2% | 23000 | 36871 | 500 | 9.5外经证办理 | 95601.8 | 暂扣 | 郎溪县建平镇刚华建筑装潢材料经营部 | 218740
[7 empty] | 扣除全部管理费 | [6 empty] | 郎溪县立鼎建筑工程劳务服务部 | 176000
[14 empty] | 郎溪县跃隆新型建筑材料有限公司 | 47487.2
3 | 日期: 2019-10-13; 金额: -95601.8; 备注: 扣上次暂扣; 户名: 郎溪县祥云建材有限公司; 金额: 95601.8
4 | 日期: 2019-10-17; 账户: 徽; 周转金: 51399; 户名: 郎溪县祥云建材有限公司; 金额: 51398.2
5 | 2020-01-22 | 中 | 300000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 100 | 转账费 | 99900 | 成本不够，暂扣 | 郎溪县管通建材销售有限公司-波纹管 开户行：安徽郎溪农商行营业部 账号：2000 0579 5758 1030 0000 075 | 200000
6 | 日期: 2020-04-29; 金额: 50; 备注: 转账费; 金额: -32550; 备注: 退暂扣; 户名: 郎溪县立鼎建筑工程劳务服务部-劳务 开户行：中国银行郎溪支行 账号：175252163201; 金额: 32500
7 | 日期: 2020-05-06; 金额: 50; 备注: 转账费; 金额: -67350; 备注: 退暂扣; 户名: 郎溪县跃隆新型建筑材料有限公司-水泥砖 开户行：郎溪县农村信用合作联社城关分社 账户：2000 0242 0291 1030 0000 018; 金额: 67300
合计 |  | - | 1598200 |  | - | 1494060 | - | 37000 | 81791 | 1200 | - | 0 | - | - | 1529607.2
本次结算 支付明细 | 账户: 应支付金额; 日期: 67300; 金额: 实际支付金额; 备注: 小写; 金额: 0
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [5 empty] | 大写 | 零元整
申请部门 意见 | 账户: 制表：朱敏; 金额: 项目管理 意见
财务初审 意见 | 金额: 财务审核 意见
质安初审 意见 | 金额: 质安稽查 意见
总经理审批 | 金额: 董事长审批

## 6
工程款支付证书
工程名称 |  | “亚太公馆”项目室外雨污管网工程 | [9 empty] | ERP编号 | 9160 | 档案编号 | CD2018-116
合同金额 |  | 1850000 |  |  | 中标 日期 | 2018.3.20 |  | 已供工程 资料 | 中标书、施工合同原件、内部承包协议 |  |  |  | 庐江 | 责任 单位 | 业务二部
决算金额 |  | 2150000 |  |  | 竣工 日期 | [7 empty] | 合肥 | 责任人 | 张宏18156323388
序号 | 工程款到账 |  |  |  | 开票情况 |  | 管理费 |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 金额 | 周转金 | 日期 | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额
1 | 2019-02-02 | 中 | 700000 |  | 2019-01-22 | 895860 | 2% | 14000 | 44920 | 500 | 外经证办理 |  |  | 材料 | 640580
2 | 2019-09-11 | 中 | 598200 |  | 2019-09-06 | 598200 | 2% | 23000 | 36871 | 500 | 9.5外经证办理 | 95601.8 | 暂扣 | 郎溪县建平镇刚华建筑装潢材料经营部 | 218740
[7 empty] | 扣除全部管理费 | [6 empty] | 郎溪县立鼎建筑工程劳务服务部 | 176000
[14 empty] | 郎溪县跃隆新型建筑材料有限公司 | 47487.2
3 | 日期: 2019-10-13; 金额: -95601.8; 备注: 扣上次暂扣; 户名: 郎溪县祥云建材有限公司; 金额: 95601.8
4 | 日期: 2019-10-17; 账户: 徽; 周转金: 51399; 户名: 郎溪县祥云建材有限公司; 金额: 51398.2
5 | 2020-01-22 | 中 | 300000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 100 | 转账费 | 99900 | 成本不够，暂扣 | 郎溪县管通建材销售有限公司-波纹管 开户行：安徽郎溪农商行营业部 账号：2000 0579 5758 1030 0000 075 | 200000
6 | 日期: 2020-04-29; 金额: 50; 备注: 转账费; 金额: -32550; 备注: 退暂扣; 户名: 郎溪县立鼎建筑工程劳务服务部-劳务 开户行：中国银行郎溪支行 账号：175252163201; 金额: 32500
7 | 日期: 2020-05-06; 金额: 50; 备注: 转账费; 金额: -67350; 备注: 退暂扣; 户名: 郎溪县跃隆新型建筑材料有限公司-水泥砖 开户行：郎溪县农村信用合作联社城关分社 账户：2000 0242 0291 1030 0000 018; 金额: 67300
8 | 日期: 2021-12-10; 账户: 商承; 金额: 550000
合计 |  | - | 2148200 |  | - | 1494060 | - | 37000 | 81791 | 1200 | - | 0 | - | - | 1529607.2
本次结算 支付明细 | 账户: 应支付金额; 日期: 67300; 金额: 实际支付金额; 备注: 小写; 金额: 0
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [5 empty] | 大写 | 零元整
申请部门 意见 | 账户: 制表：朱敏; 金额: 项目管理 意见
财务初审 意见 | 金额: 财务审核 意见
质安初审 意见 | 金额: 质安稽查 意见
总经理审批 | 金额: 董事长审批