## 第1次
工程款支付证书
工程名称 |  | 省道206和县乌江至太阳河段改建工程交通安全设施工程 |  |  |  |  | 建设单位 |  | 和县交通运输局 |  |  |  | ERP编号 |  | 9243 | 档案编号
合同金额 |  | 14944693.05 |  |  | 中标时间 | 2018.2.8 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同 |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 第十大区安徽省
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  | 施工人 |  | 孙容 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 19.7.23 | 3207725.62 | 2185064.21 | 农发行专户 | 20334142400100000427401 | 50% | 5% | 160386.281 |  | 67471.1241 | 237204 | 19年1-6月人员社保 |  |  | 冠县天成交通设施有限公司 | / | 357600 | 357600 | 0.004881
| 成本票 供货单位: 合肥立皖交通设施制造有限公司; 成本票 成本票额: / | 200000
| 成本票 供货单位: 王玲子 | 2185064.21
| 到款情况 日期: 19.8.2; 到款情况 周转金金额: -2185064.21; 到款情况 到款银行: 徽行; 到款情况 到款账户: 1020501021000016507; 暂列金 比例: 5%; 暂列金 金额: 0; 代缴税金 金额: 0 | 0
2 | 19.8.14 | 1406751.15 | 321517.8 | 徽行 | 1020501021000016507 | 60% | 5% | 70337.5575 |  | 29589.53 |  |  |  |  | 冠县天成交通设施有限公司 |  | 321517.8 | 321517.8 | -0.0075
3 | 到款情况 日期: 19.9.3; 到款情况 工程款金额: 0; 代缴税金 金额: 0; 成本票 供货单位: 合肥立皖交通设施制造有限公司; 成本票 成本票额: / | 200000
| 成本票 供货单位: 王玲子 | 321517.8
| 成本票 供货单位: 王玲子 | 785306.27
本 次
| 到款情况 日期: 19.11.26; 到款情况 工程款金额: 1934527.93; 到款情况 到款银行: 农发行专户; 到款情况 到款账户: 20334142400100000427401; 暂列金 比例: 5%; 暂列金 金额: 96726.3965; 代缴税金 金额: 40690.76; 成本票 供货单位: 合肥宝畅交通设施工程有限公司; 成本票 成本票额: 200000 | 200000 | 964354.2735
| 成本票 供货单位: 安徽铸辉新型电缆有限公司; 成本票 成本票额: 100576 | 100576
| 成本票 供货单位: 王玲子（代开发票及差旅费报销 | 232180.5
| 到款情况 日期: 19.12.11; 成本票 供货单位: 安徽世毅交通设施有限公司; 成本票 成本票额: 100000 | 100000
| 成本票 供货单位: 常州市通达节能科技有限公司; 成本票 成本票额: 100000 | 100000
| 成本票 供货单位: 合肥立皖交通设施制造有限公司; 成本票 成本票额: 100000 | 100000
合计 | 到款情况 工程款金额: 4614476.77; 到款情况 周转金金额: 321517.8; 暂列金 比例: -; 暂列金 金额: 230723.8385; 代缴税金 金额: 97060.6541; 其他扣款 金额: 237204; 其他扣款 备注: -; 预留款 金额: 0; 预留款 备注: -; 成本票 供货单位: - | 4371006.08 | 964354.2709
本次结算、支付明细 | 到款情况 工程款金额: 应支付金额; 到款情况 到款账户: 300000; 暂列金 比例: 本次支付金额; 其他扣款 备注: 小写; 预留款 金额: 300000
|  | 已支付金额 |  |  | 4903762.58 | [6 empty] | 大写 | 叁拾万元整

## 第2次
工程款支付证书
工程名称 |  | 省道206和县乌江至太阳河段改建工程交通安全设施工程 |  |  |  |  | 建设单位 |  | 和县交通运输局 |  |  |  | ERP编号 |  | 9243 | 档案编号
合同金额 |  | 14944693.05 |  |  | 中标时间 | 2018.2.8 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同 |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 第十大区安徽省
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  | 施工人 |  | 孙容 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 19.7.23 | 3207725.62 | 2185064.21 | 农发行专户 | 20334142400100000427401 | 50% | 5% | 160386.281 |  | 67471.1241 | 237204 | 19年1-6月人员社保 |  |  | 冠县天成交通设施有限公司 | / | 357600 | 357600 | 0.004881
| 成本票 供货单位: 合肥立皖交通设施制造有限公司; 成本票 成本票额: / | 200000
| 成本票 供货单位: 王玲子 | 2185064.21
| 到款情况 日期: 19.8.2; 到款情况 周转金金额: -2185064.21; 到款情况 到款银行: 徽行; 到款情况 到款账户: 1020501021000016507; 暂列金 比例: 5%; 暂列金 金额: 0; 代缴税金 金额: 0 | 0
2 | 19.8.14 | 1406751.15 | 321517.8 | 徽行 | 1020501021000016507 | 60% | 5% | 70337.5575 |  | 29589.53 |  |  |  |  | 冠县天成交通设施有限公司 |  | 321517.8 | 321517.8 | -0.0075
3 | 到款情况 日期: 19.9.3; 到款情况 工程款金额: 0; 代缴税金 金额: 0; 成本票 供货单位: 合肥立皖交通设施制造有限公司; 成本票 成本票额: / | 200000
| 成本票 供货单位: 王玲子 | 321517.8
| 成本票 供货单位: 王玲子 | 785306.27
| 到款情况 日期: 19.11.26; 到款情况 工程款金额: 1934527.93; 到款情况 到款银行: 农发行专户; 到款情况 到款账户: 20334142400100000427401; 暂列金 比例: 5%; 暂列金 金额: 96726.3965; 代缴税金 金额: 40690.76; 成本票 供货单位: 合肥宝畅交通设施工程有限公司; 成本票 成本票额: 200000 | 200000 | 350776.0035
| 成本票 供货单位: 安徽铸辉新型电缆有限公司; 成本票 成本票额: 100576 | 100576
| 成本票 供货单位: 王玲子（代开发票及差旅费报销 | 232180.5
| 到款情况 日期: 19.12.11; 成本票 供货单位: 安徽世毅交通设施有限公司; 成本票 成本票额: 100000 | 100000
| 成本票 供货单位: 常州市通达节能科技有限公司; 成本票 成本票额: 100000 | 100000
| 成本票 供货单位: 合肥立皖交通设施制造有限公司; 成本票 成本票额: 100000 | 100000
本 次
| 到款情况 日期: 19.12.17; 成本票 供货单位: 王玲子（17年管理费及利息，付后转回公司账户及黄会计账户） | 613578.27
合计 | 到款情况 工程款金额: 4614476.77; 到款情况 周转金金额: 321517.8; 暂列金 比例: -; 暂列金 金额: 230723.8385; 代缴税金 金额: 97060.6541; 其他扣款 金额: 237204; 其他扣款 备注: -; 预留款 金额: 0; 预留款 备注: -; 成本票 供货单位: - | 4371006.08 | 350776.0009
本次结算、支付明细 | 到款情况 工程款金额: 应支付金额; 到款情况 到款账户: 613578.27; 暂列金 比例: 本次支付金额; 其他扣款 备注: 小写; 预留款 金额: 613578.27
|  | 已支付金额 |  |  | 5203762.58 | [6 empty] | 大写 | 陆拾壹万叁仟伍佰柒拾捌元贰角柒分

## 第3次 (2)
工程款支付证书
工程名称 |  | 省道206和县乌江至太阳河段改建工程交通安全设施工程 |  |  |  |  | 建设单位 |  | 和县交通运输局 |  |  |  | ERP编号 |  | 9243 | 档案编号
合同金额 |  | 14944693.05 |  |  | 中标时间 | 2018.2.8 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同 |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 第十大区安徽省
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  | 施工人 |  | 孙容 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 19.7.23 | 3207725.62 | 2185064.21 | 农发行专户 | 20334142400100000427401 | 50% | 5% | 160386.281 |  | 67471.1241 | 237204 | 19年1-6月人员社保 |  |  | 冠县天成交通设施有限公司 | / | 357600 | 357600 | 0.004881
| 成本票 供货单位: 合肥立皖交通设施制造有限公司; 成本票 成本票额: / | 200000
| 成本票 供货单位: 王玲子 | 2185064.21
| 到款情况 日期: 19.8.2; 到款情况 周转金金额: -2185064.21; 到款情况 到款银行: 徽行; 到款情况 到款账户: 1020501021000016507; 暂列金 比例: 5%; 暂列金 金额: 0; 代缴税金 金额: 0 | 0
2 | 19.8.14 | 1406751.15 | 321517.8 | 徽行 | 1020501021000016507 | 60% | 5% | 70337.5575 |  | 29589.53 |  |  |  |  | 冠县天成交通设施有限公司 |  | 321517.8 | 321517.8 | -0.0075
3 | 到款情况 日期: 19.9.3; 到款情况 工程款金额: 0; 代缴税金 金额: 0; 成本票 供货单位: 合肥立皖交通设施制造有限公司; 成本票 成本票额: / | 200000
| 成本票 供货单位: 王玲子 | 321517.8
| 成本票 供货单位: 王玲子 | 785306.27
| 到款情况 日期: 19.11.26; 到款情况 工程款金额: 1934527.93; 到款情况 到款银行: 农发行专户; 到款情况 到款账户: 20334142400100000427401; 暂列金 比例: 5%; 暂列金 金额: 96726.3965; 代缴税金 金额: 40690.76; 成本票 供货单位: 合肥宝畅交通设施工程有限公司; 成本票 成本票额: 200000 | 200000 | 238741.5035
| 成本票 供货单位: 安徽铸辉新型电缆有限公司; 成本票 成本票额: 100576 | 100576
| 成本票 供货单位: 王玲子（代开发票及差旅费报销 | 232180.5
| 到款情况 日期: 19.12.11; 成本票 供货单位: 安徽世毅交通设施有限公司; 成本票 成本票额: 100000 | 100000
| 成本票 供货单位: 常州市通达节能科技有限公司; 成本票 成本票额: 100000 | 100000
| 成本票 供货单位: 合肥立皖交通设施制造有限公司; 成本票 成本票额: 100000 | 100000
| 到款情况 日期: 19.12.17; 成本票 供货单位: 王玲子（17年管理费及利息，付后转回公司账户及黄会计账户） | 613578.27
本次
| 到款情况 日期: 19.12.19; 成本票 供货单位: 合肥立皖交通设施制造有限公司; 成本票 成本票额: 112034.5 | 112034.5
合计 | 到款情况 工程款金额: 6549004.7; 到款情况 周转金金额: 321517.8; 暂列金 比例: -; 暂列金 金额: 327450.235; 代缴税金 金额: 137751.4141; 其他扣款 金额: 237204; 其他扣款 备注: -; 预留款 金额: 0; 预留款 备注: -; 成本票 供货单位: - | 5929375.35 | 238741.5009
本次结算、支付明细 | 到款情况 工程款金额: 应支付金额; 到款情况 到款账户: 112034.5; 暂列金 比例: 本次支付金额; 其他扣款 备注: 小写; 预留款 金额: 112034.5
|  | 已支付金额 |  |  | 5817340.85 | [6 empty] | 大写 | 壹拾壹万贰仟零叁拾肆元伍角

## 第4次
工程款支付证书
工程名称 |  | 省道206和县乌江至太阳河段改建工程交通安全设施工程 |  |  |  |  | 建设单位 |  | 和县交通运输局 |  |  |  | ERP编号 |  | 9243 | 档案编号
合同金额 |  | 14944693.05 |  |  | 中标时间 | 2018.2.8 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同 |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 第十大区安徽省
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  | 施工人 |  | 孙容 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 19.7.23 | 3207725.62 | 2185064.21 | 农发行专户 | 20334142400100000427401 | 50% | 5% | 160386.281 |  | 67471.1241 | 237204 | 19年1-6月人员社保 |  |  | 冠县天成交通设施有限公司 | / | 357600 | 357600 | 0.004881
| 成本票 供货单位: 合肥立皖交通设施制造有限公司; 成本票 成本票额: / | 200000
| 成本票 供货单位: 王玲子 | 2185064.21
| 到款情况 日期: 19.8.2; 到款情况 周转金金额: -2185064.21; 到款情况 到款银行: 徽行; 到款情况 到款账户: 1020501021000016507; 暂列金 比例: 5%; 暂列金 金额: 0; 代缴税金 金额: 0 | 0
2 | 19.8.14 | 1406751.15 | 321517.8 | 徽行 | 1020501021000016507 | 60% | 5% | 70337.5575 |  | 29589.53 |  |  |  |  | 冠县天成交通设施有限公司 |  | 321517.8 | 321517.8 | 0.0025
3 | 到款情况 日期: 19.9.3; 到款情况 工程款金额: 0; 代缴税金 金额: 0; 成本票 供货单位: 合肥立皖交通设施制造有限公司; 成本票 成本票额: / | 200000
| 成本票 供货单位: 王玲子 | 321517.8
| 成本票 供货单位: 王玲子 | 785306.26
| 到款情况 日期: 19.11.26; 到款情况 工程款金额: 1934527.93; 到款情况 到款银行: 农发行专户; 到款情况 到款账户: 20334142400100000427401; 暂列金 比例: 5%; 暂列金 金额: 96726.3965; 代缴税金 金额: 40690.76; 成本票 供货单位: 合肥宝畅交通设施工程有限公司; 成本票 成本票额: 200000 | 200000 | 0.0035
| 成本票 供货单位: 安徽铸辉新型电缆有限公司; 成本票 成本票额: 100576 | 100576
| 成本票 供货单位: 王玲子（代开发票及差旅费报销 | 232180.5
| 到款情况 日期: 19.12.11; 成本票 供货单位: 安徽世毅交通设施有限公司; 成本票 成本票额: 100000 | 100000
| 成本票 供货单位: 常州市通达节能科技有限公司; 成本票 成本票额: 100000 | 100000
| 成本票 供货单位: 合肥立皖交通设施制造有限公司; 成本票 成本票额: 100000 | 100000
| 到款情况 日期: 19.12.17; 成本票 供货单位: 王玲子（17年管理费及利息，付后转回公司账户及黄会计账户） | 613578.27
| 到款情况 日期: 19.12.19; 成本票 供货单位: 合肥立皖交通设施制造有限公司; 成本票 成本票额: 112034.5 | 112034.5
本次
| 到款情况 日期: 19.12.29; 成本票 供货单位: 王玲子（2019年下半年社保及人员差旅费报销）; 成本票 合同额: 139619.41+99122.09 | 238741.5
合计 | 到款情况 工程款金额: 6549004.7; 到款情况 周转金金额: 321517.8; 暂列金 比例: -; 暂列金 金额: 327450.235; 代缴税金 金额: 137751.4141; 其他扣款 金额: 237204; 其他扣款 备注: -; 预留款 金额: 0; 预留款 备注: -; 成本票 供货单位: - | 6168116.84 | 0.010881
本次结算、支付明细 | 到款情况 工程款金额: 应支付金额; 到款情况 到款账户: 1797110.77; 暂列金 比例: 本次支付金额; 其他扣款 备注: 小写; 预留款 金额: 238741.5
|  | 已支付金额 |  |  | 1558369.27 | [6 empty] | 大写 | 贰拾叁万捌仟柒佰肆拾壹元伍角

## 第5次
工程款支付证书
工程名称 |  | 省道206和县乌江至太阳河段改建工程交通安全设施工程 |  |  |  |  | 建设单位 |  | 和县交通运输局 |  |  |  | ERP编号 |  | 9243 | 档案编号
合同金额 |  | 14944693.05 |  |  | 中标时间 | 2018.2.8 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同 |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 第十大区安徽省
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  | 施工人 |  | 孙容 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 19.7.23 | 3207725.62 | 2185064.21 | 农发行专户 | 20334142400100000427401 | 50% | 5% | 160386.281 |  | 67471.1241 | 237204 | 19年1-6月人员社保 |  |  | 冠县天成交通设施有限公司 | / | 357600 | 357600 | 0.004881
| 成本票 供货单位: 合肥立皖交通设施制造有限公司; 成本票 成本票额: / | 200000
| 成本票 供货单位: 王玲子 | 2185064.21
| 到款情况 日期: 19.8.2; 到款情况 周转金金额: -2185064.21; 到款情况 到款银行: 徽行; 到款情况 到款账户: 1020501021000016507; 暂列金 比例: 5%; 暂列金 金额: 0; 代缴税金 金额: 0 | 0
2 | 19.8.14 | 1406751.15 | 321517.8 | 徽行 | 1020501021000016507 | 60% | 5% | 70337.5575 |  | 29589.53 |  |  |  |  | 冠县天成交通设施有限公司 |  | 321517.8 | 321517.8 | 643035.6025
3 | 到款情况 日期: 19.9.3; 到款情况 工程款金额: 0; 代缴税金 金额: 0; 成本票 供货单位: 合肥立皖交通设施制造有限公司; 成本票 成本票额: / | 200000
|  |  | -321517.8 | [11 empty] | 王玲子
| 成本票 供货单位: 王玲子 | 785306.26
4 | 到款情况 日期: 19.11.26; 到款情况 工程款金额: 1934527.93; 到款情况 到款银行: 农发行专户; 到款情况 到款账户: 20334142400100000427401; 暂列金 比例: 5%; 暂列金 金额: 96726.3965; 代缴税金 金额: 40690.76; 成本票 供货单位: 合肥宝畅交通设施工程有限公司; 成本票 成本票额: 200000 | 200000 | 0
| 成本票 供货单位: 安徽铸辉新型电缆有限公司; 成本票 成本票额: 100576 | 100576
| 成本票 供货单位: 王玲子（代开发票及差旅费报销 | 232180.5
| 到款情况 日期: 19.12.11; 成本票 供货单位: 安徽世毅交通设施有限公司; 成本票 成本票额: 100000 | 100000
| 成本票 供货单位: 常州市通达节能科技有限公司; 成本票 成本票额: 100000 | 100000
| 成本票 供货单位: 合肥立皖交通设施制造有限公司; 成本票 成本票额: 100000 | 100000
| 到款情况 日期: 19.12.17; 成本票 供货单位: 王玲子（17年管理费及利息，付后转回公司账户及黄会计账户） | 613578.28
| 到款情况 日期: 19.12.19; 成本票 供货单位: 合肥立皖交通设施制造有限公司; 成本票 成本票额: 112034.5 | 112034.5
| 到款情况 日期: 19.12.29; 成本票 供货单位: 王玲子（2019年下半年社保及人员差旅费报销）; 成本票 合同额: 139619.41+99122.09 | 238741.5
本次
5 | 到款情况 日期: 20.1.19; 到款情况 工程款金额: 3940501.86; 到款情况 到款银行: 农发行专户; 到款情况 到款账户: 20334142400100000427401; 到款情况 完成进度: 80%; 暂列金 比例: 5%; 暂列金 金额: 197025.093; 代缴税金 金额: 82884.3; 成本票 供货单位: 安徽融畅智能科技有限公司 | 3140000 | 0
| 成本票 供货单位: 合肥宝畅交通设施有限责任公司 | 200000
| 成本票 供货单位: 王玲子（11月人员工资+税务局代开发票） | 320592.467
合计 | 到款情况 工程款金额: 10489506.56; 到款情况 周转金金额: 0; 暂列金 比例: -; 暂列金 金额: 524475.328; 代缴税金 金额: 220635.7141; 其他扣款 金额: 237204; 其他扣款 备注: -; 预留款 金额: 0; 预留款 备注: -; 成本票 供货单位: - | 9507191.517 | 0.00088097
本次结算、支付明细 | 到款情况 工程款金额: 应支付金额; 到款情况 到款账户: 3660592.467; 暂列金 比例: 本次支付金额; 其他扣款 备注: 小写; 预留款 金额: 3660592.467
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [6 empty] | 大写 | 叁佰陆拾陆万零伍佰玖拾贰元肆角陆分

## 第6次
工程款支付证书
工程名称 |  | 省道206和县乌江至太阳河段改建工程交通安全设施工程 |  |  |  |  | 建设单位 |  | 和县交通运输局 |  |  |  | ERP编号 |  | 9243 | 档案编号
合同金额 |  | 14944693.05 |  |  | 中标时间 | 2018.2.8 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同 |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 第十大区安徽省
决算金额 |  | 15124385.76 |  |  | 决算时间 | 2021.2.4 | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  | 施工人 |  | 孙容 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 19.7.23 | 3207725.62 | 2185064.21 | 农发行专户 | 20334142400100000427401 | 50% | 5% | 160386.281 |  | 67471.1241 | 237204 | 19年1-6月人员社保 |  |  | 冠县天成交通设施有限公司 | / | 357600 | 357600 | 0.004881
| 成本票 供货单位: 合肥立皖交通设施制造有限公司; 成本票 成本票额: / | 200000
| 成本票 供货单位: 王玲子 | 2185064.21
| 到款情况 日期: 19.8.2; 到款情况 周转金金额: -2185064.21; 到款情况 到款银行: 徽行; 到款情况 到款账户: 1020501021000016507; 暂列金 比例: 5%; 暂列金 金额: 0; 代缴税金 金额: 0 | 0
2 | 19.8.14 | 1406751.15 | 321517.8 | 徽行 | 1020501021000016507 | 60% | 5% | 70337.5575 |  | 29589.53 |  |  |  |  | 冠县天成交通设施有限公司 |  | 321517.8 | 321517.8 | 643035.6025
3 | 到款情况 日期: 19.9.3; 到款情况 工程款金额: 0; 代缴税金 金额: 0; 成本票 供货单位: 合肥立皖交通设施制造有限公司; 成本票 成本票额: / | 200000
|  |  | -321517.8 | [11 empty] | 王玲子
| 成本票 供货单位: 王玲子 | 785306.26
4 | 到款情况 日期: 19.11.26; 到款情况 工程款金额: 1934527.93; 到款情况 到款银行: 农发行专户; 到款情况 到款账户: 20334142400100000427401; 暂列金 比例: 5%; 暂列金 金额: 96726.3965; 代缴税金 金额: 40690.76; 成本票 供货单位: 合肥宝畅交通设施工程有限公司; 成本票 成本票额: 200000 | 200000 | 0
| 成本票 供货单位: 安徽铸辉新型电缆有限公司; 成本票 成本票额: 100576 | 100576
| 成本票 供货单位: 王玲子（代开发票及差旅费报销 | 232180.5
| 到款情况 日期: 19.12.11; 成本票 供货单位: 安徽世毅交通设施有限公司; 成本票 成本票额: 100000 | 100000
| 成本票 供货单位: 常州市通达节能科技有限公司; 成本票 成本票额: 100000 | 100000
| 成本票 供货单位: 合肥立皖交通设施制造有限公司; 成本票 成本票额: 100000 | 100000
| 到款情况 日期: 19.12.17; 成本票 供货单位: 王玲子（17年管理费及利息，付后转回公司账户及黄会计账户） | 613578.28
| 到款情况 日期: 19.12.19; 成本票 供货单位: 合肥立皖交通设施制造有限公司; 成本票 成本票额: 112034.5 | 112034.5
| 到款情况 日期: 19.12.29; 成本票 供货单位: 王玲子（2019年下半年社保及人员差旅费报销）; 成本票 合同额: 139619.41+99122.09 | 238741.5
5 | 到款情况 日期: 20.1.19; 到款情况 工程款金额: 3940501.86; 到款情况 到款银行: 农发行专户; 到款情况 到款账户: 20334142400100000427401; 到款情况 完成进度: 80%; 暂列金 比例: 5%; 暂列金 金额: 197025.093; 代缴税金 金额: 82884.3; 成本票 供货单位: 安徽融畅智能科技有限公司 | 3140000 | 0
| 成本票 供货单位: 合肥宝畅交通设施有限责任公司 | 200000
| 成本票 供货单位: 王玲子（11月人员工资+税务局代开发票） | 320592.467
本次
| 21.2.7 | 3878659.91 |  | 农发行专户 | 20334142400100000427401 | 100% | 5% | 231743.96 | 扣至合同价 | 83006.88 | 250 | 转账手续费 |  |  | 安徽融畅智能科技有限公司 |  |  | 3086160 | 391215.36
| 成本票 供货单位: 王玲子 | 86283.71
合计 | 到款情况 工程款金额: 14368166.47; 到款情况 周转金金额: 0; 暂列金 比例: -; 暂列金 金额: 756219.288; 代缴税金 金额: 303642.5941; 其他扣款 金额: 237454; 其他扣款 备注: -; 预留款 金额: 0; 预留款 备注: -; 成本票 供货单位: - | 12679635.227 | 391215.3609
本次结算、支付明细 | 到款情况 工程款金额: 应支付金额; 到款情况 到款账户: 3172443.71; 暂列金 比例: 本次支付金额; 其他扣款 备注: 小写; 预留款 金额: 3172443.71
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [6 empty] | 大写 | 叁佰壹拾柒万贰仟肆佰肆拾叁元柒角壹分

## 第6次 (2)
工程款支付证书
工程名称 |  | 省道206和县乌江至太阳河段改建工程交通安全设施工程 |  |  |  |  | 建设单位 |  | 和县交通运输局 |  |  |  | ERP编号 |  | 9243 | 档案编号
合同金额 |  | 14944693.05 |  |  | 中标时间 | 2018.2.8 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同 |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 第十大区安徽省
决算金额 |  | 15124385.76 |  |  | 决算时间 | 2021.2.4 | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  | 施工人 |  | 孙容 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 19.7.23 | 3207725.62 | 2185064.21 | 农发行专户 | 20334142400100000427401 | 50% | 5% | 160386.281 |  | 67471.1241 | 237204 | 19年1-6月人员社保 |  |  | 冠县天成交通设施有限公司 | / | 357600 | 357600 | 0.004881
| 成本票 供货单位: 合肥立皖交通设施制造有限公司; 成本票 成本票额: / | 200000
| 成本票 供货单位: 王玲子 | 2185064.21
| 到款情况 日期: 19.8.2; 到款情况 周转金金额: -2185064.21; 到款情况 到款银行: 徽行; 到款情况 到款账户: 1020501021000016507; 暂列金 比例: 5%; 暂列金 金额: 0; 代缴税金 金额: 0 | 0
2 | 19.8.14 | 1406751.15 | 321517.8 | 徽行 | 1020501021000016507 | 60% | 5% | 70337.5575 |  | 29589.53 |  |  |  |  | 冠县天成交通设施有限公司 |  | 321517.8 | 321517.8 | 643035.6025
3 | 到款情况 日期: 19.9.3; 到款情况 工程款金额: 0; 代缴税金 金额: 0; 成本票 供货单位: 合肥立皖交通设施制造有限公司; 成本票 成本票额: / | 200000
|  |  | -321517.8 | [11 empty] | 王玲子
| 成本票 供货单位: 王玲子 | 785306.26
4 | 到款情况 日期: 19.11.26; 到款情况 工程款金额: 1934527.93; 到款情况 到款银行: 农发行专户; 到款情况 到款账户: 20334142400100000427401; 暂列金 比例: 5%; 暂列金 金额: 96726.3965; 代缴税金 金额: 40690.76; 成本票 供货单位: 合肥宝畅交通设施工程有限公司; 成本票 成本票额: 200000 | 200000 | 0
| 成本票 供货单位: 安徽铸辉新型电缆有限公司; 成本票 成本票额: 100576 | 100576
| 成本票 供货单位: 王玲子（代开发票及差旅费报销 | 232180.5
| 到款情况 日期: 19.12.11; 成本票 供货单位: 安徽世毅交通设施有限公司; 成本票 成本票额: 100000 | 100000
| 成本票 供货单位: 常州市通达节能科技有限公司; 成本票 成本票额: 100000 | 100000
| 成本票 供货单位: 合肥立皖交通设施制造有限公司; 成本票 成本票额: 100000 | 100000
| 到款情况 日期: 19.12.17; 成本票 供货单位: 王玲子（17年管理费及利息，付后转回公司账户及黄会计账户） | 613578.28
| 到款情况 日期: 19.12.19; 成本票 供货单位: 合肥立皖交通设施制造有限公司; 成本票 成本票额: 112034.5 | 112034.5
| 到款情况 日期: 19.12.29; 成本票 供货单位: 王玲子（2019年下半年社保及人员差旅费报销）; 成本票 合同额: 139619.41+99122.09 | 238741.5
5 | 到款情况 日期: 20.1.19; 到款情况 工程款金额: 3940501.86; 到款情况 到款银行: 农发行专户; 到款情况 到款账户: 20334142400100000427401; 到款情况 完成进度: 80%; 暂列金 比例: 5%; 暂列金 金额: 197025.093; 代缴税金 金额: 82884.3; 成本票 供货单位: 安徽融畅智能科技有限公司 | 3140000 | 0
| 成本票 供货单位: 合肥宝畅交通设施有限责任公司 | 200000
| 成本票 供货单位: 王玲子（11月人员工资+税务局代开发票） | 320592.467
| 21.2.7 | 3878659.91 |  | 农发行专户 | 20334142400100000427401 | 100% | 5% | 231743.96 | 扣至合同价 | 83006.88 | 250 | 转账手续费 |  |  | 安徽融畅智能科技有限公司 |  |  | 3086160 | 191115.36
| 成本票 供货单位: 王玲子 | 86283.71
本次
| 其他扣款 金额: 100; 其他扣款 备注: 转账手续费; 成本票 供货单位: 王同好 | 200000
合计 | 到款情况 工程款金额: 14368166.47; 到款情况 周转金金额: 0; 暂列金 比例: -; 暂列金 金额: 756219.288; 代缴税金 金额: 303642.5941; 其他扣款 金额: 237554; 其他扣款 备注: -; 预留款 金额: 0; 预留款 备注: -; 成本票 供货单位: - | 12879635.227 | 191115.3609
本次结算、支付明细 | 到款情况 工程款金额: 应支付金额; 到款情况 到款账户: 3563559.07; 暂列金 比例: 本次支付金额; 其他扣款 备注: 小写; 预留款 金额: 200000
|  | 已支付金额 |  |  | 3172443.71 | [6 empty] | 大写 | 贰拾万元整

## 第6次 (3)
工程款支付证书
工程名称 |  | 省道206和县乌江至太阳河段改建工程交通安全设施工程 |  |  |  |  | 建设单位 |  | 和县交通运输局 |  |  |  | ERP编号 |  | 9243 | 档案编号
合同金额 |  | 14944693.05 |  |  | 中标时间 | 2018.2.8 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同 |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 第十大区安徽省
决算金额 |  | 15124385.76 |  |  | 决算时间 | 2021.2.4 | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  | 施工人 |  | 孙容 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 19.7.23 | 3207725.62 | 2185064.21 | 农发行专户 | 20334142400100000427401 | 50% | 5% | 160386.281 |  | 67471.1241 | 237204 | 19年1-6月人员社保 |  |  | 冠县天成交通设施有限公司 | / | 357600 | 357600 | 0.004881
| 成本票 供货单位: 合肥立皖交通设施制造有限公司; 成本票 成本票额: / | 200000
| 成本票 供货单位: 王玲子 | 2185064.21
| 到款情况 日期: 19.8.2; 到款情况 周转金金额: -2185064.21; 到款情况 到款银行: 徽行; 到款情况 到款账户: 1020501021000016507; 暂列金 比例: 5%; 暂列金 金额: 0; 代缴税金 金额: 0 | 0
2 | 19.8.14 | 1406751.15 | 321517.8 | 徽行 | 1020501021000016507 | 60% | 5% | 70337.5575 |  | 29589.53 |  |  |  |  | 冠县天成交通设施有限公司 |  | 321517.8 | 321517.8 | 643035.6025
3 | 到款情况 日期: 19.9.3; 到款情况 工程款金额: 0; 代缴税金 金额: 0; 成本票 供货单位: 合肥立皖交通设施制造有限公司; 成本票 成本票额: / | 200000
|  |  | -321517.8 | [11 empty] | 王玲子
| 成本票 供货单位: 王玲子 | 785306.26
4 | 到款情况 日期: 19.11.26; 到款情况 工程款金额: 1934527.93; 到款情况 到款银行: 农发行专户; 到款情况 到款账户: 20334142400100000427401; 暂列金 比例: 5%; 暂列金 金额: 96726.3965; 代缴税金 金额: 40690.76; 成本票 供货单位: 合肥宝畅交通设施工程有限公司; 成本票 成本票额: 200000 | 200000 | 0
| 成本票 供货单位: 安徽铸辉新型电缆有限公司; 成本票 成本票额: 100576 | 100576
| 成本票 供货单位: 王玲子（代开发票及差旅费报销 | 232180.5
| 到款情况 日期: 19.12.11; 成本票 供货单位: 安徽世毅交通设施有限公司; 成本票 成本票额: 100000 | 100000
| 成本票 供货单位: 常州市通达节能科技有限公司; 成本票 成本票额: 100000 | 100000
| 成本票 供货单位: 合肥立皖交通设施制造有限公司; 成本票 成本票额: 100000 | 100000
| 到款情况 日期: 19.12.17; 成本票 供货单位: 王玲子（17年管理费及利息，付后转回公司账户及黄会计账户） | 613578.28
| 到款情况 日期: 19.12.19; 成本票 供货单位: 合肥立皖交通设施制造有限公司; 成本票 成本票额: 112034.5 | 112034.5
| 到款情况 日期: 19.12.29; 成本票 供货单位: 王玲子（2019年下半年社保及人员差旅费报销）; 成本票 合同额: 139619.41+99122.09 | 238741.5
5 | 到款情况 日期: 20.1.19; 到款情况 工程款金额: 3940501.86; 到款情况 到款银行: 农发行专户; 到款情况 到款账户: 20334142400100000427401; 到款情况 完成进度: 80%; 暂列金 比例: 5%; 暂列金 金额: 197025.093; 代缴税金 金额: 82884.3; 成本票 供货单位: 安徽融畅智能科技有限公司 | 3140000 | 0
| 成本票 供货单位: 合肥宝畅交通设施有限责任公司 | 200000
| 成本票 供货单位: 王玲子（11月人员工资+税务局代开发票） | 320592.467
| 21.2.7 | 3878659.91 |  | 农发行专户 | 20334142400100000427401 | 100% | 5% | 231743.96 | 扣至合同价 | 83006.88 | 250 | 转账手续费 |  |  | 安徽融畅智能科技有限公司 |  |  | 3086160 | 2.9104e-10
| 成本票 供货单位: 王玲子 | 86283.71
| 其他扣款 金额: 100; 其他扣款 备注: 转账手续费; 成本票 供货单位: 王同好 | 200000
| 到款情况 周转金金额: 100; 其他扣款 金额: 100; 其他扣款 备注: 转账手续费; 成本票 供货单位: 安徽融畅智能科技有限公司 | 191115.36
合计 | 到款情况 工程款金额: 14368166.47; 到款情况 周转金金额: 100; 暂列金 比例: -; 暂列金 金额: 756219.288; 代缴税金 金额: 303642.5941; 其他扣款 金额: 237654; 其他扣款 备注: -; 预留款 金额: 0; 预留款 备注: -; 成本票 供货单位: - | 13070750.587 | 0.00088097
本次结算、支付明细 | 到款情况 工程款金额: 应支付金额; 到款情况 到款账户: 3563559.07; 暂列金 比例: 本次支付金额; 其他扣款 备注: 小写; 预留款 金额: 191115.36
|  | 已支付金额 |  |  | 3372443.71 | [6 empty] | 大写 | 壹拾玖万壹仟壹佰壹拾伍元叁角陆分

## 第7次
工程款支付证书
工程名称 |  | 省道206和县乌江至太阳河段改建工程交通安全设施工程 |  |  |  |  | 建设单位 |  | 和县交通运输局 |  |  |  | ERP编号 |  | 9243 | 档案编号
合同金额 |  | 14944693.05 |  |  | 中标时间 | 2018.2.8 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同、竣工验收、审计报告 |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 第十大区安徽省
决算金额 |  | 15124385.76 |  |  | 决算时间 | 2021.2.4 | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  | 施工人 |  | 孙容 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 19.7.23 | 3207725.62 | 2185064.21 | 农发行专户 | 20334142400100000427401 | 50% | 5% | 160386.281 |  | 67471.1241 | 237204 | 19年1-6月人员社保 |  |  | 冠县天成交通设施有限公司 | / | 357600 | 357600 | 0.004881
| 成本票 供货单位: 合肥立皖交通设施制造有限公司; 成本票 成本票额: / | 200000
| 成本票 供货单位: 王玲子 | 2185064.21
| 到款情况 日期: 19.8.2; 到款情况 周转金金额: -2185064.21; 到款情况 到款银行: 徽行; 到款情况 到款账户: 1020501021000016507; 暂列金 比例: 5%; 暂列金 金额: 0; 代缴税金 金额: 0 | 0
2 | 19.8.14 | 1406751.15 | 321517.8 | 徽行 | 1020501021000016507 | 60% | 5% | 70337.5575 |  | 29589.53 |  |  |  |  | 冠县天成交通设施有限公司 |  | 321517.8 | 321517.8 | 643035.6025
3 | 到款情况 日期: 19.9.3; 到款情况 工程款金额: 0; 代缴税金 金额: 0; 成本票 供货单位: 合肥立皖交通设施制造有限公司; 成本票 成本票额: / | 200000
|  |  | -321517.8 | [11 empty] | 王玲子
| 成本票 供货单位: 王玲子 | 785306.26
4 | 到款情况 日期: 19.11.26; 到款情况 工程款金额: 1934527.93; 到款情况 到款银行: 农发行专户; 到款情况 到款账户: 20334142400100000427401; 暂列金 比例: 5%; 暂列金 金额: 96726.3965; 代缴税金 金额: 40690.76; 成本票 供货单位: 合肥宝畅交通设施工程有限公司; 成本票 成本票额: 200000 | 200000 | 0
| 成本票 供货单位: 安徽铸辉新型电缆有限公司; 成本票 成本票额: 100576 | 100576
| 成本票 供货单位: 王玲子（代开发票及差旅费报销 | 232180.5
| 到款情况 日期: 19.12.11; 成本票 供货单位: 安徽世毅交通设施有限公司; 成本票 成本票额: 100000 | 100000
| 成本票 供货单位: 常州市通达节能科技有限公司; 成本票 成本票额: 100000 | 100000
| 成本票 供货单位: 合肥立皖交通设施制造有限公司; 成本票 成本票额: 100000 | 100000
| 到款情况 日期: 19.12.17; 成本票 供货单位: 王玲子（17年管理费及利息，付后转回公司账户及黄会计账户） | 613578.28
| 到款情况 日期: 19.12.19; 成本票 供货单位: 合肥立皖交通设施制造有限公司; 成本票 成本票额: 112034.5 | 112034.5
| 到款情况 日期: 19.12.29; 成本票 供货单位: 王玲子（2019年下半年社保及人员差旅费报销）; 成本票 合同额: 139619.41+99122.09 | 238741.5
5 | 到款情况 日期: 20.1.19; 到款情况 工程款金额: 3940501.86; 到款情况 到款银行: 农发行专户; 到款情况 到款账户: 20334142400100000427401; 到款情况 完成进度: 80%; 暂列金 比例: 5%; 暂列金 金额: 197025.093; 代缴税金 金额: 82884.3; 成本票 供货单位: 安徽融畅智能科技有限公司 | 3140000 | 0
| 成本票 供货单位: 合肥宝畅交通设施有限责任公司 | 200000
| 成本票 供货单位: 王玲子（11月人员工资+税务局代开发票） | 320592.467
6 | 21.2.7 | 3878659.91 |  | 农发行专户 | 20334142400100000427401 | 100% | 5% | 231743.96 | 扣至审计价 | 83006.88 | 250 | 转账手续费 |  |  | 安徽融畅智能科技有限公司 |  |  | 3086160 | 2.9104e-10
| 成本票 供货单位: 王玲子 | 86283.71
| 其他扣款 金额: 100; 其他扣款 备注: 转账手续费; 成本票 供货单位: 王同好 | 200000
| 到款情况 周转金金额: 100; 其他扣款 金额: 100; 其他扣款 备注: 转账手续费; 成本票 供货单位: 安徽融畅智能科技有限公司 | 191115.36
7 | 2022-09-08 | 450000 |  | 中行蜀山支行 | 175 257 190 682 | 100% | 5% | 0 |  | 9630.42 | 200 | 转账手续费 |  |  | 安徽融畅智能科技有限公司 |  |  | 250000
| 成本票 供货单位: 王玲子 | 190169.58
合计 | 到款情况 工程款金额: 14818166.47; 到款情况 周转金金额: 100; 暂列金 比例: -; 暂列金 金额: 756219.288; 代缴税金 金额: 313273.0141; 其他扣款 金额: 237854; 其他扣款 备注: -; 预留款 金额: 0; 预留款 备注: -; 成本票 供货单位: - | 13510920.167 | 0.00088097
本次结算、支付明细 | 到款情况 工程款金额: 应支付金额; 到款情况 到款账户: 440169.58; 暂列金 比例: 本次支付金额; 其他扣款 备注: 小写; 预留款 金额: 440169.58
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [6 empty] | 大写 | 肆拾肆万零壹佰陆拾玖元伍角捌分