## 1
工程款支付证书
工程名称 |  | 安徽高速传媒有限公司2018年广告牌基础工程 | [8 empty] | ERP编号 | 9255 | 档案编号 | CD2018-010
合同金额 |  | 2686002.38 |  | 中标 日期 | 2018.3.1 |  | 已供工程 资料 | 中标书、施工合同原件 |  |  |  | 庐江 | 责任 单位 | 业务二部
决算金额 |  |  |  | 竣工 日期 | [7 empty] | 合肥 | 责任人 | 陈昌胜 陈昌飞13866184578
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 管理费 |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额
1 | 2018-09-27 | 中 | 610508.58 | 2018-09-25 | 678342.86 | 2% | 12210.17 | 38470 | 0 |  | 0 |  | 陈昌飞 | 418789.47
| 2018-09-27 | 中 | 209199.61 | 2018-09-25 | 232444.01 | 2% | 4183.99 | 0 | 0 |  | 0 |  | 材料 | 346054.56
610508.58
209199.61
764844.03
346054.56
合计 |  | - | 819708.19 | - | 910786.87 | - | 16394.16 | 38470 | 0 | - | 0 | - | - | 764844.03
本次结算 支付明细 | 账户: 应支付金额; 日期: 764844.03; 金额: 实际支付金额; 备注: 小写; 金额: 418789.47
|  | 已支付金额 |  | 346054.56 | [5 empty] | 大写 | 肆拾壹万捌仟柒佰捌拾玖元肆角柒分
申请部门 意见 | 账户: 制表：朱敏; 金额: 项目管理 意见; 备注: 施总、朱总已同意支付（附表背面截图）。
财务初审 意见 | 金额: 财务审核 意见
质安初审 意见 | 金额: 质安稽查 意见
总经理审批 | 金额: 董事长审批

## 2
工程款支付证书
工程名称 |  | 安徽高速传媒有限公司2018年广告牌基础工程 | [8 empty] | ERP编号 | 9255 | 档案编号 | CD2018-010
合同金额 |  | 2686002.38 |  | 中标 日期 | 2018.3.1 |  | 已供工程 资料 | 中标书、施工合同原件 |  |  |  | 庐江 | 责任 单位 | 业务二部
决算金额 |  |  |  | 竣工 日期 | [7 empty] | 合肥 | 责任人 | 陈昌胜 陈昌飞13866184578
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 管理费 |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额
1 | 2018-09-27 | 中 | 610508.58 | 2018-09-25 | 678342.86 | 2% | 12210.17 | 38470 | 0 |  | 0 |  | 陈昌飞 | 418789.47
| 2018-09-27 | 中 | 209199.61 | 2018-09-25 | 232444.01 | 2% | 4183.99 | 0 | 0 |  | 0 |  | 材料 | 346054.56
本次结算 支付明细
2 | 2018-12-10 | 中 | 1225296.54 | 2018-12-07 | 1361440.6 | 2% | 24505.9308 | 108469 | 0 |  | 0 |  | 12-26材料 | 719753.84
| 2018-12-11 | 中 | 278354.79 | 2018-12-07 | 309283.11 | 2% | 5567.0958 |  | 0 |  | 0 |  | 陈昌飞代转材料款 | 632848
[13 empty] | 材料 | 12507.4634
合计 |  | - | 2323359.52 | - | 2581510.58 | - | 46467.1866 | 146939 | 0 | - | 0 | - | - | 2129953.3334
本次结算 支付明细 | 账户: 应支付金额; 日期: 1365109.3034; 金额: 实际支付金额; 备注: 小写; 金额: 0
|  | 已支付金额 |  | 1365109.3034 | [5 empty] | 大写 | 零元整
申请部门 意见 | 账户: 制表：朱敏; 金额: 项目管理 意见; 备注: 施总、朱总已同意支付（附表背面截图）。
财务初审 意见 | 金额: 财务审核 意见
质安初审 意见 | 金额: 质安稽查 意见
总经理审批 | 金额: 董事长审批

## 3
工程款支付证书
工程名称 |  | 安徽高速传媒有限公司2018年广告牌基础工程 | [8 empty] | ERP编号 | 9255 | 档案编号 | CD2018-010
合同金额 |  | 2686002.38 |  | 中标 日期 | 2018.3.1 |  | 已供工程 资料 | 中标书、施工合同原件、内部承包协议 |  |  |  | 庐江 | 责任 单位 | 业务二部
决算金额 |  |  |  | 竣工 日期 | [7 empty] | 合肥 | 责任人 | 陈昌胜 陈昌飞13866184578 | 0.95149
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 管理费 |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额
1 | 2018-09-27 | 中 | 610508.58 | 2018-09-25 | 678342.86 | 2% | 12210.17 | 38470 | 0 |  | 0 |  | 陈昌飞 | 418789.47
| 2018-09-27 | 中 | 209199.61 | 2018-09-25 | 232444.01 | 2% | 4183.99 | 0 | 0 |  | 0 |  | 材料 | 346054.56
2 | 2018-12-10 | 中 | 1225296.54 | 2018-12-07 | 1361440.6 | 2% | 24505.9308 | 108469 | 0 |  | 0 |  | 12-26材料 | 719753.84
| 2018-12-11 | 中 | 278354.79 | 2018-12-07 | 309283.11 | 2% | 5567.0958 |  | 0 |  | 0 |  | 陈昌飞代转材料款 | 632848
[13 empty] | 材料 | 12507.4634
本次结算 支付明细
3 | 2019-04-08 | 中 | 227162.91 | 2019-04-04 | 252403.23 | 2% | 4544 | 63781 |  |  |  |  | 材料 | 158837.91
合计 |  | - | 2550522.43 | - | 2833913.81 | - | 51011.1866 | 210720 | 0 | - | 0 | - | - | 2288791.2434
本次结算 支付明细 | 账户: 应支付金额; 日期: 158837.91; 金额: 实际支付金额; 备注: 小写; 金额: 0
|  | 已支付金额 |  | 158837.91 | [5 empty] | 大写 | 零元整
申请部门 意见 | 账户: 制表：朱敏; 金额: 项目管理 意见; 备注: 施总、朱总已同意支付（附表背面截图）。
财务初审 意见 | 金额: 财务审核 意见
质安初审 意见 | 金额: 质安稽查 意见
总经理审批 | 金额: 董事长审批

## 4
工程款支付证书
工程名称 |  | 安徽高速传媒有限公司2018年广告牌基础工程 | [8 empty] | ERP编号 | 9255 | 档案编号 | CD2018-010
合同金额 |  | 2686002.38 |  | 中标 日期 | 2018.3.1 |  | 已供工程 资料 | 中标书、施工合同原件、内部承包协议、审计彩打复印件、交工证书章未盖全 |  |  |  | 庐江 | 责任 单位 | 业务二部
决算金额 |  | 2833913.81 |  | 竣工 日期 | [7 empty] | 合肥 | 责任人 | 陈昌胜 13866184578 | 0.95149
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 管理费 |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额
1 | 2018-09-27 | 中 | 610508.58 | 2018-09-25 | 678342.86 | 2% | 12210.17 | 38470 | 0 |  | 0 |  | 陈昌飞 | 418789.47
| 2018-09-27 | 中 | 209199.61 | 2018-09-25 | 232444.01 | 2% | 4183.99 | 0 | 0 |  | 0 |  | 材料 | 346054.56
2 | 2018-12-10 | 中 | 1225296.54 | 2018-12-07 | 1361440.6 | 2% | 24505.9308 | 108469 | 0 |  | 0 |  | 12-26材料 | 719753.84
| 2018-12-11 | 中 | 278354.79 | 2018-12-07 | 309283.11 | 2% | 5567.0958 |  | 0 |  | 0 |  | 陈昌飞代转材料款 | 632848
[13 empty] | 材料 | 12507.4634
3 | 2019-04-08 | 中 | 227162.91 | 2019-04-04 | 252403.23 | 2% | 4544 | 63781 |  |  |  |  | 材料 | 158837.91
本次结算 支付明细
4 | 2019-08-13 | 中 | 101989.17 |  |  | 2% | 5668 | 0 | 0 |  | 28400 | 结算价1%的风险保证金 | 陈昌飞 | 95007.53
| 2019-08-14 | 中 | 27086.36 |  |  | 剩余管理费全部扣除 |  | 本次无税费
合计 |  | - | 2679597.96 | - | 2833913.81 | - | 56679.1866 | 210720 | 0 | - | 28400 | - | - | 2383798.7734
本次结算 支付明细 | 账户: 应支付金额; 日期: 95007.53; 金额: 实际支付金额; 备注: 小写; 金额: 95007.53
|  | 已支付金额 |  | 0 | [5 empty] | 大写 | 玖万伍仟零柒元伍角叁分
申请部门 意见 | 账户: 制表：朱敏; 金额: 项目管理 意见
财务初审 意见 | 金额: 财务审核 意见
质安初审 意见 | 金额: 质安稽查 意见
总经理审批 | 金额: 董事长审批

## 5
工程款支付证书
工程名称 |  | 安徽高速传媒有限公司2018年广告牌基础工程 | [8 empty] | ERP编号 | 9255 | 档案编号 | CD2018-010
合同金额 |  | 2686002.38 |  | 中标 日期 | 2018.3.1 |  | 已供工程 资料 | 中标书、施工合同原件、内部承包协议、审计彩打复印件、交工证书章未盖全 |  |  |  | 庐江 | 责任 单位 | 业务二部
决算金额 |  | 2833913.81 |  | 竣工 日期 | [7 empty] | 合肥 | 责任人 | 陈昌胜 13866184578 |  | 0.95149
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 管理费 |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额
1 | 2018-09-27 | 中 | 610508.58 | 2018-09-25 | 678342.86 | 2% | 12210.17 | 38470 | 0 |  | 0 |  | 陈昌飞 | 418789.47
| 2018-09-27 | 中 | 209199.61 | 2018-09-25 | 232444.01 | 2% | 4183.99 | 0 | 0 |  | 0 |  | 材料 | 346054.56
2 | 2018-12-10 | 中 | 1225296.54 | 2018-12-07 | 1361440.6 | 2% | 24505.9308 | 108469 | 0 |  | 0 |  | 12-26材料 | 719753.84
| 2018-12-11 | 中 | 278354.79 | 2018-12-07 | 309283.11 | 2% | 5567.0958 |  | 0 |  | 0 |  | 陈昌飞代转材料款 | 632848
[13 empty] | 材料 | 12507.4634
3 | 2019-04-08 | 中 | 227162.91 | 2019-04-04 | 252403.23 | 2% | 4544 | 63781 |  |  |  |  | 材料 | 158837.91
4 | 2019-08-13 | 中 | 101989.17 |  |  | 2% | 5668 | 0 | 0 |  | 28400 | 结算价1%的风险保证金 | 陈昌飞 | 95007.53
| 2019-08-14 | 中 | 27086.36 |  |  | 剩余管理费全部扣除 |  | 本次无税费
本次
5 | 2020-08-17 | 中 | 12620.16 |  |  |  | 0 | 4900.38 | 50 | 转账费 | -28400 | 退1%的风险保证金 | 陈昌飞 | 36069.78
141695.69
合计 |  | - | 2692218.12 | - | 2833913.81 | - | 56679.1866 | 215620.38 | 50 | - | 0 | - | - | 2419868.5534
本次结算 支付明细 | 账户: 应支付金额; 日期: 36069.78; 金额: 实际支付金额; 备注: 小写; 金额: 0
|  | 已支付金额 |  | 0 | [5 empty] | 大写 | 零元整
申请部门 意见 | 账户: 制表：朱敏; 金额: 项目管理 意见
财务初审 意见 | 金额: 财务审核 意见
质安初审 意见 | 金额: 质安稽查 意见
总经理审批 | 金额: 董事长审批

## 6
工程款支付证书
工程名称 |  | 安徽高速传媒有限公司2018年广告牌基础工程 | [8 empty] | ERP编号 | 9255 | 档案编号 | CD2018-010
合同金额 |  | 2686002.38 |  | 中标 日期 | 2018.3.1 |  | 已供工程 资料 | 中标书、施工合同原件、内部承包协议、审计彩打复印件、交工证书章未盖全 |  |  |  | 庐江 | 责任 单位 | 业务二部
决算金额 |  | 2833913.81 |  | 竣工 日期 | [7 empty] | 合肥 | 责任人 | 陈昌胜 13866184578
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 管理费 |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额
1 | 2018-09-27 | 中 | 610508.58 | 2018-09-25 | 678342.86 | 2% | 12210.17 | 38470 | 0 |  | 0 |  | 陈昌飞 | 418789.47
| 2018-09-27 | 中 | 209199.61 | 2018-09-25 | 232444.01 | 2% | 4183.99 | 0 | 0 |  | 0 |  | 材料 | 346054.56
2 | 2018-12-10 | 中 | 1225296.54 | 2018-12-07 | 1361440.6 | 2% | 24505.9308 | 108469 | 0 |  | 0 |  | 12-26材料 | 719753.84
| 2018-12-11 | 中 | 278354.79 | 2018-12-07 | 309283.11 | 2% | 5567.0958 |  | 0 |  | 0 |  | 陈昌飞代转材料款 | 632848
[13 empty] | 材料 | 12507.4634
3 | 2019-04-08 | 中 | 227162.91 | 2019-04-04 | 252403.23 | 2% | 4544 | 63781 |  |  |  |  | 材料 | 158837.91
4 | 2019-08-13 | 中 | 101989.17 |  |  | 2% | 5668 | 0 | 0 |  | 28400 | 结算价1%的风险保证金 | 陈昌飞 | 95007.53
| 2019-08-14 | 中 | 27086.36 |  |  | 剩余管理费全部扣除 |  | 本次无税费
5 | 2020-08-17 | 中 | 12620.16 |  |  |  | 0 | 4900.38 | 50 | 转账费 | -28400 | 退1%的风险保证金 | 陈昌飞 | 36069.78
6 | 日期: 2022-07-06; 账户: 中; 金额: 114609.33; 金额: 0; 金额: 100; 备注: 转账费; 户名: 周悦; 金额: 80000
| 日期: 2022-07-07; 账户: 中; 金额: 27086.36; 户名: 陈芳; 金额: 61595.69 | 0
合计 |  | - | 2833913.81 | - | 2833913.81 | - | 56679.1866 | 215620.38 | 150 | - | 0 | - | - | 2561464.2434
本次结算 支付明细 | 账户: 应支付金额; 日期: 36069.78; 金额: 实际支付金额; 备注: 小写; 金额: 0
|  | 已支付金额 |  | 0 | [5 empty] | 大写 | 零元整
申请部门 意见 | 账户: 制表：朱敏; 金额: 项目管理 意见
财务初审 意见 | 金额: 财务审核 意见 | 0
质安初审 意见 | 金额: 质安稽查 意见
总经理审批 | 金额: 董事长审批