## 第1次
工程款支付证书
工程名称 |  | 来安县新城区（二期）顿丘路道路工程标线 |  |  |  |  | 建设单位 |  | 安徽水安建设集团股份有限公司 |  |  |  | ERP编号 |  | 9426 | 档案编号
合同金额 |  | 102297.5 |  |  | 中标时间 | 2018.3.16 | 已提供工程资料 |  | 分包合同 |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 第十大区安徽省
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 | [5 empty] | 施工人 |  | 孙容 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 18.5.16 | 60000 |  | 中国银行庐江支行 | 175 202 745 165 | 100% | 5% | 3000 |  | 1885.99 | [7 empty] | 55114.01
本次
2 | 19.12.27 | 13000 |  | 中国银行庐江支行 | 175 202 745 165 | 100% | 5% | 650 |  |  | 50 | 转账手续费 |  |  | 王玲子 |  |  | 12300
3 | 26.3.4 | 18000 |  | 中行 | 0682 |  | 5% | 900
4
合计 |  | 91000 | 0 |  |  |  | - | 4550 |  | 1885.99 | 50 | - | 0 | - | - |  |  | 67414.01 | 17100
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 12300 |  | 本次支付金额 |  |  |  |  | 小写 | 12300
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [6 empty] | 大写 | 壹万贰仟叁佰元整