## 1
工程款支付证书
工程名称 |  | 2018.04.12阜南县非建档立卡村通村硬化路（世行项目）（01--08标段）施工04标段 | [9 empty] | ERP编号 | 9460 | 档案编号 | CD2018-023
合同金额 |  | 21965978.04 |  | 中标 日期 | 2018.04.12 |  | 已供工程 资料 | 中标书、施工合同原件 |  |  |  |  | 庐江 | 责任 单位 | 业务二部
决算金额 |  |  |  | 竣工 日期 | [8 empty] | 合肥 | 责任人 | 朱占军 15385811333
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 管理费 |  | 代缴税金 | 备注 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 |  | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额
1 | 2018-07-24 | 中 | 1098000 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 175680 | 预付款暂扣16% | 材料 | 922320
[18 empty] | 28271357 | 15197
[18 empty] | 53477 | 18000
[16 empty] | 365353 | 5000 | 2165735.07 | 7500
[16 empty] | 411220 | 4000 | 365353 | 5000
[17 empty] | 780 | 411220 | 4000
合计 |  | - | 1098000 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 175680 | - | - | 922320 |  | 3000 | 565427.14 | 780
本次结算 支付明细 | 账户: 应支付金额; 日期: 922320; 金额: 实际支付金额 |  |  | 小写 | 0 | [5 empty] | 24710144.79 | 3000
| 账户: 已支付金额; 日期: 922320 |  |  | 大写 | 零元整 | [5 empty] | 13388257
申请部门 意见 | 账户: 制表许文荣; 金额: 项目管理 意见 |  |  | 施总、朱总已同意支付（附表背面截图）。 | [6 empty] | 11321887.79
财务初审 意见 | 金额: 财务审核 意见
质安初审 意见 | 金额: 质安稽查 意见
总经理审批 | 金额: 董事长审批

## 2
工程款支付证书
工程名称 |  | 阜南县非建档立卡村通村硬化路（世行项目）（01--08标段）施工04标段 | [9 empty] | ERP编号 | 9460 | 档案编号 | CD2018-023
合同金额 |  | 21965978.04 |  | 中标 日期 | 2018.04.12 |  | 已供工程 资料 | 中标书、施工合同原件 |  |  |  |  | 庐江 | 责任 单位 | 业务二部
决算金额 |  |  |  | 竣工 日期 | [8 empty] | 合肥 | 责任人 | 朱占军 15385811333
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 管理费 |  | 代缴税金 | 备注 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 |  | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额
1 | 2018-07-24 | 中 | 1098000 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 175680 | 预付款暂扣16% | 材料 | 922320
本次
2 | 2018.10.23 | 中 | 4876000 | 2018.10.12 | 4876000 | 2.5% | 121900 | 70924 |  | 500 | 2018.8.6开外经证 |  |  | 材料 | 3106063.23
[14 empty] | 退朱占军 | 1576612.77
[18 empty] | 28271357 | 15197
[18 empty] | 53477 | 18000
[16 empty] | 365353 | 5000 | 2165735.07 | 7500
[16 empty] | 411220 | 4000 | 365353 | 5000
[17 empty] | 780 | 411220 | 4000
合计 |  | - | 5974000 | - | 4876000 | - | 121900 | 70924 | - | 500 | - | 175680 | - | - | 5604996 |  | 3000 | 565427.14 | 780
本次结算 支付明细 | 账户: 应支付金额; 日期: 4682676; 金额: 实际支付金额 |  |  | 小写 | 1576612.77 | [5 empty] | 24710144.79 | 3000
| 账户: 已支付金额; 日期: 3106063.23 |  |  | 大写 | 壹佰伍拾柒万陆仟陆佰壹拾贰元柒角柒分 | [5 empty] | 13388257
申请部门 意见 | 账户: 制表朱敏; 金额: 项目管理 意见 |  |  | 施总、朱总已同意支付（附表背面截图）。 | [6 empty] | 11321887.79
财务初审 意见 | 金额: 财务审核 意见
质安初审 意见 | 金额: 质安稽查 意见
总经理审批 | 金额: 董事长审批

## 3
工程款支付证书
工程名称 |  | 阜南县非建档立卡村通村硬化路（世行项目）（01--08标段）施工04标段 | [9 empty] | ERP编号 | 9460 | 档案编号 | CD2018-023
合同金额 |  | 21965978.04 |  | 中标 日期 | 2018.04.12 |  | 已供工程 资料 | 中标书、施工合同原件 |  |  |  |  | 庐江 | 责任 单位 | 业务二部
决算金额 |  |  |  | 竣工 日期 | [8 empty] | 合肥 | 责任人 | 朱占军 15385811333
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 管理费 |  | 代缴税金 | 备注 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 |  | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额
1 | 2018-07-24 | 中 | 1098000 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 175680 | 预付款暂扣16% | 材料 | 922320
2 | 2018-10-23 | 中 | 4876000 | 2018-10-12 | 4876000 | 2.5% | 121900 | 70924 | 扣企税 | 500 | 2018.8.6开外经证 |  |  | 材料 | 3106063.23
[14 empty] | 退朱占军 | 1576612.77
本次结算 支付明细
3 | 2018-11-19 | 中 | 5425000 | 2018-11-08 | 3449000 | 2.5% | 135625 | 78910 |  | 6000 | 建造师暂用费1500/月，四个月 |  |  | 11-22材料 | 1639616.77
| 日期: 2018-11-08; 金额: 1976000 |  | 3000000 | 本 | 此项目本次扣借款300万元本息 |  | 11-20材料 | 500000
[10 empty] | 123433.33 | 利息 |  |  | 材料 | 1470319.9
| 2019-02-01 | 中 | 1739000 | 2019-01-08 | 2180000 | 2.5% | 43475 | 110620 |  | 56000
朱兆文从2018年8月7日至2018年12月10日按4个计算每月10000元；胡文明2018年9月5日至2018年10月22日按2个月计算每月8000元
[20 empty] | 28271357 | 15197
[20 empty] | 53477 | 18000
[16 empty] | 0 |  | 365353 | 5000 | 2165735.07 | 7500
[18 empty] | 411220 | 4000 | 365353 | 5000
4000
合计 |  | - | 13138000 | - | 12481000 | - | 301000 | 260454 | - | 3185933.33 | - | 175680 | - | - | 9214932.67 | [5 empty] | 780
本次结算 支付明细 | 账户: 应支付金额; 日期: 3609936.67; 金额: 实际支付金额 |  |  | 小写 | 0 | [8 empty] | 3000
| 账户: 已支付金额; 日期: 3609936.67 |  |  | 大写 | 零元整 |  |  |  |  | 9214932.67
申请部门 意见 | 账户: 制表朱敏; 金额: 项目管理 意见 |  |  | 施总、朱总已同意支付（附表背面截图）。
财务初审 意见 | 金额: 财务审核 意见
质安初审 意见 | 金额: 质安稽查 意见
总经理审批 | 金额: 董事长审批

## 4
工程款支付证书
工程名称 |  | 阜南县非建档立卡村通村硬化路（世行项目）（01--08标段）施工04标段 | [9 empty] | ERP编号 | 9460 | 档案编号 | CD2018-023
合同金额 |  | 21965978.04 |  | 中标 日期 | 2018.04.12 |  | 已供工程 资料 | 中标书、施工合同原件、竣工报告、内部承包协议 |  |  |  |  | 庐江 | 责任 单位 | 业务二部
决算金额 |  | 18941333.28 |  | 竣工 日期 | [8 empty] | 合肥 | 责任人 | 朱占军 15385811333
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 管理费 |  | 代缴税金 | 备注 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 |  | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额
1 | 2018-07-24 | 中 | 1098000 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 175680 | 预付款暂扣16% | 材料 | 922320
2 | 2018-10-23 | 中 | 4876000 | 2018-10-12 | 4876000 | 2.5% | 121900 | 70924 | 扣企税 | 500 | 2018.8.6开外经证 |  |  | 材料 | 3106063.23
[14 empty] | 退朱占军 | 1576612.77
3 | 2018-11-19 | 中 | 5425000 | 2018-11-08 | 3449000 | 2.5% | 135625 | 78910 |  | 6000 | 建造师暂用费1500/月，四个月 |  |  | 11-22材料 | 1639616.77
| 日期: 2018-11-08; 金额: 1976000 |  | 3000000 | 本 | 此项目本次扣借款300万元本息 |  | 11-20材料 | 500000
[10 empty] | 123433.33 | 利息 |  |  | 材料 | 1470319.9
| 2019-02-01 | 中 | 1739000 | 2019-01-08 | 2180000 | 2.5% | 43475 | 110620 |  | 56000
朱兆文从2018年8月7日至2018年12月10日按4个计算每月10000元；胡文明2018年9月5日至2018年10月22日按2个月计算每月8000元
4 | 2020-01-22 | 中 | 2026000 |  |  | 2.5% | 86950 | 0 |  | 10300 | 2018.10.24~2019.8.28（收回已销毁），印章费10300元 | -175680 | 退上次暂扣 | 阜阳市五通建筑劳务有限公司-劳务 开户行:中国建设银行阜阳经济技术开发区支行 账号：3400 1712 8080 5250 5255 | 2400000 | 剩余57730 |  |  | 28271357 | 15197
| 账户: 中; 金额: 354000 |  | 200 | 转账费 | [7 empty] | 53477 | 18000
[10 empty] | 500 | 2019-11-1外经证 | [8 empty] | 7500
[17 empty] | 0.70646 | 121900 |  | 5000
[18 empty] | 135625 |  | 4000
合计 |  | - | 15518000 | - | 12481000 | - | 387950 | 260454 | - | 3196933.33 | - | 0 | - | - | 11614932.67 |  | 9925978.04 | 43475 |  | 780
本次结算 支付明细 | 账户: 应支付金额; 日期: 2296530.55; 金额: 实际支付金额 |  |  | 小写 | 0 |  |  |  | 0.81927 | 248149.451 |  |  | 3000
| 账户: 已支付金额; 日期: 0 |  |  | 大写 | 零元整
申请部门 意见 | 金额: 项目管理 意见 | [8 empty] | 3123433.33 |  | 0
财务初审 意见 | 金额: 财务审核 意见
质安初审 意见 | 金额: 质安稽查 意见
总经理审批 | 金额: 董事长审批

## 5
工程款支付证书
工程名称 |  | 阜南县非建档立卡村通村硬化路（世行项目）（01--08标段）施工04标段 | [9 empty] | ERP编号 | 9460 | 档案编号 | CD2018-023
合同金额 |  | 21965978.04 |  | 中标 日期 | 2018.04.12 |  | 已供工程 资料 | 中标书、施工合同原件、竣工报告、内部承包协议 |  |  |  |  | 庐江 | 责任 单位 | 业务二部
决算金额 |  | 18941333.28 |  | 竣工 日期 | [8 empty] | 合肥 | 责任人 | 朱占军 15385811333
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 管理费 |  | 代缴税金 | 备注 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 |  | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额
1 | 2018-07-24 | 中 | 1098000 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 175680 | 预付款暂扣16% | 材料 | 922320
2 | 2018-10-23 | 中 | 4876000 | 2018-10-12 | 4876000 | 2.5% | 121900 | 70924 | 扣企税 | 500 | 2018.8.6开外经证 |  |  | 材料 | 3106063.23
[14 empty] | 退朱占军 | 1576612.77
3 | 2018-11-19 | 中 | 5425000 | 2018-11-08 | 3449000 | 2.5% | 135625 | 78910 |  | 6000 | 建造师暂用费1500/月，四个月 |  |  | 11-22材料 | 1639616.77
| 日期: 2018-11-08; 金额: 1976000 |  | 3000000 | 本 | 此项目本次扣借款300万元本息 |  | 11-20材料 | 500000
[10 empty] | 123433.33 | 利息 |  |  | 材料 | 1470319.9
| 2019-02-01 | 中 | 1739000 | 2019-01-08 | 2180000 | 2.5% | 43475 | 110620 |  | 56000
朱兆文从2018年8月7日至2018年12月10日按4个计算每月10000元；胡文明2018年9月5日至2018年10月22日按2个月计算每月8000元
4 | 2020-01-22 | 中 | 2026000 |  |  | 2.5% | 86950 | 0 |  | 10300 | 2018.10.24~2019.8.28（收回已销毁），印章费10300元 | -175680 | 退上次暂扣 | 阜阳市五通建筑劳务有限公司-劳务 开户行:中国建设银行阜阳经济技术开发区支行 账号：3400 1712 8080 5250 5255 | 2400000 | 剩余57730 |  |  | 28271357 | 15197
| 账户: 中; 金额: 354000 |  | 200 | 转账费 | [7 empty] | 53477 | 18000
[10 empty] | 500 | 2019-11-1外经证 | [8 empty] | 7500
5 | 2021-02-23 | 中 | 900000 |  |  | 2.5% | 85583.33 | 33515.49 | 企税1.6% | 500 | 2021/1/21外经证 |  |  | 朱侠宏-石灰 | 838000 |  | 0.74743 | 121900 |  | 5000
[10 empty] | 100 | 转账费
31.18
[18 empty] | 135625 |  | 4000
合计 |  | - | 16418000 | - | 12481000 | - | 473533.33 | 293969.49 | - | 3197533.33 | - | 0 | - | - | 12452932.67 |  | 9925978.04 | 43475 |  | 780
本次结算 支付明细 | 账户: 应支付金额; 日期: 838000; 金额: 实际支付金额 |  |  | 小写 | 0 |  |  |  | 0.86678 | 248149.451 |  |  | 3000
| 账户: 已支付金额; 日期: 0 |  |  | 大写 | 零元整
申请部门 意见 | 金额: 项目管理 意见 | [8 empty] | 3123433.33 |  | 0
财务初审 意见 | 金额: 财务审核 意见
质安初审 意见 | 金额: 质安稽查 意见
总经理审批 | 金额: 董事长审批

## 6
工程款支付证书
工程名称 |  | 阜南县非建档立卡村通村硬化路（世行项目）（01--08标段）施工04标段 | [9 empty] | ERP编号 | 9460 | 档案编号 | CD2018-023
合同金额 |  | 21965978.04 |  | 中标 日期 | 2018.04.12 |  | 已供工程 资料 | 中标书、施工合同原件、竣工报告、内部承包协议、审计报告 |  |  |  |  | 庐江 | 责任 单位 | 业务二部
决算金额 |  | 18941333.28 |  | 竣工 日期 | [8 empty] | 合肥 | 责任人 | 朱占军 15385811333 | 473533.332
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 管理费 |  | 代缴税金 | 备注 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 |  | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额
1 | 2018-07-24 | 中 | 1098000 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 175680 | 预付款暂扣16% | 材料 | 922320
2 | 2018-10-23 | 中 | 4876000 | 2018-10-12 | 4876000 | 2.5% | 121900 | 70924 | 扣企税 | 500 | 2018.8.6开外经证 |  |  | 材料 | 3106063.23
[14 empty] | 退朱占军 | 1576612.77
3 | 2018-11-19 | 中 | 5425000 | 2018-11-08 | 3449000 | 2.5% | 135625 | 78910 |  | 6000 | 建造师暂用费1500/月，四个月 |  |  | 11-22材料 | 1639616.77
| 日期: 2018-11-08; 金额: 1976000 |  | 3000000 | 本 | 此项目本次扣借款300万元本息 |  | 11-20材料 | 500000
[10 empty] | 123433.33 | 利息 |  |  | 材料 | 1470319.9
| 2019-02-01 | 中 | 1739000 | 2019-01-08 | 2180000 | 2.5% | 43475 | 110620 |  | 56000
朱兆文从2018年8月7日至2018年12月10日按4个计算每月10000元；胡文明2018年9月5日至2018年10月22日按2个月计算每月8000元
4 | 2020-01-22 | 中 | 2026000 |  |  | 2.5% | 86950 | 0 |  | 10300 | 2018.10.24~2019.8.28（收回已销毁），印章费10300元 | -175680 | 退上次暂扣 | 阜阳市五通建筑劳务有限公司-劳务 开户行:中国建设银行阜阳经济技术开发区支行 账号：3400 1712 8080 5250 5255 | 2400000 | 剩余57730 |  |  | 28271357 | 15197
| 账户: 中; 金额: 354000 |  | 200 | 转账费 | [7 empty] | 53477 | 18000
[10 empty] | 500 | 2019-11-1外经证 | [8 empty] | 7500
5 | 2021-02-23 | 中 | 900000 |  |  | 2.5% | 85583.33 | 33515.49 | 企税1.6% | 500 | 2021/1/21外经证 |  |  | 朱侠宏-石灰 | 838000 |  | 0.83643 | 121900 |  | 5000
[10 empty] | 100 | 转账费
6 | 2021-07-28 | 中 | 1955000 |  |  |  | 0 | 0 |  | 600 | 转账费 |  |  | 海天才-机械 | 411197.55 | 0
[14 empty] | 丁红彪-护栏 | 275200
[14 empty] | 李中贺-乳化沥青 | 476215
[14 empty] | 刘鹏洲-安全生产设施 | 368000 |  | 153129.5
[14 empty] | 朱侠宏-石灰 | 153129.5
[14 empty] | 刘珍静-机械 | 270689.13
[18 empty] | 135625 |  | 4000
合计 |  | - | 18373000 | - | 12481000 | - | 473533.33 | 293969.49 | - | 3198133.33 | - | 0 | - | - | 14407363.85 |  | 9925978.04 | 43475 |  | 780
本次结算 支付明细 | 账户: 应支付金额; 日期: 1954431.18; 金额: 实际支付金额 |  |  | 小写 | 0 |  |  |  | 0.97 | 248149.451 |  |  | 3000
| 账户: 已支付金额; 日期: 0 |  |  | 大写 | 零元整
申请部门 意见 | 金额: 项目管理 意见 | [8 empty] | 3123433.33 |  | 0
财务初审 意见 | 金额: 财务审核 意见
质安初审 意见 | 金额: 质安稽查 意见
总经理审批 | 金额: 董事长审批