## 旧表格
工程款支付证书
工程名称 |  | G209线呼和浩特至北海K2848+500～K2862+000段水泥混凝土路面大修工程№1标段施工 | [8 empty] | ERP编号 | 9520 | 档案编号 | CD2018-025
合同金额 |  | 22367217 |  | 中标 日期 | 2018.4.25 |  | 已 供 工程资料 | 中标书、施工合同原件、内部承包协议 |  |  |  | 庐江 | 责任 单位 | 广西 邓云琪13471032251
决算金额 |  |  |  | 竣工 日期 | [7 empty] | 合肥 | 责任人 | 覃玉亮13507827801
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 管理费 |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额
1 | 2018-06-26 | 中 | 118361 | 程预付款 |  | 1% 预付款，此次不扣 | 0 |  |  |  | 28361 | 暂扣16%，其他支付 | 7材料 | 930000
| 2018-06-26 | 中 | 1000000 | 程预付款 |  |  | 0 |  |  |  | 160000
2 | 日期: 2018-07-17; 账户: 中; 金额: 671017; 日期: 程预付款; 金额: 0; 金额: 141017; 户名: 7材料; 金额: 530000
3 | 2018-08-20 | 中 | 137469 | 2018-08-13 | 3453992 | 扣1% 进度款 | 52433.7 | 1884 | 500 |  | -329378 | 退 | 7材料 | 1000000
| 2018-08-20 | 中 | 3316523 |  |  |  |  | 50240 |  |  | 478312.3 | 暂扣 | 7材料 | 2200000
1.2018年7月27日开外经证费用500元；2.扣水利基金1884元，扣企税50240元；3.到账金额超出开票金额暂扣478312.3元
4 | 金额: 余款支付; 备注: 退; 金额: -378312.3; 户名: 9材料; 金额: 378312.3
5 | 2018-09-27 | 中 | 2047070.9 | 2018-09-21 | 3945759 | 扣1% 进度款 | 38394.7 | 2153 |  |  |  |  | 9材料 | 3741529.3
| 2018-09-27 | 中 | 1792399.1 |  |  |  |  | 57393
1、扣水利基金2153元、企税57393元
本次
6 | 2018-10-30 | 中 | 3103590 | 2018-10-24 | 3694800 | 扣1% 进度款 | 31036 | 55759 |  |  |  |  | 9材料 | 3016795
1扣水利基金2016元、企税53743元；余款支付
本次
7 | 2018-11-19 | 中 | 2949318 | 2018-11-20 | 6266129 | 扣1% 进度款 | 48657.28 | 94562 |  |  |  |  | 11材料 | 4722508.72
| 2018-11-19 | 中 | 1916410
1、扣水利基金3418元，扣企税1.6%为91144元；
本次
8 | 日期: 2019-01-29; 账户: 中; 金额: 2900000; 比例: 扣1% 进度款; 金额: 29000; 金额: 44602; 户名: 1材料; 金额: 2826398
1、扣企税（1.6%）42989元、扣水利基金1613元；余款支付
本次
9 | 2019-06-28 | 中 | 904524 | 2019-01-20 | 904524 | 扣1% 进度款 | 9045 | 13776 |  |  |  |  | 7材料 | 881703
1、扣企税（1.6%）13278元，扣水利基金498元，余款支付
合计 |  | - | 20856682 | - | 18265204 | - | 208566.68 | 320369 | 500 | - | 100000 | - | - | 20227246.32
本次结算 支付明细 | 账户: 应支付金额; 日期: 881703; 金额: 实际支付金额; 备注: 小写; 金额: 0
|  | 已支付金额 |  | 881703 | [5 empty] | 大写 | 零元整
申请部门 意见 | 账户: 制表：齐亮亮; 金额: 项目管理 意见; 备注: 孙总、朱总已同意支付（附表背面截图
财务初审 意见 | 金额: 财务审核 意见
质安初审 意见 | 金额: 质安稽查 意见
总经理审批 | 金额: 董事长审批

## 第1次
工程款支付证书
工程名称 |  | G209线呼和浩特至北海K2848+500～K2862+000段水泥混凝土路面大修工程№1标段施工 |  |  |  |  | 建设单位 |  | 广西壮族自治区融安公路管理局 |  |  |  |  | ERP编号 |  | 9520 | 档案编号 |  | CD2018-025
合同金额 |  | 22367217 |  |  | 中标时间 | 2019-06-28 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、合同、项目投资协议、交工证书、印章保管使用承诺、终结结算书 |  |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 南部大区-广西省
决算金额 |  | 22535452 |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | / |  |  |  |  | 施工人 |  | 覃玉亮13507827801 | 区域责任人 | 詹克武 | 省办负责人 | 邓云琪13471032251
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 |  | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 |  | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 |  | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2020-1-20之前 | 20856682 | 547954 | 中行 | 175202745165 |  | 1% | 208566.82 |  | 320369 |  | 500 | 开外经证 | 100000 | 暂扣款 |  |  |  | 20227246.32
2 | 到款情况 日期: 2020-01-20; 到款情况 工程款金额: 655776; 暂列金 比例: 1%; 暂列金 金额: 6558; 代缴税金 金额: 11468 |  |  |  | 5367 | 暂扣企税 | 广西壮族自治区融安公路管理局（质量保证金） |  |  | 547954
3 | 到款情况 日期: 2020-01-20; 到款情况 工程款金额: 37050; 暂列金 比例: 1%; 暂列金 金额: 371; 代缴税金 金额: 19425 | 欠业主发票621984元的增值税及附加差额部分 |  |  | -100000 | 退之前暂扣款
4 | 到款情况 日期: 2020-03-26; 到款情况 到款银行: 工行融水支行; 到款情况 到款账户: 2105036509300024390; 代缴税金 金额: 100189.11 | 18.11.20开票异地少缴67272.73元，19.1.20开票异地少交22181.82元的增值税共计89454.55元。另加增值税附加，共计100189.1元。 | 100 | 财务手续费 |  |  | 广西融水众源宏业贸易有限公司 |  |  | 450000
5 | 2021-08-17 | 621984 |  |  |  |  | 1% | 9859.54 | 扣除剩余所有管理费 | 35327.23 | 扣企税1.6%差额 | 200 | 手续费 |  |  | 广西融水众源宏业贸易有限公司（材料费) |  |  | 83252.28
6 | 到款情况 日期: 2021-09-17; 代缴税金 金额: 25006.17 | 19.12开票增值税及附加 |  |  |  |  | 南宁市桂汉建筑劳务分包有限公司（劳务） |  |  | 639612.72
7 | 到款情况 日期: 2022-01-26; 到款情况 工程款金额: 152046; 代缴税金 金额: 10 | 与成本表的差额 |  |  |  |  | 韦东萍（退周转金） |  |  | 27135
8 | 到款情况 日期: 2022-01-26; 到款情况 工程款金额: 547954; 到款情况 周转金金额: -547954; 代缴税金 金额: 200 | 手续费 |  |  |  |  | 韦东萍（退回周转金） |  |  | -27135
合计 | 到款情况 工程款金额: 22871492; 到款情况 周转金金额: 0; 暂列金 金额: 225355.36; 代缴税金 金额: 511994.51 |  | 800 |  | 5367 |  |  |  | 0 | 21948065.32 | 179909.81
本次结算、支付明细 | 到款情况 工程款金额: 应支付金额; 到款情况 到款账户: -27135; 暂列金 比例: 本次支付金额 |  |  | 小写 | -27135
| 到款情况 工程款金额: 已支付金额 |  |  | 大写 | -27135
Note on T12: lenovo: 2021年9月17日申请