## 1
工程款支付证书 | [14 empty] | 本次
工程名称 |  | 临泉县2018年贫困村村内道路建设项目（迎仙镇）01标 | [8 empty] | ERP编号 | 9574 | 档案编号 | CD2018-026 | CD2018-026 | 9574 | 临泉县2018年贫困村村内道路建设项目（迎仙镇）01标 | 2018.5.2 | 7595503 | 公路工程 | 鲍润青 | 150日历天 | 阜阳市 临泉县迎仙镇 | 阜阳办事处丁军召18269807966 | 常 昊13956756308 | 中 标
合同金额 |  | 7595503 |  | 中标 日期 | 2018.5.2 |  | 已 供 工程资料 | 中标通知书、施工合同、内部承包协议原件 |  |  |  | 庐江 | 责任 单位 | 阜阳 丁军召18269807966
决算金额 |  |  |  | 竣工 日期 | [7 empty] | 合肥 | 责任人 | 常 昊13956756308
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 管理费2% |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额
1 | 2018-09-12 | 中 | 2270000 | 2018-08-20 | 2270000 | 2% | 45400 | 33019 | 8000 |  |  |  | 材料 | 2083581
[6 empty] | 注：代扣1.6%企税33019元； 建造师占用费：5个月*1500； 2018.8.15开具外经证500元。 | [6 empty] | 李玉龙（代材） | 100000
合计 |  | - | 2270000 | - | 2270000 | - | 45400 | 33019 | 8000 | - | 0 | - | - | 2183581
本次结算 支付明细 | 账户: 应支付金额; 日期: 2183581; 金额: 实际支付金额; 备注: 小写; 金额: 100000
|  | 已支付金额 |  | 2083581 | [5 empty] | 大写 | 壹拾万元整
申请部门 意见 | 金额: 项目管理 意见; 备注: 何总、朱总已同意支付（附表背面截图）。
财务初审 意见 | 金额: 财务审核 意见
质安初审 意见 | 金额: 质安稽查 意见
总经理审批 | 金额: 董事长审批

## 2
工程款支付证书 | [14 empty] | 本次
工程名称 |  | 临泉县2018年贫困村村内道路建设项目（迎仙镇）01标 | [8 empty] | ERP编号 | 9574 | 档案编号 | CD2018-026 | CD2018-026 | 9574 | 临泉县2018年贫困村村内道路建设项目（迎仙镇）01标 | 2018.5.2 | 7595503 | 公路工程 | 鲍润青 | 150日历天 | 阜阳市 临泉县迎仙镇 | 阜阳办事处丁军召18269807966 | 常 昊13956756308 | 中 标
合同金额 |  | 7595503 |  | 中标 日期 | 2018.5.2 |  | 已 供 工程资料 | 中标通知书、施工合同、内部承包协议原件 |  |  |  | 庐江 | 责任 单位 | 阜阳 丁军召18269807966
决算金额 |  |  |  | 竣工 日期 | [7 empty] | 合肥 | 责任人 | 常 昊13956756308
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 管理费2% |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额
1 | 2018-09-12 | 中 | 2270000 | 2018-08-20 | 2270000 | 2% | 45400 | 33019 | 8000 |  |  |  | 材料 | 2083581
[6 empty] | 注：代扣1.6%企税33019元； 建造师占用费：5个月*1500； 2018.8.15开具外经证500元。 | [6 empty] | 李玉龙（代材） | 100000
本次结算 支付明细
1 | 2018.10.22 | 中 | 1520000 | 2018.10.12 | 1520000 | 2% | 30400 | 22110 | 300 |  |  |  | 材料 | 26171
| 代扣1.6%企税22110元，2018年5月10日合同打印10本300元。 | [11 empty] | 10月材料 | 1441019
合计 |  | - | 3790000 | - | 3790000 | - | 75800 | 55129 | 8300 | - | 0 | - | - | 3650771
本次结算 支付明细 | 账户: 应支付金额; 日期: 1467190; 金额: 实际支付金额; 备注: 小写; 金额: 0
|  | 已支付金额 |  | 1467190 | [5 empty] | 大写 | 零元整
申请部门 意见 | 账户: 制表：朱敏; 金额: 项目管理 意见; 备注: 施总、朱总已同意支付（附表背面截图）。
财务初审 意见 | 金额: 财务审核 意见
质安初审 意见 | 金额: 质安稽查 意见
总经理审批 | 金额: 董事长审批

## 3
工程款支付证书
工程名称 |  | 临泉县2018年贫困村村内道路建设项目（迎仙镇）01标 | [8 empty] | ERP编号 | 9574 | 档案 编号 | CD2018-026 | 鲍润青 | 150日历天 | 阜阳市 临泉县迎仙镇 | 阜阳办事处丁军召18269807966 | 常 昊13956756308 | 中 标
合同金额 |  | 7595503 |  | 中标 日期 | 2018.5.2 |  | 已 供 工程资料 | 中标通知书、施工合同、内部承包协议原件 |  |  |  | 庐江 | 责任 单位 | 阜阳 丁军召18269807966
决算金额 |  |  |  | 竣工 日期 | [7 empty] | 合肥 | 责任人 | 常 昊13956756308
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 管理费2% |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额
1 | 2018-09-12 | 中 | 2270000 | 2018-08-20 | 2270000 | 2% | 45400 | 33019 | 8000 |  |  |  | 材料 | 2083581
[6 empty] | 注：代扣1.6%企税33019元； 建造师占用费：5个月*1500； 2018.8.15开具外经证500元。 | [6 empty] | 李玉龙（代材） | 100000
2 | 2018-10-22 | 中 | 1520000 | 2018.10.12 | 1520000 | 2% | 30400 | 22110 | 300 |  |  |  | 材料 | 26171
| 代扣1.6%企税22110元，2018年5月10日合同打印10本300元。 | [11 empty] | 10月材料 | 1441019
本次
3 | 2018-12-06 | 中 | 20800 | 2018-12-05 | 20800 | 2% | 416 | 33447 |  |  |  |  | 材料 | 2207226.862
| 2019-01-16 | 中 | 2265601.9 | 2018-12-05 | 2278650.9 | 2% | 45312.038
合计 |  | - | 6076401.9 | - | 6089450.9 | - | 121528.038 | 88576 | 8300 | - | 0 | - | - | 5857997.862
本次结算 支付明细 | 账户: 应支付金额; 日期: 2207226.862; 金额: 实际支付金额; 备注: 小写; 金额: 0
|  | 已支付金额 |  | 2207226.862 | [5 empty] | 大写 | 零元整
申请部门 意见 | 账户: 制表：朱敏; 金额: 项目管理 意见; 备注: 施总、朱总已同意支付（附表背面截图）。
财务初审 意见 | 金额: 财务审核 意见
质安初审 意见 | 金额: 质安稽查 意见
总经理审批 | 金额: 董事长审批

## 4
工程款支付证书
工程名称 |  | 临泉县2018年贫困村村内道路建设项目（迎仙镇）01标 | [8 empty] | ERP编号 | 9574 | 档案 编号 | CD2018-026 |  |  | 鲍润青 | 150日历天 | 阜阳市 临泉县迎仙镇 | 阜阳办事处丁军召18269807966 | 常 昊13956756308 | 中 标
合同金额 |  | 7595503 |  | 中标 日期 | 2018.5.2 |  | 已 供 工程资料 | 中标通知书、施工合同、内部承包协议原件、审计原件、竣工证书 |  |  |  | 庐江 | 责任 单位 | 阜阳 丁军召18269807966
决算金额 |  | 7569707 |  | 竣工 日期 | 2019-01-03 | [6 empty] | 合肥 | 责任人 | 常 昊13956756308
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 管理费2% |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额
1 | 2018-09-12 | 中 | 2270000 | 2018-08-20 | 2270000 | 2% | 45400 | 33019 | 8000 |  |  |  | 材料 | 2083581
[6 empty] | 注：代扣1.6%企税33019元； 建造师占用费：5个月*1500； 2018.8.15开具外经证500元。 | [6 empty] | 李玉龙（代材） | 100000
2 | 2018-10-22 | 中 | 1520000 | 2018.10.12 | 1520000 | 2% | 30400 | 22110 | 300 |  |  |  | 材料 | 26171
| 代扣1.6%企税22110元，2018年5月10日合同打印10本300元。 | [11 empty] | 10月材料 | 1441019
3 | 2018-12-06 | 中 | 20800 | 2018-12-05 | 20800 | 2% | 416 | 33447 |  |  |  |  | 材料 | 2207226.862
| 2019-01-16 | 中 | 2265601.9 | 2018-12-05 | 2278650.9 | 2% | 45312.038
本次
4 | 2019-08-14 | 中 | 1266213.89 | 2019-07-18 | 1253164.89 | 2% | 29867 | 25524 | 6000 |  | 75700 |  | 阜阳市巨力帮建筑劳务有限公司 开户行：农业银行阜阳腾达支行 账号：12014201040016261 | 1000000
[7 empty] | 项目智能印章2018.10.15-2019.5.15，7*1000-1000（已交）=6000 | [5 empty] | 安徽隆茂工程材料有限公司 开户行：建设银行临泉支行 账号：34050171120800000757 | 129122.89
7569707
合计 |  | - | 7342615.79 | - | 7342615.79 | - | 151395.038 | 114100 | 14300 | - | 75700 | - | - | 6987120.752 | 6987120.752 | 1493305.1
本次结算 支付明细 | 账户: 应支付金额; 日期: 1129122.89; 金额: 实际支付金额; 备注: 小写; 金额: 0 |  | 29866.102
|  | 已支付金额 |  | 0 | [5 empty] | 大写 | 零元整
申请部门 意见 | 账户: 制表：朱敏; 金额: 项目管理 意见; 备注: 施总、朱总已同意支付（附表背面截图）。
财务初审 意见 | 金额: 财务审核 意见
质安初审 意见 | 金额: 质安稽查 意见
总经理审批 | 金额: 董事长审批

## 5
工程款支付证书
工程名称 |  | 临泉县2018年贫困村村内道路建设项目（迎仙镇）01标 | [9 empty] | ERP编号 | 9574 | 档案 编号 | CD2018-026 |  |  | 鲍润青 | 150日历天 | 阜阳市 临泉县迎仙镇 | 阜阳办事处丁军召18269807966 | 常 昊13956756308 | 中 标
合同金额 |  | 7595503 |  |  | 中标 日期 | 2018.5.2 |  | 已 供 工程资料 | 中标通知书、施工合同、内部承包协议原件、审计原件、竣工证书 |  |  |  | 合肥 | 责任 单位 | 施迎东
决算金额 |  | 7569707 |  |  | 竣工 日期 | 2019-01-03 | [7 empty] | 责任人 | 李玉龙13956579501
序号 | 工程款到账 |  |  |  | 开票情况 |  | 管理费2% |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 周转金 | 工程款金额 | 日期 | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额
1 | 2018-09-12 | 中 |  | 2270000 | 2018-08-20 | 2270000 | 2% | 45400 | 33019 | 8000 |  |  |  | 材料 | 2083581
[7 empty] | 注：代扣1.6%企税33019元； 建造师占用费：5个月*1500； 2018.8.15开具外经证500元。 | [6 empty] | 李玉龙（代材） | 100000
2 | 2018-10-22 | 中 |  | 1520000 | 2018.10.12 | 1520000 | 2% | 30400 | 22110 | 300 |  |  |  | 材料 | 26171
| 代扣1.6%企税22110元，2018年5月10日合同打印10本300元。 | [12 empty] | 10月材料 | 1441019
3 | 2018-12-06 | 中 |  | 20800 | 2018-12-05 | 20800 | 2% | 416 | 33447 |  |  |  |  | 材料 | 2207226.862
| 2019-01-16 | 中 |  | 2265601.9 | 2018-12-05 | 2278650.9 | 2% | 45312.038
4 | 2019-08-14 | 中 |  | 1266213.89 | 2019-07-18 | 1253164.89 | 2% | 29867 | 25524 | 6000 |  | 75700 | 预扣风险担保金 | 阜阳市巨力帮建筑劳务有限公司 开户行：农业银行阜阳腾达支行 账号：12014201040016261 | 1000000
[8 empty] | 项目智能印章2018.10.15-2019.5.15，7*1000-1000（已交）=6000 | [5 empty] | 安徽隆茂工程材料有限公司 开户行：建设银行临泉支行 账号：34050171120800000757 | 129122.89
5 | 日期: 2019-08-19; 账户: 徽行; 周转金: 20877.11; 户名: 安徽隆茂工程材料有限公司 开户行：建设银行临泉支行 账号：34050171120800000757; 金额: 20877.11
7569707
合计 |  | - | 20877.11 | 7342615.79 | - | 7342615.79 | - | 151395.038 | 114100 | 14300 | - | 75700 | - | - | 7007997.862 |  | 1493305.1
本次结算 支付明细 | 账户: 应支付金额; 日期: 20877.11; 金额: 实际支付金额; 备注: 小写; 金额: 0 | 7007997.862 | 29866.102
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [5 empty] | 大写 | 零元整
申请部门 意见 | 账户: 制表：朱敏; 金额: 项目管理 意见
财务初审 意见 | 金额: 财务审核 意见
质安初审 意见 | 金额: 质安稽查 意见
总经理审批 | 金额: 董事长审批

## 6
工程款支付证书
工程名称 |  | 临泉县2018年贫困村村内道路建设项目（迎仙镇）01标 | [9 empty] | ERP编号 | 9574 | 档案 编号 | CD2018-026 |  |  |  | 鲍润青 | 150日历天 | 阜阳市 临泉县迎仙镇 | 阜阳办事处丁军召18269807966 | 常 昊13956756308 | 中 标
合同金额 |  | 7595503 |  |  | 中标 日期 | 2018.5.2 |  | 已 供 工程资料 | 中标通知书、施工合同、内部承包协议原件、审计原件、竣工证书 |  |  |  | 合肥 | 责任 单位 | 施迎东
决算金额 |  | 7569707 |  |  | 竣工 日期 | 2019-01-03 |  |  | 章已注销、费用已结清 |  |  |  |  | 责任人 | 李玉龙13956579501
序号 | 工程款到账 |  |  |  | 开票情况 |  | 管理费2% |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 周转金 | 工程款金额 | 日期 | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额
1 | 2018-09-12 | 中 |  | 2270000 | 2018-08-20 | 2270000 | 2% | 45400 | 33019 | 8000 |  |  |  | 材料 | 2083581
[7 empty] | 注：代扣1.6%企税33019元； 建造师占用费：5个月*1500； 2018.8.15开具外经证500元。 | [6 empty] | 李玉龙（代材） | 100000
2 | 2018-10-22 | 中 |  | 1520000 | 2018.10.12 | 1520000 | 2% | 30400 | 22110 | 300 |  |  |  | 材料 | 26171
| 代扣1.6%企税22110元，2018年5月10日合同打印10本300元。 | [12 empty] | 10月材料 | 1441019
3 | 2018-12-06 | 中 |  | 20800 | 2018-12-05 | 20800 | 2% | 416 | 33447 |  |  |  |  | 材料 | 2207226.862
| 2019-01-16 | 中 |  | 2265601.9 | 2018-12-05 | 2278650.9 | 2% | 45312.038
4 | 2019-08-14 | 中 |  | 1266213.89 | 2019-07-18 | 1253164.89 | 2% | 29867 | 25524 | 6000 |  | 75700 | 预扣风险担保金 | 阜阳市巨力帮建筑劳务有限公司 开户行：农业银行阜阳腾达支行 账号：12014201040016261 | 1000000
[8 empty] | 项目智能印章2018.10.15-2019.5.15，7*1000-1000（已交）=6000 | [5 empty] | 安徽隆茂工程材料有限公司 开户行：建设银行临泉支行 账号：34050171120800000757 | 129122.89
5 | 日期: 2019-08-19; 账户: 徽行; 周转金: 20877.11; 户名: 安徽隆茂工程材料有限公司 开户行：建设银行临泉支行 账号：34050171120800000757; 金额: 20877.11 | 25324.2778 |  | 282614
6 | 2020-01-19 | 中 |  | 227091 | 2020-01-06 | 227091.21 |  | 已收齐 | 19677 | 700 |  | -75700 | 退风险保证金 | 临泉县永亿建材经销部 | 186302.14 | 151394.14
| 金额: 2019-12-23外经证办理500元，转账费200元; 户名: 李玉龙（代材）; 金额: 20877.11 |  |  | 75434.75
| 户名: 李玉龙（退税）; 金额: 75234.75 | 19677
7569707
合计 |  | - | 20877.11 | 7569706.79 | - | 7569707 | - | 151395.038 | 133777 | 15000 | - | 0 | - | - | 7290411.862 | 75234.75 | 75700
本次结算 支付明细 | 账户: 应支付金额; 日期: 282414; 金额: 实际支付金额; 备注: 小写; 金额: 0 | 186302.14 | 227091
| 账户: 已支付金额; 日期: 0; 备注: 大写; 金额: 零元整 | 20877.11 |  | 302791
申请部门 意见 | 账户: 制表：朱敏; 金额: 项目管理 意见 | 19677
财务初审 意见 | 金额: 财务审核 意见 | 700
质安初审 意见 | 金额: 质安稽查 意见
总经理审批 | 金额: 董事长审批