## 第1次
工程款支付证书
工程名称 |  | 县道骑河路骑虎至古耳段路面改造工程 |  |  |  |  | 建设单位 |  | 仁寿县鑫诚建设开发有限公司 |  |  |  | ERP编号 |  | 9679 | 档案编号 |  | CD2018-027
合同金额 |  | 64372010 |  |  | 中标时间 | 2018.5.11 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同 |  |  |  | 保存地址 |  | 庐江 | 责任单位 |  | 西部大区-四川
决算金额 |  | 69057620 |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 有 |  |  |  | 施工人 |  | 李俊强15283780606 | 区域责任人 | 刘中柱 | 省办负责人 | 吴庆全
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 到款情况 日期: 2018-12-19; 到款情况 工程款金额: 8000000; 到款情况 到款银行: 工行; 到款情况 到款账户: 2313398139100162826; 暂列金 比例: 0.5%; 暂列金 金额: 40000; 预留款 金额: 1700000; 预留款 备注: 成本票提供不足，预留17000000元，余款支付
| 2018-12-24 | 11156640 |  | 工行 | 2313398139100162826 |  | 0.5% | 55784 |  | 759823 |  |  | 101475
2 | 2019-01-17 | 10683026 |  | 工行 | 2313398139100162826 |  | 0.5% | 53416 |  | 835183 | 3100 | 孙建报销招待费2600及外经证500元。税金及其他费用已交 | -1801475 | 退还暂扣费用
| 2019-05-05 | 6918470 |  | 工行 | 2313398139100162826 |  | 0.5% | 34593 |  | 41893 |  | 费用已交
3 | 到款情况 日期: 2019-07-11; 到款情况 工程款金额: 3000000; 到款情况 到款银行: 工行; 到款情况 到款账户: 2313398139100162826; 暂列金 比例: 0.5%; 暂列金 金额: 15000; 代缴税金 金额: 44371; 其他扣款 备注: 费用已交
4 | 到款情况 日期: 2019-08-29; 到款情况 工程款金额: 1000000; 到款情况 到款银行: 工行; 到款情况 到款账户: 2313398139100162826; 暂列金 比例: 0.5%; 暂列金 金额: 5000; 其他扣款 备注: 费用已交
5 | 到款情况 日期: 2019-10-15; 到款情况 工程款金额: 3327765; 到款情况 到款银行: 工行; 到款情况 到款账户: 2313398139100162826; 暂列金 比例: 0.5%; 暂列金 金额: 16638.9; 其他扣款 备注: 费用已交
| 前期代打 |  | 13769878.25 | 中行 | 2313398139100162826 |  |  | -220431.9 | 累计付款 | -1681270 | -3100
|  |  | -9700000 | 工行 | 2313398139100162826
6 | 到款情况 日期: 2019-05-28; 到款情况 到款银行: 工行（材料款退回）; 到款情况 到款账户: 2313398139100162826; 成本票 供货单位: 前期累计支付 | 48150709.06
7 | 到款情况 日期: 2020-01-20; 到款情况 周转金金额: 2000000; 到款情况 到款银行: 公司借款（已预交一个月利息）; 成本票 供货单位: 乐山市和盛建设工程有限公司 | 2000000
8 | 到款情况 日期: 2020-01-22; 到款情况 工程款金额: 22899990; 到款情况 到款银行: 工行; 到款情况 到款账户: 2313398139100162826; 暂列金 比例: 0.5%; 暂列金 金额: 114500; 代缴税金 金额: 564816; 其他扣款 金额: 2000000; 其他扣款 备注: 1.20日借款扣除
[8 empty] | -114500 | 合作人已转 |  | 500 | 外经证费用
9 | 到款情况 日期: 2020-01-21; 其他扣款 金额: -500; 其他扣款 备注: 合作人已转; 成本票 供货单位: 四川畅仪能工程测试技术有限责任公司 | 120000
10 | 到款情况 日期: 2020-01-21; 成本票 供货单位: 成都富升美佳商贸有限公司 | 300600
11 | 到款情况 日期: 2020-01-21; 成本票 供货单位: 仁寿县富加镇勇刚建材经营部 | 1246000
12 | 到款情况 日期: 2020-01-21; 成本票 供货单位: 乐山市和盛建设工程有限公司 | 879818
13 | 到款情况 日期: 2020-01-21; 成本票 供货单位: 仁寿县康隆建材有限公司 | 301600
14 | 到款情况 日期: 2020-01-21; 成本票 供货单位: 四川春吉建筑劳务有限公司 | 9126286
15 | 到款情况 日期: 2020-03-10; 成本票 供货单位: 仁寿县康隆建材有限公司 | 2714400
16 | 到款情况 日期: 2020-03-16; 到款情况 周转金金额: -4069878.25; 到款情况 到款银行: 建行（退还周转金）; 到款情况 到款账户: 6217003810051284365; 其他扣款 备注: 划扣增值税及附加、水利金427416元至基本户; 成本票 供货单位: 章罗燕
17 | 到款情况 日期: 2020-03-25; 成本票 供货单位: 李俊强 | 1485666.08
合计 | 到款情况 工程款金额: 66985891; 到款情况 周转金金额: 2000000; 暂列金 比例: -; 暂列金 金额: 0; 代缴税金 金额: 564816; 其他扣款 金额: 2000000; 其他扣款 备注: -; 预留款 金额: 0; 预留款 备注: -; 成本票 供货单位: - | 66325079.14 | 95995.86
本次结算、支付明细 | 到款情况 工程款金额: 应支付金额; 到款情况 到款账户: 4069878.25; 暂列金 比例: 本次支付金额; 其他扣款 备注: 小写; 预留款 金额: 1485666.08
|  | 已支付金额 |  |  | 4069878.25 | [6 empty] | 大写 | 肆佰零陆万玖仟捌佰柒拾捌元贰角伍分元
Note on K19: Administrator: 扣除税金
Note on D28: Administrator: 退前期垫付周转金

## 2
工程款支付证书
工程名称 |  | 县道骑河路骑虎至古耳段路面改造工程 |  |  |  |  | 建设单位 |  | 仁寿县鑫诚建设开发有限公司 |  |  |  | ERP编号 |  | 9679 | 档案编号 |  | CD2018-027
合同金额 |  | 64372010 |  |  | 中标时间 | 2018.5.11 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同、内部承包协议、交竣工、审计 |  |  |  | 保存地址 |  | 庐江 | 责任单位 |  | 西部大区-四川
决算金额 |  | 69057620 |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 有 |  |  |  | 施工人 |  | 李俊强15283780606 | 区域责任人 | 刘中柱 | 省办负责人 | 吴庆全
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 到款情况 日期: 2018-12-19; 到款情况 工程款金额: 8000000; 到款情况 到款银行: 工行; 到款情况 到款账户: 2313398139100162826; 暂列金 比例: 0.5%; 暂列金 金额: 40000; 预留款 金额: 1700000; 预留款 备注: 成本票提供不足，预留17000000元，余款支付
| 2018-12-24 | 11156640 |  | 工行 | 2313398139100162826 |  | 0.5% | 55784 |  | 759823 |  |  | 101475
2 | 2019-01-17 | 10683026 |  | 工行 | 2313398139100162826 |  | 0.5% | 53416 |  | 835183 | 3100 | 孙建报销招待费2600及外经证500元。税金及其他费用已交 | -1801475 | 退还暂扣费用
| 2019-05-05 | 6918470 |  | 工行 | 2313398139100162826 |  | 0.5% | 34593 |  | 41893 |  | 费用已交
3 | 到款情况 日期: 2019-07-11; 到款情况 工程款金额: 3000000; 到款情况 到款银行: 工行; 到款情况 到款账户: 2313398139100162826; 暂列金 比例: 0.5%; 暂列金 金额: 15000; 代缴税金 金额: 44371; 其他扣款 备注: 费用已交
4 | 到款情况 日期: 2019-08-29; 到款情况 工程款金额: 1000000; 到款情况 到款银行: 工行; 到款情况 到款账户: 2313398139100162826; 暂列金 比例: 0.5%; 暂列金 金额: 5000; 其他扣款 备注: 费用已交
5 | 到款情况 日期: 2019-10-15; 到款情况 工程款金额: 3327765; 到款情况 到款银行: 工行; 到款情况 到款账户: 2313398139100162826; 暂列金 比例: 0.5%; 暂列金 金额: 16638.9; 其他扣款 备注: 费用已交
| 前期代打 |  | 13769878.25 | 中行 | 2313398139100162826 |  |  | -220431.9 | 累计付款 | -1681270 | -3100
|  |  | -9700000 | 工行 | 2313398139100162826
6 | 到款情况 日期: 2019-05-28; 到款情况 到款银行: 工行（材料款退回）; 到款情况 到款账户: 2313398139100162826; 成本票 供货单位: 前期累计支付 | 48150709.06
7 | 到款情况 日期: 2020-01-20; 到款情况 周转金金额: 2000000; 到款情况 到款银行: 公司借款（已预交一个月利息）; 成本票 供货单位: 乐山市和盛建设工程有限公司 | 2000000
8 | 到款情况 日期: 2020-01-22; 到款情况 工程款金额: 22899990; 到款情况 到款银行: 工行; 到款情况 到款账户: 2313398139100162826; 暂列金 比例: 0.5%; 暂列金 金额: 114500; 代缴税金 金额: 564816; 其他扣款 金额: 2000000; 其他扣款 备注: 1.20日借款扣除
[8 empty] | -114500 | 合作人已转 |  | 500 | 外经证费用
9 | 到款情况 日期: 2020-01-21; 其他扣款 金额: -500; 其他扣款 备注: 合作人已转; 成本票 供货单位: 四川畅仪能工程测试技术有限责任公司 | 120000
10 | 到款情况 日期: 2020-01-21; 成本票 供货单位: 成都富升美佳商贸有限公司 | 300600
11 | 到款情况 日期: 2020-01-21; 成本票 供货单位: 仁寿县富加镇勇刚建材经营部 | 1246000
12 | 到款情况 日期: 2020-01-21; 成本票 供货单位: 乐山市和盛建设工程有限公司 | 879818
13 | 到款情况 日期: 2020-01-21; 成本票 供货单位: 仁寿县康隆建材有限公司 | 301600
14 | 到款情况 日期: 2020-01-21; 成本票 供货单位: 四川春吉建筑劳务有限公司 | 9126286
15 | 到款情况 日期: 2020-03-10; 成本票 供货单位: 仁寿县康隆建材有限公司 | 2714400
16 | 到款情况 日期: 2020-03-16; 到款情况 周转金金额: -4069878.25; 到款情况 到款银行: 建行（退还周转金）; 到款情况 到款账户: 6217003810051284365; 其他扣款 备注: 划扣增值税及附加、水利金427416元至基本户; 成本票 供货单位: 章罗燕
17 | 到款情况 日期: 2020-03-25; 成本票 供货单位: 李俊强 | 1485666.08
18 | 到款情况 日期: 2021-08-10; 到款情况 工程款金额: 2071729; 到款情况 周转金金额: -2000000; 暂列金 比例: 0.5%; 暂列金 金额: 10356.2; 代缴税金 金额: 162583.2
[10 empty] | -5214.54 | 合作人转公司
合计 | 到款情况 工程款金额: 69057620; 到款情况 周转金金额: 0; 暂列金 比例: -; 暂列金 金额: 10356.2; 代缴税金 金额: 722184.66; 其他扣款 金额: 2000000; 其他扣款 备注: -; 预留款 金额: 0; 预留款 备注: -; 成本票 供货单位: - | 66325079.14 | 0
本次结算、支付明细 | 到款情况 工程款金额: 应支付金额; 到款情况 到款账户: 2000000; 暂列金 比例: 本次支付金额; 其他扣款 备注: 小写; 预留款 金额: 2000000
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [6 empty] | 大写 | 2000000
Note on K19: Administrator: 扣除税金
Note on D28: Administrator: 退前期垫付周转金

## 9679 县道骑河路骑虎至古耳段路面改造工程-1
分、子公司 专户 工程款支付证书
工程名称 |  | 县道骑河路骑虎至古耳段路面改造工程 | [5 empty] | ERP编号 | 9679 | 档案编号 | CD2018-027
合同金额 |  | 64372010 |  | 中标日期 | 2018.5.11 | 已供 工程资料 | 中标通知书、合同、项目投资协议 |  | 庐江 | 责任单位 | 四川公司吴庆全18681352577
决算金额 |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  |  | 合肥 | 责任人 | 李俊强15283780606
序号 | 工程款到账 |  |  | 工程收费结算（应收） |  |  |  | 工程费用收取（已收） |  | 剩余可供分配金额
| 日期 | 账户 | 金额 | 管理费0.5% | 项目费用 | 费用备注 | 合计 | 日期 | 金额 | 预留金额 | 可支付金额
| 2018-12-19 | 专户 | 8000000 | 40000 |  |  | 40000 |  | 40000 | 1700000 | 6300000
1、成本票提供不足，预留17000000元，余款支付
本次
2 | 2018-12-24 | 专户 | 11156640 | 55784 | 759823 |  | 55784 | 2018-12-24 | 57832 | -1700000 | 11995342
101475
退之前预留金1700000元；1、暂扣企税101475元；2、暂扣水利基金10450元，暂扣增值税及附加470730元，暂扣企税（1.6%）278643元。
本次
3 | 2019-01-17 | 专户 | 10683026 | 53416 | -759823 | 退 | 838283 | 2019-01-21 | 838283 | 退 | 11544324
[5 empty] | 3100 |  |  |  |  | -101475
-3100
[5 empty] | 585671 | 补交12月14日税金费
-585671
[5 empty] | -196096 | 交1月14日税金费
196096
1、退18年12月24日暂扣企税101475元、暂扣项目管理费用759823元；2、应交2018年6月19日孙健报销招待费2600元，应交2018年11月15日办理外经证费用500元；3、应补交18年12月24日水利基金10450元，增值税及附加470730元，企税（0.6%）104491元；4、交19年1月14日水利基金5828元，增值税及附加131996元，企税（0.6%）58272元。以上应交费用都以交公司曹飞燕账户。
本次
4 | 2019-05-05 | 专户 | 6918470 | 34593 | 41893 |  | 76486 | 2019-05-05 | 76486 |  | 6918470
|  |  |  | -34593 | -41893
1、应收管理费34593元；2、应收企税（0.6%）38084元，应收水利基金3809元；以上费用都已交公司曹飞燕账户。
本次
5 | 2019-07-11 | 专户 | 3000000 | 15000 | 44371 |  | 59371 |  |  |  | 3000000
|  |  |  | -15000 | -44371
1、应收管理费15000元；2、应收企税（0.6%）40337元，应收水利基金4034元；以上费用都已交公司孙圣超账户。
合计 |  | - | 39758136 | 149200 | 0 | - | 1069924 | - | 1012601 | 0 | 39758136
本次结算 金额 |  | 大写 | 叁佰万元整 |  |  |  |  | 小写 | 3000000
申请部门 意见 | [7 empty] | 项目管理 意见 | 孙总、朱总已同意支付（附表背面截图）。
财务初审 意见 | [7 empty] | 财务审核 意见
质安初审 意见 | [7 empty] | 质安稽查 意见
总经理审批 | [7 empty] | 董事长审批