## NEW
合作工程款支付证书
工程名称 |  | 铜陵市长江西路、金岭路、白云路及隆门路道路交通标志标线工程 | [6 empty] | 否 | 营改增 项目 | 档案编号
合同金额 |  | 1587586.33 |  |  |  | 签订日期 | 2013.12.25 |  |  |  | 合作单位 |  | 胡煦林
决算金额 | [5 empty] | 竣工日期 |  |  |  |  | ERP编号 |  | 9713
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 成本发票 | 扣管理费 |  | 代扣税金 |  | 其他扣款 |  | 支付金额(元)
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 金额 | 比例 | 金额 | 税率 | 金额 | 金额 | 备注
1 | 16.2.4 |  | 334425 |  | 334425 | / | 0% | 34425 | 0% | 0 |  |  | 300000
本次
2 | 18.4.26 | 中 | 96000 | 18.3.29 | 96000 | 94080 | 2% | 1920 | 0% | 0 |  |  | 94080
3
4
5
6
7
8
9
合计 |  | - | 430425 | - | 430425 | 94080 | - | 36345 | - | 0 | 0 | - | 394080
本次支付 金额 | 账户: 小写; 金额: 94080; 比例: 支付账号; 税率: 铜陵市中通交通设施工程有限责任公司
|  | 大写 | 玖万肆仟零捌拾元整 | [5 empty] | 徽商银行铜陵开发区支行 1990901021000231571
申请部门 意见 | 账户: 中标通知书，合同 资料齐全
项目管理 意见
财务审核 意见
质安稽查 意见
总经理审批
董事长审批