## 第2次
工程款支付证书
工程名称 |  | 通邮路（龙湖路-善水路）及丽水街（南湖路-环湖西路）道路交通工程 |  |  |  |  | 建设单位 |  | 蚌埠恒泰建设发展有限公司 |  |  |  | ERP编号 |  | 9760 | 档案编号
合同金额 |  | 3127929 |  |  | 中标时间 | 2018.5.30 | 已提供工程资料 |  | 合同 中标通知书 竣工验收报告 审计报告 |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 第十大区安徽省
决算金额 |  | 2749523.84 |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  | 施工人 |  | 孙容 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 到款情况 日期: 19.9.11; 到款情况 工程款金额: 1610639.36; 到款情况 到款银行: 中国银行庐江支行; 到款情况 到款账户: 175 202 745 165; 到款情况 完成进度: 80%; 暂列金 比例: 5%; 暂列金 金额: 80531.968; 代缴税金 金额: 33878.1 | 1496229.292 | 0
本次
2 | 2022-01-29 | 1056300 |  | 中国银行蜀山支行 | 175 257 190 682 | 100 | 5% | 56944.22 | 扣至审计价 | 22605.79 | 150 | 手续费 |  |  | 安徽潇然建设工程有限公司 |  |  | 950000
| 成本票 供货单位: 王玲子 | 26599.99
3
4
合计 | 到款情况 工程款金额: 2666939.36; 到款情况 周转金金额: 0; 暂列金 比例: -; 暂列金 金额: 137476.188; 代缴税金 金额: 56483.89; 其他扣款 金额: 150; 其他扣款 备注: -; 预留款 金额: 0; 预留款 备注: -; 成本票 供货单位: - | 2472829.282 | 1.8917e-10
本次结算、支付明细 | 到款情况 工程款金额: 应支付金额; 到款情况 到款账户: 976599.99; 暂列金 比例: 本次支付金额; 其他扣款 备注: 小写; 预留款 金额: 976599.99
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [6 empty] | 大写 | 玖拾柒万陆仟伍佰玖拾玖元玖角玖分

## 第1次 (2)
工程款支付证书
工程名称 |  | 通邮路（龙湖路-善水路）及丽水街（南湖路-环湖西路）道路交通工程 |  |  |  |  | 建设单位 |  | 蚌埠恒泰建设发展有限公司 |  |  |  | ERP编号 |  | 9760 | 档案编号
合同金额 |  | 3127929 |  |  | 中标时间 | 2018.5.30 | 已提供工程资料 |  | 合同 中标通知书 |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 第十大区安徽省
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  | 施工人 |  | 孙容 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 到款情况 日期: 19.9.11; 到款情况 工程款金额: 1610639.36; 到款情况 到款银行: 中国银行庐江支行; 到款情况 到款账户: 175 202 745 165; 到款情况 完成进度: 80%; 暂列金 比例: 5%; 暂列金 金额: 80531.968; 代缴税金 金额: 33878.1 | 1496229.292 | 0
2
3
4
合计 | 到款情况 工程款金额: 1610639.36; 到款情况 周转金金额: 0; 暂列金 比例: -; 暂列金 金额: 80531.968; 代缴税金 金额: 33878.1; 其他扣款 金额: 0; 其他扣款 备注: -; 预留款 金额: 0; 预留款 备注: -; 成本票 供货单位: - | 1496229.292 | 1.9645e-10
本次结算、支付明细 | 到款情况 工程款金额: 应支付金额; 到款情况 到款账户: 1496229.292; 暂列金 比例: 本次支付金额; 其他扣款 备注: 小写; 预留款 金额: 1496229.292
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [6 empty] | 大写 | 壹佰肆拾玖万陆仟贰佰贰拾玖元贰角玖分