## 第2次
工程款支付证书
工程名称 |  | 颍上县2018年农村公路组组通工程（二期）施工（四十五标段） |  |  |  |  | 建设单位 |  | 颍上县县乡公路管理所 |  |  |  | ERP编号 |  | 9887 | 档案编号 |  | CD2018-042
合同金额 |  | 10682290.6 |  |  | 中标时间 | 2018.6.20 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同及内部承包协议（审批中）原件 |  |  |  | 保存地址 |  | 庐江 | 责任单位 |  | 第十大区安徽省
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  | 施工人 |  | 吴 俊13696677563 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 到款情况 日期: 2019-01-09; 到款情况 工程款金额: 3234100; 到款情况 到款银行: 中行; 到款情况 到款账户: 175202745165; 暂列金 比例: 2%; 暂列金 金额: 64682; 代缴税金 金额: 81363; 其他扣款 金额: 5000; 其他扣款 备注: 建造师暂用费1500/月，工期90天，12月5日外经证办理500元; 成本票 供货单位: 退吴俊 | 950000
| 成本票 供货单位: 1-21材料 | 1500000
633055 | bar: 成本票 供货单位
2 | 到款情况 日期: 2019-05-29; 到款情况 工程款金额: 2153800; 到款情况 到款银行: 中行; 到款情况 到款账户: 175202745165; 暂列金 比例: 2%; 暂列金 金额: 43076; 代缴税金 金额: 11856; 成本票 供货单位: 材料 | 2098868
3 | 到款情况 日期: 2019-08-12; 到款情况 周转金金额: 200000; 到款情况 到款银行: 徽行; 到款情况 到款账户: 1020501021000416507; 成本票 供货单位: 淮南舜岳水泥有限责任公司 | 400000
| 2019-08-12 |  | 200000 | 徽行 | 1020501021000416507
4 | 到款情况 日期: 2019-09-16; 到款情况 周转金金额: 200000; 到款情况 到款银行: 徽行; 到款情况 到款账户: 1020501021000416507; 成本票 供货单位: 淮南市八公山水泥厂 开户行：淮南农行八公山支行 账号：12606001040002210; 成本票 合同额: 2545000 | 200000
5 | 到款情况 日期: 2019-11-07; 到款情况 周转金金额: 200000; 到款情况 到款银行: 徽行; 到款情况 到款账户: 1020501021000416507; 成本票 供货单位: 淮南市八公山水泥厂-水泥款 开户行：淮南农行八公山支行 账号：12606001040002210; 成本票 合同额: 2545000 | 200000
合计 | 到款情况 工程款金额: 5387900; 到款情况 周转金金额: 800000; 暂列金 比例: -; 暂列金 金额: 107758; 代缴税金 金额: 93219; 其他扣款 金额: 5000; 其他扣款 备注: -; 预留款 金额: 0; 预留款 备注: -; 成本票 供货单位: - | 5981923 | 0
本次结算、支付明细 | 到款情况 工程款金额: 应支付金额; 到款情况 到款账户: 200000; 暂列金 比例: 本次支付金额; 其他扣款 备注: 小写; 预留款 金额: 200000
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [6 empty] | 大写 | 贰拾万元整

## 第3次
工程款支付证书
工程名称 |  | 颍上县2018年农村公路组组通工程（二期）施工（四十五标段） |  |  |  |  | 建设单位 |  | 颍上县县乡公路管理所 |  |  |  | ERP编号 |  | 9887 | 档案编号 |  | CD2018-042
合同金额 |  | 10682290.6 |  |  | 中标时间 | 2018.6.20 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同及内部承包协议原件、竣工报告 |  |  |  | 保存地址 |  | 庐江 | 责任单位 |  | 第十大区安徽省
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  | 施工人 |  | 吴 俊13696677563 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 到款情况 日期: 2019-01-09; 到款情况 工程款金额: 3234100; 到款情况 到款银行: 中行; 到款情况 到款账户: 175202745165; 暂列金 比例: 2%; 暂列金 金额: 64682; 代缴税金 金额: 81363; 其他扣款 金额: 5000; 其他扣款 备注: 建造师暂用费1500/月，工期90天，12月5日外经证办理500元; 成本票 供货单位: 退吴俊 | 950000
| 成本票 供货单位: 1-21材料 | 1500000
633055 | bar: 成本票 供货单位
2 | 到款情况 日期: 2019-05-29; 到款情况 工程款金额: 2153800; 到款情况 到款银行: 中行; 到款情况 到款账户: 175202745165; 暂列金 比例: 2%; 暂列金 金额: 43076; 代缴税金 金额: 11856; 成本票 供货单位: 材料 | 2098868
3 | 到款情况 日期: 2019-08-12; 到款情况 周转金金额: 200000; 到款情况 到款银行: 徽行; 到款情况 到款账户: 1020501021000416507; 成本票 供货单位: 淮南舜岳水泥有限责任公司 | 400000
| 2019-08-12 |  | 200000 | 徽行 | 1020501021000416507
4 | 到款情况 日期: 2019-09-16; 到款情况 周转金金额: 200000; 到款情况 到款银行: 徽行; 到款情况 到款账户: 1020501021000416507; 成本票 供货单位: 淮南市八公山水泥厂 开户行：淮南农行八公山支行 账号：12606001040002210; 成本票 合同额: 2545000 | 200000
5 | 到款情况 日期: 2019-11-07; 到款情况 周转金金额: 200000; 到款情况 到款银行: 徽行; 到款情况 到款账户: 1020501021000416507; 成本票 供货单位: 淮南市八公山水泥厂-水泥款 开户行：淮南农行八公山支行 账号：12606001040002210; 成本票 合同额: 2545000 | 200000
6 | 2020-01-17 | 1940000 |  | 中行 | 175202745165 |  | 2% | 105888 | 管理费全部扣除 | 11640 | 300 | 转账费 |  |  | 吴俊-退周转金 开户行：中国工商银行颍上支行 账号：6222 0813 1100 1540 787 |  |  | 1697172
| 成本票 供货单位: 淮南舜岳水泥有限责任公司-水泥 开户行：建行蔡家岗支行 账号：3400 1635 1080 5300 1069; 成本票 合同额: 1025000; 成本票 成本票额: 900000 | 125000
合计 | 到款情况 工程款金额: 7327900; 到款情况 周转金金额: 800000; 暂列金 比例: -; 暂列金 金额: 213646; 代缴税金 金额: 104859; 其他扣款 金额: 5300; 其他扣款 备注: -; 预留款 金额: 0; 预留款 备注: -; 成本票 供货单位: - | 7804095 | 0
本次结算、支付明细 | 到款情况 工程款金额: 应支付金额; 到款情况 到款账户: 1822172; 暂列金 比例: 本次支付金额; 其他扣款 备注: 小写; 预留款 金额: 1822172
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [6 empty] | 大写 | 壹佰捌拾贰万贰仟壹佰柒拾贰元整
5294390.6
105887.812

## 2-1
工程款支付证书
工程名称 |  | 颍上县2018年农村公路组组通工程（二期）施工（四十五标段） |  |  |  |  | 建设单位 |  | 颍上县县乡公路管理所 |  |  |  | ERP编号 |  | 9887 | 档案编号 |  | CD2018-042
合同金额 |  | 10682290.6 |  |  | 中标时间 | 2018.6.20 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同及内部承包协议原件、竣工报告 |  |  |  | 保存地址 |  | 庐江 | 责任单位 |  | 第十大区安徽省
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  | 施工人 |  | 吴 俊13696677563 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 到款情况 日期: 2019-01-09; 到款情况 工程款金额: 3234100; 到款情况 到款银行: 中行; 到款情况 到款账户: 175202745165; 暂列金 比例: 2%; 暂列金 金额: 64682; 代缴税金 金额: 81363; 其他扣款 金额: 5000; 其他扣款 备注: 建造师暂用费1500/月，工期90天，12月5日外经证办理500元; 成本票 供货单位: 退吴俊 | 950000
| 成本票 供货单位: 1-21材料 | 1500000
633055 | bar: 成本票 供货单位
2 | 到款情况 日期: 2019-05-29; 到款情况 工程款金额: 2153800; 到款情况 到款银行: 中行; 到款情况 到款账户: 175202745165; 暂列金 比例: 2%; 暂列金 金额: 43076; 代缴税金 金额: 11856; 成本票 供货单位: 材料 | 2098868
3 | 到款情况 日期: 2019-08-12; 到款情况 周转金金额: 200000; 到款情况 到款银行: 徽行; 到款情况 到款账户: 1020501021000416507; 成本票 供货单位: 淮南舜岳水泥有限责任公司 | 400000
| 2019-08-12 |  | 200000 | 徽行 | 1020501021000416507
4 | 到款情况 日期: 2019-09-16; 到款情况 周转金金额: 200000; 到款情况 到款银行: 徽行; 到款情况 到款账户: 1020501021000416507; 成本票 供货单位: 淮南市八公山水泥厂 开户行：淮南农行八公山支行 账号：12606001040002210; 成本票 合同额: 2545000 | 200000
5 | 到款情况 日期: 2019-11-07; 到款情况 周转金金额: 200000; 到款情况 到款银行: 徽行; 到款情况 到款账户: 1020501021000416507; 成本票 供货单位: 淮南市八公山水泥厂-水泥款 开户行：淮南农行八公山支行 账号：12606001040002210; 成本票 合同额: 2545000 | 200000
6 | 2020-01-17 | 1940000 |  | 中行 | 175202745165 |  | 2% | 105888 | 管理费全部扣除 | 11640 | 300 | 转账费 |  |  | 吴俊-退周转金 开户行：中国工商银行颍上支行 账号：6222 0813 1100 1540 787 |  |  | 1697172
| 成本票 供货单位: 淮南舜岳水泥有限责任公司-水泥 开户行：建行蔡家岗支行 账号：3400 1635 1080 5300 1069; 成本票 合同额: 1025000; 成本票 成本票额: 900000 | 125000
7 | 到款情况 日期: 2020-06-01; 到款情况 周转金金额: 842000; 到款情况 到款银行: 中行; 到款情况 到款账户: 175202745165; 其他扣款 备注: 转账费待下次到款扣; 成本票 供货单位: 颍上县创亿建材销售有限公司-水泥款 开户行：中国建设银行颍上支行 账号：3400 1711 8080 5300 6594; 成本票 合同额: 842000 | 842000
合计 | 到款情况 工程款金额: 7327900; 到款情况 周转金金额: 1642000; 暂列金 比例: -; 暂列金 金额: 213646; 代缴税金 金额: 104859; 其他扣款 金额: 5300; 其他扣款 备注: -; 预留款 金额: 0; 预留款 备注: -; 成本票 供货单位: - | 8646095 | 0
本次结算、支付明细 | 到款情况 工程款金额: 应支付金额; 到款情况 到款账户: 842000; 暂列金 比例: 本次支付金额; 其他扣款 备注: 小写; 预留款 金额: 842000
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [6 empty] | 大写 | 捌拾肆万贰仟元整
5294390.6
105887.812

## 第4次
工程款支付证书
工程名称 |  | 颍上县2018年农村公路组组通工程（二期）施工（四十五标段） |  |  |  |  | 建设单位 |  | 颍上县县乡公路管理所 |  |  |  | ERP编号 |  | 9887 | 档案编号 |  | CD2018-042
合同金额 |  | 10682290.6 |  |  | 中标时间 | 2018.6.20 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同及内部承包协议原件、竣工报告、审计原件、不领章承诺书、终结结算承诺书 |  |  |  | 保存地址 |  | 庐江 | 责任单位 |  | 第十大区安徽省
决算金额 |  | 10623273.91 |  |  | 决算时间 | 2020.1.20 | 项目部印章 |  | 有、已办理销章 |  |  |  | 施工人 |  | 吴 俊13696677563 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
| 到款情况 周转金金额: 100000; 到款情况 到款银行: 徽行; 到款情况 到款账户: 1020501021000416507; 成本票 供货单位: 淮南市八公山水泥厂 | 100000
| 到款情况 周转金金额: 550000; 到款情况 到款银行: 徽行; 到款情况 到款账户: 1020501021000416507; 成本票 供货单位: 淮南市八公山水泥厂 | 550000
| 到款情况 周转金金额: 300000; 到款情况 到款银行: 徽行; 到款情况 到款账户: 1020501021000416507; 成本票 供货单位: 淮南舜岳水泥有限责任公司 | 300000
1 | 到款情况 日期: 2019-01-09; 到款情况 工程款金额: 3234100; 到款情况 到款银行: 中行; 到款情况 到款账户: 175202745165; 暂列金 比例: 2%; 暂列金 金额: 64682; 代缴税金 金额: 81363; 其他扣款 金额: 5000; 其他扣款 备注: 建造师暂用费1500/月，工期90天，12月5日外经证办理500元; 成本票 供货单位: 1-21材料-坤恒 | 1500000
|  |  | -950000 | 吴俊工行颍上支行
|  |  | -633055 | 吴俊工行颍上支行
| 到款情况 日期: 2019-03-22; 到款情况 周转金金额: 500000; 到款情况 到款银行: 徽行; 到款情况 到款账户: 1020501021000416507; 成本票 供货单位: 淮南舜岳水泥有限责任公司 | 500000
| 到款情况 日期: 2019-03-26; 到款情况 周转金金额: 253000; 到款情况 到款银行: 徽行; 到款情况 到款账户: 1020501021000416507; 成本票 供货单位: 淮南市八公山水泥厂 | 253000
| 到款情况 日期: 2019-04-11; 到款情况 周转金金额: 400000; 到款情况 到款银行: 徽行; 到款情况 到款账户: 1020501021000416507; 成本票 供货单位: 淮南市八公山水泥厂 | 400000
2 | 到款情况 日期: 2019-05-29; 到款情况 工程款金额: 2153800; 到款情况 到款银行: 中行; 到款情况 到款账户: 175202745165; 暂列金 比例: 2%; 暂列金 金额: 43076; 代缴税金 金额: 11856; 成本票 供货单位: 材料-顺一、坤恒 | 2098868
| 到款情况 日期: 2019-06-13; 到款情况 周转金金额: 600000; 到款情况 到款银行: 徽行; 到款情况 到款账户: 1020501021000416507; 成本票 供货单位: 安徽顺一商贸有限公司 | 600000
3 | 到款情况 日期: 2019-08-12; 到款情况 周转金金额: 200000; 到款情况 到款银行: 徽行; 到款情况 到款账户: 1020501021000416507; 成本票 供货单位: 淮南舜岳水泥有限责任公司 | 400000
| 2019-08-12 |  | 200000 | 徽行 | 1020501021000416507
4 | 到款情况 日期: 2019-09-16; 到款情况 周转金金额: 200000; 到款情况 到款银行: 徽行; 到款情况 到款账户: 1020501021000416507; 成本票 供货单位: 淮南市八公山水泥厂 开户行：淮南农行八公山支行 账号：12606001040002210; 成本票 合同额: 2545000 | 200000
5 | 到款情况 日期: 2019-11-07; 到款情况 周转金金额: 200000; 到款情况 到款银行: 徽行; 到款情况 到款账户: 1020501021000416507; 成本票 供货单位: 淮南市八公山水泥厂-水泥款 开户行：淮南农行八公山支行 账号：12606001040002210; 成本票 合同额: 2545000 | 200000
6 | 到款情况 日期: 2020-01-17; 到款情况 工程款金额: 1940000; 到款情况 到款银行: 中行; 到款情况 到款账户: 175202745165; 暂列金 比例: 2%; 暂列金 金额: 105888; 暂列金 备注: 管理费全部扣除; 代缴税金 金额: 11640; 其他扣款 金额: 300; 其他扣款 备注: 转账费
| 到款情况 周转金金额: -1697172; 到款情况 到款银行: 吴俊工行颍上支行; 到款情况 到款账户: 6222 0813 1100 1540 787; 成本票 供货单位: 淮南舜岳水泥有限责任公司-水泥 开户行：建行蔡家岗支行 账号：3400 1635 1080 5300 1069; 成本票 合同额: 1025000; 成本票 成本票额: 900000 | 125000
7 | 到款情况 日期: 2020-06-01; 到款情况 周转金金额: 842000; 到款情况 到款银行: 中行; 到款情况 到款账户: 175202745165; 其他扣款 备注: 转账费待下次到款扣; 成本票 供货单位: 颍上县创亿建材销售有限公司-水泥款 开户行：中国建设银行颍上支行 账号：3400 1711 8080 5300 6594; 成本票 合同额: 842000 | 842000
8 | 2020-07-27 | 2975600 |  | 中行 | 175202745165 |  |  | 已收齐 |  | 40107.84 | 500 | 转账费 |  |  | 吴多友-碎石 开户行：农业银行颍上城关分理处 账号：6230 0522 2900 3067 0676 | 285000 | 285000 | 285000
| 到款情况 周转金金额: -910860.16; 到款情况 到款银行: 吴俊工行颍上支行; 到款情况 到款账户: 6222 0813 1100 1540 787; 其他扣款 金额: 500; 其他扣款 备注: 2019-11-7外经证; 成本票 供货单位: 吴俊-黄沙、碎石 开户行：工行颍上支行 账号：6222 0813 1100 1540 787; 成本票 合同额: 838632; 成本票 成本票额: 838632 | 838632
| 成本票 供货单位: 武中颍-碎石 开户行：农业银行颍上城北分理处 账号：6230 0522 2900 2605 7870; 成本票 合同额: 900000; 成本票 成本票额: 900000 | 900000
合计 | 到款情况 工程款金额: 10303500; 到款情况 周转金金额: 153912.84; 暂列金 比例: -; 暂列金 金额: 213646; 代缴税金 金额: 144966.84; 其他扣款 金额: 6300; 其他扣款 备注: -; 预留款 金额: 0; 预留款 备注: -; 成本票 供货单位: - | 10092500 | -1.4552e-10
本次结算、支付明细 | 到款情况 工程款金额: 应支付金额; 到款情况 到款账户: 2934492.16; 暂列金 比例: 本次支付金额; 其他扣款 备注: 小写; 预留款 金额: 2934492.16
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [6 empty] | 大写 | 贰佰玖拾叁万肆仟肆佰玖拾贰元壹角陆分
2831.4
[13 empty] | 17853.6 |  |  | 1749492.16
19422.84

## 5-1
工程款支付证书
工程名称 |  | 颍上县2018年农村公路组组通工程（二期）施工（四十五标段） |  |  |  |  | 建设单位 |  | 颍上县县乡公路管理所 |  |  |  | ERP编号 |  | 9887 | 档案编号 |  | CD2018-042
合同金额 |  | 10682290.6 |  |  | 中标时间 | 2018.6.20 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同及内部承包协议原件、竣工报告、审计原件、不领章承诺书、终结结算承诺书 |  |  |  | 保存地址 |  | 庐江 | 责任单位 |  | 第十大区安徽省
决算金额 |  | 10623273.91 |  |  | 决算时间 | 2020.1.20 | 项目部印章 |  | 有、已办理销章 |  |  |  | 施工人 |  | 吴 俊13696677563 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
| 到款情况 周转金金额: 100000; 到款情况 到款银行: 徽行; 到款情况 到款账户: 1020501021000416507; 成本票 供货单位: 淮南市八公山水泥厂 | 100000
| 到款情况 周转金金额: 550000; 到款情况 到款银行: 徽行; 到款情况 到款账户: 1020501021000416507; 成本票 供货单位: 淮南市八公山水泥厂 | 550000
| 到款情况 周转金金额: 300000; 到款情况 到款银行: 徽行; 到款情况 到款账户: 1020501021000416507; 成本票 供货单位: 淮南舜岳水泥有限责任公司 | 300000
1 | 到款情况 日期: 2019-01-09; 到款情况 工程款金额: 3234100; 到款情况 到款银行: 中行; 到款情况 到款账户: 175202745165; 暂列金 比例: 2%; 暂列金 金额: 64682; 代缴税金 金额: 81363; 其他扣款 金额: 5000; 其他扣款 备注: 建造师暂用费1500/月，工期90天，12月5日外经证办理500元; 成本票 供货单位: 1-21材料-坤恒 | 1500000
|  |  | -950000 | 吴俊工行颍上支行
|  |  | -633055 | 吴俊工行颍上支行
| 到款情况 日期: 2019-03-22; 到款情况 周转金金额: 500000; 到款情况 到款银行: 徽行; 到款情况 到款账户: 1020501021000416507; 成本票 供货单位: 淮南舜岳水泥有限责任公司 | 500000
| 到款情况 日期: 2019-03-26; 到款情况 周转金金额: 253000; 到款情况 到款银行: 徽行; 到款情况 到款账户: 1020501021000416507; 成本票 供货单位: 淮南市八公山水泥厂 | 253000
| 到款情况 日期: 2019-04-11; 到款情况 周转金金额: 400000; 到款情况 到款银行: 徽行; 到款情况 到款账户: 1020501021000416507; 成本票 供货单位: 淮南市八公山水泥厂 | 400000
2 | 到款情况 日期: 2019-05-29; 到款情况 工程款金额: 2153800; 到款情况 到款银行: 中行; 到款情况 到款账户: 175202745165; 暂列金 比例: 2%; 暂列金 金额: 43076; 代缴税金 金额: 11856; 成本票 供货单位: 材料-顺一、坤恒 | 2098868
| 到款情况 日期: 2019-06-13; 到款情况 周转金金额: 600000; 到款情况 到款银行: 徽行; 到款情况 到款账户: 1020501021000416507; 成本票 供货单位: 安徽顺一商贸有限公司 | 600000
3 | 到款情况 日期: 2019-08-12; 到款情况 周转金金额: 200000; 到款情况 到款银行: 徽行; 到款情况 到款账户: 1020501021000416507; 成本票 供货单位: 淮南舜岳水泥有限责任公司 | 400000
| 2019-08-12 |  | 200000 | 徽行 | 1020501021000416507
4 | 到款情况 日期: 2019-09-16; 到款情况 周转金金额: 200000; 到款情况 到款银行: 徽行; 到款情况 到款账户: 1020501021000416507; 成本票 供货单位: 淮南市八公山水泥厂 开户行：淮南农行八公山支行 账号：12606001040002210; 成本票 合同额: 2545000 | 200000
5 | 到款情况 日期: 2019-11-07; 到款情况 周转金金额: 200000; 到款情况 到款银行: 徽行; 到款情况 到款账户: 1020501021000416507; 成本票 供货单位: 淮南市八公山水泥厂-水泥款 开户行：淮南农行八公山支行 账号：12606001040002210; 成本票 合同额: 2545000 | 200000
6 | 到款情况 日期: 2020-01-17; 到款情况 工程款金额: 1940000; 到款情况 到款银行: 中行; 到款情况 到款账户: 175202745165; 暂列金 比例: 2%; 暂列金 金额: 105888; 暂列金 备注: 管理费全部扣除; 代缴税金 金额: 11640; 其他扣款 金额: 300; 其他扣款 备注: 转账费
| 到款情况 周转金金额: -1697172; 到款情况 到款银行: 吴俊工行颍上支行; 到款情况 到款账户: 6222 0813 1100 1540 787; 成本票 供货单位: 淮南舜岳水泥有限责任公司-水泥 开户行：建行蔡家岗支行 账号：3400 1635 1080 5300 1069; 成本票 合同额: 1025000; 成本票 成本票额: 900000 | 125000
7 | 到款情况 日期: 2020-06-01; 到款情况 周转金金额: 842000; 到款情况 到款银行: 中行; 到款情况 到款账户: 175202745165; 其他扣款 备注: 转账费待下次到款扣; 成本票 供货单位: 颍上县创亿建材销售有限公司-水泥款 开户行：中国建设银行颍上支行 账号：3400 1711 8080 5300 6594; 成本票 合同额: 842000 | 842000
8 | 2020-07-27 | 2975600 |  | 中行 | 175202745165 |  |  | 已收齐 |  | 40107.84 | 500 | 转账费 |  |  | 吴多友-碎石 开户行：农业银行颍上城关分理处 账号：6230 0522 2900 3067 0676 | 285000 | 285000 | 285000
| 到款情况 周转金金额: -910860.16; 到款情况 到款银行: 吴俊工行颍上支行; 到款情况 到款账户: 6222 0813 1100 1540 787; 其他扣款 金额: 500; 其他扣款 备注: 2019-11-7外经证; 成本票 供货单位: 吴俊-黄沙、碎石 开户行：工行颍上支行 账号：6222 0813 1100 1540 787; 成本票 合同额: 838632; 成本票 成本票额: 838632 | 838632
| 成本票 供货单位: 武中颍-碎石 开户行：农业银行颍上城北分理处 账号：6230 0522 2900 2605 7870; 成本票 合同额: 900000; 成本票 成本票额: 900000 | 900000
9 | 到款情况 日期: 2021-12-27; 到款情况 工程款金额: 318773.91; 到款情况 到款银行: 中行; 到款情况 到款账户: 1752 5719 0682; 暂列金 金额: 已收齐; 代缴税金 金额: 26095.12; 其他扣款 金额: 600; 其他扣款 备注: 外经证500、转账费100; 成本票 供货单位: 吴俊-退异地预交税金 开户行：工行颍上支行 账号：6222 0813 1100 1540 787 | 292078.79
合计 | 到款情况 工程款金额: 10622273.91; 到款情况 周转金金额: 153912.84; 暂列金 比例: -; 暂列金 金额: 213646; 代缴税金 金额: 171061.96; 其他扣款 金额: 6900; 其他扣款 备注: -; 预留款 金额: 0; 预留款 备注: -; 成本票 供货单位: - | 10384578.79 | 9.0222e-10
本次结算、支付明细 | 到款情况 工程款金额: 应支付金额; 到款情况 到款账户: 292078.79; 暂列金 比例: 本次支付金额; 其他扣款 备注: 小写; 预留款 金额: 292078.79
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [6 empty] | 大写 | 292078.79
2831.4
[13 empty] | 17853.6 |  |  | 1749492.16
19422.84