## 1
工程款支付证书
工程名称 |  | 融水公路管理局2018年沥青路面修补工程项目 | [9 empty] | ERP编号 | 9997 | 档案编号 | CD2018-049
合同金额 |  | 1853174 |  | 中标 日期 | 2018.7.10 |  | 已 供 工程资料 | 中标书、施工合同原件、内部承包协议 |  |  |  |  | 庐江 | 责任 单位 | 广西 邓云琪13471032251
决算金额 |  |  |  | 竣工 日期 | [8 empty] | 合肥 | 责任人 | 覃玉亮13507827801
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 管理费 |  | 代缴税金 |  | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额
1 | 2018-09-28 | 中 | 535327.81 |  |  | 扣1% 预付款 | 15752 |  |  |  |  | 252032 | 暂扣16%，其他支付 | 7材料 | 1307414
| 2018-09-28 | 中 | 1039870.19
合计 |  | - | 1575198 | - | 0 | - | 15752 | 0 |  | 0 | - | 252032 | - | - | 1307414
本次结算 支付明细 | 账户: 应支付金额; 日期: 1307414; 金额: 实际支付金额; 备注: 小写; 金额: 0
|  | 已支付金额 |  | 1307414 | [6 empty] | 大写 | 零元整
申请部门 意见 | 账户: 制表：齐亮亮; 金额: 项目管理 意见; 备注: 孙总、朱总已同意支付（附表背面截图）。
财务初审 意见 | 金额: 财务审核 意见
质安初审 意见 | 金额: 质安稽查 意见
总经理审批 | 金额: 董事长审批

## 2
工程款支付证书
工程名称 |  | 融水公路管理局2018年沥青路面修补工程项目 | [9 empty] | ERP编号 | 9997 | 档案编号 | CD2018-049
合同金额 |  | 1853174 |  | 中标 日期 | 2018.7.10 |  | 已 供 工程资料 | 中标书、施工合同原件、内部承包协议 |  |  |  |  | 庐江 | 责任 单位 | 广西 邓云琪13471032251
决算金额 |  | 1853174 |  | 竣工 日期 | [8 empty] | 合肥 | 责任人 | 覃玉亮13507827801
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 管理费 |  | 代缴税金 |  | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额
1 | 2018-09-28 | 中 | 535327.81 |  |  | 扣1% 预付款 | 15752 |  |  |  |  | 252032 | 暂扣16%，其他支付 | 7材料 | 1307414
| 2018-09-28 | 中 | 1039870.19
2 | 退上次预留款 |  |  |  | 1853174 | 扣1% 预付款 | 1854 | 29992 |  | 500 |  | -252032 | 退 | 7材料 | 377289.64
| 2018-10-24 | 中 | 185317 | [8 empty] | 27733.36 | 暂扣
1、2018年10月9日办理外经证500元；2、扣企税1.6%为26956元，暂扣企税2025元，扣水利基金1011元；3、提供成本票不足，暂扣27733.36元，余款支付；
3 | 日期: 2021-07-06; 金额: 92659; 比例: 1%; 金额: 926.59
合计 |  | - | 1853174 | - | 1853174 | - | 17606 | 29992 |  | 500 | - | 27733.36 | - | - | 1684703.64
本次结算 支付明细 | 账户: 应支付金额; 日期: 377289.64; 金额: 实际支付金额; 备注: 小写; 金额: 0
|  | 已支付金额 |  | 377289.64 | [6 empty] | 大写 | 零元整
申请部门 意见 | 账户: 制表：齐亮亮; 金额: 项目管理 意见; 备注: 孙总、朱总已同意支付（附表背面截图）。
财务初审 意见 | 金额: 财务审核 意见
质安初审 意见 | 金额: 质安稽查 意见
总经理审批 | 金额: 董事长审批