## 第1次
工程款支付证书
工程名称 |  | 宁强县铁锁关至胡家坝黄土岭公路改建工程JL2标段 |  |  |  |  | 建设单位 |  | 宁强县公路管理局 |  |  |  | ERP编号 |  | 10553 | 档案编号 |  | CD2018-102
合同金额 |  | 20902300.43 |  |  | 中标时间 | 2018.11.29 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同 |  |  |  | 保存地址 |  | 庐江 | 责任单位 |  | 第七大区陕西省
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 有 |  |  |  | 施工人 |  | 王林18991628888 | 区域责任人 | 孙健 | 省办负责人 | 易冬明
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
| 前期支付 | 7206287.93 | 212123.38 | 中 | 175202745165 |  | 1% | 72063 | 进度款1% | 136415 | 500 | 外经证费用 | 31490 | 暂扣企税 | 前期支付 |  |  | 7177936.42
1 | 2019-09-20 |  | 114880 | 徽行 | 1020 5010 2100 0416 507
| 2019-09-20 |  |  | 工行汉中广场支行 | 2606 0540 2920 0014 333 | [9 empty] | 中国石化销售股份有限公司陕西汉中石油分公司（柴油） |  |  | 114880
2 | 2019-09-23 |  | 114880 | 徽行 | 1020 5010 2100 0416 507
| 2019-09-23 |  |  | 工行宁强县支行 | 2606 0527 1920 0067 157 | [9 empty] | 陕西省宁强县金盛石油化工有限公司（柴油） |  |  | 114880
3 | 2019-09-24 |  | 74398
| 2019-09-24 |  |  | 建行汉中分行营业部 | 6100 1650 0150 5251 1861 | [9 empty] | 汉中市钢友工贸有限公司（钢筋） |  |  | 74398
4 | 2019-10-08 |  | 112000 | 徽行 | 1020 5010 2100 0416 507
| 2019-10-08 |  |  | 工行宁强县支行 | 2606 0527 1920 0067 157 | [9 empty] | 陕西省宁强县金盛石油化工有限公司（柴油） |  |  | 112000
5 | 2019-10-31 |  | 201000 | 徽行 | 1020 5010 2100 0416 507
| 2019-10-31 |  |  | 工行宁强县支行 | 2606 0527 1920 0067 157 | [9 empty] | 陕西省宁强县金盛石油化工有限公司（柴油） |  |  | 201000
6 | 2019-11-12 | 1000000 |  | 中 | 175202745165 |  | 1% | 136960 | 剩余款项1% | 59219 |  |  | -31490
| 2019-11-13 |  |  | 勉县农村信用合作联黄沙信用社 | 2706 0510 0120 1000 0078 15 | [9 empty] | 勉县新鸿森商贸有限公司（水泥） |  |  | 500000
7 | 2019-11-14 |  |  | 工行汉中中山街支行 | 2606 0502 0924 5100 194 | [9 empty] | 汉中市蓝盾爆破工程有限公司（爆破施工） |  |  | 15316
| 2019-11-14 |  |  | 农行陕西汉中西环路支行 | 2660 5501 0400 06724 | [9 empty] | 汉中中瑞民用爆炸物品有限责任公司（炸药） |  |  | 34909.6
| 2019-11-14 |  |  | 工行宁强县支行 | 2606 0527 1920 0067 157 | [9 empty] | 陕西省宁强县金盛石油化工有限公司（柴油） |  |  | 107200
8 | 2019-11-18 |  | -176422.5 | 农行宁强县羌州路分理处 | 6228 4529 1600 6798 566 | [5 empty] | 1469.5 | 扣除10月份巡查费用1469.5元
9 | 2019-12-09 | 1341194.91 |  | 中 | 175202745165 |  |  |  | 已扣完 | 无税费
| 2019-12-09 |  |  | 宁强县农村信用合作联社 | 2706 0620 0120 1000 009723 | [5 empty] | 100 | 手续费 |  |  | 宁强县宁东工机械有限公司（劳务） |  |  | 600000
| 2019-12-09 |  |  | 宁强县农村信用合作联社胡家坝分社 | 2706 0620 0120 1000 004985 | [5 empty] | 100 |  |  |  | 宁强县亨达采石场（石子） |  |  | 400000
10 | 2019-12-13 |  |  | 建行汉中分行营业部 | 6100 1650 0150 5251 1861 | [5 empty] | 50 | 手续费 |  |  | 汉中市钢友工贸有限公司（钢筋） |  |  | 96236
| 2019-12-13 |  |  | 工商银行宁强县支行 | 2606 0527 1920 0067 157 | [5 empty] | 100 |  |  |  | 陕西省宁强县金盛石油化工有限公司（柴油） |  |  | 110400
11 | 2019-12-31 |  |  | 工商银行宁强县支行 | 2606 0527 1920 0067 157 | [5 empty] | 100 | 手续费 |  |  | 陕西省宁强县金盛石油化工有限公司（柴油） |  |  | 134100
12 | 2020-01-16 | 3413192.48 |  | 中 | 175202745165 |  |  |  |  | 120947 | 6300 | 项目部章月租费 | 40462 | 暂扣企税
| 2020-01-16 |  |  | 宁强县农村信阳合作联社 | 2706 0601 0120 1000 0565 27 | [5 empty] | 100 | 手续费 |  |  | 陕西鼎维实业有限公司（机械） |  |  | 800000
| 2020-01-16 |  |  | 宁强县农村信用合作联社胡家坝分社 | 2706 0620 0120 1000 009723 | [5 empty] | 200 |  |  |  | 宁强县宁东磊工程机械有限公司（劳务） |  |  | 1000000
| 2020-01-16 |  |  | 宁强县农村信用合作联社胡家坝分社 | 6230 2706 0000 3966 717 | [5 empty] | 100 |  |  |  | 宋涛（运输） |  |  | 500000
| 2020-01-17 |  |  | 宁强县农村信用合作联社胡家坝分社 | 2706 0620 0120 1000 004985 | [5 empty] | 100 |  |  |  | 宁强县亨达采石场（石子） |  |  | 944992
11 | 2020-04-01 |  | 168100 | 徽行 | 1020 5010 2100 0416 507
| 2020-04-01 |  |  | 工商银行宁强县支行 | 2606 0527 1920 0067 157 | [5 empty] | 100 | 手续费 |  |  | 陕西省宁强县金盛石油化工有限公司（柴油） |  |  | 168000
合计 |  | 12960675.32 | 820958.88 |  |  |  |  | 209023 |  | 316581 | 9319.5 |  | 40462 |  |  |  |  | 13206248.02 | 0.68
本次结算 支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 168000 | [5 empty] | 本次支付金额 |  |  | 小写 | 168000
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [8 empty] | 大写 | 壹拾陆万捌仟元整

## 第2次
工程款支付证书
工程名称 |  | 宁强县铁锁关至胡家坝黄土岭公路改建工程JL2标段 |  |  |  |  | 建设单位 |  | 宁强县公路管理局 |  |  |  | ERP编号 |  | 10553 | 档案编号 |  | CD2018-102
合同金额 |  | 20902300.43 |  |  | 中标时间 | 2018.11.29 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同 |  |  |  | 保存地址 |  | 庐江 | 责任单位 |  | 第七大区陕西省
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 有 |  |  |  | 施工人 |  | 王林18991628888 | 区域责任人 | 孙健 | 省办负责人 | 易冬明
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
| 前期支付 | 7206287.93 | 212123.38 | 中 | 175202745165 |  | 1% | 72063 | 进度款1% | 136415 | 500 | 外经证费用 | 31490 | 暂扣企税 | 前期支付 |  |  | 7177936.42
1 | 2019-09-20 |  | 114880 | 徽行 | 1020 5010 2100 0416 507
| 2019-09-20 |  |  | 工行汉中广场支行 | 2606 0540 2920 0014 333 | [9 empty] | 中国石化销售股份有限公司陕西汉中石油分公司（柴油） |  |  | 114880
2 | 2019-09-23 |  | 114880 | 徽行 | 1020 5010 2100 0416 507
| 2019-09-23 |  |  | 工行宁强县支行 | 2606 0527 1920 0067 157 | [9 empty] | 陕西省宁强县金盛石油化工有限公司（柴油） |  |  | 114880
3 | 2019-09-24 |  | 74398
| 2019-09-24 |  |  | 建行汉中分行营业部 | 6100 1650 0150 5251 1861 | [9 empty] | 汉中市钢友工贸有限公司（钢筋） |  |  | 74398
4 | 2019-10-08 |  | 112000 | 徽行 | 1020 5010 2100 0416 507
| 2019-10-08 |  |  | 工行宁强县支行 | 2606 0527 1920 0067 157 | [9 empty] | 陕西省宁强县金盛石油化工有限公司（柴油） |  |  | 112000
5 | 2019-10-31 |  | 201000 | 徽行 | 1020 5010 2100 0416 507
| 2019-10-31 |  |  | 工行宁强县支行 | 2606 0527 1920 0067 157 | [9 empty] | 陕西省宁强县金盛石油化工有限公司（柴油） |  |  | 201000
6 | 2019-11-12 | 1000000 |  | 中 | 175202745165 |  | 1% | 136960 | 剩余款项1% | 59219 |  |  | -31490
| 2019-11-13 |  |  | 勉县农村信用合作联黄沙信用社 | 2706 0510 0120 1000 0078 15 | [9 empty] | 勉县新鸿森商贸有限公司（水泥） |  |  | 500000
7 | 2019-11-14 |  |  | 工行汉中中山街支行 | 2606 0502 0924 5100 194 | [9 empty] | 汉中市蓝盾爆破工程有限公司（爆破施工） |  |  | 15316
| 2019-11-14 |  |  | 农行陕西汉中西环路支行 | 2660 5501 0400 06724 | [9 empty] | 汉中中瑞民用爆炸物品有限责任公司（炸药） |  |  | 34909.6
| 2019-11-14 |  |  | 工行宁强县支行 | 2606 0527 1920 0067 157 | [9 empty] | 陕西省宁强县金盛石油化工有限公司（柴油） |  |  | 107200
8 | 2019-11-18 |  | -176422.5 | 农行宁强县羌州路分理处 | 6228 4529 1600 6798 566 | [5 empty] | 1469.5 | 扣除10月份巡查费用1469.5元
9 | 2019-12-09 | 1341194.91 |  | 中 | 175202745165 |  |  |  | 已扣完 | 无税费
| 2019-12-09 |  |  | 宁强县农村信用合作联社 | 2706 0620 0120 1000 009723 | [5 empty] | 100 | 手续费 |  |  | 宁强县宁东工机械有限公司（劳务） |  |  | 600000
| 2019-12-09 |  |  | 宁强县农村信用合作联社胡家坝分社 | 2706 0620 0120 1000 004985 | [5 empty] | 100 |  |  |  | 宁强县亨达采石场（石子） |  |  | 400000
10 | 2019-12-13 |  |  | 建行汉中分行营业部 | 6100 1650 0150 5251 1861 | [5 empty] | 50 | 手续费 |  |  | 汉中市钢友工贸有限公司（钢筋） |  |  | 96236
| 2019-12-13 |  |  | 工商银行宁强县支行 | 2606 0527 1920 0067 157 | [5 empty] | 100 |  |  |  | 陕西省宁强县金盛石油化工有限公司（柴油） |  |  | 110400
11 | 2019-12-31 |  |  | 工商银行宁强县支行 | 2606 0527 1920 0067 157 | [5 empty] | 100 | 手续费 |  |  | 陕西省宁强县金盛石油化工有限公司（柴油） |  |  | 134100
12 | 2020-01-16 | 3413192.48 |  | 中 | 175202745165 |  |  |  |  | 120947 | 6300 | 项目部章月租费 | 40462 | 暂扣企税
| 2020-01-16 |  |  | 宁强县农村信阳合作联社 | 2706 0601 0120 1000 0565 27 | [5 empty] | 100 | 手续费 |  |  | 陕西鼎维实业有限公司（机械） |  |  | 800000
| 2020-01-16 |  |  | 宁强县农村信用合作联社胡家坝分社 | 2706 0620 0120 1000 009723 | [5 empty] | 200 |  |  |  | 宁强县宁东磊工程机械有限公司（劳务） |  |  | 1000000
| 2020-01-16 |  |  | 宁强县农村信用合作联社胡家坝分社 | 6230 2706 0000 3966 717 | [5 empty] | 100 |  |  |  | 宋涛（运输） |  |  | 500000
| 2020-01-17 |  |  | 宁强县农村信用合作联社胡家坝分社 | 2706 0620 0120 1000 004985 | [5 empty] | 100 |  |  |  | 宁强县亨达采石场（石子） |  |  | 944992
11 | 2020-04-01 |  | 168100 | 徽行 | 1020 5010 2100 0416 507
| 2020-04-01 |  |  | 工商银行宁强县支行 | 2606 0527 1920 0067 157 | [5 empty] | 100 | 手续费 |  |  | 陕西省宁强县金盛石油化工有限公司（柴油） |  |  | 168000
12 | 2021-01-29 | 2416498.44 |  | 中 | 175202745165 |  |  |  | 已扣完 | 205806.54 |  |  | 256277.15 | 暂扣企税
| 2021-01-29 |  |  | 宁强县农村信阳合作联社胡家坝分社 | 2706 0620 0120 1000 004985 | [5 empty] | 100 | 手续费 |  |  | 宁强县亨达采石场（石子） |  |  | 300000
| 2021-01-29 |  |  | 宁强县农村信阳合作联社胡家坝分社 | 2706 0620 0120 1000 009723 | [5 empty] | 200 |  |  |  | 宁强县宁东磊工程机械有限公司（劳务） |  |  | 1650000
13 | 2021-02-04 | [11 empty] | -256277.15
|  |  |  | 宁强县农村信用合作联社营业部 | 2706 0601 0120 1000 0565 27 | [5 empty] | 100 | 手续费 |  |  | 陕西鼎维实业有限公司（机械） |  |  | 260000
14 | 2021-05-26 | 2000000 | [8 empty] | 500 | 外经证费用
合计 |  | 17377173.76 | 820958.88 |  |  |  |  | 209023 |  | 522387.54 | 10219.5 |  | 40462 |  |  |  |  | 15416248.02 | 1999792.58
本次结算 支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 260000 | [5 empty] | 本次支付金额 |  |  | 小写 | 260000
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [8 empty] | 大写 | 贰拾陆万元整