## 1-1
工程款支付证书
工程名称 |  | 潜山市2018年危桥改造工程（官庄镇平峰桥） |  |  |  |  | 建设单位 | [5 empty] | ERP编号 |  | 10775 | 档案编号 |  | 2018103
合同金额 |  | 861851.19 |  |  | 中标时间 | 2018-12-10 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、采购合同、投资协议 |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 安徽省十号大区
决算金额 |  | 927138.16 |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 | [5 empty] | 施工人 |  | 潘润18655645588 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 到款情况 日期: 2020-01-14; 到款情况 工程款金额: 640000; 到款情况 到款银行: 中行; 到款情况 到款账户: 175202745165; 预留款 金额: 290000; 预留款 备注: 暂扣; 成本票 供货单位: 安徽正圣建筑工程有限公司-劳务 开户行：中国建设银行潜山支行 账号：3405 0168 4308 0000 0126 | 350000
合计 | 到款情况 工程款金额: 640000; 到款情况 周转金金额: 0; 暂列金 比例: -; 暂列金 金额: 0; 代缴税金 金额: 0; 其他扣款 金额: 0; 其他扣款 备注: -; 预留款 金额: 290000; 预留款 备注: -; 成本票 供货单位: - | 350000 | 0
本次结算、支付明细 | 到款情况 工程款金额: 应支付金额; 到款情况 到款账户: 350000; 暂列金 比例: 本次支付金额; 其他扣款 备注: 小写; 预留款 金额: 350000
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [6 empty] | 大写 | 叁拾伍万元整

## 1-2
工程款支付证书
工程名称 |  | 潜山市2018年危桥改造工程（官庄镇平峰桥） |  |  |  |  | 建设单位 | [5 empty] | ERP编号 |  | 10775 | 档案编号 |  | 2018103
合同金额 |  | 861851.19 |  |  | 中标时间 | 2018-12-10 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、采购合同、投资协议、竣工验收、审计 |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 安徽省十号大区
决算金额 |  | 927138.16 |  |  | 决算时间 | 2021-01-16 | 项目部印章 | [5 empty] | 施工人 |  | 潘润18655645588 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 到款情况 日期: 2020-01-14; 到款情况 工程款金额: 640000; 到款情况 到款银行: 中行; 到款情况 到款账户: 175202745165; 预留款 金额: 290000; 预留款 备注: 暂扣; 成本票 供货单位: 安徽正圣建筑工程有限公司-劳务 开户行：中国建设银行潜山支行 账号：3405 0168 4308 0000 0126 | 350000
2 | 到款情况 日期: 2021-02-08; 暂列金 比例: 5%; 暂列金 金额: 46356.908; 暂列金 备注: 全部管理费; 代缴税金 金额: 65810.6; 其他扣款 金额: 1000; 其他扣款 备注: 外经证; 预留款 金额: -290000; 预留款 备注: 退上次暂扣; 成本票 供货单位: 安徽正圣建筑工程有限公司-劳务 开户行：中国建设银行潜山支行 账号：3405 0168 4308 0000 0126 | -150000
| 其他扣款 金额: 350; 其他扣款 备注: 手续费; 成本票 供货单位: 彭代胜-机械 | 99000
| 其他扣款 备注: 2021-1-28退履约保证金500待年后28万工程款到账后扣除; 成本票 供货单位: 方增乐-机械 | 98000
| 成本票 供货单位: 彭江伟-石子 | 120006
| 成本票 供货单位: 汪慧-水泥 | 9476.49
合计 | 到款情况 工程款金额: 640000; 到款情况 周转金金额: 0; 暂列金 比例: -; 暂列金 金额: 46356.908; 代缴税金 金额: 65810.6; 其他扣款 金额: 1350; 其他扣款 备注: -; 预留款 金额: 0; 预留款 备注: -; 成本票 供货单位: - | 526482.49 | 0.002
本次结算、支付明细 | 到款情况 工程款金额: 应支付金额; 到款情况 到款账户: 326482.49; 暂列金 比例: 本次支付金额; 其他扣款 备注: 小写; 预留款 金额: 326482.49
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [6 empty] | 大写 | 326482.49

## 2-1
工程款支付证书
工程名称 |  | 潜山市2018年危桥改造工程（官庄镇平峰桥） |  |  |  |  | 建设单位 | [5 empty] | ERP编号 |  | 10775 | 档案编号 |  | 2018103
合同金额 |  | 861851.19 |  |  | 中标时间 | 2018-12-10 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、采购合同、投资协议、竣工验收、审计、不领章承诺书、终结结算承诺书 |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 安徽省十号大区
决算金额 |  | 927138.16 |  |  | 决算时间 | 2021-01-16 | 项目部印章 | [5 empty] | 施工人 |  | 潘润18655645588 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 到款情况 日期: 2020-01-14; 到款情况 工程款金额: 640000; 到款情况 到款银行: 中行; 到款情况 到款账户: 175202745165; 预留款 金额: 290000; 预留款 备注: 暂扣; 成本票 供货单位: 安徽正圣建筑工程有限公司-劳务 开户行：中国建设银行潜山支行 账号：3405 0168 4308 0000 0126 | 350000
2 | 到款情况 日期: 2021-02-08; 暂列金 比例: 5%; 暂列金 金额: 46356.908; 暂列金 备注: 全部管理费; 代缴税金 金额: 65810.6; 其他扣款 金额: 1000; 其他扣款 备注: 外经证; 预留款 金额: -290000; 预留款 备注: 退上次暂扣; 成本票 供货单位: 安徽正圣建筑工程有限公司-劳务 开户行：中国建设银行潜山支行 账号：3405 0168 4308 0000 0126 | -150000
| 其他扣款 金额: 350; 其他扣款 备注: 手续费; 成本票 供货单位: 彭代胜-机械 | 99000
| 其他扣款 备注: 2021-1-28退履约保证金500待年后28万工程款到账后扣除; 成本票 供货单位: 方增乐-机械 | 98000
| 成本票 供货单位: 彭江伟-石子 | 120006
| 成本票 供货单位: 汪慧-水泥 | 9476.49
3 | 到款情况 日期: 2021-03-12; 到款情况 工程款金额: 278524; 到款情况 到款银行: 中行; 到款情况 到款账户: 175202745165; 暂列金 金额: 0; 代缴税金 金额: 0; 其他扣款 金额: 200; 其他扣款 备注: 手续费; 成本票 供货单位: 汪慧-水泥 | 116523.51
| 成本票 供货单位: 凌启霞-石子 | 90000
| 成本票 供货单位: 汪永-石子 | 71800.49
合计 | 到款情况 工程款金额: 918524; 到款情况 周转金金额: 0; 暂列金 比例: -; 暂列金 金额: 46356.908; 代缴税金 金额: 65810.6; 其他扣款 金额: 1550; 其他扣款 备注: -; 预留款 金额: 0; 预留款 备注: -; 成本票 供货单位: - | 804806.49 | 0.002
本次结算、支付明细 | 到款情况 工程款金额: 应支付金额; 到款情况 到款账户: 278324; 暂列金 比例: 本次支付金额; 其他扣款 备注: 小写; 预留款 金额: 278324
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [6 empty] | 大写 | 278324
287138.16
8614.16