## 第三次
C11428 临泉县2019年农村公路二期建设项目（X106（张新至陶老）、X110（谢马路）县乡道路改建工程）施工项目二标段
中标日期 | 2019-07-01 | 中标价 | 19673369 | 负责人 | 李玉龙13956759501 | 建设单位 | 临泉县重点工程建设服务中心
决算日期 |  | 决算价
销售开票：
开票日期 | 收入金额 | 工程地缴税 |  | 企业本地缴税 |  | 价税合计 | 到款情况
|  | 税率 | 增值税额 | 税率 | 增值税额 |  | 日期 | 金额 | 银行
2019-12-06 | 1354175.2294 | 2% | 27083.5046 | 7% | 94792.2661 | 1476051 | 2019-12-13 | 1470000 | 中行
2020-05-12 | 1297200.9174 | 2% | 25944.0183 | 7% | 90804.0642 | 1413949 | 2020-05-22 | 1420000 | 中行
2020-06-05 | 2045871.5596 | 2% | 40917.4312 | 7% | 143211.0092 | 2230000 | 2020-06-12 | 2230000 | 新中行
2020-06-19 | 2788990.8257 | 2% | 55779.8165 | 7% | 195229.3578 | 3040000 | 2020-06-29 | 3040000 | 新中行
2020-08-06 | 3055045.8716 | 2% | 61100.9174 | 7% | 213853.211 | 3330000 | 2020-08-14 | 3330000 | 新中行
2020-09-01 | 1055045.8716 | 2% | 21100.9174 | 7% | 73853.211 | 1150000 | 2020-09-11 | 1150000 | 新中行
2020-10-09 | 2568807.3394 | 2% | 51376.1468 | 7% | 179816.5138 | 2800000 | 2020-10-27 | 2690000 | 新中行
2020-12-01 | 2495412.844 | 2% | 49908.2569 | 7% | 174678.8991 | 2720000 | 2020-12-11 | 2830000 | 新中行
合计 | 16660550.4587 |  | 333211.0092 |  | 1166238.5321 | 18160000 |  | 18160000
材料发票：
认证日期 | 成本金额 | 份数 | 类型 | 税率 | 进项税额 | 价税合计 | 付款日期 | 付款金额 | 银行 | 销货单位 | 货物 | 合同 | 发货单 | 备注
| 0 |  |  |  | 0 |  | 19-8- | -196733.6 | 徽行 | 李玉龙 | 收垫付担保费
[7 empty] | 19-8- | 196734 | 中行 | 深圳市诚建通非融性资担保有限公司 | 付担保费
[7 empty] | 19-9- | -157986 | 徽行 | 李玉龙
| 0 |  |  |  | 0 |  | 19-9- | 157986 | 中行 | 临泉县王志文建材有限公司
| 0 |  |  |  | 0 |  | 19-9- | -200000 | 徽行 | 李玉龙
| 0 |  |  |  | 0 |  | 19-9- | 200000 | 中行 | 安徽苑元汇建筑工程有限公司
| 0 |  |  |  | 0 |  | 19-10- | -200000 | 徽行 | 李玉龙
| 0 |  |  |  | 0 |  | 19-10- | 200000 | 中行 | 安徽苑元汇建筑工程有限公司
2019-10-01 | 196527.43 |  | 专 | 13% | 25548.57 | 222076 |  |  |  | 临泉县王志文建材有限公司 | 螺纹钢57.2吨 | 有 | 有
| 0 |  |  |  | 0 |  | 19-10- | -200000 | 徽行 | 李玉龙 | 收代付材料款
| 0 |  |  |  | 0 |  | 19-10- | 200000 | 中行 | 安徽苑元汇建筑工程有限公司
| 0 |  |  |  | 0 |  | 19-10- | -115600 | 徽行 | 李玉龙 | 收代付材料款
2019-10-01 | 102300.88 |  | 专 | 13% | 13299.12 | 115600 | 19-10- | 115600 | 中行 | 安徽诚谊建设工程有限公司 | 水泥405.61吨 | 有 | 有
| 0 |  |  |  | 0 |  | 2019-11-06 | -200000 | 徽行 | 李玉龙 | 收代付材料款
| 0 |  |  |  | 0 |  | 2019-11-06 | 200000 | 中行 | 安徽苑元汇建筑工程有限公司
| 0 |  |  |  | 0 |  | 2019-11-20 | -200000 | 徽行 | 李玉龙 | 收代付材料款
2019-11-01 | 884955.75 |  | 专 | 13% | 115044.25 | 1000000 | 2019-11-20 | 200000 | 中行 | 安徽苑元汇建筑工程有限公司 | 水泥2222.16吨 | 有 | 有
| 0 |  |  |  | 0 |  | 2019-11-22 | 16000 | 徽行 | 李玉龙
| 0 |  |  |  | 0 |  | 2019-11-22 | -16000 | 中行 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司阜阳中心支公司 | 保险费
| 0 |  |  |  | 0 |  | 2019-11-29 | 7000 | 中行 | 安徽省建筑工程质量第二监督检测站阜阳分站 | 检测费
| 0 |  |  |  | 0 |  | 2019-11-29 | -7000 | 徽行 | 李玉龙
2020-04-01 | 325805.31 |  | 专 | 13% | 42354.69 | 368160 |  |  |  | 安徽苑元汇建筑工程有限公司 | 水泥875.56吨 | 有 | 有 | 合同1317000
2020-05-01 | 1800 |  | 普 |  | 0 | 1800 |  |  |  | 阜阳市江河水利工程质量检测有限公司 | 试验费
2020-05-01 | 11550 |  | 普 |  | 0 | 11550 |  |  |  | 阜阳开发区北光测绘仪器经营部 | 水准仪、对讲机
2020-05-01 | 1200 |  | 普 |  | 0 | 1200 |  |  |  | 临泉县军伟交通安全设施有限公司 | 反光路锥
2020-05-01 | 500 |  | 普 |  | 0 | 500 |  |  |  | 临泉县喆钰商贸有限公司 | 反光衣、警戒线
2020-05-01 | 2470 |  | 普 |  | 0 | 2470 |  |  |  | 临泉县雷子地毯经营店 | 土工布
2020-05-01 | 2666 |  | 普 |  | 0 | 2666 |  |  |  | 安徽阜阳临泉石油分公司 | 加油票
2020-05-01 | 2000 |  | 普 |  | 0 | 2000 |  |  |  | 临泉县军伟交通安全设施有限公司 | 安全防护设施
2020-05-01 | 1100917.43 |  | 专 | 9% | 99082.57 | 1200000 |  |  |  | 安徽仲泽恒建设工程有限公司 | 劳务 | 有 |  | 合同8839664.5
| 0 |  |  |  | 0 |  | 2019-12-05 | -200000 | 徽行 | 李玉龙
| 0 |  |  |  | 0 |  | 2019-12-05 | 200000 | 中行 | 安徽苑元汇建筑工程有限公司
| 0 |  |  |  | 0 |  | 2019-12-20 | 1377995 |  | 李玉龙（垫付材料款）
| 0 |  |  |  | 0 |  | 2020-05-14 | -400000 | 徽行 | 李玉龙（安徽仲泽恒建设工程有限公司）
| 0 |  |  |  | 0 |  | 2020-05-15 | 400000 | 中行 | 安徽仲泽恒建设工程有限公司
| 0 |  |  |  | 0 |  | 2020-05-26 | 168160 |  | 安徽苑元汇建筑工程有限公司 | 水泥
| 0 |  |  |  | 0 |  | 2020-05-26 | 800000 |  | 安徽仲泽恒建设工程有限公司 | 劳务
| 0 |  |  |  | 0 |  | 2020-05-27 | 434863.51 |  | 安徽智宏建设投资有限公司 | 劳务
2020-05-01 | 434863.51 |  | 普 |  | 0 | 434863.51 |  |  |  | 安徽智宏建设投资有限公司 | 劳务 | 有 |  | 合同价3090105.28
| 0 |  |  |  | 0 |  | 2020-06-08 | -500000 | 徽行 | 李玉龙
| 0 |  |  |  | 0 |  | 2020-06-09 | 500000 | 中行 | 临泉县奇玉建材经销部 | 生石灰
2020-06-01 | 1289069.31 |  | 专代 | 1% | 12890.69 | 1301960 |  |  |  | 临泉县奇玉建材经销部 | 生石灰 | 有，合同价1301960 | 有
| 0 |  |  |  | 0 |  | 2020-06-10 | -700000 | 徽行 | 李玉龙
| 0 |  |  |  | 0 |  | 2020-06-11 | 700000 | 中行 | 临泉县奇玉建材经销部 | 生石灰
2020-06-01 | 2752293.58 |  | 专 | 9% | 247706.42 | 3000000 |  |  |  | 安徽仲泽恒建设工程有限公司 | 沥青分包
| 0 |  |  |  | 0 |  | 2020-06-17 | 101960 |  | 临泉县奇玉建材经销部 | 生石灰
| 0 |  |  |  | 0 |  | 2020-06-17 | 550000 |  | 安徽智宏建设投资有限公司 | 劳务
| 0 |  |  |  | 0 |  | 2020-06-17 | 1000000 |  | 安徽仲泽恒建设工程有限公司 | 路面分包
| 0 |  |  |  | 0 |  | 2020-06-17 | 510740 |  | 李玉龙 | 退还垫付材料
2020-06-01 | 550000 |  | 普票 |  | 0 | 550000 |  |  |  | 安徽智宏建设投资有限公司 | 劳务
| 0 |  |  |  | 0 |  | 2020-07-02 | 1000000 |  | 安徽仲泽恒建设工程有限公司 | 路面分包
| 0 |  |  |  | 0 |  | 2020-07-02 | 884360 |  | 安徽智宏建设投资有限公司 | 劳务
| 0 |  |  |  | 0 |  | 2020-07-02 | 64090 |  | 临泉县王志文建材有限公司 | 钢筋款
| 0 |  |  |  | 0 |  | 2020-07-03 | 1000000 |  | 安徽仲泽恒建设工程有限公司 | 路面分包
2020-07-01 | 884360 |  | 普票 |  | 0 | 884360 |  |  |  | 安徽智宏建设投资有限公司 | 劳务
2020-08-01 | 100000 |  | 普 |  | 0 | 100000 |  |  |  | 安徽立质工程试验检测有限公司 | 检测费 | 有，合同价140000
| 0 |  |  |  | 0 |  | 2020-08-04 | -500000 | 徽行 | 李玉龙（垫付材料款）
| 0 |  |  |  | 0 |  | 2020-08-05 | 500000 | 中行 | 安徽仲泽恒建设工程有限公司 | 路面分包
2020-08-01 | 2752293.58 |  | 专票 | 9% | 247706.42 | 3000000 |  |  |  | 安徽仲泽恒建设工程有限公司 | 工程服务
| 0 |  |  |  | 0 |  | 2020-08-13 | -100000 | 徽行 | 李玉龙（冠县通路交通设施有限公司）
| 0 |  |  |  | 0 |  | 2020-08-14 | 100000 | 中行 | 冠县通路交通设施有限公司
| 0 |  |  |  | 0 |  | 2020-08-19 | 1000000 |  | 安徽仲泽恒建设工程有限公司 | 路面分包
| 0 |  |  |  | 0 |  | 2020-08-18 | 1000000 |  | 安徽仲泽恒建设工程有限公司 | 路面分包
| 0 |  |  |  | 0 |  | 2020-08-18 | 100000 |  | 安徽立质工程试验检测有限公司 | 检测
| 0 |  |  |  | 0 |  | 2020-08-18 | 800000 |  | 安徽智宏建设投资有限公司 | 劳务
| 0 |  |  |  | 0 |  | 2020-08-18 | 329200 |  | 李玉龙 | （垫付材料款）
| 0 |  |  |  | 0 |  | 2020-08-18 | -220000 | 徽行 | 李玉龙（冠县通路交通设施有限公司）
| 0 |  |  |  | 0 |  | 2020-08-19 | 220000 | 中行 | 冠县通路交通设施有限公司
2020-08-01 | 6603.77 | 1份 | 专 | 6% | 396.23 | 7000 |  |  |  | 安徽省建筑工程质量第二监督检测站阜阳分站 | 检测费
2020-08-01 | 5990 |  | 普 |  | 0 | 5990 |  |  |  | 中国石化销售股份有限公司安徽阜阳临泉石油分公司 | 汽油
2020-08-01 | 800000 | 8份 | 普 |  | 0 | 800000 |  |  |  | 安徽智宏建设投资有限公司 | 劳务
2020-09-01 | 68775 | 1份 | 专代 |  | 0 | 68775 |  |  |  | 临泉县振通建材有限公司 | 护坡砖2751厘米 | 有，合同价71500 | 有
| 0 |  |  |  | 0 |  | 2020-09-08 | -68775 | 徽行 | 李玉龙
| 0 |  |  |  | 0 |  | 2020-09-09 | 68775 | 中行 | 临泉县振通建材有限公司 | 护坡砖
2020-09-01 | 94354.87 | 1份 | 专 | 13% | 12266.13 | 106621 |  |  |  | 冠县通路交通设施有限公司 | 立柱874支、柱帽880个 | 有，合同价337309
| 0 |  |  |  | 0 |  | 2020-09-15 | 500000 |  | 安徽仲泽恒建设工程有限公司 | 路面分包
| 0 |  |  |  | 0 |  | 2020-09-15 | 474482 |  | 李玉龙 | 退还垫付材料
| 0 |  |  |  | 0 |  | 2020-10-12 | -16344 | 徽行 | 李玉龙
| 0 |  |  |  | 0 |  | 2020-10-14 | 16344 | 中行 | 冠县通路交通设施有限公司
2020-10-01 | 62190 | 7份 | 普 |  | 0 | 62190 |  |  |  | 临泉县军伟交通安全设施有限公司 | 单柱式标牌49套、悬臂式标牌5套 | 有，合同价62190 | 有
2020-10-01 | 203294.69 |  | 专 | 13% | 26428.31 | 229723 |  |  |  | 冠县通路交通设施有限公司 | 十孔普板780片、加强板113片等 | 有，合同价337309 | 有
2020-10-01 | 96990.29 |  | 专 | 3% | 2909.71 | 99900 |  |  |  | 临泉县城关镇三合制管厂 | 涵管186节 | 有，合同价88320
2020-10-01 | 1504279.36 |  | 专 | 9% | 135385.14 | 1639664.5 |  |  |  | 安徽仲泽恒建设工程有限公司 | 路面分包
| 0 |  |  |  | 0 |  | 2020-11-02 | 1639664.5 | 中行 | 安徽仲泽恒建设工程有限公司 | 路面分包
| 0 |  |  |  | 0 |  | 2020-11-02 | 62190 | 中行 | 临泉县军伟交通安全设施有限公司 | 护栏
| 0 |  |  |  | 0 |  | 2020-11-02 | 99900 | 中行 | 临泉县城关镇三合制管厂 | 管涵
| 0 |  |  |  | 0 |  | 2020-11-02 | 848039 | 徽行 | 李玉龙 | 退还垫付材料
2020-12-01 | 200000 | 1份 | 普（邮政代） |  | 0 | 200000 |  |  |  | 王小辉 | 安全标示牌、劳保 | 有
2020-12-01 | 530973.45 | 6份 | 专 | 13% | 69026.55 | 600000 |  |  |  | 沈丘县华俊再生资源有限公司 | 碎石3200吨，黄沙1250吨 | 有
2020-12-01 | 176991.15 | 2份 | 专 | 13% | 23008.85 | 200000 |  |  |  | 安徽隆茂工程材料有限公司 | 挖掘机、压路机等 | 有
2020-12-01 | 176991.15 | 2份 | 专 | 13% | 23008.85 | 200000 |  |  |  | 安徽隆茂工程材料有限公司 | 钢筋56.824吨 | 有
2020-12-01 | 265486.73 | 3份 | 专 | 13% | 34513.27 | 300000 |  |  |  | 临泉县欣苑木制品有限公司 | 建筑模板200立方米 | 有
2020-12-01 | 29297.17 | 1份 | 专 | 6% | 1757.83 | 31055 |  |  |  | 安徽立质工程试验检测有限公司 | 检测费 | 有
| 0 |  |  |  | 0 |  | 2020-12-18 | 600000 | 中行 | 沈丘县华俊再生资源有限公司 | 砂石
| 0 |  |  |  | 0 |  | 2020-12-18 | 200000 | 中行 | 安徽隆茂工程材料有限公司 | 机械
| 0 |  |  |  | 0 |  | 2020-12-18 | 200000 | 中行 | 安徽隆茂工程材料有限公司 | 钢筋
| 0 |  |  |  | 0 |  | 2020-12-18 | 300000 | 中行 | 临泉县欣苑木制品有限公司 | 模板
| 0 |  |  |  | 0 |  | 2020-12-18 | 200000 | 徽行 | 王小辉 | 安保
| 0 |  |  |  | 0 |  | 2020-12-18 | 31055 | 中行 | 安徽立质工程试验检测有限公司 | 检测费
| 0 |  |  |  | 0 |  | 2020-12-18 | 461249 | 徽行 | 李玉龙 | （垫付材料款）
2020-12-01 | 407766.99 | 5份 | 专 | 3% | 12233.01 | 420000 |  |  |  | 安徽春源建设工程有限公司 | 建筑安装 | 有 |  | 合同价42万
2020-12-01 | 594059.41 | 6份 | 专代 | 1% | 5940.59 | 600000 |  |  |  | 临泉县王飞建材经销部（王飞法人户） | 黄沙1250吨、碎石3200吨 | 有 |  | 合同价60万
| 0 |  |  |  | 0 |  | 2020-12-23 | 600000 | 中行 | 王飞 | 砂石（法人户）
| 0 |  |  |  | 0 |  | 2020-12-23 | 420000 | 中行 | 安徽春源建设工程有限公司 | 劳务
[7 empty] | 2020-12-23 | -210403.23 | 徽行 | 李玉龙
| 0 |  |  |  | 0
| 0 |  |  |  | 0
| 0 |  |  |  | 0 |  | 8-2次 | 200 | 扣 | 转账手续费
| 0 |  |  |  | 0 |  | 8次 | 700 | 扣 | 转账手续费
| 0 |  |  |  | 0 |  | 8次 | 27200 | 扣 | 企税1%
| 0 |  |  |  | 0 |  | 7次 | 400 | 扣 | 转账手续费
| 0 |  |  |  | 0 |  | 7次 | 28000 | 扣 | 企税1%
| 0 |  |  |  | 0 |  | 7次 | 11806.35 | 扣 | 增值税及附加
| 0 |  |  |  | 0 |  | 6次 | 200 | 扣 | 转账手续费
| 0 |  |  |  | 0 |  | 6次 | 150 | 扣 | 周转金支付材料款转账手续费2次
| 0 |  |  |  | 0 |  | 6次 | 11500 | 扣 | 企税1%
| 163667.38 |  |  |  | 0 | 163667.38 | 6次 | 163667.38 | 扣 | 全部管理费
| 0 |  |  |  | 0 |  | 5次 | 500 | 扣 | 转账手续费
| 0 |  |  |  | 0 |  | 5次 | 400 | 补扣 | 转账手续费（周转金转账）
| 66600 |  |  |  | 0 | 66600 | 5次 | 66600 | 扣 | 到账2%管理费
| 0 |  |  |  | 0 |  | 5次 | 33300 | 扣 | 企税1%
| 0 |  |  |  | 0 |  | 4次 | 350 | 扣 | 转账手续费
| 0 |  |  |  | 0 |  | 4次 | 60800 | 扣 | 到账2%管理费
| 0 |  |  |  | 0 |  | 4次 | 30400 | 扣 | 企税1%
| 0 |  |  |  | 0 |  | 3次 | 400 | 扣 | 转账手续费
| 44600 |  |  |  | 0 | 44600 | 3次 | 44600 | 扣 | 到账2%管理费
| 0 |  |  |  | 0 |  | 3次 | 22300 | 扣 | 企税1%
| 0 |  |  |  | 0 |  | 2次 | 100 | 扣 | 转账手续费
| 0 |  |  |  | 0 |  | 2次 | -31863 | 退 | 企税（成本不够）
| 0 |  |  |  | 0 |  | 2次 | -0.4 | 调整 | 前期周转金
| 0 |  |  |  | 0 |  | 2次 | 5000 | 扣 | 印章（2020.2.11~2020.7.11 1000*5=5000）
| 0 |  |  |  | 0 |  | 2次 | 1200 | 扣 | 转账手续费
| 0 |  |  |  | 0 |  | 2次 | 28400 | 扣 | 到账2%管理费
| 0 |  |  |  | 0 |  | 2次 | 14139.49 | 扣 | 企税1%
| 0 |  |  |  | 0 |  | 1次 | 200 | 扣 | 转账手续费
| 0 |  |  |  | 0 |  | 1次 | 17000 | 扣 | 建造师暂用费11个月*1500，外经证500
| 0 |  |  |  | 0 |  | 1次 | 31863 | 暂扣 | 企税（成本不够）
| 0 |  |  |  | 0 |  | 1次 | 13542 | 扣 | 企税1%
| 29400 |  |  |  | 0 | 29400 | 1次 | 29400 | 扣 | 管理费
合计 | 16923884.19 |  |  |  | 1150507.2 | 18074391.39 |  | 18160000
应提供成本 | 15994128.4404 |  |  |  |  | 85608.61 | 可支付金额 | 0
尚需提供成本 | -929755.7496 |  |  |  |  | 0
公司代缴税金： | [5 empty] | 0
税种 | 税额 |  | 税种 | 税率 | 税额 | 2019.12月开票税金 |  | 2020年5月开票税金 |  | 2020年6月开票税金 | 2020年6月19开票税金 | 2020年8月开票税金 |  | 2020年9月开票税金 | 2020年10月开票税金 | 2020年12月开票税金
企业所得税 | -232438.9374 |  | 增值税 | 差额 | 15731.3321 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 15731.3321 | 15731.3321
印花税 | 5448 | 异地已交 | 城市维护建设税 | 0.07 | 1101.1932 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1101.1932 | 1101.1932
水利基金 | 9996.3303 | 异地已交 | 教育费附加 | 0.03 | 471.94 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 471.94 | 471.94
|  |  | 地方教育费附加 | 0.02 | 314.6266 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 314.6266 | 314.6266
小计 | -216994.6071 |  | 小计 |  | 17619.092 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 17619.092 | 17619.092
|  |  | 印花税 | 0.0003 | 5448 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 水利基金 | 0.0006 | 9996.3303 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 小计 |  | 15444.3303 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 合计 |  | 33063.4222 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 17619.092 | 17619.092
|  |  | 企业所得税 | 0.01 | 181600 | 13541.7523 |  | 14139.49 |  | 22300 | 30400 | 33300 |  | 11500 | 28000 | 27200
[15 empty] | 补扣增值税及附加，截止21.11.9之前 | 5812.742
Note on G165: qyr本次税金不需扣，
Note on A166: cw05: 当地未缴，本地代扣代缴，含税价*0.0003。
Note on A167: cw05: 当地未缴，本地代扣代缴，不含税销售额*0.0006
Note on I169: Administrator: 开票税金，项目费用在后期工程款中扣除，吴总同意

## 第二次
C11428 临泉县2019年农村公路二期建设项目（X106（张新至陶老）、X110（谢马路）县乡道路改建工程）施工项目二标段
中标日期 | 2019-07-01 | 中标价 | 19673369 | 负责人 | 李玉龙13956759501 | 建设单位 | 临泉县重点工程建设服务中心
决算日期 |  | 决算价
销售开票：
开票日期 | 收入金额 | 工程地缴税 |  | 企业本地缴税 |  | 价税合计 | 到款情况
|  | 税率 | 增值税额 | 税率 | 增值税额 |  | 日期 | 金额 | 银行
2019-12-06 | 1354175.2294 | 2% | 27083.5046 | 7% | 94792.2661 | 1476051 | 2019-12-13 | 1470000 | 中行
2020-05-12 | 1297200.9174 | 2% | 25944.0183 | 7% | 90804.0642 | 1413949 | 2020-05-22 | 1420000 | 中行
2020-06-05 | 2045871.5596 | 2% | 40917.4312 | 7% | 143211.0092 | 2230000 | 2020-06-12 | 2230000 | 新中行
| 0 | 2% | 0 | 8% | 0
| 0 | 2% | 0 | 8% | 0
合计 | 4697247.7064 |  | 93944.9541 |  | 328807.3394 | 5120000 |  | 5120000
材料发票：
认证日期 | 成本金额 | 份数 | 类型 | 税率 | 进项税额 | 价税合计 | 付款日期 | 付款金额 | 银行 | 销货单位 | 货物 | 合同 | 发货单 | 备注
| 0 |  |  |  | 0 |  | 19-8- | -196733.6 | 徽行 | 李玉龙 | 收垫付担保费
[7 empty] | 19-8- | 196734 | 中行 | 深圳市诚建通非融性资担保有限公司 | 付担保费
[7 empty] | 19-9- | -157986 | 徽行 | 李玉龙
| 0 |  |  |  | 0 |  | 19-9- | 157986 | 中行 | 临泉县王志文建材有限公司
| 0 |  |  |  | 0 |  | 19-9- | -200000 | 徽行 | 李玉龙
| 0 |  |  |  | 0 |  | 19-9- | 200000 | 中行 | 安徽苑元汇建筑工程有限公司
| 0 |  |  |  | 0 |  | 19-10- | -200000 | 徽行 | 李玉龙
| 0 |  |  |  | 0 |  | 19-10- | 200000 | 中行 | 安徽苑元汇建筑工程有限公司
2019-10-01 | 196527.43 |  | 专 | 13% | 25548.57 | 222076 |  |  |  | 临泉县王志文建材有限公司 | 螺纹钢57.2吨 | 有 | 有
| 0 |  |  |  | 0 |  | 19-10- | -200000 | 徽行 | 李玉龙 | 收代付材料款
| 0 |  |  |  | 0 |  | 19-10- | 200000 | 中行 | 安徽苑元汇建筑工程有限公司
| 0 |  |  |  | 0 |  | 19-10- | -115600 | 徽行 | 李玉龙 | 收代付材料款
2019-10-01 | 102300.88 |  | 专 | 13% | 13299.12 | 115600 | 19-10- | 115600 | 中行 | 安徽诚谊建设工程有限公司 | 水泥405.61吨 | 有 | 有
| 0 |  |  |  | 0 |  | 2019-11-06 | -200000 | 徽行 | 李玉龙 | 收代付材料款
| 0 |  |  |  | 0 |  | 2019-11-06 | 200000 | 中行 | 安徽苑元汇建筑工程有限公司
| 0 |  |  |  | 0 |  | 2019-11-20 | -200000 | 徽行 | 李玉龙 | 收代付材料款
2019-11-01 | 884955.75 |  | 专 | 13% | 115044.25 | 1000000 | 2019-11-20 | 200000 | 中行 | 安徽苑元汇建筑工程有限公司 | 水泥2222.16吨 | 有 | 有
| 0 |  |  |  | 0 |  | 2019-11-22 | 16000 | 徽行 | 李玉龙
| 0 |  |  |  | 0 |  | 2019-11-22 | -16000 | 中行 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司阜阳中心支公司 | 保险费
| 0 |  |  |  | 0 |  | 2019-11-29 | 7000 | 中行 | 安徽省建筑工程质量第二监督检测站阜阳分站 | 检测费
| 0 |  |  |  | 0 |  | 2019-11-29 | -7000 | 徽行 | 李玉龙
2020-04-01 | 325805.31 |  |  | 13% | 42354.69 | 368160 |  |  |  | 安徽苑元汇建筑工程有限公司 | 水泥875.56吨 | 有 | 有 | 合同1317000
2020-05-01 | 1800 |  | 普 |  | 0 | 1800 |  |  |  | 阜阳市江河水利工程质量检测有限公司 | 试验费
2020-05-01 | 11550 |  | 普 |  | 0 | 11550 |  |  |  | 阜阳开发区北光测绘仪器经营部 | 水准仪、对讲机
2020-05-01 | 1200 |  | 普 |  | 0 | 1200 |  |  |  | 临泉县军伟交通安全设施有限公司 | 反光路锥
2020-05-01 | 500 |  | 普 |  | 0 | 500 |  |  |  | 临泉县喆钰商贸有限公司 | 反光衣、警戒线
2020-05-01 | 2470 |  | 普 |  | 0 | 2470 |  |  |  | 临泉县雷子地毯经营店 | 土工布
2020-05-01 | 2666 |  | 普 |  | 0 | 2666 |  |  |  | 安徽阜阳临泉石油分公司 | 加油票
2020-05-01 | 2000 |  | 普 |  | 0 | 2000 |  |  |  | 临泉县军伟交通安全设施有限公司 | 安全防护设施
2020-05-01 | 1100917.43 |  | 专 | 9% | 99082.57 | 1200000 |  |  |  | 安徽仲泽恒建设工程有限公司 | 劳务 | 有 |  | 合同8839664.5
| 0 |  |  |  | 0 |  | 2019-12-05 | -200000 | 徽行 | 李玉龙
| 0 |  |  |  | 0 |  | 2019-12-05 | 200000 | 中行 | 安徽苑元汇建筑工程有限公司
| 0 |  |  |  | 0 |  | 2019-12-20 | 1377995 |  | 李玉龙（垫付材料款）
| 0 |  |  |  | 0 |  | 2020-05-14 | -400000 | 徽行 | 李玉龙（安徽仲泽恒建设工程有限公司）
| 0 |  |  |  | 0 |  | 2020-05-15 | 400000 | 中行 | 安徽仲泽恒建设工程有限公司
| 0 |  |  |  | 0 |  | 2020-05-26 | 168160 |  | 安徽苑元汇建筑工程有限公司 | 水泥
| 0 |  |  |  | 0 |  | 2020-05-26 | 800000 |  | 安徽仲泽恒建设工程有限公司 | 劳务
| 0 |  |  |  | 0 |  | 2020-05-27 | 434863.51 |  | 安徽智宏建设投资有限公司 | 劳务
2020-05-01 | 434863.51 |  | 普 |  | 0 | 434863.51 |  |  |  | 安徽智宏建设投资有限公司 | 劳务 | 有
| 0 |  |  |  | 0 |  | 2020-06-08 | -500000 | 徽行 | 李玉龙
| 0 |  |  |  | 0 |  | 2020-06-09 | 500000 | 中行 | 临泉县奇玉建材经销部 | 生石灰
2020-06-01 | 1289069.31 |  | 专代 | 1% | 12890.69 | 1301960 |  |  |  | 临泉县奇玉建材经销部 | 生石灰 | 有，合同价1301960 | 有
| 0 |  |  |  | 0 |  | 2020-06-10 | -700000 | 徽行 | 李玉龙
| 0 |  |  |  | 0 |  | 2020-06-11 | 700000 | 中行 | 临泉县奇玉建材经销部 | 生石灰
| 0 |  |  |  | 0
| 0 |  |  |  | 0
| 0 |  |  |  | 0
| 0 |  |  |  | 0
| 0 |  |  |  | 0
| 0 |  |  |  | 0
| 0 |  |  |  | 0
| 0 |  |  |  | 0 |  | 2次 | 100 | 扣 | 转账手续费
| 0 |  |  |  | 0 |  | 2次 | -31863 | 退 | 企税（成本不够）
| 0 |  |  |  | 0 |  | 2次 | -0.4 | 调整 | 前期周转金
| 0 |  |  |  | 0 |  | 2次 | 5000 | 扣 | 印章（2020.2.11~2020.7.11 1000*5=5000）
| 0 |  |  |  | 0 |  | 2次 | 1200 | 扣 | 转账手续费
| 0 |  |  |  | 0 |  | 2次 | 28400 | 扣 | 到账2%管理费
| 0 |  |  |  | 0 |  | 2次 | 14139.49 | 扣 | 企税1%
| 0 |  |  |  | 0 |  | 1次 | 200 | 扣 | 转账手续费
| 0 |  |  |  | 0 |  | 1次 | 17000 | 扣 | 建造师暂用费11个月*1500，外经证500
| 0 |  |  |  | 0 |  | 1次 | 31863 | 暂扣 | 企税（成本不够）
| 0 |  |  |  | 0 |  | 1次 | 13542 | 扣 | 企税1%
| 29400 |  |  |  | 0 | 29400 | 1次 | 29400 | 扣 | 管理费
合计 | 4386025.62 |  |  |  | 308219.89 | 4694245.51 |  | 2890000
应提供成本 | 4509357.7982 |  |  |  |  | 425754.49 | 可支付金额 | 2230000
尚需提供成本 | 123332.1782
公司代缴税金：
税种 | 税额 |  | 税种 | 税率 | 税额 | 2019.12月开票税金 |  | 2020年5月开票税金
企业所得税 | 30833.0445 |  | 增值税 | 差额 | 20587.4494 | 0 |  | 0
印花税 | 1536 | 异地已交 | 城市维护建设税 | 0.05 | 1029.3725 | 0 |  | 0
水利基金 | 2818.3486 | 异地已交 | 教育费附加 | 0.03 | 617.6235 | 0 |  | 0
|  |  | 地方教育费附加 | 0.02 | 411.749 | 0 |  | 0
小计 | 35187.3932 |  | 小计 |  | 22646.1944 | 0 |  | 0
|  |  | 印花税 | 0.0003 | 1536 | 0 |  | 0
|  |  | 水利基金 | 0.0006 | 30833.0445 | 0 |  | 0
|  |  | 小计 |  | 32369.0445 | 0 |  | 0
|  |  | 合计 |  | 55015.2389 | 0 |  | 0
|  |  | 企业所得税 | 0.01 | 46972.4771 | 13541.7523 |  | 14139.49
Note on G83: qyr本次税金不需扣，
Note on A84: cw05: 当地未缴，本地代扣代缴，含税价*0.0003。
Note on A85: cw05: 当地未缴，本地代扣代缴，不含税销售额*0.0006
Note on I87: Administrator: 开票税金，项目费用在后期工程款中扣除，吴总同意

## 新
C11428 临泉县2019年农村公路二期建设项目（X106（张新至陶老）、X110（谢马路）县乡道路改建工程）施工项目二标段
中标日期 | 2019-07-01 | 中标价 | 19673369 | 负责人 | 李玉龙13956759501 | 建设单位 | 临泉县重点工程建设服务中心
决算日期 |  | 决算价
销售开票：
开票日期 | 收入金额 | 工程地缴税 |  | 企业本地缴税 |  | 价税合计 | 到款情况
|  | 税率 | 增值税额 | 税率 | 增值税额 |  | 日期 | 金额 | 银行
2019-12-06 | 1354175.2294 | 2% | 27083.5046 | 7% | 94792.2661 | 1476051 | 2019-12-13 | 1470000 | 中行
2020-05-12 | 1297200.9174 | 2% | 25944.0183 | 7% | 90804.0642 | 1413949 | 2020-05-22 | 1420000 | 中行
| 0 | 2% | 0 | 8% | 0
| 0 | 2% | 0 | 8% | 0
| 0 | 2% | 0 | 8% | 0
合计 | 2651376.1468 |  | 53027.5229 |  | 185596.3303 | 2890000 |  | 2890000
材料发票：
认证日期 | 成本金额 | 份数 | 类型 | 税率 | 进项税额 | 价税合计 | 付款日期 | 付款金额 | 银行 | 销货单位 | 货物 | 合同 | 发货单 | 备注
| 0 |  |  |  | 0 |  | 19-8- | -196733.6 | 徽行 | 李玉龙 | 收垫付担保费
[7 empty] | 19-8- | 196734 | 中行 | 深圳市诚建通非融性资担保有限公司 | 付担保费
[7 empty] | 19-9- | -157986 | 徽行 | 李玉龙
| 0 |  |  |  | 0 |  | 19-9- | 157986 | 中行 | 临泉县王志文建材有限公司
| 0 |  |  |  | 0 |  | 19-9- | -200000 | 徽行 | 李玉龙
| 0 |  |  |  | 0 |  | 19-9- | 200000 | 中行 | 安徽苑元汇建筑工程有限公司
| 0 |  |  |  | 0 |  | 19-10- | -200000 | 徽行 | 李玉龙
| 0 |  |  |  | 0 |  | 19-10- | 200000 | 中行 | 安徽苑元汇建筑工程有限公司
2019-10-01 | 196527.43 |  | 专 | 13% | 25548.57 | 222076 |  |  |  | 临泉县王志文建材有限公司 | 螺纹钢57.2吨 | 有 | 有
| 0 |  |  |  | 0 |  | 19-10- | -200000 | 徽行 | 李玉龙 | 收代付材料款
| 0 |  |  |  | 0 |  | 19-10- | 200000 | 中行 | 安徽苑元汇建筑工程有限公司
| 0 |  |  |  | 0 |  | 19-10- | -115600 | 徽行 | 李玉龙 | 收代付材料款
2019-10-01 | 102300.88 |  | 专 | 13% | 13299.12 | 115600 | 19-10- | 115600 | 中行 | 安徽诚谊建设工程有限公司 | 水泥405.61吨 | 有 | 有
| 0 |  |  |  | 0 |  | 2019-11-06 | -200000 | 徽行 | 李玉龙 | 收代付材料款
| 0 |  |  |  | 0 |  | 2019-11-06 | 200000 | 中行 | 安徽苑元汇建筑工程有限公司
| 0 |  |  |  | 0 |  | 2019-11-20 | -200000 | 徽行 | 李玉龙 | 收代付材料款
2019-11-01 | 884955.75 |  | 专 | 13% | 115044.25 | 1000000 | 2019-11-20 | 200000 | 中行 | 安徽苑元汇建筑工程有限公司 | 水泥2222.16吨 | 有 | 有
| 0 |  |  |  | 0 |  | 2019-11-22 | 16000 | 徽行 | 李玉龙
| 0 |  |  |  | 0 |  | 2019-11-22 | -16000 | 中行 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司阜阳中心支公司 | 保险费
| 0 |  |  |  | 0 |  | 2019-11-29 | 7000 | 中行 | 安徽省建筑工程质量第二监督检测站阜阳分站 | 检测费
| 0 |  |  |  | 0 |  | 2019-11-29 | -7000 | 徽行 | 李玉龙
2020-04-01 | 325805.31 |  |  | 13% | 42354.69 | 368160 |  |  |  | 安徽苑元汇建筑工程有限公司 | 水泥875.56吨 | 有 | 有 |  | 合同1317000
2020-05-01 | 1800 |  | 普 |  | 0 | 1800 |  |  |  | 阜阳市江河水利工程质量检测有限公司 | 试验费
2020-05-01 | 11550 |  | 普 |  | 0 | 11550 |  |  |  | 阜阳开发区北光测绘仪器经营部 | 水准仪、对讲机
2020-05-01 | 1200 |  | 普 |  | 0 | 1200 |  |  |  | 临泉县军伟交通安全设施有限公司 | 反光路锥
2020-05-01 | 500 |  | 普 |  | 0 | 500 |  |  |  | 临泉县喆钰商贸有限公司 | 反光衣、警戒线
2020-05-01 | 2470 |  | 普 |  | 0 | 2470 |  |  |  | 临泉县雷子地毯经营店 | 土工布
2020-05-01 | 2666 |  | 普 |  | 0 | 2666 |  |  |  | 安徽阜阳临泉石油分公司 | 加油票
2020-05-01 | 2000 |  | 普 |  | 0 | 2000 |  |  |  | 临泉县军伟交通安全设施有限公司 | 安全防护设施
2020-05-01 | 1100917.43 |  | 专 | 9% | 99082.57 | 1200000 |  |  |  | 安徽仲泽恒建设工程有限公司 | 劳务
[7 empty] | 2019-12-05 | -200000 | 徽行 | 李玉龙
[7 empty] | 2019-12-05 | 200000 | 中行 | 安徽苑元汇建筑工程有限公司
[7 empty] | 2019-12-20 | 1377995 |  | 李玉龙（垫付材料款）
[7 empty] | 2020-05-14 | -400000 | 徽行 | 李玉龙（安徽仲泽恒建设工程有限公司）
[7 empty] | 2020-05-15 | 400000 | 中行 | 安徽仲泽恒建设工程有限公司
[7 empty] | 1次 | 200 | 扣 | 转账手续费
[7 empty] | 1次 | 17000 | 扣 | 建造师暂用费11个月*1500，外经证500
[7 empty] | 1次 | 31863 | 扣 | 企税（成本不够）
[7 empty] | 1次 | 13542 | 扣 | 企税1%
| 29400 |  |  |  | 0 | 29400 | 1次 | 29400 | 扣 | 管理费
合计 | 2662092.8 |  |  |  | 295329.2 | 2957422 |  | 1470000.4
应提供成本 | 2545321.1009 |  |  |  |  | -67422 | 可支付金额 | 1419999.6
尚需提供成本 | -116771.6991
公司代缴税金：
税种 | 税额 |  | 税种 | 税率 | 税额 | 2020.5月开票税金
企业所得税 | -29192.9248 |  | 增值税 | 差额 | -109732.8697 | 90804.0642
印花税 | 867 | 异地已交 | 城市维护建设税 | 0.05 | -5486.6435 | 4540.2032
水利基金 | 1590.8257 | 异地已交 | 教育费附加 | 0.03 | -3291.9861 | 2724.1219
|  |  | 地方教育费附加 | 0.02 | -2194.6574 | 1816.0813
小计 | -26735.0991 |  | 小计 |  | -120706.1567 | 99884.4706
|  |  | 印花税 | 0.0003 | 867 | 424.1847
|  |  | 水利基金 | 0.0006 | -29192.9248 | 778.3206
|  |  | 小计 |  | -28325.9248 | 1202.5053
|  |  | 合计 |  | -149032.0815 | 101086.9759
|  |  | 企业所得税 | 0.01 | 265137.6147 | 14139.49
Note on A67: cw05: 当地未缴，本地代扣代缴，含税价*0.0003。
Note on A68: cw05: 当地未缴，本地代扣代缴，不含税销售额*0.0006

## 旧
临泉县2019年农村公路二期建设项目（X106（张新至陶老）、X110（谢马路）县乡道路改建工程）施工项目二标段
中标日期 |  | 中标价 |  | 负责人 |  | 建设单位
决算日期 |  | 决算价
销售开票：
开票日期 | 收入金额 | 工程地缴税 |  | 企业本地缴税 |  | 价税合计 | 到款情况
|  | 税率 | 增值税额 | 税率 | 增值税额 |  | 日期 | 金额 | 银行
| 0 | 2% | 0 | 8% | 0
| 0 | 2% | 0 | 8% | 0
| 0 | 2% | 0 | 8% | 0
| 0 | 2% | 0 | 8% | 0
合计 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
材料发票：
认证日期 | 成本金额 | 份数 | 类型 | 税率 | 进项税额 | 价税合计 | 付款日期 | 付款金额 | 银行 | 销货单位 | 货物 | 合同 | 发货单 | 备注
| 0 |  |  |  | 0
| 0 |  |  |  | 0 |  | 19-8- | -196733.6 | 徽行 | 李玉龙 | 收垫付担保费
[7 empty] | 19-8- | 196734 | 中行 | 深圳市诚建通非融性资担保有限公司 | 付担保费
[7 empty] | 19-9- | -157986 | 徽行 | 李玉龙
| 0 |  |  |  | 0 |  | 19-9- | 157986 | 中行 | 临泉县王志文建材有限公司
| 0 |  |  |  | 0 |  | 19-9- | -200000 | 徽行 | 李玉龙
| 0 |  |  |  | 0 |  | 19-9- | 200000 | 中行 | 安徽苑元汇建筑工程有限公司
| 0 |  |  |  | 0 |  | 19-10- | -200000 | 徽行 | 李玉龙
| 0 |  |  |  | 0 |  | 19-10- | 200000 | 中行 | 安徽苑元汇建筑工程有限公司
2019-10-01 | 196527.43 |  | 专 | 13% | 25548.57 | 222076 |  |  |  | 临泉县王志文建材有限公司 | 螺纹钢57.2吨 | 有 | 有
| 0 |  |  |  | 0 |  | 19-10- | -200000 | 徽行 | 李玉龙 | 收代付材料款
| 0 |  |  |  | 0 |  | 19-10- | 200000 | 中行 | 安徽苑元汇建筑工程有限公司
| 0 |  |  |  | 0 |  | 19-10- | -115600 | 徽行 | 李玉龙 | 收代付材料款
2019-10-01 | 102300.88 |  | 专 | 13% | 13299.12 | 115600 | 19-10- | 115600 | 中行 | 安徽诚谊建设工程有限公司 | 水泥405.61吨 | 有 | 有
| 0 |  |  |  | 0 |  | 2019-11-06 | -200000 | 徽行 | 李玉龙 | 收代付材料款
| 0 |  |  |  | 0 |  | 2019-11-06 | 200000 | 中行 | 安徽苑元汇建筑工程有限公司
| 0 |  |  |  | 0 |  | 2019-11-20 | -200000 | 徽行 | 李玉龙 | 收代付材料款
2019-11-01 | 884955.75 |  | 专 | 13% | 115044.25 | 1000000 | 2019-11-20 | 200000 | 中行 | 安徽苑元汇建筑工程有限公司 | 水泥2222.16吨 | 有 | 有
| 0 |  |  |  | 0 |  | 2019-11-22 | 16000 | 徽行 | 李玉龙
| 0 |  |  |  | 0 |  | 2019-11-22 | -16000 | 中行 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司阜阳中心支公司 | 保险费
| 0 |  |  |  | 0 |  | 2019-11-29 | 7000 | 中行 | 安徽省建筑工程质量第二监督检测站阜阳分站 | 检测费
| 0 |  |  |  | 0 |  | 2019-11-29 | -7000 | 徽行 | 李玉龙
| 0 |  |  |  | 0
| 0 |  |  |  | 0
| 0 |  |  |  | 0
| 0 |  |  |  | 0
合计 | 1183784.06 |  |  |  | 153891.94 | 1337676 |  | 0.4
应提供成本 | 0 |  |  |  |  | -1337676 | 可支付金额 | -0.4
尚需提供成本 | -1183784.06
公司代缴税金：
税种 | 税额 |  | 税种 | 税率 | 税额
企业所得税 | -295946.015 |  | 增值税 | 差额 | -153891.94
印花税 |  |  | 城市维护建设税 | 0.05 | -7694.597
水利基金 |  |  | 教育费附加 | 0.03 | -4616.7582
|  |  | 地方教育费附加 | 0.02 | -3077.8388
小计 | -295946.015 |  | 小计 |  | -169281.134
|  |  | 印花税 | 0.0003 | 0
|  |  | 水利基金 | 0.0006 | -295946.015
|  |  | 小计 |  | -295946.015
|  |  | 合计 |  | -465227.149
|  |  | 企业所得税 | 0.016 | 0
Note on A46: cw05: 当地未缴，本地代扣代缴，含税价*0.0003。
Note on A47: cw05: 当地未缴，本地代扣代缴，不含税销售额*0.0006