## 173 岳西县2013年国省道升级改造工程S21102标
|  | 合作工程款支付证书 |  |  |  |  | CD201425 |  |  | CD201425 | 30 | 岳西县2013年国省道升级改造工程S21102标 | 2014.6.19 | 18217768.57 | 施工合同 原件在合肥 |  | 2016-05-24 | 合同 | 朱大金
工程名称 |  | 岳西县2013年国省道升级改造工程S21102标 |  |  |  | 合作单位 |  | 汪国宏13866001755 |  | 岳西县2013年国省道升级改造工程2标段 | 岳西分公司 | 13965839469 | 公路工程 | 18211768.57
合同金额 |  | 18211768.57 | （2014-6-19中标） |  |  | ERP编号 |  | 173
投保金说明、履保金说明、招投标费用说明
[9 empty] | CD201425 | 30 | 岳西县2013年国省道升级改造工程S21102标 | 2014.6.19 | 18217768.57 | 施工合同 原件在合肥 |  | 2016-05-24 | 合同 | 朱大金
次数 | 工程款到账时间 | 到账金额（元） | 扣管理费（2%） | 代扣税金（2%） |  | 代扣其它款 |  | 实际支付金额(元)
1 | 2015-02-13 | 923737.15 | 20000 | 企 | 18474.74 |  | 4200 | 875598.88 |  | 个1%
|  |  |  | 印 | 5463.53 | 注：陈节庆4次出场+安全培训 |  |  |  | 外经证
2 | 2015-06-05 | 2260623.25 |  | 按进度款的2%扣管理费 |  | 先支付150万。 |  | 1500000
| 退还上次剩余的760623.25元 |  | 43687.21 | 企 | 45212.47 | 其他 | 75000 | 574117.34
|  |  |  | 个 | 22606.23
3 | 2015-07-29 | 111556.07 |  | 工程材料损坏，保险赔偿 |  |  |  | 111556.07 |  | 2、有无项目章？
4 | 2015-11-05 | 3414981.25 | 68300 | 企 | 83053.72 | 其他 | 684150 | 2579477.53 |  | 1.中标通知书、合同、税票、借条原件提供否？
按税票总额4152685.88*2%计算
5 | 2016-02-02 | 7405939.26 |  |  |  | 先支付600万。 |  | 6000000 |  | 2、有无项目章？
| 退还上次剩余的1405939.26元 |  | 148118.79 | 企 | 164531.98 | 其他 | 5300 | 1087988.49 |  | 3、有无以公司名义签定的材料采购合同及收据？
6 | 2016-06-03 | 2776382.74 | 55527.66 |  |  | 办证 | 500 | 2720355.08 | 注意四舍五入。 | 4、有无外经证？。
2016.5.27开外经证费用500
合计 |  | 16781663.65 | 335633.66 |  | 339342.67 |  | 769150 | 15337537.32 |  | 退还提前收取的管理费（NO.8）115107.38元
本次支付金额 |  | 2720355.08 | 支付账号 | 汪国宏 岳西农商行店前支行 |  |  |  |  | 2.税票财务自开，无成本票。
参考进度 |  | 92.15% | 信 息： | 6229 5381 0300 0757 999 |  |  |  |  | 1.议标无中标通知书 | 1、中标通知书、合同原件已提供； 2 、本次借条原件、工程款税票、成本发票已提供。
申请部门 意见 |  | 1、中标通知书、合同原件已提供； 2 、本次借条原件、税票已提供。 | [6 empty] | 合同、中标通知书和借条的原件都在庐江。(安文件志、钱会计) | 1.中标通知书、合同原件已提供（安文志）；2.借条、税票原件已提供（钱玉荣）；3、无项目章 4、无以公司名义签定的材料采购合同及收据。5、有外经证？。（此项目外经证已交***）
项目管理 意见 |  | 何总、朱总已同意支付（附表背面截图）。 | [6 empty] | 何总、朱总已同意支付（附表背面截图）。 |  | 材料齐全（见第11次付款证书）。
财务审核 意见 | [9 empty] | 2370
质安稽查 意见 | [9 empty] | 1678 |  | 0.70802
总经理审批

## 173 -2
|  | 工程款支付证书 |  |  |  |  | CD201425 |  |  | CD201425 | 30 | 岳西县2013年国省道升级改造工程S21102标 | 2014.6.19 | 18217768.57 | 施工合同 原件在合肥 |  | 2016-05-24 | 合同 | 朱大金
工程名称 |  | 岳西县2013年国省道升级改造工程S21102标 |  |  |  | 合作单位 |  | 汪国宏13866001755 |  | 岳西县2013年国省道升级改造工程2标段 | 岳西分公司 | 13965839469 | 公路工程 | 18211768.57
合同金额 |  | 18211768.57 | （2014-6-19中标） |  |  | ERP编号 |  | 173
投保金说明、履保金说明、招投标费用说明
[9 empty] | CD201425 | 30 | 岳西县2013年国省道升级改造工程S21102标 | 2014.6.19 | 18217768.57 | 施工合同 原件在合肥 |  | 2016-05-24 | 合同 | 朱大金
次数 | 工程款到账时间 | 到账金额（元） | 扣管理费（2%） | 代扣税金（2%） |  | 代扣其它款 |  | 实际支付金额(元)
1 | 2015-02-13 | 923737.15 | 20000 | 企 | 18474.74 |  | 4200 | 875598.88 |  | 个1%
|  |  |  | 印 | 5463.53 | 注：陈节庆4次出场+安全培训 |  |  |  | 外经证
2 | 2015-06-05 | 2260623.25 |  | 按进度款的2%扣管理费 |  | 先支付150万。 |  | 1500000
| 退还上次剩余的760623.25元 |  | 43687.21 | 企 | 45212.47 | 其他 | 75000 | 574117.34
|  |  |  | 个 | 22606.23
3 | 2015-07-29 | 111556.07 |  | 工程材料损坏，保险赔偿 |  |  |  | 111556.07
4 | 2015-11-05 | 3414981.25 | 68300 | 企 | 83053.72 | 其他 | 684150 | 2579477.53
按税票总额4152685.88*2%计算
5 | 2016-02-02 | 7405939.26 |  |  |  | 先支付600万。 |  | 6000000
| 退还上次剩余的1405939.26元 |  | 148118.79 | 企 | 164531.98 | 其他 | 5300 | 1087988.49
6 | 2016-06-03 | 2776382.74 | 55527.66 |  |  | 办证 | 500 | 2720355.08
2016.5.27开外经证费用500
此次
7 | 2016-12-02 | 1979652.64 | 39593.06 |  |  | 借款本及利 | 1264000 | 645209.58
[6 empty] | 其他 | 30850
120万借款本及利息64000 +2016.2.1快递费50 +2016.3.3质检局检查何昌宝到场1000餐300 +2016.5.17-18省厅检查何昌宝1000*2 +2016.5.27办理外经证费用500 +2016.6.29-30两个标报名费400*2 +2016.7.22-8.21熊伟驻地费26000用品150+2016.11.25快递费50
50
1300
2500
800
合计 |  | 18872872.36 | 375226.72 |  | 339342.67 |  | 2064000 | 16094302.97 | 26000
本次支付金额 |  | 645209.58 | 支付账号 | 汪国宏 安徽岳西农村商业银行店前支行 |  |  |  |  | 150
|  |  | 信 息： | 6229 5381 0300 0757 999 |  |  |  |  | 50
申请部门 意见 |  | 1、中标通知书（庐江）、合同原件已提供； 2 、借条已提供。
项目管理 意见 |  | 何总、朱总已同意支付（附表背面截图）。
财务审核 意见
质安稽查 意见
总经理审批

## 173 -3
|  | 工程款支付证书 |  |  |  |  | CD201425 |  |  | CD201425 | 30 | 岳西县2013年国省道升级改造工程S21102标 | 2014.6.19 | 18217768.57 | 施工合同 原件在合肥 | 2016-05-24 | 合同 | 朱大金
工程名称 |  | 岳西县2013年国省道升级改造工程S21102标 |  |  |  | 合作单位 |  | 汪国宏13866001755 |  | 岳西县2013年国省道升级改造工程2标段 | 岳西分公司 | 13965839469 | 公路工程 | 18211768.57
合同金额 |  | 18211768.57 | （2014-6-19中标） |  |  | ERP编号 |  | 173
投保金说明、履保金说明、招投标费用说明
次数 | 工程款到账时间 | 到账金额（元） | 扣管理费（2%） | 代扣税金（2%） |  | 代扣其它款 |  | 实际支付金额(元)
1 | 2015-02-13 | 923737.15 | 20000 | 企 | 18474.74 |  | 4200 | 875598.88
|  |  |  | 印 | 5463.53 | 注：陈节庆4次出场+安全培训
2 | 2015-06-05 | 2260623.25 |  | 按进度款的2%扣管理费 |  | 先支付150万。 |  | 1500000
| 退还上次剩余的760623.25元 |  | 43687.21 | 企 | 45212.47 | 其他 | 75000 | 574117.34
|  |  |  | 个 | 22606.23
3 | 2015-07-29 | 111556.07 |  | 工程材料损坏，保险赔偿 |  |  |  | 111556.07
4 | 2015-11-05 | 3414981.25 | 68300 | 企 | 83053.72 | 其他 | 684150 | 2579477.53
按税票总额4152685.88*2%计算
5 | 2016-02-02 | 7405939.26 |  |  |  | 先支付600万。 |  | 6000000
| 退还上次剩余的1405939.26元 |  | 148118.79 | 企 | 164531.98 | 其他 | 5300 | 1087988.49
6 | 2016-06-03 | 2776382.74 | 55527.66 |  |  | 办证 | 500 | 2720355.08
2016.5.27开外经证费用500
7 | 2016-12-02 | 1979652.64 | 39593.06 |  |  | 借款本及利 | 1264000 | 645209.58
[6 empty] | 其他 | 30850
120万借款本及利息64000 +2016.2.1快递费50 +2016.3.3质检局检查何昌宝到场1000餐300 +2016.5.17-18省厅检查何昌宝1000*2 +2016.5.27办理外经证费用500 +2016.6.29-30两个标报名费400*2 +2016.7.22-8.21熊伟驻地费26000用品150+2016.11.25快递费50
| 本次 | [7 empty] | 50
8 | 2018-02-06 | 1460769.05 | 29216 |  | 0 | 办证 | 3000 | 1428553.05
[7 empty] | 2017.11.23-24交工验收会何昌宝出场费1000*2 +车费1000 |  | 1300
2500
800
合计 |  | 20333641.41 | 404442.72 |  | 339342.67 |  | 2067000 | 17522856.02 | 26000
本次支付金额 |  | 1428553.05 | 支付账号 | 汪国宏 安徽岳西农村商业银行店前支行 |  |  |  |  | 150
|  |  | 信 息： | 6229 5381 0300 0757 999 |  |  |  |  | 50
申请部门 意见 |  | 1、中标通知书、合同、交工证书原件已提供（庐江）；
项目管理 意见 |  | 何总、朱总已同意支付（附表背面截图）。
财务审核 意见
质安稽查 意见
总经理审批 |  |  |  |  | 董事长

## Sheet1
|  | 合作工程款支付证书 |  |  |  |  | CD201425 |  |  | CD201425 | 30 | 岳西县2013年国省道升级改造工程S21102标 | 2014.6.19 | 18217768.57 | 施工合同 原件在合肥 |  | 2016-05-24 | 合同 | 朱大金
工程名称 |  | 岳西县2013年国省道升级改造工程S21102标 |  |  |  | 合作单位 |  | 汪国宏13866001755 |  | 岳西县2013年国省道升级改造工程2标段 | 岳西分公司 | 13965839469 | 公路工程 | 18211768.57
合同金额 |  | 18211768.57 | （2014-6-19中标） |  |  | ERP编号 |  | 173
投保金说明、履保金说明、招投标费用说明
[9 empty] | CD201425 | 30 | 岳西县2013年国省道升级改造工程S21102标 | 2014.6.19 | 18217768.57 | 施工合同 原件在合肥 |  | 2016-05-24 | 合同 | 朱大金
次数 | 工程款到账时间 | 到账金额（元） | 扣管理费（2%） | 代扣税金（2%） |  | 代扣其它款 |  | 实际支付金额(元)
1 | 2015-02-13 | 923737.15 | 20000 | 企 | 18474.74 |  | 4200 | 875598.88 |  | 个1%
|  |  |  | 印 | 5463.53 | 注：陈节庆4次出场+安全培训 |  |  |  | 外经证
2 | 2015-06-05 | 2260623.25 |  | 按进度款的2%扣管理费 |  | 先支付150万。 |  | 1500000
| 退还上次剩余的760623.25元 |  | 43687.21 | 企 | 45212.47 | 其他 | 75000 | 574117.34
|  |  |  | 个 | 22606.23
3 | 2015-07-29 | 111556.07 |  | 工程材料损坏，保险赔偿 |  |  |  | 111556.07
4 | 2015-11-05 | 3414981.25 | 68300 | 企 | 83053.72 | 其他 | 684150 | 2579477.53
按税票总额4152685.88*2%计算
5 | 2016-02-02 | 7405939.26 |  |  |  | 先支付600万。 |  | 6000000
| 退还上次剩余的1405939.26元 |  | 148118.79 | 企 | 164531.98 | 其他 | 5300 | 1087988.49
6 | 2016-06-03 | 2776382.74 | 55527.66 |  |  | 办证 | 500 | 2720355.08
2016.5.27开外经证费用500
此次
7 | 2016-12-02 | 1979652.64 | 39593.06 |  |  | 借款本及利 | 1264000 | 555209.58
[6 empty] | 其他 | 30850
[6 empty] | 票据不全，暂扣 | 90000
120万借款本及利息64000 +2016.2.1快递费50 +2016.3.3质检局检查何昌宝到场1000餐300 +2016.5.17-18省厅检查何昌宝1000*2 +2016.5.27办理外经证费用500 +2016.6.29-30两个标报名费400*2 +2016.7.22-8.21熊伟驻地费26000用品150+2016.11.25快递费50
50
1300
2500
800
合计 |  | 18872872.36 | 375226.72 |  | 339342.67 |  | 2154000 | 16004302.97 | 26000
本次支付金额 |  | 555209.58 | 支付账号 | 汪国宏 安徽岳西农村商业银行店前支行 |  |  |  |  | 150
|  |  | 信 息： | 6229 5381 0300 0757 999 |  |  |  |  | 50
申请部门 意见 |  | 1、中标通知书（庐江）、合同原件已提供； 2 、借条已提供。
项目管理 意见 |  | 何总、朱总已同意支付（附表背面截图）。
财务审核 意见
质安稽查 意见
总经理审批