## 1
工程款支付证书 | [14 empty] | 本次
工程名称 |  | 潜山县两昆路二期（黄柏段）公路工程 | [8 empty] | ERP编号 | 7405 | 档案编号 | CD2017-057 | CD2017-057 | 57 | 7405 | 潜山县两昆路二期（黄柏段）公路工程 | 2017.6.9 | 12755206.28 | 葛召东 | 180日历天 | 潜山县 两昆路 | 程金胜13955688035 | 程金胜13955688035 | 中标通知书、施工合同及内部承包协议原件 | 中标 | 中标通知书、施工合同及内部承包协议原件 | 中标
合同金额 |  | 12755206.28 |  | 中标 日期 | 2017.6.9 |  | 已 供 工程资料 | 中标通知书、施工合同（含甲供材补充合同）、内部承包协议（含补充协议）原件 |  |  |  | 庐江 | 责任 单位 | 潜山安庆片区 张居田
决算金额 |  |  |  | 竣工 日期 | [7 empty] | 合肥 | 责任人 | 程金胜13955688035
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 管理费 |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额
1 | 2017-11-20 | 中 | 4400000 | 2017-11-10 | 4400000 | 2% | 88000 | 0 | 0 |  |  |  | 程金胜 | 307837.65
[13 empty] | 11/24材 | 4004162.35
合计 |  | - | 4400000 | - | 4400000 | - | 88000 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 4312000
本次结算 支付明细 | 账户: 应支付金额; 日期: 4312000; 金额: 实际支付金额; 备注: 小写; 金额: 307837.65
|  | 已支付金额 |  | 4004162.35 | [5 empty] | 大写 | 叁拾万柒仟捌佰叁拾柒元陆角伍分
申请部门 意见 | 金额: 项目管理 意见; 备注: 何总、朱总已同意支付（附表背面截图）。
财务初审 意见 | 金额: 财务审核 意见
质安初审 意见 | 金额: 质安稽查 意见
总经理 审批 | 金额: 董事长审批

## 2
工程款支付证书 | [14 empty] | 本次
工程名称 |  | 潜山县两昆路二期（黄柏段）公路工程 | [8 empty] | ERP编号 | 7405 | 档案编号 | CD2017-057 | CD2017-057 | 57 | 7405 | 潜山县两昆路二期（黄柏段）公路工程 | 2017.6.9 | 12755206.28 | 葛召东 | 180日历天 | 潜山县 两昆路 | 程金胜13955688035 | 程金胜13955688035 | 中标通知书、施工合同及内部承包协议原件 | 中标 | 中标通知书、施工合同及内部承包协议原件 | 中标
合同金额 |  | 12755206.28 |  | 中标 日期 | 2017.6.9 |  | 已 供 工程资料 | 中标通知书、施工合同（含甲供材补充合同）、内部承包协议（含补充协议）原件 |  |  |  | 庐江 | 责任 单位 | 潜山安庆片区 张居田
决算金额 |  |  |  | 竣工 日期 | [7 empty] | 合肥 | 责任人 | 程金胜13955688035
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 管理费 |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额
1 | 2017-11-20 | 中 | 4400000 | 2017-11-10 | 4400000 | 2% | 88000 | 0 | 0 |  |  |  | 程金胜 | 307837.65
[13 empty] | 11/24材 | 4004162.35
本次
2 | 2018-01-31 | 中 | 4100000 | 2018-01-20 | 4100000 | 2% | 82000 | 0 | 0 |  |  |  | 程金胜 | 497293.8
[13 empty] | 2月材料 | 3520706.2
[15 empty] | 500000 |  | 仰云霞
[15 empty] | 500000 |  | 杨国平
[15 empty] | 200006.2 |  | 安徽省潜山县恒远建材工贸有限公司
[15 empty] | 1900000 |  | 徐险峰
[15 empty] | 420700 |  | 徐基前
[15 empty] | 497293.8 |  | 程金胜
合计 |  | - | 8500000 | - | 8500000 | - | 170000 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 8330000
本次结算 支付明细 | 账户: 应支付金额; 日期: 4018000; 金额: 实际支付金额; 备注: 小写; 金额: 497293.8
|  | 已支付金额 |  | 3520706.2 | [5 empty] | 大写 | 肆拾玖万柒仟贰佰玖拾叁元捌角
申请部门 意见 | 金额: 项目管理 意见; 备注: 何总、朱总已同意支付（附表背面截图）。
财务初审 意见 | 金额: 财务审核 意见
质安初审 意见 | 金额: 质安稽查 意见
总经理 审批 | 金额: 董事长审批

## 3
工程款支付证书 | [14 empty] | 本次
工程名称 |  | 潜山县两昆路二期（黄柏段）公路工程 | [8 empty] | ERP编号 | 7405 | 档案编号 | CD2017-057 | CD2017-057 | 57 | 7405 | 潜山县两昆路二期（黄柏段）公路工程 | 2017.6.9 | 12755206.28 | 葛召东 | 180日历天 | 潜山县 两昆路 | 程金胜13955688035 | 程金胜13955688035 | 中标通知书、施工合同及内部承包协议原件 | 中标 | 中标通知书、施工合同及内部承包协议原件 | 中标
合同金额 |  | 12755206.28 |  | 中标 日期 | 2017.6.9 |  | 已 供 工程资料 | 中标通知书、施工合同（含甲供材补充合同）、内部承包协议（含补充协议）原件 |  |  |  | 庐江 | 责任 单位 | 潜山安庆片区 张居田
决算金额 |  | 13378750.58 |  | 竣工 日期 | [7 empty] | 合肥 | 责任人 | 程金胜13955688035
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 管理费 |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额
1 | 2017-11-20 | 中 | 4400000 | 2017-11-10 | 4400000 | 2% | 88000 | 0 | 0 |  |  |  | 程金胜 | 307837.65
[13 empty] | 11/24材 | 4004162.35
2 | 2018-01-31 | 中 | 4100000 | 2018-01-20 | 4100000 | 2% | 82000 | 0 | 0 |  |  |  | 程金胜 | 497293.8
[13 empty] | 2月材料 | 3520706.2
本次
3 | 2019-02-01 | 中 | 4209813.05 | 2019-01-20 | 4209813.05 | 2% | 84196.27 | 0 | 0 |  | 42099 | 1%预留损失准备金 |  | 4083517.78
[15 empty] | 500000 |  | 仰云霞
[15 empty] | 500000 |  | 杨国平
[15 empty] | 200006.2 |  | 安徽省潜山县恒远建材工贸有限公司
[15 empty] | 1900000 |  | 徐险峰
[15 empty] | 420700 |  | 徐基前
[15 empty] | 497293.8 |  | 程金胜
13378750.58
合计 |  | - | 12709813.05 | - | 12709813.05 | - | 254196.27 | 0 | 0 | - | 42099 | - | - | 12413517.78 | 668937.53
本次结算 支付明细 | 账户: 应支付金额; 日期: 4083517.78; 金额: 实际支付金额; 备注: 小写; 金额: 0 | 12709813.05
|  | 已支付金额 |  | 4083517.78 | [5 empty] | 大写 | 零元整
申请部门 意见 | 金额: 项目管理 意见; 备注: 何总、朱总已同意支付（附表背面截图）。
财务初审 意见 | 金额: 财务审核 意见
质安初审 意见 | 金额: 质安稽查 意见
总经理 审批 | 金额: 董事长审批

## 4
工程款支付证书 | [14 empty] | 本次
工程名称 |  | 潜山县两昆路二期（黄柏段）公路工程 | [8 empty] | ERP编号 | 7405 | 档案编号 | CD2017-057 | CD2017-057 | 57 | 7405 | 潜山县两昆路二期（黄柏段）公路工程 | 2017.6.9 | 12755206.28 | 葛召东 | 180日历天 | 潜山县 两昆路 | 程金胜13955688035 | 程金胜13955688035 | 中标通知书、施工合同及内部承包协议原件 | 中标 | 中标通知书、施工合同及内部承包协议原件 | 中标
合同金额 |  | 12755206.28 |  | 中标 日期 | 2017.6.9 |  | 已 供 工程资料 | 本项目有中标书（原件）、施工合同（原件，含补充）、甲供材合同（补充）、竣工验收证书（ 原件）、审计报告（原件）、内部承包协议（原件，含补充）、工程终结结算承诺书、审计价（含补充）、不领章承诺书 |  |  |  | 庐江 | 责任 单位 | 潜山安庆片区 张居田
决算金额 |  | 12709813.05 |  | 竣工 日期 | 2019.1.23 | [6 empty] | 合肥 | 责任人 | 程金胜13955688035
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 管理费 |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额
1 | 2017-11-20 | 中 | 4400000 | 2017-11-10 | 4400000 | 2% | 88000 | 0 | 0 |  |  |  | 程金胜 | 307837.65
[13 empty] | 11/24材 | 4004162.35
2 | 2018-01-31 | 中 | 4100000 | 2018-01-20 | 4100000 | 2% | 82000 | 0 | 0 |  |  |  | 程金胜 | 497293.8
[13 empty] | 2月材料 | 3520706.2
3 | 2019-02-01 | 中 | 4209813.05 | 2019-01-20 | 4209813.05 | 2% | 84196.27 | 0 | 0 |  | 42099 | 1%预留损失准备金 |  | 4083517.78
[15 empty] | 500000 |  | 仰云霞 | bar: 日期
4 | 日期: 2020-08-19; 金额: 50; 备注: 转账费; 金额: -42099; 备注: 退1%预留损失准备金; 户名: 徐丹心; 金额: 42049 | 500000 |  | 杨国平
[15 empty] | 200006.2 |  | 安徽省潜山县恒远建材工贸有限公司
[15 empty] | 1900000 |  | 徐险峰
[15 empty] | 420700 |  | 徐基前
[15 empty] | 497293.8 |  | 程金胜
13378750.58
合计 |  | - | 12709813.05 | - | 12709813.05 | - | 254196.27 | 0 | 50 | - | 0 | - | - | 12455566.78 | 0
本次结算 支付明细 | 账户: 应支付金额; 日期: 42049; 金额: 实际支付金额; 备注: 小写; 金额: 0 | 12709813.05
| 账户: 已支付金额; 日期: 0; 备注: 大写; 金额: 零元整 | 12709813.05
申请部门 意见 | 金额: 项目管理 意见
财务初审 意见 | 金额: 财务审核 意见
质安初审 意见 | 金额: 质安稽查 意见
总经理 审批 | 金额: 董事长审批