## 1-1
工程款支付证书
工程名称 |  | 15020-渝北区普通干线(十纵十横)湖滨路二期改建后扶工程（盛东路） |  |  |  |  | 建设单位 |  | 重庆市渝北区 |  |  |  |  | ERP编号 |  | 15020 | 档案编号
合同金额 |  | 10436908.88 |  |  | 中标时间 |  | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同、投资协议、 |  |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 西部大区-重庆
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 有 |  |  |  |  | 施工人 |  |  | 区域责任人 | 何昌宝 | 省办负责人 | 王敏
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 |  | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 |  | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2022-03-09 |  | 74500 | [8 empty] | 2500 | 外经证+出场费 |  |  | 江西睿创工程监理有限公司重庆分公司（代理服务费） 招商银行重庆北部新区支行 1239 1049 8610 701 |  |  | 74500
2 | 2022-09-03 | 298460 |  | 中国银行合肥蜀山支行 | 175 2571 90682 |  | 1% | 52184.5444 | *50%管理费 | 279.34 | 增值税及附加 | 6569.2 | 企税2% |  |  | 户名:四川中瑞川建筑劳务有限公司(劳务） 账号: 51050145820800004856 开户行:中国建设银行股份有限公司成都第五支行 | 1258183.02 |  | 70000
| 2022-09-26 | 30000 |  | 31110101040018114专户 | [7 empty] | 100 | 手续费 |  |  | 户名:四川中瑞川建筑劳务有限公司(劳务）按工资表发 账号: 51050145820800004856 开户行:中国建设银行股份有限公司成都第五支行 | 1258183.02 |  | 30000 |  | 专户
3 | 2022-10-25 | [8 empty] | 89.25 | 异地预缴 | 50 | 手续费 |  |  | 户名：重庆星成河建材有限公司（水泥、砂石、片石） 账号:1239 1488 0710 101 开户行:招商银行股份有限公司重庆渝北支行 | 309400 |  | 150000 |  | 申请20万。实付15万
4 | 2022-12-15 | 62129 | [7 empty] | 30000 | 建造师 | 2384 | 差旅费+手续费100 |  |  | 户名:四川中瑞川建筑劳务有限公司(劳务）按工资表发 账号: 51050145820800004856 开户行:中国建设银行股份有限公司成都第五支行 | 1258183.02 |  | 100000
|  | 100000 |  | 31110101040018114农民工专户 | [5 empty] | 89.25 | 多扣 | 2000 | 差旅交通费
4-2 | 2022-12-29 | [8 empty] | 2094.83 |  | 50 | 手续费 |  |  | 户名：重庆星成河建材有限公司（水泥、砂石、片石） 账号:1239 1488 0710 101 开户行:招商银行股份有限公司重庆渝北支行 | 309400 |  | 44000
5 | 2023-01-17 | 302734 |  | 中国银行合肥蜀山支行 | 1752 5719 0682 |  |  |  | 下次扣 | 12000 | 印章 | 100 | 手续费 |  |  | 户名：重庆星成河建材有限公司（水泥、砂石、片石） 账号:1239 1488 0710 101 开户行:招商银行股份有限公司重庆渝北支行 | 309400 |  | 110000
|  | 340000 |  | 31110101040018114农民工专户 | [5 empty] | 546.62 | 水利基金 | 100 | 手续费 |  |  | 户名:四川中瑞川建筑劳务有限公司(劳务）按工资表发 账号: 51050145820800004856 开户行:中国建设银行股份有限公司成都第五支行 | 1258183.02 |  | 340000 |  | 专户
6 | 2023-01-18 | [8 empty] | 20362.88 | 应扣增值税及附加20362.88元（2022.9月开票扣税） | 100 | 手续费 |  |  | 户名:渝北区静谋商贸部（钢筋） 账号:50050108430000000845 开户行:建设银行重庆渝北支行 | 1232700 |  | 170000
7 | 2023-03-31 | 77296 |  | 31110101040018114农民工专户 | [5 empty] | 1668.05 | 出场+差旅 | 50 | 手续费 |  |  | 户名:四川中瑞川建筑劳务有限公司(劳务）按工资表发 账号: 51050145820800004856 开户行:中国建设银行股份有限公司成都第五支行 | 1258183.02 |  | 77296 |  | 专户
8 | 2023-06-07 | 220000 | [7 empty] | 314.25 | 增值税及附加 | 100 | 手续费 |  |  | 户名:四川中瑞川建筑劳务有限公司(劳务）按工资表发 账号: 51050145820800004856 开户行:中国建设银行股份有限公司成都第五支行 | 1258183.02 |  | 220000 |  | 专户
9 | 2023-06-12 | 149508 |  | 工程专户 | 8111 20101 11005 99789 |  | 1% |  | 何总说暂不扣 |  | 企税2%（按开票扣除）暂不扣 | 50 | 手续费 |  |  | 户名:渝北区航朝建材经营部（水泥、砂、石子、石粉） 账号: 6506 2544 5000 015 开户行: 重庆渝北银座村镇银行有限责任公司双凤桥支行 | 1040000 |  | 60000
10 | 2023-06-28 | [8 empty] | 42.55 | 增值税及附加 | 50 | 手续费 |  |  | 户名:重庆市虎步建筑劳务有限公司（挖机、运输车） 账号:50050108650000000693 开户行:中国建设银行股份有限公司重庆渝北空港园支行 | 120000 |  | 65000
11 | 2023-09-27 | 118903 | [7 empty] | 271.21 | 增值税及附加 | 100 | 手续费 |  |  | 户名:四川中瑞川建筑劳务有限公司(劳务）按工资表发 账号: 51050145820800004856 开户行:中国建设银行股份有限公司成都第五支行 | 1258183.02 |  | 200000 |  | 专户
|  | 200000 |  | 农民工专户 | 31110 10104 0018114 |  |  |  |  | 271.21 | 增值税及附加
12 | 2023-10-19 | [10 empty] | 50 | 手续费 |  |  | 户名:渝北区航朝建材经营部（水泥、砂、石子、石粉） 账号: 6506 2544 5000 015 开户行: 重庆渝北银座村镇银行有限责任公司双凤桥支行 | 1040000 |  | 50000
13 | 2023-11-21 | [8 empty] | 1092.91 | 增值税及附加 | 50 | 手续费 |  |  | 户名:重庆市佰泉建筑材料有限公司（钢筋） 账号:5005 0108 6500 0000 0931 开户行:中国建设银行股份有限公司重庆渝北空港园支行 | 56410 |  | 56410
14 | 2023-11-29 |  | 500000 | 智宏借款 | 8111 20101 11005 99789 |  |  |  |  | 12717.23 | 增值税及附加 | 100 | 手续费 |  |  | 户名:四川中瑞川建筑劳务有限公司(劳务）按工资表发 账号: 51050145820800004856 开户行:中国建设银行股份有限公司成都第五支行 | 1258183.02 |  | 199000
15 | 2023-12-06 | [8 empty] | 3207 | 差旅交通费 | 100 | 手续费 |  |  | 户名:重庆市佰泉建筑材料有限公司（河沙、石粉、石子、水泥） 账号:5005 0108 6500 0000 0931 开户行:中国建设银行股份有限公司重庆渝北空港园支行 | 153500 |  | 102000
16 | 2023-12-14 | [8 empty] | 2233 | 差旅交通费 | 100 | 手续费 |  |  | 户名:重庆鸿鎏物资有限公司（钢筋） 账号: 3104 2501 0400 04522 开户行:中国农业银行重庆市沙坪坝支行马家岩分理处 | 1000000 |  | 100000
[10 empty] | 240 | 油费 | 50 | 手续费 |  |  | 户名:重庆市佰泉建筑材料有限公司（河沙、石粉、石子、水泥） 账号:5005 0108 6500 0000 0931 开户行:中国建设银行股份有限公司重庆渝北空港园支行 | 153500 |  | 51000
17 | 2023-12-18 |  | 150000 | 智宏借款 | 8111 20101 11005 99789 | [6 empty] | 50 | 手续费 |  |  | 户名:重庆贵信建材有限公司（预拌混凝土） 账号: 50050111360000001595 开户行:中国建设银行股份有限公司重庆巴南支行 | 1100000 |  | 50000
18 | 2023-12-21 | [8 empty] | 2050 | 差旅交通费 | 50 | 手续费 |  |  | 户名:江津区艳辉机械租赁经营部（圆柱模、开口模租赁） 账号: 3110 0801 0400 07916 开户行:中国农业银行股份有限公司重庆巴南支行一品支行 | 159122.6 |  | 50000
19 | 2023-12-27 |  | 200000 | 智宏借款 | 8111 20101 11005 99789 | [6 empty] | 50 | 手续费 |  |  | 户名: 中赢国州(重庆)科技有限公司（钢绞线、波纹管） 账号: 5005011030000001712 开户行:中国建设银行股份有限公司重庆大渡口支行 | 124056.6 |  | 50000
[12 empty] | 100 |  |  |  | 户名:重庆鸿鎏物资有限公司（钢筋） 账号: 3104 2501 0400 04522 开户行:中国农业银行重庆市沙坪坝支行马家岩分理处 | 1000000 |  | 120000
[12 empty] | 100 |  |  |  | 户名:重庆叁贰壹建筑工程机械租赁有限公司（挖机、炮机） 账号: 8111201012700357871 开户行:中信银行股份有限公司重庆渝北支行 | 362000 |  | 120000
20 | 2024-01-09 |  | 200000 | 智宏借款 | 8111 20101 11005 99789 |  |  |  |  | 7305.1 | 驻地费 | 50 | 手续费 |  |  | 户名:重庆叁贰壹建筑工程机械租赁有限公司（挖机、炮机） 账号: 8111201012700357871 开户行:中信银行股份有限公司重庆渝北支行 | 362000 |  | 50000
[12 empty] | 50 |  |  |  | 户名:江津区艳辉机械租赁经营部（圆柱模、开口模租赁） 账号: 3110 0801 0400 07916 开户行:中国农业银行股份有限公司重庆巴南支行一品支行 | 159122.6 |  | 8225
21 | 2024-01-10 | [10 empty] | 100 | 手续费 |  |  | 户名:重庆鸿鎏物资有限公司（钢筋） 账号: 3104 2501 0400 04522 开户行:中国农业银行重庆市沙坪坝支行马家岩分理处 | 1000000 |  | 140000
合计 |  | 1899030 | 1124500 |  |  |  | - | 52184.5444 |  | 96874.68 |  | 15303.2 | - | 0 | - | - |  |  | 2857431 | 1736.5756
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 140000 |  | 本次支付金额 | [5 empty] | 小写 | 140000
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [7 empty] | 大写 | 140000
Note on N8: Administrator: 吴泽敏财务副总2022年8月29日去项目开专户，出场费2000元。
Note on L9: Administrator: 异地未预缴水利基金180.8元、印花税98.54元
Note on L12: Administrator: 2022.2.28-2022.12.31 齐亮亮二级公路3000/月*10个月 共计30000元
Note on N12: Administrator: 2022/10/2-10/7日何总、吴总、高经理、黄总去项目巡查，使用车辆1142*2元每公里，共计2284元（三个项目均摊
Note on L15: Administrator: 印章费12000元 2022.8.29-2023.8.29
Note on L18: Administrator: 异地未预缴水利基金42.55元+王童差旅费625.5元+出场费1000元
Note on L28: PC: 2023.11.24-2023.11.27朱大金、邢卫华办理15020项目的项目视察事项，飞机票1640+1440=3080元，市内交通费127元
Note on L32: PC: 2023.11.26-2023.11.28姚明办理15020项目存在的问题，飞机票1560元，出差补助1人3天共240元，餐饮补助1人2天共140元，市内交通费110元
Note on L36: PC: 贾皓之去项目驻地2023/11/30-2023/12/31，合计7305.1元