## 1
合作工程款支付证书 | [14 empty] | 未办理原因：
工程名称 |  | 利川市干堰塘至齐跃桥县乡等级公路改造工程 | [8 empty] | 档案编号 |  | CD2016-021
合同金额 |  | 18346861 |  |  |  | 中标日期 | 2016.2.19中标 |  |  |  | 合作单位 |  | 湖北公司郝正15616732555 |  | 3029 | 利川市干堰塘至齐跃桥县乡等级公路改造工程 | 郝正 | 15616732555 | 公路工程 | 18346861
决算金额 | [5 empty] | 竣工日期 |  |  |  |  | ERP编号 |  | 3029
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 成本发票 | 扣管理费 |  | 代扣税金 |  | 其他扣款 |  | 支付金额(元)
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 金额 | 比例 | 金额 | 税率 | 金额 | 金额 | 备注
1 | 2016-10-11 | 中 | 3060000 | 2016-09-28 | 6222767.99 | 4720218.21 | 1.5% | 45900 |  |  | 2200 |  | 3011900
| 备注: 无行贿100+身份证200+2016.8.10熊俊义送沙建身份证至武汉出差费1000+车费300+停车费100+2016.8.17办理外经证500 |  | CD2016-021 | 21 | 24 | 利川市干堰塘至齐跃桥县乡等级公路改造工程 | 2016.2.19 | 18346861 | 沙 建 | 乡镇三级公路 | 利川市干堰塘 至齐跃桥 | 湖北公司郝正15616732555 | 杨丛林18607316804 | 本项目中标通知书已发，施工合同已签订，目前管涵、路基正在施工中（因南方雨水较多，施工进度缓慢）
45900
本次
合计 |  | - | 3060000 | - | 6222767.99 | 4720218.21 | - | 45900 | - | 0 |  | - | 3011900
本次支付金额 | 账户: 小写; 金额: 3011900; 比例: 支付账号; 税率: 杨成利 中国银行利川支行 |  | 16.42%
| 账户: 大写; 金额: 3011900; 税率: 6217 8676 0000 0264 518 |  | 完工证明？
申请部门 意见 | 账户: 1、中标通知书和施工合同原件均在庐江； 2、此次借条已提供 。
项目管理 意见 | 账户: 何总、朱总已同意支付（附表背面截图）。
财务审核 意见
质安稽查 意见
总经理审批

## 2
合作工程款支付证书 | [14 empty] | 未办理原因：
工程名称 |  | 利川市干堰塘至齐跃桥县乡等级公路改造工程 | [8 empty] | 档案编号 |  | CD2016-021
合同金额 |  | 18346861 |  |  |  | 中标日期 | 2016.2.19中标 |  |  |  | 合作单位 |  | 湖北公司郝正15616732555 |  | 3029 | 利川市干堰塘至齐跃桥县乡等级公路改造工程 | 郝正 | 15616732555 | 公路工程 | 18346861
决算金额 | [5 empty] | 竣工日期 |  |  |  |  | ERP编号 |  | 3029
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 累计成本发票 | 扣管理费 |  | 代扣税金 |  | 其他扣款 |  | 支付金额(元)
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 金额 | 比例 | 金额 | 税率 | 金额 | 金额 | 备注
1 | 2016-10-11 | 中 | 3060000 | 2016-09-28 | 6222767.99 | 4720218.21 | 1.5% | 45900 |  |  | 2200 |  | 3011900
无行贿100+身份证200+2016.8.10熊俊义送沙建身份证至武汉出差费1000+车费300+停车费100+2016.8.17办理外经证500
本次
2 | 2016-10-24 | 中 | 2850000 |  |  | 5892814.21 | 1.5% | 42750 |  | 0 | 0 |  | 2807250
本次
合计 |  | - | 5910000 | - | 6222767.99 |  | - | 88650 | - | 0 |  | - | 5819150
本次支付金额 | 账户: 小写; 金额: 2807250; 比例: 支付账号; 税率: 杨成利 中国银行利川支行 |  | 15.3%
| 账户: 大写; 金额: 2807250; 税率: 6217 8676 0000 0264 518 |  | 完工证明？
申请部门 意见 | 账户: 1、中标通知书和施工合同原件均在庐江； 2、此次借条已提供 。 3、有项目部印章、有以项目部名义签署的材料合同。
项目管理 意见 | 账户: 何总、朱总已同意支付（附表背面截图）。
财务审核 意见
质安稽查 意见
总经理审批

## 3
合作工程款支付证书 | [14 empty] | 未办理原因：
工程名称 |  | 利川市干堰塘至齐跃桥县乡等级公路改造工程 | [8 empty] | 档案编号 |  | CD2016-021
合同金额 |  | 18346861 |  |  |  | 中标日期 | 2016.2.19中标 |  |  |  | 合作单位 |  | 湖北公司郝正15616732555 |  | 3029 | 利川市干堰塘至齐跃桥县乡等级公路改造工程 | 郝正 | 15616732555 | 公路工程 | 18346861
决算金额 | [5 empty] | 竣工日期 |  |  |  |  | ERP编号 |  | 3029
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 累计成本发票 | 扣管理费 |  | 代扣税金 |  | 其他扣款 |  | 支付金额(元)
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 金额 | 比例 | 金额 | 税率 | 金额 | 金额 | 备注
1 | 2016-10-11 | 中 | 3060000 | 2016-09-28 | 6222767.99 | 4720218.21 | 1.5% | 45900 |  |  | 2200 |  | 3011900 | 11502796.88
| 备注: 无行贿100+身份证200+2016.8.10熊俊义送沙建身份证至武汉出差费1000+车费300+停车费100+2016.8.17办理外经证500 |  | 12544421.99
#VALUE!
2 | 2016-10-24 | 中 | 2850000 |  |  | 5892814.21 | 1.5% | 42750 |  | 0 | 0 |  | 2807250
#VALUE! | bar: 日期
3 | 2017-01-17 | 中 | 4505000 | 2016-12-21 | 6321654 | 11502796.88 | 1.5% | 67575 |  | 0 | 5000 |  | 4432425
管理费1.5% +2016.11.26 孙健、朱大金、詹克武项目督查1000*3车费2000。
本次
合计 |  | - | 10415000 | - | 12544421.99 |  | - | 156225 | - | 0 |  | - | 10251575
本次支付金额 | 账户: 小写; 金额: 4432425; 比例: 支付账号; 税率: 杨成利 中国银行利川支行 |  | 24.16%
| 账户: 大写; 金额: 4432425; 税率: 6217 8676 0000 0264 518 |  | 完工证明？
申请部门 意见 | 账户: 1、中标通知书和施工合同原件均在庐江； 2、此次借条已提供 。 3、有项目部印章、有以项目部名义签署的材料合同。
项目管理 意见 | 账户: 何总、朱总已同意支付（附表背面截图）。
财务审核 意见
质安稽查 意见
总经理审批

## 4
工程款支付证书 | [14 empty] | 未办理原因：
工程名称 |  | 利川市干堰塘至齐跃桥县乡等级公路改造工程 | [8 empty] | 档案编号 |  | CD2016-021
合同金额 |  | 18346861 |  |  |  | 中标日期 | 2016.2.19中标 |  |  |  | 合作单位 |  | 湖北 杨成利1872772000 | CD2016-021 | 25 | 3029 | 利川市干堰塘至齐跃桥县乡等级公路改造工程 | 2016.2.19 | 18346861 | 沙 建 | 240日历天 | 利川市干堰塘 至齐跃桥 | 湖北公司郝正15616732555 | 杨丛林18607316804
决算金额 | [5 empty] | 竣工日期 |  |  |  |  | ERP编号 |  | 3029
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 累计成本发票 | 扣管理费 |  | 代扣税金 |  | 其他扣款 |  | 支付金额(元)
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 金额 | 比例 | 金额 | 税率 | 金额 | 金额 | 备注
1 | 2016-10-11 | 中 | 3060000 | 2016-09-28 | 6222767.99 | 4720218.21 | 1.5% | 45900 |  |  | 2200 |  | 3011900
无行贿100+身份证200+2016.8.10熊俊义送沙建身份证至武汉出差费1000+车费300+停车费100+2016.8.17办理外经证500
2 | 2016-10-24 | 中 | 2850000 |  |  | 5892814.21 | 1.5% | 42750 |  | 0 | 0 |  | 2807250
3 | 2017-01-17 | 中 | 4505000 | 2016-12-21 | 6321654 | 11502796.88 | 1.5% | 67575 |  | 0 | 5000 |  | 4432425
管理费1.5% +2016.11.26 孙健、朱大金、詹克武项目督查1000*3车费2000。
本次
4 | 2017-04-24 | 中 | 1500000 |  |  | 11200053.21 | 1.5% | 22500 | 水利 | 7307.43 | 0 |  | 1470192.57
本次
合计 |  | - | 11915000 | - | 12544421.99 |  | - | 178725 | - | 7307.43 | 7200 | - | 11721767.57
本次支付金额 | 账户: 小写; 金额: 1470192.57; 比例: 支付账号; 税率: 杨成利 中国银行利川支行 |  | 8.013%
| 账户: 大写; 金额: 1470192.57; 税率: 6217 8676 0000 0264 518 |  | 完工证明？
申请部门 意见 | 账户: 1、中标通知书和施工合同原件均在庐江； 2、此次借条已提供 。 3、有项目部印章、有以项目部名义签署的材料合同（何总调查）。
项目管理 意见 | 账户: 何总、朱总已同意支付（附表背面截图）。
财务审核 意见
质安稽查 意见
总经理审批

## 5
工程款支付证书 | [14 empty] | 未办理原因：
工程名称 |  | 利川市干堰塘至齐跃桥县乡等级公路改造工程 | [8 empty] | 档案编号 |  | CD2016-021
合同金额 |  | 18346861 |  |  |  | 中标日期 | 2016.2.19中标 |  |  |  | 合作单位 |  | 湖北 杨成利1872772000 | CD2016-021 | 25 | 3029 | 利川市干堰塘至齐跃桥县乡等级公路改造工程 | 2016.2.19 | 18346861 | 沙 建 | 240日历天 | 利川市干堰塘 至齐跃桥 | 湖北公司郝正15616732555 | 杨丛林18607316804
决算金额 | [5 empty] | 竣工日期 |  |  |  |  | ERP编号 |  | 3029
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 累计成本发票 | 扣管理费 |  | 代扣税金 |  | 其他扣款 |  | 支付金额(元)
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 金额 | 比例 | 金额 | 税率 | 金额 | 金额 | 备注
1 | 2016-10-11 | 中 | 3060000 | 2016-09-28 | 6222767.99 | 4720218.21 | 1.5% | 45900 |  |  | 2200 |  | 3011900
无行贿100+身份证200+2016.8.10熊俊义送沙建身份证至武汉出差费1000+车费300+停车费100+2016.8.17办理外经证500
2 | 2016-10-24 | 中 | 2850000 |  |  | 5892814.21 | 1.5% | 42750 |  | 0 | 0 |  | 2807250
3 | 2017-01-17 | 中 | 4505000 | 2016-12-21 | 6321654 | 11502796.88 | 1.5% | 67575 |  | 0 | 5000 |  | 4432425
管理费1.5% +2016.11.26 孙健、朱大金、詹克武项目督查1000*3车费2000。
4 | 2017-04-24 | 中 | 1500000 |  |  | 11200053.21 | 1.5% | 22500 | 水利 | 7307.43 | 0 |  | 1470192.57
本次
5 | 2017-09-19 | 中 | 2480000 | 2017-09-12 | 2687953.19 | 13890815.21 | 1.5% | 37200 | 水利 | 1565.8 | 500 |  | 2440734.2
2017.7.11办理外经证费用500；
本次
合计 |  | - | 14395000 | - | 15232375.18 |  | - | 215925 | - | 8873.23 | 7700 | - | 14162501.77
本次支付金额 | 账户: 小写; 金额: 2440734.2; 比例: 支付账号; 税率: 杨成利 中国银行利川支行 |  | 13.3%
| 账户: 大写; 金额: 2440734.2; 税率: 6217 8676 0000 0264 518 |  | 完工证明？ |  |  |  | 13890815.21
申请部门 意见 | 账户: 1、中标通知书和施工合同原件均在庐江； 2、此次借条已提供 。? 3、有项目部印章、有以项目部名义签署的材料合同（何总调查）。
项目管理 意见 | 账户: 何总、朱总已同意支付（附表背面截图）。
财务审核 意见
质安稽查 意见
总经理审批 | 比例: 董事长审批

## 6
工程款支付证书 | [14 empty] | 未办理原因：
工程名称 |  | 利川市干堰塘至齐跃桥县乡等级公路改造工程 | [8 empty] | 档案编号 |  | CD2016-021
合同金额 |  | 18346861 |  |  |  | 中标日期 | 2016.2.19中标 |  |  |  | 合作单位 |  | 湖北 杨成利1872772000 | CD2016-021 | 25 | 3029 | 利川市干堰塘至齐跃桥县乡等级公路改造工程 | 2016.2.19 | 18346861 | 沙 建 | 240日历天 | 利川市干堰塘 至齐跃桥 | 湖北公司郝正15616732555 | 杨丛林18607316804
决算金额 |  | 16783897.49 |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  |  | ERP编号 |  | 3029
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 累计成本发票 | 扣管理费 |  | 代扣税金 |  | 其他扣款 |  | 支付金额(元)
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 金额 | 比例 | 金额 | 税率 | 金额 | 金额 | 备注
1 | 2016-10-11 | 中 | 3060000 | 2016-09-28 | 6222767.99 | 4720218.21 | 1.5% | 45900 |  |  | 2200 |  | 3011900
无行贿100+身份证200+2016.8.10熊俊义送沙建身份证至武汉出差费1000+车费300+停车费100+2016.8.17办理外经证500
2 | 2016-10-24 | 中 | 2850000 |  |  | 5892814.21 | 1.5% | 42750 |  | 0 | 0 |  | 2807250
3 | 2017-01-17 | 中 | 4505000 | 2016-12-21 | 6321654 | 11502796.88 | 1.5% | 67575 |  | 0 | 5000 |  | 4432425
管理费1.5% +2016.11.26 孙健、朱大金、詹克武项目督查1000*3车费2000。
4 | 2017-04-24 | 中 | 1500000 |  |  | 11200053.21 | 1.5% | 22500 | 水利 | 7307.43 | 0 |  | 1470192.57
5 | 2017-09-19 | 中 | 2480000 | 2017-09-12 | 2687953.19 | 13890815.21 | 1.5% | 37200 | 水利 | 1565.8 | 500 |  | 2440734.2
2017.7.11办理外经证费用500；
本次
6 | 2018-07-04 | 中 | 1424000 | 2018-06-26 | 1599638.57 |  | 1.5% | 21360 | 水利 | 932 | 500 | 杨成利 | 396956.84
| 税率: 2018.1.5办理涉税事项报告表费用500; 备注: 7材料 | 1004251.16
[14 empty] | 0.94251 | 本次
合计 |  | - | 15819000 | - | 16832013.75 |  | - | 237285 | - | 9805.23 | 8200 | - | 15563709.77
本次结算 支付明细 | 账户: 应支付金额; 日期: 1401208; 比例: 实际支付金额; 税率: 小写; 金额: 396956.84
| 账户: 已支付金额; 日期: 1004251.16; 税率: 大写; 金额: 零元整 |  |  | 杨成利 中国银行利川支行
申请部门 意见 | 账户: 1、中标通知书和施工合同原件均在庐江； 2、有项目部印章、有以项目部名义签署的材料合同（何总调查）。; 金额: 项目管理 意见; 金额: 何总、朱总已同意支付（附表背面截图）。 |  | #REF! | 6217 8676 0000 0264 518
财务初审 意见 | 金额: 财务审核 意见 |  | 完工证明？ |  |  |  | 13890815.21
质安初审 意见 | 金额: 质安稽查 意见
总经理审批 | 金额: 董事长审批

## 7
工程款支付证书 | [14 empty] | 未办理原因：
工程名称 |  | 利川市干堰塘至齐跃桥县乡等级公路改造工程 | [8 empty] | 档案编号 |  | CD2016-021
合同金额 |  | 18346861 |  |  |  | 中标日期 | 2016.2.19中标 |  |  |  | 合作单位 |  | 湖北 杨成利1872772000 | CD2016-021 | 25 | 3029 | 利川市干堰塘至齐跃桥县乡等级公路改造工程 | 2016.2.19 | 18346861 | 沙 建 | 240日历天 | 利川市干堰塘 至齐跃桥 | 湖北公司郝正15616732555 | 杨丛林18607316804
决算金额 |  | 16783897.49 |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  |  | ERP编号 |  | 3029
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 累计成本发票 | 扣管理费 |  | 代扣税金 |  | 其他扣款 |  | 支付金额(元)
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 金额 | 比例 | 金额 | 税率 | 金额 | 金额 | 备注
1 | 2016-10-11 | 中 | 3060000 | 2016-09-28 | 6222767.99 | 4720218.21 | 1.5% | 45900 |  |  | 2200 |  | 3011900
无行贿100+身份证200+2016.8.10熊俊义送沙建身份证至武汉出差费1000+车费300+停车费100+2016.8.17办理外经证500
2 | 2016-10-24 | 中 | 2850000 |  |  | 5892814.21 | 1.5% | 42750 |  | 0 | 0 |  | 2807250
3 | 2017-01-17 | 中 | 4505000 | 2016-12-21 | 6321654 | 11502796.88 | 1.5% | 67575 |  | 0 | 5000 |  | 4432425
管理费1.5% +2016.11.26 孙健、朱大金、詹克武项目督查1000*3车费2000。
4 | 2017-04-24 | 中 | 1500000 |  |  | 11200053.21 | 1.5% | 22500 | 水利 | 7307.43 | 0 |  | 1470192.57
5 | 2017-09-19 | 中 | 2480000 | 2017-09-12 | 2687953.19 | 13890815.21 | 1.5% | 37200 | 水利 | 1565.8 | 500 |  | 2440734.2
2017.7.11办理外经证费用500；
6 | 2018-07-04 | 中 | 1424000 | 2018-06-26 | 1599638.57 |  | 1.5% | 21360 | 水利 | 932 | 500 | 杨成利 | 396956.84
| 税率: 2018.1.5办理涉税事项报告表费用500; 备注: 7材料 | 1004251.16
7 | 日期: 2020-10-10; 账户: 中; 金额: 124568.4; 比例: 1.5%; 金额: 14473.46
251758.4623
-0.00235
本次
合计 |  | - | 15943568.4 | - | 16832013.75 |  | - | 251758.46 | - | 9805.23 | 8200 | - | 15563709.77
本次结算 支付明细 | 账户: 应支付金额; 日期: 1401208; 比例: 实际支付金额; 税率: 小写; 金额: 396956.84
| 账户: 已支付金额; 日期: 1004251.16; 税率: 大写; 金额: 零元整 |  |  | 杨成利 中国银行利川支行
申请部门 意见 | 账户: 1、中标通知书和施工合同原件均在庐江； 2、有项目部印章、有以项目部名义签署的材料合同（何总调查）。; 金额: 项目管理 意见; 金额: 何总、朱总已同意支付（附表背面截图）。 |  | #REF! | 6217 8676 0000 0264 518
财务初审 意见 | 金额: 财务审核 意见 |  | 完工证明？ |  |  |  | 13890815.21
质安初审 意见 | 金额: 质安稽查 意见
总经理审批 | 金额: 董事长审批